วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420001 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท | 1 | หลัง | 11540000 | P | [18 empty] | 0 | 1.ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น 7 วัน ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 5-12 พฤษภาคม 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 13 พฤษภาคม 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 14 พฤษภาคม 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 15 พฤษภาคม 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15-21 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 22-28 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 29 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 | 1. คาดว่าได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 20 วันทำการ ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 8 มิถุนายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 12 มิถุนายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15 - 23 มิถุนายน 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 24-30 มิถุนายน 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | เข้าพรบ.โอนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,885,000 บาท | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 11540000 | 22-28 พฤษภาคม 2563 | 242305 | 21 สิงหาคม 2564 | 242756 | 242766 | 11540000
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410006 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เวที | 1800000 | P | [18 empty] | 0 | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 120 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 130 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | 7-13 พฤษภาคม 2563 | 242290 | 242410 | 242410 | 242414 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110015 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | แผ่น | 59800 |  |  | P | 1963-01-24 | 126/2563 | 1963-03-20 | หจก.ลิ้มจี่เซ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 21 - 27 มี.ค. 63 | 59760 | 1 | 1963-03-27 | 59760 | 7014183220 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 59760 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 59760 | 40 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 59760 | 40
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110621 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตัว | 78000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 25 - 31 มี.ค. 63 | 78000 | 1 | 1963-03-27 | 23101 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 78000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 78000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110714 | ฉากระแนงกระถาง UPVC สำหรับจัดนิทรรศการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 40000 |  |  | P | 1963-03-23 | 131/2563 | 1963-03-27 | ร้านบ้านท่าไม้ | ร้าน | นครปฐม | - | - | 28 มี.ค. -7 เม.ย. 63 | 36500 | 1 | 1963-04-07 | 36500 | 7014235890 | 1963-04-07 | 1963-04-10 | 36500 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 36500 | 3500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 40000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110071 | ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 100000 |  |  | P | 1963-03-23 | 132/2563 | 1963-03-27 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 28 มี.ค. -3 เม.ย. 63 | 42250 | 1 | 1963-04-03 | 42250 | 7014235889 | 242250 | 242254 | 42250 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 3 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 42250 | 57750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 100000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110624 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 39500 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 39000 | 1 | 1963-03-27 | 39000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 39000 | 500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 39000 | 500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110209 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 26 | ตัว | 26000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 26000 | 1 | 1963-03-27 | 26000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 26000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 26000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110137 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 2.75x4.75 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 23200 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23112 | 1 | 1963-04-02 | 23112 | 7014224804 | 242249 | 242250 | 23112 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 23112 | 88 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23112
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110492 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 3.00x4.00 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 24000 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23968 | 1 | 1963-04-02 | 23968 | 7014224804 | 242249 | 242250 | 23968 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 23968 | 32 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23968
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110232 | ม่านปรับแสง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 24 | ชุด | 192000 |  |  | P | 1963-01-24 | 125/2563 | 242236 | สุธาธรผ้าม่าน | ร้าน | นครศรีธรรมราช | - | - | 21-27 มี.ค. 63 | 192000 | 1 | 242243 | 192000 | 7014181488 | 242241 | 242241 | 192000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 192000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 192000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110508 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 142500 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 132500 | 1 | 242277 | 132500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 132500 |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 132500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110001 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 157300 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 152500 | 1 | 242277 | 152500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 152500 |  | 4800 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 152500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110002 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NPE | TI-100w | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24500 |  | 5500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110016 | ตู้ลำโพงแบบติดตั้งฝาผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NST | NC-602 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24500 |  | 25500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110092 | ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SHURE | PGA48 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 14250 | 1 | 242277 | 14250 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 14250 |  | 750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 14250
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110509 | ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110138 | ชุดนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 62000 | 1 | 1963-07-29 | 62000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 62000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 62000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110018 | ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 350000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 336000 | 1 | 1963-07-29 | 336000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 336000 |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 336000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110139 | ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 300000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 2/2563 | 242247 | ร้านนายกฤษฎา ผิวอ่อน | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 264000 | 1 | 1963-07-29 | 264000 | 7014246696 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 264000 |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 264000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110020 | ชุดเปาวนาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110017 | ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 360000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 347800 | 1 | 1963-07-29 | 347800 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 347800 |  | 12200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 347800
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110003 | ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110093 | ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110234 | ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110095 | ชุดระบำปืดชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 264000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 252000 | 1 | 1963-07-29 | 252000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 252000 |  | 12000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 252000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110235 | ชุดระบำพัดใบพ้อพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 146400 | 1 | 1963-07-29 | 146400 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 146400 |  | 9600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 146400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110493 | ชุดระบำลีลาชาชักชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 16 | ชุด | 250000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 235000 | 1 | 1963-07-29 | 235000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 235600 |  | 14400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 235600
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110716 | ชุดฤาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 52000 | 1 | 1963-07-29 | 52000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 52000 |  | 8000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 52000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110019 | ชุดสุครีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110233 | ชุดหนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 58000 |  | 2000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110094 | ชุดองคต วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110356 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Essential S2735G | 1 - 30 เม.ย. 63 | 275000 | 1 | 242277 | 275000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 275000 |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 275000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110667 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 80000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Ex215-51-307E | 1 - 30 เม.ย. 63 | 72500 | 1 | 242277 | 72500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 72500 |  | 7500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110357 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | HP | Laser Jet Pro M404dn | 1 - 30 เม.ย. 63 | 12500 | 1 | 242277 | 12500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 12500 |  | 2500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 22000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110480 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 25000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | UPSn Cyber | UT800EG/800VA-480W_2y | 1 - 30 เม.ย. 63 | 22000 | 1 | 242277 | 22000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 22000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 12500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110306 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 5700 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | TP-Link | TP-Link | 1 - 30 เม.ย. 63 | 5400 | 1 | 242277 | 5400 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 5400 |  | 300 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 5400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420009 | ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 54,992,000 บาท | 1 | หลัง | 19896900 | P |  |  | 20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62 | 4/2562 | 1962-02-26 | บ.เกียรติก้องภพ จำกัด | บจก.(บริษัทจำกัด) | กรุงเทพฯ | - | - | 1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64 | 92627718.86 |  | งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63 งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 :4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50งวดที่ 12 :4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61งวดที่ 14 : 6,232,775.61งวดที่ 15 : 9,445,052.27งวดที่ 16 : 14,383,328.32งวดที่ 17 : 14,383,328.32 | 7013046268 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74งวดที่ 5 : 3,356,109.94งวดที่ 6 : 3,356,109.94งวดที่ 7 : 4,314,998.50 | ส่งงานงวดที่ 8 แล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 9 ขณะนี้กำลังติดต่อกรรมการตรวจรับ ว่าสามารถเดินทางมาตรวจรับได้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 19896900 |  | 0
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410028 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4580500 | P |  |  | 2-8 เม.ย. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา | เตรียมเอกสารเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่ | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 4580500 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 4304000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410029 | ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 3000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | 3000000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410005 | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4017900 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา | อยู่ในขั้นตอนสรุปประกาศผู้ชนะ | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 4017900 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 3810000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410020 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410033 | ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3011600 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 3011600 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-06-01 | 3011600
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110682 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | เลขที่ใบสั่งซื้อ 38/2563 | 1963-04-09 | ร้านเอซี ไอที คอมพิวเตอร์ | ร้าน | อ่างทอง | EBA | 1120S | 9-24เม.ย.63 | 20000 | 1 งาน | 1963-04-24 | 20000 | 7014300165 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 20000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110005 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 36000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | ส่งหนังสือเข้าสถาบันฯเพื่อสำรวจจำนวนวิทยุในหน่วยงานที่สถาบันฯรับผิดชอบ ส่งให้ กสทช.เพื่อกำหนดคลื่นความถี่ให้กับสถาบันฯ วิทยาลัยฯถึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 36000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110496 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 55000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | เลขที่ใบสั่งซื้อ 37/2563 | 1963-03-31 | นายศุภกิจ ฮวดประสิทธิ์ | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 31 มี.ค.63 - 30 เม.ย.63 | 55000 | 1 งาน | 1963-04-30 | 55000 | 7014279891 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 55000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110100 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | เลขที่ใบสั่งซื้อ 39/2563 | 1963-04-09 | บริษัท พีพี เฟอร์นิเทค อ่างทอง จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | - | - | 9-16เม.ย.63 | 10400 | 1 งาน | 1963-04-16 | 10400 | 7014307160 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 10400 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 7500 |  | 7500 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110681 | ศาลาที่นั่งไม้จริง มุงหลังคาด้วยเฌอร่า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 12 | หลัง | 300000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | สัญญาเลขที่ 1/2563 | 1963-03-16 | นางสาวปิยชรัชต์ บุญโสม | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 16 มี.ค.63 - 16 มี.ค.64 | 297600 | 1 งาน | 1963-04-15 | 297600 | 7014217418 | 31 มี.ค..63 | 1963-04-01 | 297600 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 297600 | 2400 | 242217 | 242217 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 1963-04-01 | 297600 | 2400
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110006 | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตัว | 120000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | เลขที่ใบสั่งซื้อ 36/2563 | 1963-03-31 | บ.ซีนอนเทค จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | Nikon | D7500 | 31 มี.ค.63 - 15 เม.ย.63 | 119989.8 | 1 งาน | 1963-04-15 | 119989.8 | 7014280413 | 1963-04-08 | 1963-04-08 | 119989.8 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 119989.8 |  | 10.2 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110683 | ชุดเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ชุด | 80000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563 | 1963-04-09 | บ.บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | NPE | - | 9-24เม.ย.63 | 77850 | 1 งาน | 1963-04-24 | 77850 | 7014306817 | 1963-04-15 | 1963-04-15 |  | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 77850 |  | 2150 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110007 | ไมค์คาดศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ตัว | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2563 | 1963-04-09 | บ.บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | Shure | PGA31 | 9-24เม.ย.63 | 18600 | 1งาม | 1963-04-24 | 18600 | 7014308922 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 18600 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 18600 |  | 5400 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110141 | อุปกรณ์ลงข้อมูลแผงวงจรคลื่นวิทยุและให้บริการยืมคืน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 95000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2563 | 1963-04-09 | บริษัท พีพี เฟอร์นิเทค อ่างทอง จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | - | - | 9-24เม.ย.63 | 95000 | 1 งาน | 1963-04-24 | 95000 | 7014297390 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 95000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110022 | ป้ายคะแนนแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 9900 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 9900 | 1 งาน | 1963-03-31 | 9900 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 9900 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 9900 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110101 | เสาตะกร้อมีฟันเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 19000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 19000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 19000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 19000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 19000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110515 | เสาประตูโกฟุตซอล พร้อมตาข่ายและโกลฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | คู่ | 38000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 38000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 38000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 38000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 38000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110497 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Ludwig | Centennial Maple | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 150000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 150000 | 7014189271 |  |  | 150000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 150000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 150000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110102 | กีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | La Patrie | Etude | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110023 | กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 160000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Warwick | Pro Series Germany Teambuilt Thumb BO5 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 160000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 160000 | 7014189271 |  |  | 160000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 160000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 160000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110516 | กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Framus | GPS Panthera ll Supereme | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110498 | แซกโซโฟน เทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110518 | แซกโซโฟน อัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 360000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 360000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 360000 | 7014189271 |  |  | 360000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 360000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 360000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110008 | ตู้แอมป์กีตาร์(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Marshall | Marshall-JVM210H | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 280000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 280000 | 7014189271 |  |  | 280000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 280000 |  | 20000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 280000 | 20000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110517 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 70000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Roland | KC-990 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 55000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 55000 | 7014189271 |  |  | 55000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 55000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 55000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110684 | ตู้แอมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | EBS | EBS HD360 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 135000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 135000 | 7014189271 |  |  | 135000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 135000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 135000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110009 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Bach | LT180S Stradivarius #37 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110024 | เบสทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | คัน | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Holton | TR181 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110519 | กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 71000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 71000 | 7014189312 |  |  | 71000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 71000 |  | 4000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 71000 | 4000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110685 | พระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ชุด | 150000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 147000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 147000 | 7014189312 |  |  | 147000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 147000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 147000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110237 | พระอิศวร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 73000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 73000 | 7014189312 |  |  | 73000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 73000 |  | 2000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 73000 | 2000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110500 | ระบำภุมราชมหาวชิราลงกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 60000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 60000 | 7014189312 |  |  | 60000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 60000 |  | 10000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 60000 | 10000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110027 | สัตธาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110499 | แสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110304 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Epson | L5190 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 24000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 24000 | 7014241998 | 1963-04-02 | 1963-04-02 | 24000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 24000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110663 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Cannon | G2010 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 8600 | 1 งาน | 1963-04-14 | 8600 | 7014241998 | 1963-04-02 | 1963-04-02 | 8600 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 8600 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 8600 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110746 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 72000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Fuji Xerox | DocuMate6440 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 72000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 72000 | 7014241998 | 1963-04-02 | 1963-04-02 | 72000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 72000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 72000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420003 1800843017420002 | ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณทั้งสิ้น 132,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,656,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,915,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,797,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท | 1 | หลัง | 58432000 | P |  |  | 1960-02-22 | 15/2560 | 1960-09-19 | หจก.ศิริชัยบึงสามพัน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | - | - | 19ก.ย.60-8 ธ.ค.62 | วงเงิน 132,800,000 บาท ปี 2560: 2,656,000 ปี 2561:25,915,000 ปี 2562: 45,797,000 ปี 2563: 58,432,000 | 20 งวด | งวดที่ 1: 29 ต.ค.60 งวดที่ 2: 28 พ.ย.60 งวดที่ 3: 28 ธ.ค.60 งวดที่ 4: 27 ม.ค.61 งวดที่ 5: 26 ก.พ.61 งวดที่ 6: 28 มี.ค.61 งวดที่ 7: 27 เม.ย.61 งวดที่ 8: 27 พ.ค.61 งวดที่ 9: 26 มิ.ย.61 งวดที่ 10: 26 ก.ค.61 งวดที่ 11: 4 ก.ย.61 งวดที่ 12: 24 ต.ค.61 งวดที่ 13: 13 ธ.ค.61 งวดที่ 14: 1 ก.พ.62 งวดที่ 15: 2 เม.ย.62 งวดที่ 16: 22 พ.ค.62 งวดที่ 17: 11 ก.ค.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 24 ต.ค.62 งวดที่ 20: 8 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 11,952,000 | 7013739776(63)- 7014184565(63) | งวดที่ 1: 15 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 12 ม.ค.61 งวดที่ 3: 23 ม.ค.61งวดที่ 4: 23 ม.ค.61 งวดที่ 5: 9 มี.ค.61 งวดที่ 6: 28 พ.ค.61งวดที่ 7: 4 ก.ค.61 งวดที่ 8: 6 ส.ค.61 งวดที่ 9: 21 ก.ย.61 งวดที่ 10: 22 ต.ค.61 งวดที่ 11: 15 พ.ย.61 งวดที่ 12: 17 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 8 ก.พ.62 งวดที่ 14: 8 ก.พ.62งวดที่ 15: 14 มี.ค.62งวดที่ 16: 16 พ.ค.62 งวดที่ 17: 13 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 6 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 6 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 21 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 16 ม.ค.61 งวดที่ 3: 29 ม.ค.61งวดที่ 4: 29 ม.ค.61 งวดที่ 5: 13 มี.ค.61 งวดที่ 6: 1 มิ.ย.61 งวดที่ 7: 10 ก.ค.61 งวดที่ 8: 10 ส.ค.61 งวดที่ 9: 25 ก.ย.61 งวดที่ 10: 29 ต.ค.61 งวดที่ 11: 26 พ.ย.61 งวดที่ 12: 24 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 15 ก.พ.62 งวดที่ 14: 15 ก.พ.62งวดที่ 15: 19 มี.ค.62งวดที่ 16: 23 พ.ค.62 งวดที่ 17: 20 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 6 ก.ย.62 งวดที่ 19: 16 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 16 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 9,941,000-งวดที่ 20: 2,011,000 | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 |  | งบผูกพันปี63ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้ยังค้างผู้รับจ้างอยู่2,011,000บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 47808000 | 10624000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410008 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | ประกาศ e-eibding วันที่ 9 เมษายน 2563 | กำลังจัดทำราคาท้องถิ่น | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 3000000 | 242217 | 242248
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410017 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | แบบเสร็จแล้วรออธิบดีลงนาม คาดว่าจะได้แบบตัวจริงช่วงสัปดาห์หน้า และจะดำเนินการเตรียมประกาศ e-bidding ลำดับต่อไป | อยู่ในช่วงคำนวณโครงสร้าง | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | 242217 | 242248
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110312 | เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 350 | ตัว | 280000 |  |  | ü |  | 16/2563 | 13/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-12 | 280000 |  | 12/04/63 |  | 7014190457 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 280000 | 0 | 13 มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | 12 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110059 | ชั้นวางวารสารแบบเอียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชั้น | 10000 |  |  | ü |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 |  | 31/03/63 |  | 7014138401 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 10000 | 0 | 13 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110426 | ชั้นวางหนังสือ 3 ตอน (โลหะ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชั้น | 54000 |  |  | ü |  | 20/2563 | 12/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 54000 |  | 27/03/63 |  | 7014139351 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 54000 | 0 | 12 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110126 | ชั้นวางหนังสือเตี้ย แบบ 2 หน้า 2 ช่วง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชั้น | 48000 |  |  | ü |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 48000 |  | 31/03/63 |  | 7014142026 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 48000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110125 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 20 | ชุด | 240000 |  |  | ü |  | 22/2563 | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-01 | 240000 |  | 01/04/63 |  | 7014168786 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 240000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 1 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110707 | ตู้เก็บเสื้อ เหล็กผ้าบานเลื่อนกระจก 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | หลัง | 26000 |  |  | ü |  | 27/2563 | 19/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 26000 |  | 03/04/63 |  | 7014169705 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 26000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110425 | ตู้ไม้ 2 ตอนบานกระจก(ไทยประดิษฐ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | หลัง | 45000 |  |  | ü |  | 32/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 45000 |  | 22/05/63 |  | 7014191505 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 45000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110427 | ตู้ไม้ บานกระจก ไทยประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 |  |  | ü |  | 33/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 40000 |  | 22/05/63 |  | 7014184079 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 40000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110313 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | หลัง | 120000 |  |  | ü |  |  | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-04 | 120000 |  | 04/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 120000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110545 | ที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม้ พร้อมไม้หนีบ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 3500 |  |  | ü |  | 24/2563 | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-20 | 3500 |  | 19/03/63 | 3500 | 7014161571 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 3500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110708 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | ü |  | 34/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 18000 |  | 30/03/63 | 18000 | 7014189510 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 18000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110127 | เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | เครื่อง | 25500 |  |  | ü |  | 35/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 25500 |  | 30/03/63 | 25500 | 7014184091 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 25500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110608 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 50400 |  |  | ü |  | 36/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-07 | 50400 |  | 07/04/63 | 50400 | 7014189536 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 50400 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110607 | กล้องถ่ายภาพ DSLR วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 95000 |  |  | ü |  | 37/2563 | 26/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 95000 |  | 10/04/63 | 95000 | 7014220264 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 95000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110428 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 42500 |  |  | ü |  |  |  | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-11 | 42500 |  | 11/04/63 | 42500 | 7014226972 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 42500 | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110197 | ชุดเครื่องเสียงประกาศแบบบูทูช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 |  |  | ü |  | 39/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 15000 |  | 30/03/63 | 15000 | 7014250941 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 15000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110060 | โทรทัศน์สี แอล อี ดี ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | เครื่อง | 370000 |  |  | ü |  |  |  | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 370000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110606 | รายการห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 200000 |  |  | ü |  | 41/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-29 | 200000 |  | 29/04/63 | 200000 | 7014230265 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 200000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110614 | เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คู่ | 58000 |  |  | ü |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 5 มีนาคม 2563 | 58000 |  | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | 7014132044 | 13 มีนาคม 2563 | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 58000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 58000
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110072 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 300000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 300000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110564 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 40000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 40000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110610 | กีตาร์โปร่งไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 9 | ตัว | 135000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 135000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110563 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 70000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110199 | ทรัมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 240000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 240000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110431 | เทนเนอร์แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 480000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 480000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110546 | แมนโดลินชนิดไฟฟ้า(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 18500 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 18500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110432 | ไวโอลีน (สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 35000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110609 | อัลโต้แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 180000 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110128 | แอคคอเดี้ยน(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 9500 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 9500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110429 | เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | ü |  | 42/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 20000 |  | 03/04/63 | 20000 | 7014220271 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 20000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110430 | เครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ 310 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 13000 |  |  | ü |  | 43/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 13000 |  | 03/04/63 | 13000 | 7014226976 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 13000 | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110198 | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1500 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 32100 |  |  | ü |  | 44/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 32100 |  | 06/04/63 | 32100 | 7014231006 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 32100 | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110266 | ชุดชวาชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 120000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110549 | ชุดทวารวดี พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 90000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 90000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110316 | ชุดไทย ร.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110200 | ชุดไทย ร.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110433 | ชุดไทยบรมพิมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110548 | ชุดไทยพระราชนิยม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 112000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 112000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110062 | ชุดนกยูงพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 55000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 55000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110709 | ชุดนางสีดา พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 50000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 50000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110264 | ชุดพม่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 24 | ชุด | 360000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 360000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110613 | ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110612 | ชุดพระราม พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110203 | ชุดพระลักษณ์ พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110550 | ชุดพระศัตรุด พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110551 | ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110202 | ชุดย่าหรันพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 65000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 65000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110318 | ชุดระบำมยุราภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 48000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110706 | ชุดรับแขกบุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชุด | 54000 |  |  | ü |  |  |  | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-13 | 54000 |  | 20/03/63 |  |  | 19/03/63 | 19/03/63 |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 54000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110314 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 120000 | ü |  |  | 2020-02-26 | EB02/2563 | 23/03/63 | ร้านโกมิฬ | [7 empty] | 21/07/63 |  | 7014280468 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 120000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110611 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 100000 | ü |  |  | 2020-02-26 | EB02/2563 | 23/03/63 | ร้านโกมิฬ | [7 empty] | 21/07/63 |  | 7014280468 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110547 | ชุดหมอลำเรื่อง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 250000 | ü |  |  | 2020-02-26 | EB02/2563 | 23/03/63 | ร้านโกมิฬ | [7 empty] | 21/07/63 |  | 7014280468 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 250000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110262 | ชุดหมอลำหญิง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 150000 | ü |  |  | 2020-02-26 | EB02/2563 | 23/03/63 | ร้านโกมิฬ | [7 empty] | 21/07/63 |  | 7014280468 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 140955 |  | 9045 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110201 | ระบำชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 48000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110434 | รัดเกล้าเปลว , จอนหู ,ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110317 | รัดเกล้ายอด , จอนหู , ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110061 | ศรีษะทศกัณฑ์หน้าทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 22000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 22000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110265 | ศรีษะหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 20000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 20000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110263 | เสื้อราชปะแตน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ชุด | 70000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110315 | หางเครื่องหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 30000 | ü |  |  | 2020-02-26 | EB02/2563 | 23/03/63 | ร้านโกมิฬ |  |  |  |  | 2020-03-23 | 30000 |  | 21/07/63 | 30000 | 7014280468 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 30000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110735 | ชั้นวางเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ตัว | 55000 |  |  | ü |  |  |  | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-11 | 55000 |  | 11/05/63 | 55000 | 7014226641 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 55000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110643 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 48000 |  |  | ü |  | 30/2563 | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-20 | 48000 |  | 19/04/63 | 48000 | 7014173550 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 48000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110642 | ตู้ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 12000 |  |  | ü |  | 29/2563 | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-20 | 12000 |  | 04/04/63 | 12000 | 7014173518 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 12000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110584 | ตู้ไม้ บานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 |  |  | ü |  | 46/2563 | 27/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-13 | 40000 |  | 13/05/63 | 40000 | 7014226652 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 40000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110585 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 24000 |  |  | ü |  | 31/2563 | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-20 | 24000 |  | 19/04/63 | 24000 | 7014173560 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 24000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110472 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | เครื่อง | 80000 |  |  | ü |  | 47/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  |  |  |  | 2020-04-06 | 80000 |  | 06/04/2563 | 80000 | 7014231061 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการลงส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 80000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110294 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 67400 |  |  | ü |  | 48/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 67400 |  | 06/04/63 | 67400 | 7014230967 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 67400 | 0 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120010 | วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | วง | 5292500 | ü |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 5292500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110645 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110644 | ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110238 | ชุดเครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110458 | ชุดเครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | สำรับ | 180000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110346 | ชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ พญานาค พร้อมภูเขา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 130000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110736 | ธงนำทัพ ยักษ์ ลิง จีน พม่า ไทย ลาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 36000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 36000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110295 | ราชรถปิดทองคำเปลว 100% วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คัน | 350000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 350000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110344 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรขาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110737 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรเขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110343 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรดำ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110455 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110239 | เสลี่ยงพร้อมขารอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 30000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110297 | หนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ 4ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 70000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110454 | หมอนขวาน (ปักดิ้นนูนด้านหน้า) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ใบ | 5000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 5000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110738 | หุ่นละครเล็ก กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110296 | หุ่นละครเล็ก เบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110345 | หุ่นละครเล็ก พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110457 | หุ่นละครเล็ก สีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110646 | หุ่นละครเล็ก หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110456 | หุ่นละครเล็ก ทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | ü |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410004 | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แห่ง | 3527000 | ü |  |  | 2020-02-25 | EB03/2563 | 25/03/63 | หจก.มาโนช อินเตอร์ กรุ๊ป | [5 empty] | 2844444 | 4 |  |  | 7014360150 |  |  |  | อยู่ในระหว่างรอการส่งมอบงาน | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 3527000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410013 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เวที | 1800000 | ü |  |  | 2020-03-28 | EB05/2563 | 17/04/63 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยรอแบบแปลนจากทางสำนักสถาปัตฯ | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110145 | ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P | - | ซ.155/2563 | 12 มีค.63 | ร้านหล่อสโตร์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Luckyworld | - | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 69000 | 1 | 11 เมย.63 | 69000 | 7014189893 | 27 มีค.63 | 27 มีค.63 | 69000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 69000 | 11000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110403 | ระบบควบคุมประตูแบบมีจอและ Fingerprintพร้อมระบบจดจำใบหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ระบบ | 30200 |  |  | P | - | ซ.160/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | LENOVO V530-15IC Tower | 11BHS02Q00 | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 30000 | 1 | 11 เมย.63 | 30000 | 7014189531 | 17 มีค.63 | 17 มีค.63 | 30000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 30000 | 200
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110146 | เครื่องซักผ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | - | ซ.157/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HITADHI | SF180XWV | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 48860 | 1 | 11 เมย.63 | 48860 | 7014191220 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 48860 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 48860 | 1140
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110166 | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TVระดับความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P | - | ซ.161/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 127950 | 1 | 11 เมย.63 | 127950 | 7014190337 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 127950 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 127950 | 4550
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110325 | คลาริเนท บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 60000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 60000 | 40000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110213 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 240000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 140000 | 1 | 19 พค.63 | 140000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 140000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 140000 | 100000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110627 | แซกโซโฟนอัลโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 110000 | 1 | 19 พค.63 | 110000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 110000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 110000 | 70000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110214 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 120000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 70000 | 1 | 19 พค.63 | 70000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 70000 | 50000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110720 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 60000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 60000 | 40000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110566 | มาร์ชชิ่งบาริโทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 180000 | 1 | 19 พค.63 | 180000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 180000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 180000 | 120000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110275 | มาร์ชชิ่งเฟรนฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 165000 | 1 | 19 พค.63 | 165000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 165000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 165000 | 135000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110628 | มาร์ชชิ่งเมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 150000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 85000 | 1 | 19 พค.63 | 85000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 85000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 85000 | 65000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110326 | มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 200000 | 1 | 19 พค.63 | 200000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | 31 ม๊.ค.63 | 200000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างตรวจรับ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 200000 | 100000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110105 | เสากีฬาตะกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 24500 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110522 | เสากีฬาแบดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 12800 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 12500 | 1 | 11 เมย.63 | 12500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 12500 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 12500 | 300
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110029 | เสากีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 24500 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110167 | เสาประตูฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 18500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 18500 | 1 | 11 เมย.63 | 18500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 18500 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 18500 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110147 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน้ำ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 25705 | 1 | 16 กย.63 | 25705 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 25705 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 25705 | 9295
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110503 | ชุดชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 96000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 96000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110567 | ชุดตารีมาลากัสพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 151200 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 151200 | 1 | 16 กย.63 | 151200 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 151200 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 151200 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110030 | ชุดไทภูเขาแบบร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 93000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 93000 | 1 | 16 กย.63 | 93000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 93000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 93000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110689 | ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 120000 | 1 | 16 กย.63 | 120000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 120000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 120000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110327 | ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 156000 | 1 | 16 กย.63 | 156000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 156000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 156000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110721 | ชุดฟ้อนผางประทีป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 72000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 72000 | 1 | 16 กย.63 | 72000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 72000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 72000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110168 | ชุดฟ้อนแพน พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 6 | ชุด | 123000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 123000 | 1 | 16 กย.63 | 123000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 123000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 123000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110075 | ชุดฟ้อนวี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 108000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 108000 | 1 | 16 กย.63 | 108000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 108000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 108000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110328 | ชุดฟ้อนโหวต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 16 | ชุด | 188000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 188000 | 1 | 16 กย.63 | 188000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 188000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 188000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110329 | ระบำพัดใบพ้อครบชุดพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | 96000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 96000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 1920000 | P |  |  |  | สซ.003/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท เชียงแสน มอเตอร์เซลล์จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HINO | - | 20 มีค.63-18มิย.63 | 1915300 | 1 | 18 มิย.63 | 1915300 | 7014190456 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บ.เชียงแสน มอเตอร์เซลส์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1915300 |  | 4700
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110381 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | เครื่อง | 43000 |  |  | P |  | ซ.158/2563 | 12 มีค. 63 | ร้าน เอส เอ็น ซัพพลาย | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Barther | - | 12 มีค.63 - 11เมย.63 | 42900 | 1 | 11 เมย.63 | 42900 | 7014148070 | 16 มีค.63 | 16 มีค.63 | 42900 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 42900 | 100
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110382 | เครื่องแสกนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | - | ซ.159/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | EPSON | V600 | 12 มีค.63-11เมย.63 | 15000 | 1 | 11 เมย.63 | 15000 | 7014190334 | 20 มีค.63 | 20 มีค.63 | 15000 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 15000 | 0
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410018 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-27 มีค.63 | สจ.02/2563 | วันที่ 10 เม.ย.63 | ห้างหุ้นส่วนทรัพย์ปรีชาการช่าง | ห้างหุ้นส่วน | สุโขทัย | - | - | วันที่ 10 เม.ย. 63- 8 ส.ค. 63 | 1518491 | 3 | งวดที่ 1: 4 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 8 ส.ค.63 | งวดที่ 1: 683,320.95 งวดที่ 2: 607,396.40 งวดที่ 3: 227,773.65 | 7014329801 | - | - | - | ลงนามสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | สำนักสถาปัตยกรรม ได้ส่งประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กพ. 2563 วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 19 กพ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวนราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1518491 |  | 281509
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420010 | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 15000000 | P |  |  | - | สจ.01/2563 | 27 มีค.63 | บริษัทอรุณดิษเอ็นจิเน๊ยจำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 27 มีค.63 - 21 มค.64 | 12498000 | 8 | งวดที่ 1: 26 พค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64 | งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600 | 7014314588 | - | - | - | ลงนามสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกัด /อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 12498000 |  | 2502000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110175 | โต๊ะทำงานไม้ 3 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 8000 | P |  |  | ส50/2563 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 7600 | 1 งวด | 1963-04-23 | 7600 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 7600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 7600 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 8000 | 400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110695 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 9500 | P |  |  | ส50/2564 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 9100 | 1 งวด | 1963-04-23 | 9100 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 9100 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 9100 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 9500 | 400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110038 | เก้าอี้บุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ตัว | 12000 | P |  |  | ส50/2565 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 12000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 12000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 12000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 12000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110176 | เก้าอี้เลกเชอร์ไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 150 | ตัว | 105000 | P |  |  | ส50/2566 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 103500 | 1 งวด | 1963-04-23 | 103500 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 103500 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 103500 |  | 1500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 105000 | 1500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110114 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | ตัว | 10500 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 9600 | 1 งวด | 1963-04-23 | 9600 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 9600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 9600 |  | 900 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 10500 | 900
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110594 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 28000 | P |  |  | จ56/2563 | 1963-04-10 | บ.ที.เอส.เทเลคอม โอเอ จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 10 เม.ย.63 ถึง 10 พ.ค.63 | 28000 | 1 งวด | 1963-05-10 | 28000 | 7014310000 |  |  | 28000 | เช็นสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 28000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110037 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ตู้ | 60000 | P |  |  | ส50/2569 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 52000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 52000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 52000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 52000 |  | 8000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000 | 8000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110407 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ตู้ | 108000 | P |  |  | ส50/2570 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 96000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 96000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 96000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 96000 |  | 12000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 108000 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110115 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | ส50/2571 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 55000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 55000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 55000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 55000 |  | 15000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 70000 | 15000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110406 | พัดลมโคจร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 32 | ตัว | 64000 | P |  |  | ส50/2572 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 60800 | 1 งวด | 1963-04-23 | 60800 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 60800 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 60800 |  | 3200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 64000 | 3200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110593 | พัดลมตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 20 | ตัว | 60000 | P |  |  | ส50/2573 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 51400 | 1 งวด | 1963-04-23 | 51400 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 51400 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอเบิกจ่าย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 51400 |  | 8600 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000 | 8600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110154 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 25200 |  |  | P | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 25200 | 1 งวด | 1963-04-16 | 25200 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 25200 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 25200 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 25200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110040 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | คัน | 39000 |  |  | P | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 39000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 39000 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 39000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 39000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110116 | ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายและลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 | ชุด | 250000 |  |  | P | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 242263 | 250000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 250000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 250000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 250000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110595 | แฟลช แฟลชวิทยุไร้สายควบคุมอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายรูป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 20000 | 1 งวด | 242263 | 20000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 20000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 20000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110153 | เครื่องขยายเสียงช่วยสอนล้อลากอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 60000 |  |  | P | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 60000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110596 | โคมสปอร์ตไลท์ led ไม่น้อยกว่า 200 w วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | ชุด | 70000 |  |  | P | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242263 | 70000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110409 | โต๊ะปิงปอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 22400 |  |  | P | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | VINCENT |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 22400 | 1 งวด | 242248 | 22400 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 22400 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 22400 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 22400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110598 | เบาะนั่งซิทอัพ 360 องศา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชิ้น | 5400 |  |  | P | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | BENCH |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 5200 | 1 งวด | 242248 | 5200 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5200 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 5200 | 200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5200 | 200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110597 | ป้ายคะแนนเปตอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 25400 |  |  | P | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 17600 | 7800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 7800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110534 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 21800 |  |  | P | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 17600 | 4200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 4200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110041 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 100000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 100000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 100000 | 7014284074 |  |  | 100000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110697 | คลาริเนท บีแฟลท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 99900 | 1 งวด | 1963-05-07 | 99900 | 7014284074 |  |  | 99900 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 99900 |  | 100 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110178 | ดับเบิลเฟรน์ฮอนร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 200000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 200000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 200000 | 7014284074 |  |  | 200000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 200000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110408 | ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 78000 |  |  | P | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 78000 | 1 งวด | 242262 | 78000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 78000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 78000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110696 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 70000 |  |  | P | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242262 | 70000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110039 | ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 98000 |  |  | P | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 98000 | 1 งวด | 242262 | 98000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 98000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 98000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 98000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110179 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 100000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 100000 | 7014284074 |  |  | 100000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110410 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | หลัง | 120000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 120000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 120000 | 7014284074 |  |  | 120000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 120000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110155 | ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 98435 | 1 งวด | 1963-05-07 | 98435 | 7014284074 |  |  | 98435 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 98435 |  | 1565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110536 | มาร์ชิง เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 79000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 79000 | 7014284074 |  |  | 79000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 79000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110180 | วิโอลา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100000 | P |  |  | ส51/2563 | 1963-04-07 | บ.สาวิทธการ จำกัด | นิติบุคคล | กรุงเทพมหานคร |  |  | 7 เม.ย.63 ถึง 7 พ.ค.63 | 100000 | 1 งวด | 1963-05-07 | 100000 | 7014284074 |  |  | 100000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110177 | ปั๊มลม 3 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 30000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 30000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 30000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 30000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110599 | เครื่องตัดเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 5000 |  |  | P | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 5000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 5000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 5000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110535 | สว่านไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 2800 |  |  | P | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 2800 | 1 งวด | 1963-04-16 | 2800 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 2800 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 2800 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 2800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110181 | ชุดทศกัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 80000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110411 | ชุดมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 7 | ชุด | 350000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 350000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 350000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110538 | ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 56000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 56000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 56000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110537 | ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 200000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110156 | ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 220000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 220000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 220000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110182 | ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 360000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 360000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 360000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110157 | ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 300000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1288000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 9-15 เมษายน 2563 (รอบที่ 2) |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป รอบที่ 2 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1288000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1288000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120008 | รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1980000 | P |  |  | ส42/2563 | 1963-03-26 | บ.ฮีโน่ นครราชสีมา จำกัด | นิติบุคคล | นครราชสีมา |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 24 มิ.ย.63 | 1787000 |  | 1963-06-24 | 1787000 | 7014209557 |  |  | 1787000 | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว |  | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1787000 |  | 193000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1980000 | 193000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110583 | กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนังชนิดแม่เหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 4000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 4000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 4000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 4000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110368 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ตัว | 20000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 19000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 19000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 19000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 19000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 20000 | 1000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110582 | ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก- ล่างทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | หลัง | 35000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 27500 | 1 งวด | 1963-04-23 | 27500 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 27500 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 27500 |  | 7500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 35000 | 7500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110367 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตู้ | 28000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 24000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 24000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 24000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24000 |  | 4000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110450 | โต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์รูปตัวแอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 32000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 26000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 26000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 26000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 26000 |  | 6000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 32000 | 6000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110375 | โต๊ะหน้าขาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | ตัว | 45000 | P |  |  | ส50/2567 | 1963-03-26 | บ.เอส.ดี.เฟอร์นิค จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดนครปฐม |  |  | 26 มี.ค.63 ถึง 23 เม.ย.63 | 42000 | 1 งวด | 1963-04-23 | 42000 | 7014210599 | 1963-04-10 | 1963-04-10 | 42000 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 42000 |  | 3000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 45000 | 3000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110734 | โทรทัศน์ จอ แบน 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เครื่อง | 162000 |  |  | P | ที่ จ37/2564 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 162000 | 1 งวด | 242263 | 162000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 162000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 162000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 162000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110451 | เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์พร้อมบลูทูธเชื่อมสัญญานในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 60000 |  |  | P | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 60000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110291 | เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 35000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 35000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110370 | ชุดนาง (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | ชุด | 300000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110640 | ชุดพระแขนยาว(รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 600000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 600000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 600000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110369 | ชุดพระแขนสั้น(พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 65000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 65000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 65000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110453 | เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | หน่วย | 40000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 40000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 40000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110292 | พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เล่ม | 18000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 18000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 18000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110452 | ม้าแผง พร้อมแส้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | หน่วย | 36000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 36000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 36000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110371 | รัดเกล้ายอด (ลงรักปิดทองแท้ประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 176000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 176000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 176000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110342 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | เล่ม | 45000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -16 เมษายน 2563 |  | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 45000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110354 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 170000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 170000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110479 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ ios วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 120000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110478 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | เครื่อง | 368000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 368000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 368000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110248 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 110000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 110000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110654 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 100000 | P |  |  | จ56/2563 | 1963-04-10 | บ.ที.เอส.เทเลคอม โอเอ จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 10 เม.ย.63 ถึง 10 พ.ค.63 | 100000 | 1 งวด | 1963-05-10 | 100000 | 7014310000 |  |  | 100000 | เช็นสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110355 | เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ Print Scan Copy วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | หลัง | 95000 | P |  |  | จ56/2563 | 1963-04-10 | บ.ที.เอส.เทเลคอม โอเอ จำกัด | นิติบุคคล | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 10 เม.ย.63 ถึง 10 พ.ค.63 | 95000 | 1 งวด | 1963-05-10 | 95000 | 7014310000 |  |  | 95000 | เช็นสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 95000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 95000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110653 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110747 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 75000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 75000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110247 | เครื่องพิมพ์ Printer Laser แบบพิมพ์สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 30000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110384 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 17800 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 17800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 17800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110748 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 48000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 48000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 48000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110666 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 20000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 20000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110383 | ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตู้ | 13000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 |  | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ |  | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 13000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 13000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420002 | ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 18257600 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 14 -20 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 14 -20 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 18257600 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 18257600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410022 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | แห่ง | 2998000 | P | [18 empty] | อยู่ระหวางกำหนดราคากลางท้องถิ่น (โอนงบประมาณกลับ) | อยู่ระหวางกำหนดราคากลางท้องถิ่น (โอนงบประมาณกลับ) | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | เข้าพรบ.โอนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,998,000 บาท | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 2998000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 2998000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410021 | ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 6500000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 10 -17 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 6500000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 6500000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410019 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เวที | 1800000 | P | [18 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 9 -15 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 9 -15 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 1800000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110399 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บานวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตู้ | 28000 |  |  | P |  | 19/2563 | 23 มี.ค.63 | ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 23 มี.ค. - 22 เม.ย.63 | 27600 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 27600 | 7014284100 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 27600 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 27600 | 400
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110501 | โต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  | 22/2563 | 09 มี.ค.63 | ร้านมหาทัพกฤษ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 8500 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 8500 | 7014145524 | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 | 8500 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 8500 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110212 | เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลส 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ชุด | 83500 |  |  | P |  | 21/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | STANDARD |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 80700 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 80700 | 7014189291 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 80700 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 80700 | 2800
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110142 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 10 | เครื่อง | 265000 |  |  | P |  | 20/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | Panasonic | TH-55FX600T | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 255000 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 255000 | 7014129944 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 255000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 255000 | 10000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110687 | กลองทิมปานี ( Timpani ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 630000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | TP6300R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 625000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 625000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 625000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 625000 | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110025 | กลองสแนร์ มาร์ชชิ่ง ( Marching Snare Drum ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ใบ | 160000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MS9314U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 160000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 160000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 160000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 160000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110028 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum ) ขนาด 26 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 75000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8326U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 75000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 75000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 75000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110686 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum )ขนาด 24 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 70000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8324U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 70000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 70000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 70000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110688 | เก้าอี้นั่งตีกลอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 15000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | DS840 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 15000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 15000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 15000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 15000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110626 | คอนเสิร์ตทอม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | CT9000 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 100000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 100000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 100000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 100000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110718 | เคสไฟเบอร์ใส่กลองชุด และเคสไฟเบอร์ใส่ฉาบ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ชุด | 50000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | GATOR | GPR Standard Drum Set Mold,GP-20-PE CYMBAL CASE | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 50000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 50000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 50000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110143 | เชลโล (Sello) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Immer Luthier | VAC654 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110400 | แซกโซโฟน โซปราโน ( Soprano Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 200000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YSS-875EXHG | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 200000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 200000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 200000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 200000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110521 | แซกโซโฟน บาริโทน ( Barritone Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YBS-62 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 350000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 350000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 350000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 350000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110717 | ดับเบิ้ลเบส วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 400000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Antonio Navinci | DB301 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 400000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 400000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 400000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 400000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110103 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YFL-372HGL | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110520 | วิโอล่า (Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110625 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 300000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 300000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 300000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 300000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 300000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110211 | อคูสติคกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | AC5R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้ว |  | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110502 | การละเล่นของหลวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ชุด | 100000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 98000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 98000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 98000 |  | 2000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110104 | ฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 65000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 58000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 58000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 58000 |  | 7000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110401 | ชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 45000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 45000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 45000 |  | 3000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110402 | พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 70000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 70000 |  | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110026 | พระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 70000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 70000 |  | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110073 | ภูไทสามเผ่า (ก) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 12 | ชุด | 144000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 132000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 132000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 132000 |  | 12000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110144 | ศีรชยสิงห์ (ตัวรอง) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 8 | ชุด | 80000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 25 มิ.ย.63 | 75000 | 7014287635 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 75000 |  | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110305 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | SVOA | Professional S series | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 76650 | 1 งวด |  | 76650 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 76650 |  | 77350 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110477 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 41 | เครื่อง | 1230000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | SVOA | Professional S series | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 561700 | 1 งวด |  | 561700 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 561700 |  | 668300 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110664 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | ACER | Aspire A515-53G-59F4 | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 62000 | 1 งวด |  | 62000 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 62000 |  | 26000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110353 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 52 | โปรแกรม | 197600 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 130000 | 1 งวด |  | 130000 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 130000 |  | 67600 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110665 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 466000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 207950 | 1 งวด |  | 207950 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 207950 |  | 258050 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110246 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เครื่อง | 18000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 | 18/2563 | 9 เม.ย.63 | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | EPSON | DS-410 | 09 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 | 12200 | 1 งวด |  | 12200 | 7014298769 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 12200 |  | 5800 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420008 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,400,000 บาท | 1 | หลัง | 11600000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | เข้าพรบ.โอนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,900,000 บาท | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 11600000 | 23 เม.ย.63 | 24 เม.ย.63 | [5 empty] | เนื่องจากรูปแบบรายการและราคากลางยังไม่ได้รับจากทางสำนักสถาปัตยกรรม เหลือรูปแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำราคากลาง คาดว่าน่าจะได้รูปแบบและราคากลางประมาณ ภายในวันที่ 31 มี.ค.63 และน่าจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนพ.ค.
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410026 | ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 3900000 |  | P |  | 7-20 ก.พ.63 | 16/2563 | 8 เม.ย.63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  | 08 เม.ย. - 6 ส.ค.63 | งวดที่ 1 : 484,750 งวดที่ 2 : 775,600 งวดที่ 3 : 678,650 | 3 งวด | งวดที่ 1 : 18 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 27 มิ.ย.63 งวดที่ 3 : 6 ส.ค.63 | งวดที่ 1 : 484,750 งวดที่ 2 : 775,600 งวดที่ 3 : 678,650 | 7014287810 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1939000 |  | 1961000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410015 | ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 1600000 |  | P |  | 14-21 ก.พ.63 | 17/2563 | 8 เม.ย.63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  | 08 เม.ย. - 6 ส.ค.63 | งวดที่ 1 : 277,750 งวดที่ 2 : 499,950 งวดที่ 3 :333,300 | 3 งวด | งวดที่ 1 : 18 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 27 มิ.ย.63 งวดที่ 3 : 6 ส.ค.63 | งวดที่ 1 : 277,750 งวดที่ 2 : 499,950 งวดที่ 3 :333,300 | 7014289039 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1111000 |  | 489000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410009 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เวที | 1800000 |  | P |  | 8-14 เม.ย.63 |  |  |  |  | ลพบุรี | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ได้รูปแบบรายการแล้ว กำลังดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | 16 เม.ย.63 | 17 เม.ย.63 | [5 empty] | รูปแบบรายการและราคากลางจะได้ประมาณ วันที่ 27 มี.ค. 63 และจะเริ่มก่อสร้างประมาณ สิ้นเดือน เม.ย.
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110690 | ชั้นวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 51000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 50040 | 1 | 1963-04-19 | 50040 | 7014276545 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 50040 | ส่งมอลและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 50040 |  | 960 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 51000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110691 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 400 | ตัว | 160000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 160000 | 1 | 1963-04-19 | 160000 | 7014276545 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 160000 | ส่งมอลและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 160000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110107 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 300 | ตัว | 300000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 297000 | 1 | 1963-04-19 | 297000 | 7014276509 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัด รอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 297000 |  | 3000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110106 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 180000 |  |  | P |  | ค2/2563 | 242233 | บริษัท เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ระยอง |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 180000 | 1 | 1963-03-18 | 180000 | 7014222765 | 1963-03-18 | 1963-03-18 | 180000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เค. เอส. ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 180000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110169 | เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242247 | ร้านสิริโลหะภัณ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 5/เม..ย./2563 | 88000 | 4 | 1963-04-05 | 88000 | 7014276588 | 1963-04-03 | 1963-04-07 | 88000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 88000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 88000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110148 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 14 | เครื่อง | 775600 | P |  |  |  | กอ.4/2563 | 242241 | บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Focus | AFT36IV | 25/มี.ค./2563และ 24/เม..ย./2563 | 511000 | 1 | 1963-04-24 | 511000 | 7014275976 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา 6 มี.ค. 63 เชิญทำสัญญาภายใน 13 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 511000 |  | 264600 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 775600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110031 | เครื่องสแกนบัตรประชาชน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค5/2563 | 242247 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | บริษัท จำกัด(มหาชน) | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม..ย./2563 | 15000 | 4 | 1963-04-15 | 15000 | 7014276956 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 15000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110523 | ตู้เก็บจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค22/2563 | 242247 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม.ย./2563 | 60000 | 5 | 1963-04-15 | 60000 | 7014285625 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนายภานุพงษ์ รัตนาลัย รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 60000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110150 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 60000 | 7014276509 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 60000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110505 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 48000 | 7014276545 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 48000 | ส่งมอลและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 48000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 48000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110504 | โต๊ะพับหน้าเหล็กเทา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 30 | ตัว | 97500 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 97500 | 7014276509 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 97500 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 97500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110524 | พัดลมโคจรติดเพดาน (16 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ตัว | 34000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242250 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี | Mitsubishi |  | 3/เม.ย./2563และ 8/เม.ย/2563 | 30000 | 4 | 1963-04-08 | 30000 | 7014283407 | 1963-04-07 | 1963-04-07 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 30000 | 4000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 34000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110149 | พัดลมโคจรติดเพดาน (18 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 25 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242250 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี | Mitsubishi |  | 3/เม.ย./2563และ 8/เม.ย/2563 | 43750 | 4 | 1963-04-08 | 43750 | 7014283407 | 1963-04-07 | 1963-04-07 | 43750 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 43750 | 6250 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110108 | เวทีสำเร็จรูป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ชุด | 160000 |  |  | P |  | ค8/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 160000 | 4 | 1963-03-22 | 160000 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 160000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 160000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110110 | เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13 กก. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 27000 |  |  | P |  | ค20/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG | T2516VS2M | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 23980 | 1 | 1963-03-27 | 23980 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 23980 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 23980 | 3020 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 27000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110692 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ชุด | 28800 |  |  | P |  | ค10/2563 | 242244 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 7/เม.ย./2563 | 28800 | 4 | 1963-04-07 | 28800 | 7014275989 | 1963-04-07 | 1963-04-07 | 28800 | ส่งมอลและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน หนังสือดี อยู่ในระหว่าง รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 28800 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 28800
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110032 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 80000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242246 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 80000 | 2 | 1963-04-14 | 80000 | 7014275973 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 80000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110533 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 277000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Epson | X05 | 23/มี.ค./2563และ 28/มี.ค./2563 | 277000 | 2 | 1963-04-14 | 277000 | 7017245973 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 277000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 277000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110525 | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงDVD วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 111000 |  |  | P |  | ค9/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG |  | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 110895 | 1 | 1963-03-27 | 110895 | 7014223716 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 110895 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 110895 | 105 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 111000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110170 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมมิกซ์ และไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 100000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | XXL |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 100000 | 1 | 1963-03-22 | 100000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 100000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 100000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110529 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว ขนาด 450 วัตต์ (RMS) รองรับ Bluetooth พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 5 | เครื่อง | 45000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | BIK | USK-15V | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 45000 | 1 | 1963-03-22 | 45000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 45000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 45000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 45000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110109 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | จอ | 200000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 200000 | 2 | 1963-04-14 | 200000 | 7014275969 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 200000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 200000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110532 | คลาลิเน็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ตัว | 180000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YCL-450 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 180000 | 1 | 1963-04-25 | 180000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 180000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110112 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 150000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Nord | Stage 3 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 150000 | 1 | 1963-04-25 | 150000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 150000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 150000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110036 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 50000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Boss | GT-1000 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-25 | 50000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 50000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110113 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 720000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTS-480 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 717000 | 1 | 1963-04-25 | 717000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 717000 |  | 3000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 720000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110405 | แซกโซโฟนอัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 540000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YAS-62 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 540000 | 1 | 1963-04-25 | 540000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 540000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 540000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110527 | ทรัมเป็ทบีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 480000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTR-6345GS | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 480000 | 1 | 1963-04-25 | 480000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 480000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 480000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110528 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 140000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YSL-356G | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 140000 | 1 | 1963-04-25 | 140000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 140000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 140000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110152 | บองโก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 20000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Toca | Custom Deluxe | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 20000 | 1 | 1963-04-25 | 20000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 20000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 20000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110172 | เบสกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | BBNE2 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 99000 | 1 | 1963-04-25 | 99000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 99000 |  | 1000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110694 | สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | MS-9314UCH | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 80000 | 1 | 1963-04-25 | 80000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 80000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110173 | แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 300000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Marshall | JCM-990+1960A | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 299000 | 1 | 1963-04-25 | 299000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 299000 |  | 1000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110591 | แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 120000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Roland | KC-990 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 120000 | 1 | 1963-04-25 | 120000 | 7014275941 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 120000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 120000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110033 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเกตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ป้าย | 24000 |  |  | P |  | ค13/2563 | 242246 | ร้านพีโอ สปอร์ต | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 24000 | 4 | 1963-04-14 | 24000 | 7014275983 |  |  |  | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ สปร์อต รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 24000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110151 | แบบจำลองอะตอม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ชุด | 10500 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10500 | 4 | 1963-03-23 | 10500 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10500 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 10500 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110531 | กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 30000 | 4 | 1963-03-23 | 30000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 30000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 30000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110111 | ถาดคลื่นน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10000 | 4 | 1963-03-23 | 10000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 10000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110693 | หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 23600 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 23600 | 4 | 1963-03-24 | 23600 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 23600 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 23600 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 23600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110171 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวคู่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110035 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110530 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | ค16/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 40000 | 4 | 1963-03-23 | 40000 | 7014222753 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 40000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 40000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 40000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110034 | เครื่องปั๊มลม ขนาด 165 ลิตร มอเตอร์ 3 แรง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 37000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 37000 | 4 | 1963-03-21 | 37000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 37000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 37000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 37000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110404 | รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | คัน | 15000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 15000 | 4 | 1963-03-21 | 15000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 15000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 15000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110174 | ชุดควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 307000 |  |  | P |  | ค18/2563 | 242256 | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด |  |  | 9/เม.ย./2563และ 8/มิ.ย./2563 | 307000 | 4 | 1963-06-08 | 307000 | 7014287121 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอส่งมอบ ภายใน 8 มิ.ย..63 | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 307000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 307000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110526 | ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242241 | ร้านจันทบุรีแม็ค๙๙๙คลับ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 25/มี.ค./2563และ 30/มี.ค./2563 | 98950 | 4 | 1963-03-30 | 98950 | 7014236077 | 1963-03-30 | 1963-03-30 | 98950 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านแม็ค999 คลับ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 98950 | 1050 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110592 | ชุดหัถตศิลป์ถิ่นบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 164000 |  |  | P |  | ค18/2563 | 242256 | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด |  |  | 9/เม.ย./2563และ 8/มิ.ย./2563 | 164000 | 4 | 1963-06-08 | 164000 | 7014287121 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอส่งมอบ ภายใน 8 มิ.ย..63 | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 164000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 164000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110749 | Print Server ขนาดต่อเข้ากับเครื่องปริ๊นไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 9000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242250 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 3/เม.ย./2563และ 18/เม.ย./2563 | 9000 | 1 | 1963-04-18 | 9000 | 7014285653 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 9000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 9000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110249 | Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 2000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242250 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 3/เม.ย./2563และ 18/เม.ย./2563 | 2000 | 1 | 1963-04-18 | 2000 | 7014285653 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 2000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 2000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110669 | Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 4500 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242250 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 3/เม.ย./2563และ 18/เม.ย./2563 | 4500 | 1 | 1963-04-18 | 4500 | 7014285653 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 4500 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 4500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110308 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 23 | เครื่อง | 506000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | X4665G | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 506000 | 1 | 1963-04-24 | 506000 | 7014275952 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 506000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 506000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110359 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | Extensa215-51 | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 154000 | 1 | 1963-04-24 | 154000 | 7014275952 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 154000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 154000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110385 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-T810W | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 78000 | 1 | 1963-04-24 | 78000 | 7014275952 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 78000 |  | 2000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110668 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-L2715DW | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 89000 | 1 | 1963-04-24 | 89000 | 7014275952 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 89000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 89000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110386 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | CLEANLINE | L-850C | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-24 | 50000 | 7014275952 |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบพัสดุ | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 50000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420004 1800843017420003 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 101,895,000 บาท ปี 2561 ตั้งบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,379,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600 บาท | 1 | หลัง | 45827400 | P |  |  |  | กอ.3/2561 | 241569 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) | 3 | สมุทรปราการ |  |  | 01/04/2561และ07/10/2563 | 101895000 | 22 | งวดที่ 1 : 5 ก.ค. 61 งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 7 : 31 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 7 มี.ค. 62 งวดที่ 9 : 11เม.ย. 62 งวดที่ 10 : 21 พ.ค. 62 งวดที่ 11 : 30 มิ.ย.62 งวดที่ 12 : 9 ส.ค.62 งวดที่ 13 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 14 : 28 ต.ค.62 งวดที่ 15 : 7 ธ.ค. 62 งวดที่ 16 : 16 ม.ค. 63 งวดที่ 17 : 25 ก.พ. 63 งวดที่ 18 : 10 เม.ย. 63 งวดที่ 19 : 25 พ.ค. 63 งวดที่ 20 : 9 ก.ค. 63 งวดที่ 21 : 23 ส.ค. 63 งวดที่ 22 : 7 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 งวดที่ 19 : 5,094,750 งวดที่ 20 : 4,075,800 งวดที่ 21 : 4,075,800 งวดที่ 22 : 5,937,000 | 7011385495 | งวดที่ 1 : 9 ส.ค 61งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 20 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 18 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 12 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 6 มี.ค. 62 งวดที่ 10 : 19 มิ.ย. 62งวดที่ 11 : 25 ก.ค.62งวดที่ 12 : 25 ก.ค.62งวดที่ 13 : 25 ก.ค.62งวดที่ 14 : 25 ก.ค.62งวดที่ 15 : 25 ก.ย. 6งวดที่ 16 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 17 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 18 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 19 : 12 ก.พ. 63งวดที่ 20 : 31 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 15 ส.ค 61งวดที่ 2 :15 ส.ค 61 งวดที่ 3 :20 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 25 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 25 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 22 ม.ค. 61งวดที่ 8 : 14 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 11 มี.ค.62 งวดที่ 10 :1 ก.ค. 62งวดที่ 11 :27 ก.ค.62งวดที่ 12 :27 ก.ค.62งวดที่ 13 :27 ก.ค.62งวดที่ 14 :1 ส.ค.62งวดที่ 15 :7 ต.ค. 62งวดที่ 16 :7 ต.ค. 62งวดที่ 17 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 18 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 19 :17 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิญ คณะกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิยครธกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) |  | สถาบันฯ ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน 20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอตัดโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -19 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 27511650 | 18315750 | 241569 | 1963-03-12 | งวดที่ 17 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 18 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 18 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 19 วันที่ 17 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 18 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 19 วันที่ 13 มี.ค.63 | งวดที่ 17 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 18 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 19 เป็นเงิน5,094,750
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410030 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  |  | กอ.3/2563 | 242250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | 2 | จันทบุรี |  |  | 03/04/2563และ01/08/2563 | 1800000 | 3 | งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 63 | งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000 | 7014275763 |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัด พีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัดพีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างเชิญทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 3 เม.ย..63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1800000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | งวดที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 23 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย.63 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.63 | งวดที่ 1 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 720,000.-บาท
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110188 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 11000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 11000 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110120 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 26000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 26000 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110700 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 14300 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 14300 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110541 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้นขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 24700 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 24700 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110699 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 28600 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 28600 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110165 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 62400 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 62400 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 29 พ.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 4 มิ.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110417 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | แผ่น | 25000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | Tiger Head | 120x150 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 23500 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 23500 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 23500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 23500 | 1500 | [5 empty] | 23500 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110416 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 300 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | MODERN | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 114000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 114000 | 7014246942 | 7 เม.ย 63 | 1963-04-07 |  | รอเบิกจ่าย | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 114000 |  | 6000 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110048 | เก้าอี้ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | U-RODECOR | MOON | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 24000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 24000 | 7014246942 | 7 เม.ย 63 | 1963-04-07 |  | รอเบิกจ่าย | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 24000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110187 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | OA-STAR | WINNER V-T | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 25700 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 25700 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 25700 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 25700 | 2300 | [5 empty] | 25700 | 2300
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110418 | ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 11900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 11900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 11900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110701 | ตู้ไม้โชว์เก็บวัสดุอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 20000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 19900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 19900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 19900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110046 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | LUCKYWORLD | KSG-120-GG | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 11800 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 11800 | 7014246942 | 7 เม.ย 63 | 1963-04-07 |  | รอเบิกจ่าย | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 11800 |  | 200 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110540 | โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ชุด | 25000 |  |  | P |  | 20/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | โต๊ะ 9 หน้า 8 | 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 | 25000 | 1 | 23 มี.ค. 63 | 25000 | 7014161994 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | 25000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110047 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 20000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | - | TMSL-M | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 20000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 20000 | 7014246942 | 7 เม.ย 63 | 1963-04-07 |  | รอเบิกจ่าย | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 20000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110702 | ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประจำห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 237500 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | Stagapas 400BT | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 237500 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 237500 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 237500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 237500 | 0 | [5 empty] | 237500 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110121 | เครื่องขยายเสียงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | เครื่อง | 340000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 320000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 320000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 320000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 320000 | 20000 | [5 empty] | 320000 | 20000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110049 | เครื่องขยายเสียงซัพเบส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 98000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 98000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 98000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 98000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 98000 | 0 | [5 empty] | 98000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110420 | ชุดไมค์พร้อมสายไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ชุด | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Sennheiser | EW 100G4-865-S | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110703 | ลำโพงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ตู้ | 360000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CZR15 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 360000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 360000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 360000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 360000 | 0 | [5 empty] | 360000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110419 | ลำโพงชัพ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 320000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CXS18XLF | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 282000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 282000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 282000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 282000 | 38000 | [5 empty] | 282000 | 38000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110311 | ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | DBR12 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110051 | กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 375000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Pearl | DECADEMAPLE | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 362250 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 362250 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 362250 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 362250 | 12750 | [5 empty] | 362250 | 12750
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110122 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีต้าร์ (Guitar effect) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | LINE6 | Helix LT | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 107283 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 107283 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 107283 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 107283 | 12717 | [5 empty] | 107283 | 12717
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110542 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (ชนิดแยกชิ้น)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Mesa/Boogie | Boogie Dual Rectifier 100W | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 298801.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 298801.5 | 1198.5 | [5 empty] | 298801.5 | 1198.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110565 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10 | ตู้ | 500000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Orange | Crush Pro 120 Head+Pro 412 (cabinet) | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 500000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 500000 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 500000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110050 | ตู้แอมป์เบส (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 144000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Laney | NEXUS-SLS112 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 131665.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 131665.5 | 12334.5 | [5 empty] | 131665.5 | 12334.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110190 | ชุดเขนลิง เขนยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 16 | คู่ | 128000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 120000 |  | 8000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110055 | ชุดพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 250000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 225000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 225000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 225000 |  | 25000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110053 | ชุดพระลอตามไก่ระบำไก่ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 156000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 156000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 156000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 156000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110189 | ชุดฟ้อนอวยพร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | คู่ | 208000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 208000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 208000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 208000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110054 | ชุดม้าลากรถ ชุดราสีห์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คู่ | 80000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 80000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 80000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 80000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110704 | ชุดย่าหรันตามนกยูงระบำมยุราภิรมณ์ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 168000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 158000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 158000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 158000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110421 | ชุดระบำกินนรร่อนรำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 7 | ชุด | 140000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 140000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 140000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 140000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110543 | ชุดระบำครุฑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 460000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 450000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 450000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 450000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110422 | ชุดระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 24 | ชุด | 120000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 120000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110052 | ชุดรำประเลง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 12 | ชุด | 900000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 876000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 876000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 876000 |  | 24000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110604 | ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คัน | 812000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 800000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 800000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 800000 |  | 12000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110293 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 7000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | SURE | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 7000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 7000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 7000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110086 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | ISO | LKAS-303 | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 22200 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 22200 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | รอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 22200 |  | 1800 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110087 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | 27/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | VERTEX | D-1420H | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 35800 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 35800 | 7014222140 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 35800 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 35800 | 4200 |  |  |  |  | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110641 | เครื่องเสียงช่วยสอน (ลำโพงบลูทูธ ขนาด 15 นิ้ว 80 วัตต์)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | BIK | USK-15V | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 56000 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 56000 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 56000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110372 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 19600 |  |  | P |  | 30/2563 | 31 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเซ็นเตอร์ | หจก. | พัทลุง | LG | 55UM7290 | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 | 14990 | 1 | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 7014246312 | 1 เม.ย. 63 | 1 เม.ย. 63 | 14990 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 14990 | 4610 |  |  |  |  | 7 เม.ย. 63 | 14990 | 4610
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110310 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 150000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Lenove | 30CYSOM700 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 147500 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 147500 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 147500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 147500 | 2500 |  |  |  |  | 7 เม.ย. 63 | 147500 | 2500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110482 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Brother | HL-L6200DW | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 29000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 29000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 29000 | 1000 |  |  |  |  | 7 เม.ย. 63 | 29000 | 1000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110250 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 12500 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | CBC | AR-Eco1000 (1000VA 480W) | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 11000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 11000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 11000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 11000 | 1500 |  |  |  |  | 7 เม.ย. 63 | 11000 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110388 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตัว | 5400 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | TP-LINK | EAP225 V3 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 4000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 4000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 4000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | รอเบิกจ่าย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 4000 | 1400 |  |  |  |  | 7 เม.ย. 63 | 4000 | 1400
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420007 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 11,700,000 บาท (งวด 1-4) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท (งวด 5) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท (งวด 6-15) | 1 | หลัง | 16879500 | P |  |  |  | 168/2562 | 23 ส.ค. 63 | บจก.ทรัพยาก่อสร้าง | บริษัท | สุราษฎร์ธานี | - | - | 23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63 | ปี 61 = 8,603,130 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =16,879,500 | 4 1 10 | งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600 | 7013872190 7013872198 7014159808 | งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 16879500 |  | 0
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410012 | ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | แห่ง | 2759000 | P |  |  | 18 มี.ค. - 24 มี.ค. 63 | [16 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | ขณะนี้ประกาศเชิญชวนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาผลในวันที่ 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 2759000 | 15 เม.ย. 63 | 15 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410010 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 11 มี.ค. - 18 มี.ค. 63 | ส06/2563 | 7 เม.ย. 63 | บริษัท พรสิริ รีสอร์ท จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | - | 8 เม.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 | 1650000 | 2 | งวดที่ 1 : 27 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 4 ก.ย. 63 | งวดที่ 1 : 825,000 งวดที่ 2 : 825,000 | 7014240244 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 7 เม.ย. 63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักโยธิการและผังเมืองพัทลุง | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1650000 |  | 150000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110494 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 150 | ตัว | 150000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 150000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110004 | ชั้นเหล็กวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | ชุด | 34000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 34000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110236 | ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แบบสองตอน ด้านหน้าติดกระจกใสบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 12000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 12000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110510 | ป้ายนิเทศติดผนัง ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ป้าย | 6000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 6000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110511 | รถเข็นอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | คัน | 10000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 10000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110096 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 104000 | P |  |  | 7-10 เม.ย 2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 104000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110495 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 163500 | P |  |  | 7-10 เม.ย 2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 163500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110140 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | จอ | 65500 | P |  |  | 7-10 เม.ย 2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 65500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110512 | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | [17 empty] | รายงานการขอซื้อ | ติดต่อผู้ขายเพื่อเสนอราคา | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 15000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110097 | ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดับและศีรษะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 59000 | 1 | 22ก.ค.63 | 59000 | 7014199719 |  |  | 59000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 59000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 59000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110021 | ชุดยักษ์ตัวเอก(ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ชุด | 240000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 237000 | 1 | 22ก.ค.63 | 237000 | 7014199719 |  |  | 237000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 237000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 237000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110099 | ชุดสุโขทัยตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | ชุด | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 72000 | 1 | 22ก.ค.63 | 72000 | 7014199719 |  |  | 72000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 72000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 72000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110514 | ชุดสุโขทัยตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 15000 | 1 | 22ก.ค.63 | 15000 | 7014199719 |  |  | 15000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 15000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 15000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110098 | เทริดพระ(ซัดชาตรี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ศีรษะ | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 69000 | 1 | 22ก.ค.63 | 69000 | 7014199719 |  |  | 69000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 69000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 69000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110513 | พญานาคตัวเอกพร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 49000 | 1 | 22ก.ค.63 | 49000 | 7014199719 |  |  | 49000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 49000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 49000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110680 | ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 116000 | 1 | 22ก.ค.63 | 116000 | 7014199719 |  |  | 116000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 116000 |  | 4000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 116000 | 4000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718110476 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 991000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 991000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110288 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | เครื่อง | 282000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 282000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110732 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 40000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 40000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110223 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 45000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 45000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110340 | แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แท่น | 26000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 26000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110341 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 14/2563 | 3 เม.ย.63 | ชัยสุวรรณวัสดุดี | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  |  | 18000 | 1 | 7 เม.ย.63 | 18000 | 7014292644 |  |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย 63 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 18000 |  | 0 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | 7 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110639 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 28000 | P |  |  | 7-14 เม.ย.2563 | [16 empty] | ยื่นเสนอราคา | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 28000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 |  |  | เปลี่ยนจากครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเป็นครุภัณฑ์สสำนักงานตามรหัสมาตรฐานครุภัณฑ์
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110289 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 11000 |  |  | P |  | 14/2563 | 3 เม.ย.63 | ชัยสุวรรณวัสดุดี | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  |  | 11000 | 1 | 7 เม.ย.63 | 11000 | 7014292644 |  |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย 63 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 11000 |  | 0 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | 7 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110638 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | 14/2563 | 3 เม.ย.63 | ชัยสุวรรณวัสดุดี | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  |  | 9500 | 1 | 7 เม.ย.63 | 9500 | 7014292644 |  |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย 63 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 9500 |  | 0 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | 7 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110448 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 72000 |  |  | P |  | 14/2563 | 3 เม.ย.63 | ชัยสุวรรณวัสดุดี | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  |  | 72000 | 1 | 7 เม.ย.63 | 72000 | 7014292644 |  |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย 63 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 72000 |  | 0 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | 7 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110447 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 18000 |  |  | P |  | 14/2563 | 3 เม.ย.63 | ชัยสุวรรณวัสดุดี | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  |  | 18000 | 1 | 7 เม.ย.63 | 18000 | 7014292644 |  |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย 63 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 18000 |  | 0 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | 7 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110366 | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือe-Board) กระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 210000 | P |  |  | 7-10 เม.ย.2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 210000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110733 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 41600 | P |  |  | 7-10 เม.ย.2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 41600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110290 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 65400 | P |  |  | 7-10 เม.ย.2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 65400 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110449 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | จอ | 30600 | P |  |  | 7-10 เม.ย.2563 | [16 empty] | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำ TOR ใหม่ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 30600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110364 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 60000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110658 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 75000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110759 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 440000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 440000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110756 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 300000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110757 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 88000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110363 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 80000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110394 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110462 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110672 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 50000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110758 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 25000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 25000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110255 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตัว | 54000 | P |  |  | 7-15 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 7-15 เม.ย.63 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 54000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410007 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-10 เม.ย.2563 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1800000 | 25 เม.ย. 63 | 25 เม.ย. 63 | ส.ค.63 | ส.ค.63 | ส.ค.63 |  |  | ยกเลิกวันที่ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1เนื่องจากรูปแบบรายการตราพระพิฆเณศวร์เป็นของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงประสานกับสำนักสถาปัตฯให้จัดทำตราพระพิฆเณศวร์เป็นของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณ
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110056 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 139500 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W18G-O-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 128000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 128000 | 7014248882 |  |  | 128000 | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 128000 |  | 11500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 128000 | 11500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110544 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 251000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W30D-O-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 211000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 211000 | 7014248882 |  |  | 211000 | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 211000 |  | 40000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 211000 | 40000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110423 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 10 | เครื่อง | 616000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 452000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 452000 | 7014248882 |  |  | 452000 | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 452000 |  | 164000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 452000 | 164000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110123 | ตู้กระจกเก็บเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ใบ | 200000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 188000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 188000 | 7014197373 | 9 เม.ย.63 | 10 เม.ย.63 | 188000 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 188000 |  | 12000 | [5 empty] | 188000 | 12000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110192 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ตู้ | 36000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | LK-11 | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 32000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 32000 | 7014197373 | 9 เม.ย.63 | 10 เม.ย.63 | 32000 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 32000 |  | 4000 | [5 empty] | 32000 | 4000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110193 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องดนตรี 118.8x45.7x183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 10 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | SC3FGL | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 140000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 140000 | 7014197373 | 9 เม.ย.63 | 10 เม.ย.63 | 140000 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 140000 |  | 10000 | [5 empty] | 140000 | 10000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110191 | ม้านั่งไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 20 | ตัว | 120000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 100000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 100000 | 7014197373 | 9 เม.ย.63 | 10 เม.ย.63 | 100000 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 100000 |  | 20000 | [5 empty] | 100000 | 20000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110424 | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | เครื่อง | 560000 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM6970PTB | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 327440 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 327440 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 327440 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (2 เม.ย.63) | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 327440 | 232560 | [5 empty] | 327440 | 232560
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110124 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 8 | เครื่อง | 149600 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 100560 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 100560 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 100560 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (2 เม.ย.63) | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 100560 | 49040 | [5 empty] | 100560 | 49040
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110705 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | เครื่อง | 39200 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 36000 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 36000 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 36000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (2 เม.ย.63) | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 36000 | 3200 | [5 empty] | 36000 | 3200
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110057 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | ชุด | 105000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-E4100 | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 104930 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 104930 | 7014299968 | 8 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 104930 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 104930 | 70 | [5 empty] | 104930 | 70
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110195 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 40000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Proeurotech | KF-15M | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 39500 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 39500 | 7014299968 | 8 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 39500 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 39500 | 500 | [5 empty] | 39500 | 500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110194 | โฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ชุด | 50000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-N9200W | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 49980 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 49980 | 7014299968 | 8 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 49980 | รอการเงินเบิกจ่าย | รอส่งมอบงาน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 49980 | 20 | [5 empty] | 49980 | 20
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110196 | ปั๊มลม ขนาด 10 ปอนด์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ZINSANO | APC13050 | 13-19 มี.ค.63 | 7000 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 7000 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 7000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 7000 | 0 | [5 empty] | 7000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110605 | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 บาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 8500 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | BISON | CS-B38GG | 13-19 มี.ค.63 | 8500 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 8500 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 8500 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ลงข้อมูลในระบบ BB evMis ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 แล้ว |  | 8500 | 0 | [5 empty] | 8500 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110058 | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 50 | ชุด | 250000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | จ.45/2563 | 11 มี.ค.63 | ร้าน เฟมัสซ์ ช๊อป | ร้าน | นครราชสีมา |  |  | 12 มี.ค.-10 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 10 เม.ย.63 | 250000 | 7014161378 | 27 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 250000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (2 เม.ย.63) | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 250000 | 0 | [5 empty] | 250000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420006 | ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 16000000 | P |  |  | 27 มี.ค.-1 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 5 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 15 เม.ย.2563 | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา (วันที่ 2 เม.ย.63) | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 16000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410014 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 18-24 มี.ค.63 | ส.53/2563 | 14 เม.ย.63 | หจก.ภรภัทร คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 15 เม.ย.-12 ส.ค.63 | งวดที่ 1 : 710,100 บาทงวดที่ 2 : 631,200 บาทงวดที่ 3 : 236,700 บาท | 3 งวด | งวดที่ 1: 8 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 23 ก.ค.63 งวดที่ 3: 12 ส.ค.63 | งวดที่ 1: 710,100 งวดที่ 2: 631,200 งวดที่ 3: 236,700 | 7014338828 |  |  |  | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 7 เม.ย.2563 | B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 1578000 |  | 222000 | [5 empty] | 1578000 | 222000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410023 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 9000000 | P |  |  | 31 มี.ค.-3 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 6 งวด | [6 empty] | ยื่นเสนอราคา (วันที่ 15 เม.ย.63) พิจารณาผล ผู้ยื่นเสนอราคา 16-17 เม.ย.63 | อยู่ระหว่างขึ้นประกาศวิจารณ์ร่าง TOR (วันที่ 1-3 เม.ย.63) | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 9000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110622 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P |  | 2/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | กรุงเทพฯ | เฟลโล่วส์ |  | 08 เม.ย 2563-23 พ.ค 2563 | 16500 | 1 | 23 พ.ค 2563 | 16500 | 7014301538 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 16500 |  | 4100 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110715 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | 2/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | กรุงเทพฯ | ออโร่ร่า |  | 08 เม.ย 2563-23 พ.ค 2563 | 42000 | 1 | 23 พ.ค 2563 | 42000 | 7014301538 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 42000 |  | 14000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110623 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 25000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 25000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110561 | ตู้เก็บกุญแจไม่น้อยกว่า 90 ชุด วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ตู้ | 4000 |  |  | P |  | 2/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | กรุงเทพฯ | เอเพ็กซ์ | AS-100B | 08 เม.ย 2563-23 พ.ค 2563 | 3699.99 | 1 | 23 พ.ค 2563 | 3699.99 | 7014301538 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 3699.99 |  | 300.01 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110488 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P |  | 2/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | กรุงเทพฯ | Zingular |  | 08 เม.ย 2563-23 พ.ค 2563 | 26500 | 1 | 23 พ.ค 2563 | 26500 | 7014301538 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 26500 |  | 8500 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110224 | พัดลมโคจร วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 199 | ตัว | 497500 |  |  | P |  | 3/2563 | 09 เม.ย 2563 | บ.ดิสเทค อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จ. | บจก. | กรุงเทพฯ |  |  | 09 เม.ย 2563-24 พ.ค 2563 | 488675.35 | 1 | 24 พ.ค 2563 | 488675.35 | 7014303046 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 24 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 488674.35 |  | 8825.65 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110010 | โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 65 | ชุด | 403000 |  |  | P |  | 4/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.สกลพัฒนารัตน์ จ. | บจก. | กรุงเทพฯ |  |  | 08 เม.ย 2563-23 พ.ค 2563 | 396435 | 1 | 23 พ.ค 2563 | 396435 |  |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการจองเงินในระบบ GFMIS คาดว่าจะสามารถจองเงินในระบบได้ภายในวันที่ 17 เม.ย.2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 403000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110225 | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 190000 |  |  | P |  | 1/2563 | 08 เม.ย 2563 | บ.กาเอ้ จ. | บจก. | กรุงเทพฯ |  |  | 08 เม.ย 2563-8 พ.ค 2563 | 189631 | 1 | 8 พ.ค 2563 | 189631 | 7014303037 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 8 พ.ค. 2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 189631 |  | 369 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110129 | หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 8 | หุ่น | 560000 | P |  |  | 3-14/เม.ย/2563 | 5/2563 |  | บ.เค.เอส.อินดัสทรี เทรดดิ้ง จ. | บจก. | กรุงเทพฯ |  |  |  | 336966 | 1 |  | 336966 |  |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 24 เม.ย.2563 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ |  | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนประกาศลงเปไซต์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 560000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110391 | เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 40000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410031 | ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1387300 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 2/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - บ. มีหนังสือขอแจ้งเลื่อนการเข้าเซ็นต์สัญญา ออกไปหลังวันที่ 15 เม.ย.63 เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ระบาด | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1387300 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410024 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1145800 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 3/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - บ. มีหนังสือขอแจ้งเลื่อนการเข้าเซ็นต์สัญญา ออกไปหลังวันที่ 15 เม.ย.63 เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ระบาด | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1145800 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410032 | ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1062000 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 1/2563 | 9 เม.ย2563 | บ.หงษ์ทอง การช่าง จ. | บมจ. | กรุงเทพฯ |  |  | 10 เม.ย 2563-7 ส.ค 2563 | 923000 | 2 | งวดที่ 1: 24 พ.ค 63 งวดที่ 2: 7 ส.ค.63 | งวดที่ 1: 369,200 งวดที่ 2: 553,800 | 7014307913 |  |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 24 พ.ค 2563 '- อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) วันที่ 7 ส.ค 2563 | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 923000 |  | 139000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110132 | ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตู้ | 45000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | SD-024 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 45000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 45000 | 7014199907 | 3 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | 45000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 45000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 45000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110014 | ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 6 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 4800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | KIOSK | ELK-6 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 4400 | 1 | 23 พ.ค.63 | 4400 | 7014199907 | 3 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | 4400 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 4400 | 400 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 4400 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110091 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-1202 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 9600 | 1 | 23 พ.ค.63 | 9600 | 7014199907 | 3 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | 9600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 9600 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 9600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110677 | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 36000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-615 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 36000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 36000 | 7014199907 | 3 เม.ย.63 | 7 เม.ย.63 | 36000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 36000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 36000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110133 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 37400 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.5/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | SONY BRAVIA | KD-49X7000F 4K SDR | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 37400 | 1 | 23 เม.ย.63 | 37400 | 7014199761 | 3 เม.ย.63 | 3 เม.ย.63 | 37400 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 37400 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 37400 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110231 | ชั้นเก็บผลงานภาพสีน้ำมัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ชั้น | 15000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 14000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 14000 | 7014201441 | 9 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 14000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 14000 | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 15000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110135 | ชุดโคมไฟ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 3600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 3600 | 1 | 23 เม.ย.63 | 3600 | 701419883 | 14 เม.ย.63 | 14 เม.ย.63 | 3600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 3600 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 3600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110678 | ชุดไฟ Softbox 115w วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 4000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 | 23 เม.ย.63 | 4000 | 701419883 | 14 เม.ย.63 | 14 เม.ย.63 | 4000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 4000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 4000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110136 | ตู้กันชื้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 20000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Ailite | GP2-120L | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 19800 | 1 | 23 เม.ย.63 | 19800 | 701419883 | 14 เม.ย.63 | 14 เม.ย.63 | 19800 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 19800 | 200 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 19800 | 200
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110134 | ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 30000 | 7014201441 | 9 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 30000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 30000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110490 | ตู้เก็บอุปกรณ์ลายรดน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 30000 | 7014201441 | 9 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 30000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 30000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110679 | บอร์ดติดผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | บอร์ด | 26000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 26000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 26000 | 7014201441 | 9 เม.ย.63 | 9 เม.ย.63 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 26000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 26000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110491 | หุ่นปูนการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 150000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.3/2563 | 24 มี.ค.63 | อินฟินิท คราฟท์ | บริษัท | กรุงเทพฯ | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 114704 | 1 | 23 พ.ค.63 | 114704 | 7014198771 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 114704 |  | 35296 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 150000 | 35296
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110671 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 180000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.2/2563 | 24 มี.ค.63 | งามวิเศษ | ร้านค้า | อ่างทอง | Hikvision | HVS-CD1023G0EI-4, HVS-2CD1101-I4 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 179000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 179000 | 7014194314 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 179000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 179000 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110755 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 66000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V530-15ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 66000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 66000 | 7014194111 | 2 เม.ย.63 | 2 เม.ย.63 | 66000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 66000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 66000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110253 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V330-14ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 300000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 300000 | 7014194111 | 2 เม.ย.63 | 2 เม.ย.63 | 300000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 300000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 300000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110670 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 44000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | Think vision V20-10 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 44000 | 1 | 23 พ.ค.63 | 44000 | 7014194111 | 2 เม.ย.63 | 2 เม.ย.63 | 44000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 44000 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 44000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110393 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Smart Tank 500 All in one | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 8600 | 1 | 23 พ.ค.63 | 8600 | 7014194111 | 2 เม.ย.63 | 2 เม.ย.63 | 8600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 8600 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 8600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110254 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 17800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Laser Jet Pro M203dn | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 17800 | 1 | 23 พ.ค.63 | 17800 | 7014194111 | 2 เม.ย.63 | 2 เม.ย.63 | 17800 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 17800 | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 17800 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420005 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท | 1 | หลัง | 8600000 | P | [17 empty] | 2 เม.ย.63 |  | 1. คกก.กำหนดราคากลาง กำลังดำเนินการประเมินฯ คาดว่าจะเสร็จไม่เกิน 30 เม.ย.63 2.คณะกรรมการกำหนดTOR ได้ดำเนินการจัดทำ TOR ไปพลางแล้ว แต่รอวงเงินราคากลางก่อนจะประกาศฯ 3. คาดว่าประกาศจัดจ้าง ภายในเดือน พ.ค.63 | 1.ได้รับแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคาแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.63 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จการประเมินราคากลางท้องถิ่น ภายใน 30 วันทำการ 4. และคาดว่าจะจัดทำ TOR แล้วเสร็จไม่เกินวันที่13- 15 พ.ค.63 5.คาดว่าประกาศจัดจ้าง 9 - 12 มิ.ย.63 | B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | เข้าพรบ.โอนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,150,000 | รอแบบรูปรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 8600000 | 30 มิ.ย.63 | 30 มิ.ย..63
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410025 | ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 20 ม.ค. 63 | EB.(จ)2/2563 | 31 มี.ค.63 | ภัทรดิษฐ์ | หจก. | สุพรรณบุรี |  |  | 1 เม.ย.63- 29 มิ.ย.63 | 750000 | 4 | งวดที่ 1: 1 - 15 เม.ย.63 งวดที่ 2: 16 เม.ย.-15 พ.ค.63 งวดที่ 3: 16 พ.ค.-14 มิ.ย.63 งวดที่ 4: 15-29 มิ.ย.63 | งวดที่ 1: 37,500 งวดที่ 2: 187,500 งวดที่ 3: 225,000 งวดที่ 4: 300,000 | 7014239321 |  | 2 เม.ย.63 |  | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 750000 |  | 150000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29 มิ.ย.63 | 3 ก.ค.63 | 10 ก.ค.63 | 750000 | #VALUE!
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110227 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 215000 |  |  | P | 1963-03-04 | ซ.10/2563 | 1963-03-26 | ร้านณรงค์แอร์ เซอร์วิส | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช | SAIJO DENKI | HI SEER-SSU-25 | 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 | 215000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 7 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 215,000 | 7014248601 | 1963-04-02 | 1963-04-03 | 215000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 215000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 215000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110323 | ตู้เก็บเอกสารติดผนัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 44000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 44000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 44,000 | 7014280956 | 1963-04-13 |  |  | อยู่ระหว่างรอตรวจรับ | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 44000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 44000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110011 | ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 70000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 70,000 | 7014280956 | 1963-04-13 |  |  | อยู่ระหว่างรอตรวจรับ | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 70000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 70000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110489 | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 8000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ISO | LK-18 | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 7890 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 7,890 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 7890 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 7890 | 110 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 8000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110506 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 4 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 6400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ISO | LK-02 | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6390 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,390 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6390 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 6390 | 10 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 6400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110226 | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 9500 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Hatari | HGW16M4 | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 9100 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 9,100 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 9100 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 9100 | 400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 95000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110088 | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 | ตัว | 38000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Hatari | HT-C16M8 | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,400 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36400 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 36400 | 1600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 38000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110089 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 7000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Sharp | PJ-SL163 | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6750 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,750 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6750 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 6750 | 250 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 7000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110012 | พัดลมอุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 48000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Venz | F-26-A | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 47000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 47,000 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 47000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 47000 | 1000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 48000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110507 | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตัว | 14000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.3/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | VICTOR | VT-235 | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 14000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 14,000 | 7014244340 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 14000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 14000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 14000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110676 | เครื่องมัลติมีเดียแบบพกพา มีความจุในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 23800 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ViewSonic | M1+ | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 23800 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 23,800 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 23800 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 23800 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 23800 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110228 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 75400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Epson | X-41 | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 75400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 75,400 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 75400 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 75400 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 75400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110090 | จอทีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 26000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UHD 4k | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 26000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 26,000 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 26000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 26000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 26000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110013 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมโครโฟน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 24000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.4/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | Deccon | AK15-201 | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 24000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 24,000 | 7014242520 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 24000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 24000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 24000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110130 | ชุดไฟต่อเนื่อง HPUSN Red Head 800 W วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 6500 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.7/2563 | 1963-03-19 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | Selens | SE-R800 | 19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 | 6500 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 30 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 6,500 | 7014217463 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 6500 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 65000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110131 | เก้าอี้เลคเชอร์ 4 ที่นัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8 | ชุด | 36000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.9/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,000 | 7014216724 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 35120 | 880 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 35120 | 880
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110230 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียนหอพัก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 20000 |  |  | P | 1963-03-01 | ซ.3/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 20,000 | 7014281937 | 1963-04-13 |  |  | อยู่ระหว่างรอตรวจรับ | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis | 20000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 20000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110229 | หุ่นกล้ามเนื้อจำลองเพศชาย แสดงกล้ามเนื้อ 19 ชิ้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 21000 |  |  | P | 1963-03-01 |  |  | บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | นิติบุคคล | นนทบุรี | [11 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อ | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป |  | อื่นๆ (ขอเปลี่ยนแปลงรายการ) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 21000 | [7 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110303 | กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 151200 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.6/2563 | 1963-03-18 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | hi-view | HP-97B20STPE | 18 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 | 151200 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 27 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 151,200 | 7014246272 | 1963-03-26 | 1963-03-31 | 151200 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |  | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  | 151200 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 151200 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410016 | ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 600000 | P |  |  | 1963-03-05 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรออุธรณ์ 7 วัน | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 600000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410003 | ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 1963-03-04 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรออุธรณ์ 7 วัน | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 900000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410011 | ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 1600000 | P |  |  | 1963-02-28 | [16 empty] | อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 1600000 | 1963-03-01 | 1963-03-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410001 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 993600 | P |  |  | 1963-03-03 | [16 empty] | อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 993600 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410027 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 7755000 | P |  |  | 1963-03-01 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรออุธรณ์ 7 วัน | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 7755000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410002 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 750000 | P |  |  | 1963-03-06 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรออุธรณ์ 7 วัน | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ BB evMis |  |  | 750000 | 1963-03-01 | 1963-03-01

## คำอธิบาย A B (hidden)
A = ยังไม่ดำเนินการ
B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/ กำหนดคุณลักษณะ spec
B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/ tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding
B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามในสัญญา
B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
D.2 = เหลือจ่าย
D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

## พรบ.โอน63 (hidden)
รายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วย : ล้านบาท
ลำดับ | รายการ/กิจกรรม | รหัส GFMIS | แผนงาน | โครงการ | จำนวนรายการ | ประจำ / ลงทุน | งบรายจ่าย | ผูกพันเดิม/ผูกพันใหม่ | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | หลักเกณฑ์ | หมายเหตุ
| รวมทั้งสิ้น | [7 empty] | 11 | 34571200 | 34.5712
| งบประจำ | [7 empty] | 7 | 23638200 | 23.6382
1 | ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1800853712700001 | แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม | 1 | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 3149000 | 3.149 | T1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา | สัมมนาฝึกอบรม
2 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล | 1800844701700003 | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 230000 | 0.23 | T1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา | สัมมนาฝึกอบรม
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | 1800844702700006 | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | การบริการสังคม |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 1200000 | 1.2 | T1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกจิกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Oraganizer) หรือดำเนินการเอง | ดำเนินการเอง
4 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | 1800836717700001 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 3270000 | 3.27 | T1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) | เดินทางไปราชการต่างประเทศ
5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถวายงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ | 1800836717700002 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 800000 | 0.8 | T1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) | เดินทางไปราชการต่างประเทศ
6 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น | 1800836719700001 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 5789200 | 5.7892 | T1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา | สัมมนาฝึกอบรม
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ สู่นานาชาติ | 1800836723700001 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สู่นานาชาติ |  | รายจ่ายประจำ | งบรายจ่ายอื่น | ปีเดียว | 1 | 9200000 | 9.2 | T1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา | สัมมนาฝึกอบรม
| งบลงทุน | [7 empty] | 4 | 10933000 | 10.933
1 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1800836718410022 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | รายจ่ายลงทุน | งบลงทุน | ปีเดียว | 1 | 2998000 | 2.998 | T2.1 รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เม.ย. 63 และ/ หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พ.ค.63 (หน่วยรับงปม.ไม่รวมจังหวัดกลุ่มจังหวัดและอบต.) | ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลังวันที่ 7 เม.ย. 63
2 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 1800836718420001 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | รายจ่ายลงทุน | งบลงทุน | ผูกพันใหม่ | 1 | 2885000 | 2.885 |  | ผูกพันใหม่คงเหลือ 15 % ในปี 2563 (หักเข้าพรบ.โอน 5%)
3 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | 1800836718420005 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | รายจ่ายลงทุน | งบลงทุน | ผูกพันใหม่ | 1 | 2150000 | 2.15 |  | ผูกพันใหม่คงเหลือ 15 % ในปี 2563 (หักเข้าพรบ.โอน 5%)
4 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี 1 หลัง | 1800836718420008 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | รายจ่ายลงทุน | งบลงทุน | ผูกพันใหม่ | 1 | 2900000 | 2.9 |  | ผูกพันใหม่คงเหลือ 15 % ในปี 2563 (หักเข้าพรบ.โอน 5%)

## ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีค.63 (hidden)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
งบรายจ่าย | เป้าหมายเบิกจ่าย |  | PO | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เป้าหมายการเบิกจ่าย
| รวมทั้งสิ้น | เป้าหมาย |  |  | เบิกจ่าย
งบบุคลากร | 575.6942 | 139.4702 |  | 286.8227 | 49.8221
งบดำเนินงาน | 40.7823 | 6.6422 | 3.7173 | 17.1768 | 42.1183
งบลงทุน | 465.1236 | 25.544 | 50.6426 | 84.3395 | 18.1327 | 43.11
- ครุภัณฑ์ | 150.8995 | 0 | 33.0131 | 9.0198 | 5.9774
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 314.2241 | 25.544 | 17.6295 | 75.3197 | 23.9701
งบอุดหนุน | 104.3548 | 32.96 | 0.5743 | 35.3291 | 33.8548
งบรายจ่ายอื่น | 96.3121 | 7.7 | 0.8103 | 19.8108 | 20.5694
รวม | 1282.267 | 212.3164 | 55.7445 | 443.4789 | 34.5855 | 52.29
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563
| ภาพรวมการเบิกจ่าย |  |  | 52.29%
| รายจ่ายงบลงทุน |  |  | 43.11%
| รายจ่ายประจำ |  |  | 55.00%
[6 empty] | 575694200 | 575.6942

## เงินเหลือจ่าย (hidden)
หน่วยงาน/สถานศึกษา (1) | งบตามพรบ/เงินเหลือจ่าย (2) | ประเภทงบลงทุน (3) | ประเภทของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4) | กิจกรรม | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5)  | รายการงบลงทุน (6) | จำนวน (7)  | หน่วยนับ (8)  | งบประมาฯสุทธิที่ได้รับ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (2) วิธีคัดเลือก | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | ประเภทของคู่สัญญา (12.4) | จังหวัดที่ทำการซื้อ (12.5) | ยี่ห้อ (ถ้ามี) (12.6) | รุ่น (ถ้ามี) (12.7) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 31 มี.ค.2563 | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง) | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกจองเงิน/ไม่จองเงิน / เบิกจ่าย) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 26 ก.พ.2563 | สถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลาง) | ใบสั่งซื้อ ณ 31 มี.ค.2563 | ยอดเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.2563 | งบคงเหลือ ณ 31 มี.ค.2563 | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา (18.1) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMIS (18.2) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ (18.3) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (18.4) | วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (18.5) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (หน่วย : บาท) (18.6) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเหลือ (หน่วย : บาท) (18.7) | คำชึ้แจงเพิ่มเติม (18.8)
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110475 | โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 40800 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | DS-CMD02 | 05/03/2563-04/04/2563 | 40800 | 1 | 04/04/2563 | 40800 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 40800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40800 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 40800 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110745 | เก้าอี้ทำงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | MONO | SA-47 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3800 | 1 | 04/04/2563 | 3800 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3800 |  | 200 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3800 | 200 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110244 | เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 23400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | PRIME | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 23400 | 1 | 04/04/2563 | 23400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 23400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 23400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110301 | เครื่องทำลายเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3054 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | COMIC | S290 | 05/03/2563-04/04/2563 | 6900 | 1 | 04/04/2563 | 6900 | 7014099951 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 6900 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6900 | 100 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 6900 | 100 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110352 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 80400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | STAR-AIRE | CR305A/DCR5 | 05/03/2563-04/04/2563 | 80400 | 1 | 04/04/2563 | 80400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 80400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 80400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110651 | เครื่องเป่าลม (Blower) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | Makita | UB1102 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110662 | ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตู้ | 21300 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | METAL PRO | MET-WB35 | 05/03/2563-04/04/2563 | 21300 | 1 | 04/04/2563 | 21300 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 21300 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21300 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 21300 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110379 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 12000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | SCD1-PF-20, PR-169 | 05/03/2563-04/04/2563 | 9680 | 1 | 04/04/2563 | 9680 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9680 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9680 |  | 2320 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9680 | 2320 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110350 | โต๊ะสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3085 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | - | A2-SB-SP2-PVC-3D | 05/03/2563-04/04/2563 | 9900 | 1 | 4/4/2563 | 9900 | 7014099948 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9900 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9900 |  | 100 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9900 | 100 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110590 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | SUMO | ML-12A | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110243 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 4 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 1400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 1400 | 1 | 04/04/2563 | 1400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 1400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 1400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110351 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4200 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 4200 | 1 | 04/04/2563 | 4200 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 4200 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4200 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 4200 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110589 | รถเข็น 1 ชั้น พับได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 10000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | PT-10M | 05/03/2563-04/04/2563 | 8260 | 1 | 04/04/2563 | 8260 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 8260 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8260 |  | 1740 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 8260 | 1740 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110302 | กล้องDSLR Canon EOS 80D ความละเอียด 24.2 MP พร้อมเลนส์ Kit 18-135 IS USM สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 47900 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | EOS 80D | 05/03/2563-04/04/2563 | 42000 | 1 | 04/04/2563 | 42000 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 42000 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 42000 | 5900 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 42000 | 5900 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110652 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 58000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vivitek |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 55000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 55000 | 7014045091 |  |  | 55000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 58000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110245 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | จอ | 35200 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 34000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 34000 | 7014045091 |  |  | 34000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35200
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120004 | จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8700000 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8700000 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110380 | ชุดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็น ห้องอบรมทางคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 72000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 72000 | 7014045091 |  |  | 72000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120005 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1155800 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 7014045091 |  |  | 1049000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1155800
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110473 | แฟลช Canon AF TTL Speedlite 430EX III RT สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 12000 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | 430 EXIIIRT | 05/03/2563-04/04/2563 | 10400 | 1 | 04/04/2563 | 10400 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 10400 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10400 | 1600 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 10400 | 1600 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110474 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 565300 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 550000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 550000 | 7014045091 |  |  | 550000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 565300
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120006 | ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2641400 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2641400 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110675 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 23000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 5270 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 21796 | 1 | 9 พ.ค.63 | 21796 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 21796 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21796 |  | 1204
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110467 1800836718110762 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | เครื่อง | 990000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 956358 | 1 | 9 พ.ค.63 | 956358 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 956358 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 956358 |  | 33642
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110674 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 34000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 33000 | 1 | 9 พ.ค.63 | 33000 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 33000 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 33000 |  | 1000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110761 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 10000 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เท็น ซอฟท์ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Pantum P2500 |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 3424 | 1 | 10 มี.ค.63 | 3424 | 7014121800 | 10 มี.ค.63 | 16 มี.ค.63 | 3424 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 3424 | 6576 | [7 empty] | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110259 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7100 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Brother MFC-T810W |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 6634 | 1 | 9 พ.ค.63 | 6634 | 7014120503 |  |  | 6634 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6634 |  | 466
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110661 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 2500 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 1 | 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 7014120503 |  |  | 1251.9 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1251.9 |  | 1248.1
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110260 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 1 | 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 7014120503 |  |  | 40060.8 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40060.8 |  | 39939.2
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110398 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | ชุด | 121600 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 | 10 มี.ค.63 | หจก.ทีปกร 2014 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครปฐม | Microsoft Window10 Pro 64bit |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 65432 | 1 | 16 มี.ค.63 | 65432 | 7014131785 | 16 มี.ค.63 | 20 มี.ค.63 | 65432 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 65432 | 56168 | [7 empty] | ระหว่างตรวจรับพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110261 | ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 | P |  |  |  | สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 11 มิ.ย.63 | 370000 | 1 | 11 มิ.ย.63 | 370000 | 7014157984 |  |  | 370000 | ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 370000 |  | 130000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110763 | โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 600000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 29 มิ.ย.63 | 552120 | 1 | 29 มิ.ย.63 | 552120 | 7014164917 |  |  | 552120 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 552120 |  | 47880
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110469 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 210000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | TP-Link |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 79180 | 1 | 9 พ.ค.63 | 79180 | 7014120503 |  |  | 79180 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 79180 |  | 130820
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110468 | อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 41 | เครื่อง | 4968000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63 |  |  | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Cisco | Catalyst 9200 Series Switches |  | 3890900 | 1 |  | 3890900 |  |  |  | 3890900 | ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทำการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ภายใน 30 วันทำการ | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4968000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110470 | เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12900 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10272 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10272 | 7014120503 |  |  | 10272 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10272 |  | 2628
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110465 | ฮาร์ดดิส SSD สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10786 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10786 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 10786 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10786 |  | 1214
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110397 | ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา 4TB (เอ็กซ์เทอร์นัล) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 4000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 1 | 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 7014120503 |  |  | 3049.5 | รอส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3049.5 |  | 950.5
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110216 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 20000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 20000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 600 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 20000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110723 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 14000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 140000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 14000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 14000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110333 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบเจาะทำลาย 20 แผ่น คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 30000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 30000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110725 | ตู้เก็บกล้อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 21900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 21900 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 21900 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21900 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 21900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110331 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 35000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 35000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 35000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110076 | ตู้ล้อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 31998 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 31998 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31998 |  | 2 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 31998 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110332 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 11000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 11000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 11000 |  | 1000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110722 | บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | แผ่น | 3000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 3000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110278 | บอร์ดประกาศกำมะหยี่ตู้กระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 9000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 9000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 9000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110568 | ม้านั่งสนามมีพนักพิง ยาว 2 เมตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 45000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 45000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 45000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 45000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110570 | รถเข็นเครื่องดนตรี คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 4000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 4000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 4000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 4000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110569 | รถเข็นพับได้ 300 kg พื้นเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 2600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 2600 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 2600 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2600 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110217 | แฮนด์ลิฟท์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 15000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110724 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 19300 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Nikon | D3500 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 17500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 18725 | 575 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 17500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110438 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Vertex | D-1420 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 11500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 12305 | 7695 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110571 | ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 6 | ตัว | 30000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | XXL Power | SL-10VBT | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 28020 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 29981.4 | 18.6 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 28020 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110439 | คีย์บอร์ดไฟฟ้า คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 100000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | NP-12 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 89000 |  | 11000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 89000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110572 | เครื่องดนตรี (เครื่องเป่า) Euphounium คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 130000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | YEP-201MS | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 128000 |  | 2000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 128000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110726 | เครื่องดนตรีสำหรับเด็กเล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 168000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | IQ | IQ-W034-05,03,01,00 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 16600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 166600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 166600 |  | 1400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 166600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110440 | ที่เก็บเสียง Mute Bass Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB4B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3700 |  | 200 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3700 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110279 | ที่เก็บเสียง Mute Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | อัน | 10100 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB1B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 500 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110218 | ที่เก็บเสียง Mute Trumpet คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | อัน | 8800 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Denis Wick | DW5531 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8400 |  | 400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 8400 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110280 | ไมค์โครโฟน Zoom H6n Audio Recorder คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | ZOOM | H6 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12900 |  | 2100 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 12900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110219 | ชุดกั๊บแก๊บลำเพลิน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 111000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 111000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 111000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 111000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 111000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110334 | ชุดนางไห คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 15000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110281 | ชุดระบำฉิ่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 180000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 180000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 180000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 180000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110727 | ทวนไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คู่ | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110573 | ธงไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ด้าม | 2500 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 2500 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 2500 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2500 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110629 | พระขรรค์โลหะ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110630 | พลองประดับกระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 5000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 5000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 5000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 5000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120009 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 4/ก.ย./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110484 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 60 | เครื่อง | 1320000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ (คาดว่าจะได้สเป็คใหม่วันที่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1320000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110485 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 90 | เครื่อง | 2700000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2700000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110463 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110256 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110464 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 30000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110760 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 8600 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110486 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 150 | เครื่อง | 375000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 375000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110487 | ระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ระบบ | 85600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 85600 |  | 0 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110365 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | เครื่อง | 108000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 108000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110659 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 42000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | วธ 0804/พส.163 | 10 มี.ค. 2563 | ไอบิส ซัพพลาย | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค.2563 - 24 มี.ค. 2563 | 85600 | 1 งวด | 24 มี.ค.2563 | 85600 | 7014110263 | 24 มี.ค.2563 | 24 มี.ค.2563 |  | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 |  | 0 | จะจอง PO เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มี.ค.2563
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110376 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 28200 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28200 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 28200 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110649 | เครื่องบันทึกเสียง MP3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 6000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110377 | เครื่องเล่นเทฟ CD คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 32000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 32000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 32000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110471 | กระบองยักษ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | อัน | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242235 | 242246 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110300 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110742 | ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110588 | ชุดพลองไม้สั้นพร้อมอาวุธ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110240 | ชุดมโนราห์ พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 200000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 200000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110299 | ชุดยักษ์ตัวเอก(เปาวนาสูร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110349 | ชุดยักษ์ตัวเอก(มโหธร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110298 | ชุดยักษ์ตัวเอก(สหัสเดชะ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110241 | ชุดระบำศรีชยสิงห์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 9 | ชุด | 120000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 120000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110378 | ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 60000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 60000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110743 | ตั่งวางเครื่องราชูปโภค คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตัว | 6000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110744 | พระขรรค์(ลิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ด้าม | 5000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 5000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110242 | หนังใหญ่ยักษ์(วิรุญจำบัง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110650 | หนังใหญ่ลิง(หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120003 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | [5 empty] | 7475000 | 0 | เนื่องด้วยภาวะการโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางคณะจึงเลื่อนกำหนดการประกาศเชิญชวนออกไปเป็น 1 พ.ค.63 โดยสามารถจองเงินในระบบได้ภายในเดือน มิ.ย.63
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110077 | เครื่องขัดพื้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | CHAMPION | MAXO | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 20000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 20000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110631 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Karcher | NT30/1Me | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 28000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 28000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 28000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110284 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 111800 |  |  | P |  | 22/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 26 เม.ย. 63 | 111800 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 111800 | 7014253889 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 111800 | 1963-03-12 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 111800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110728 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | เครื่อง | 409600 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นนทบุรี | Saijo Denki | รุ่นแขวน พร้อมติดตั้ง |  | 408312 | 1 งวด |  | 408312 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาคาดว่าจะมาลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 409600 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 408312 | 1288.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110635 | ชั้นวางเหล็ก ขนาด 150x60x200 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ชุด | 46000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 46000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 46000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 46000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 46000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110576 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 58000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 58000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 58000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110441 | ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 15000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 14200 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 14200 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 14200 | 800.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110335 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | ตู้ | 181500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 173019 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 173019 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 181500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 173019 | 8,481.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110574 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 19800 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 19800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 19800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19800 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 19800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110283 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 38800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 38800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 38800 | 21,200.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110580 | ตู้ชั้นวางของ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 30800 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 30800 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 30800 | 1200
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110083 | ตู้ไม้สำหรับบ่มรัก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 53500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 53500 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 53500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 53500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 53500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110287 | ตู้โรยยางสน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 52500 |  |  | P |  | 12/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 7014253882 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 52500 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 52430 | 70.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110575 | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 40000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110084 | ตู้ลิ้นชักเก็บผลงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 39000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 39000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39000 | 1,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110577 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 70000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 70000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 70000 | 10,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110082 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า121.9x61x74.3 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 50 | ตัว | 150000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 115000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 115000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 115000 | 35,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110445 | พัดลม ระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 58000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | พานาโซนิค | FV-40 KUT | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 58000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 58000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110444 | พัดลมเพดาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 12 | ชุด | 36000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | มิตซูบิชิ | CY16-SV | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 36000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 36000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 36000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110282 | ม่านปรับแสงแนวตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 34 | ชุด | 180000 |  |  | P |  | 13/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ทยา เดคคอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 7014250014 | 1963-03-26 | 1963-03-26 | 178191.38 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | [5 empty] | 178191.38 | 1808.62
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110079 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ความละเอียดภาพ 24.2ล้าน Pixel เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | 23/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 50000 | 7014165861 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 50000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110442 | เครื่องฉายมัลติมีเดียสามมิติ (Visualizer 3D) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 130000 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | D-4136 | Vertex | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 130000 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 130000 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 130000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 130000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110078 | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OMW-V100 | Razr | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 9500 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 9500 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 9500 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9500 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110220 | ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | 3/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 249845 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 249845 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างนัดส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 250000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 249845 | 155.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110285 | ชุดอุปกรณ์สตูดิโอ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 40000 |  |  | P |  | 16/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 | 7014253817 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 40000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110632 | ตู้พยาบาล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 7 | ตู้ | 17500 |  |  | P |  | 15/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 17500 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 17500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17500 | 242229 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 17500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110634 | กล่องสำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | กล่อง | 24000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 24000 | 1 งวด |  | 24000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110443 | เก้าอี้สำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 22000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 31 มี.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 | 20000 | 1 งวด | 29 พ.ค. 63 | 20000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110578 | ขาตั้งสำหรับปฏิบัติงานวาดเส้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 150 | ตัว | 375000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Projectect | A 13176 |  | 375000 | 1 งวด |  | 375000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 375000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110221 | โคมไฟส่องหุ่น ตั้งพื้น ปรับความสูง ปรับองศาได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | โคม | 17000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 17000 | 1 งวด |  | 17000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110336 | ชั้นเก็บหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | อัน | 128000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 127200 | 1 งวด |  | 127200 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 128000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110339 | ตู้ล้างบล็อกสกรีน สแตนเลส คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 136000 |  |  | P |  | 17/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 7014253898 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 136000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 135890 | 110.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110222 | ตู้อบบล็อกสกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 140000 |  |  | P |  | 18/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วินสันเคมีเคิล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 27 มี.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 | 123050 | 1 งวด | 5 พ.ค. 63 | 123050 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 123050 | 16950.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110446 | โต๊ะขาพับหน้าโต๊ะฟอเมก้า สีขาว ขนาด 60x150x75 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 9300 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 9300 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9600 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110637 | โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 135000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 134820 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 134820 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 135000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 134820 | 180.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110085 | โต๊ะปฏิบัติงานบุแผ่นรองตัด คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 25000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 22500 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 22500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 25000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110730 | โต๊ะปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 19000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 19000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 19000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110731 | โต๊ะปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 13000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 13000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 13000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 13000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110636 | โต๊ะเลื่อยวงเดือน ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | BIGWOOD | MJ2331 |  | 38000 | 1 งวด |  | 38000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 38000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110080 | แท่นสำหรับจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | แท่น | 60000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 60000 | 1 งวด |  | 60000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110081 | แท่นสำหรับติดตั้งหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 60 | แท่น | 300000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 300000 | 1 งวด |  | 300000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110579 | บอร์ดกระดานไม้ก๊อก สำหรับนำเสนอผลงานนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | บอร์ด | 240000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 240000 | 1 งวด |  | 240000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110286 | บันไดอลูมิเนียม พับเก็บได้ (ความยาวสูงสุด 3.8 เมตรขนาดเมื่อพับเก็บ 90 เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | อัน | 65000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  | AML2-003 |  | 65000 | 1 งวด |  | 65000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110581 | ปั๊มลม (3 แรงม้า ถัง 50 ลิตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 15000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | ACT | AR-50L |  | 15000 | 1 งวด |  | 15000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110338 | แป้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | แป้น | 40000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 39590 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 39590 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39590 | 410.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110633 | ไฟส่องหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 56000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 56000 | 1 งวด |  | 56000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110337 | หุ่นกายวิภาคสัตว์ (โครงกระดูกสัตว์จริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |  |  |  | 49500 | 1 งวด |  | 49500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120002 | เครน รอกรางไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างกำหนด TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1200000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110729 | เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 24/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OKURA | SD69 | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 18000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 18000 | 7014252963 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 18000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 18000 | [6 empty] | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120007 | รถบัสขนาด 32 ที่นั่ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 4200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4200000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110673 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบและงานกราฟฟิค (คุณภาพสูง นอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 45 | เครื่อง | 2700000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2700000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110660 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110466 | เครื่องปริ้นเตอร์แบบสำหรับกระดาษ A1,A3 (คุณภาพระดับสูงนอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 75000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110258 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 137500 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 137500 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110396 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 209000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 209000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110257 | ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ระยะที่ 2 คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 4/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 499476 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 499476 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110395 | ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 11/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 497550 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 497550 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718410034 | ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 7403000 | P |  |  |  | 2/2563 | 2 เ.ย. 63 | บริษัท 1555 บิช จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 3 เม.ย. 63 - 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 | 3 งวด | งวด 1 : 22 พ.ค. 63 งวด 2 : 11 ก.ค. 63 งวด 3 : 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ 2 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7403000 | 1963-04-02 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110063 | กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | บอร์ด | 41700 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 41665.8 | 1 |  | 41665.8 | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 41665.8 |  | 34.2 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110616 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 13910 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 13910 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110270 | เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 42000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 34240 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 34240 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110204 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 648000 | P |  |  | 3-2 ก.พ. 63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนกิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 648000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110274 | ตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 14000 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110319 | ตู้ลิ้นชักแบบ 4 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 31200 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 31200 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110615 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110710 | โต๊ะเก้าอี้สำหรับคุณครูในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 168000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 168000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110719 | โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 20600 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20600 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110553 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 118000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 118000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110552 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 8500 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110617 | บอร์ดปิดประกาศ บุกำมะหยี่ มีขาตั้ง มีล้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | บอร์ด | 114000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 114000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110064 | พัดลมตั้งพื้น ขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและพิลการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 59706 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59706 |  | 294 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110555 | พัดลมในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ตัว | 360100 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 96300 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96300 |  | 263800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110554 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เทอร์มินอลโซลูชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110557 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 26000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 21357.2 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21357.2 |  | 4642.8 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110269 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 9983.1 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14498.5 |  | 501.5 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110712 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ แบบมีเลื่อยด้ามยาว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 14498.5 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9983.1 |  | 5016.9 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110067 | ปั๊มแรงดันไดโว่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 |  |  | P |  | ค.18/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Mitsubishi |  | 10 - 17 มี.ค. 63 | 34240 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 34240 | 7014208329 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 34240 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย/จัดทำเอกการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 34240 |  | 1760 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 1963-04-01 | 34240 | 1760
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110711 | รถยกของไฮดรอลิก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 60000 |  |  | P |  | ค.17/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านลัคกี้ช้อป | ร้านค้า | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 60000 | 1 |  | 60000 | 7014238325 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110587 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค. 6/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Nikon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  | 138000 | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110267 | เครื่อง MIDI Controller ขนาด 61 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 16000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | KORG | micro KEY Air | 10 - 17 มี.ค. 63 | 16000 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | 7014207455 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย/จัดทำเอกการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 16000 |  | 0 | 10 มี.ค. 63 | 1963-04-01 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-04-01 | 16000 | -
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110556 | เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล 24 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 300000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 299000 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 299000 |  | 1000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110618 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 65 นิ้ว แบบสมาร์ททีวี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 93000 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท นิปด้า จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | LG |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 93000 | 1 |  | 93000 | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120013 | ระบบเครื่องเสียงเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 3500000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3500000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110320 | ระบบเครื่องเสียงสำหรับการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ชุด | 71400 |  |  | P |  |  |  | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 71400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120014 | ระบบแสงสีเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2000000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110619 | ไมค์โครโฟนชนิด Condenser วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | RODE |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 47200 | 1 |  | 47200 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 47200 |  | 2800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110065 | ลำโพงสำหรับห้องบันทึกเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คู่ | 25000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | YAMAHA |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 24700 | 1 |  | 24700 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 24700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110066 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมพ่วงลากจูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110268 | ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนย้ายได้มีแบตเตอรี่ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท พรีเมี่ยร์ฟู๊ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110273 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 19902 | 1 | 1963-03-31 | 19902 |  |  |  | 19902 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 19902 | 98
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110271 | เครื่องเข้าเล่มสันกาวแบบตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.19/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 26215 | 1 | 1963-03-31 | 26215 |  |  |  | 26215 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 26215 | 1785
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110206 | หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 29960 | 1 | 1963-03-31 | 29960 |  |  |  | 29960 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 29960 | 2040
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110272 | เสากีฬาตระกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 38000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 38000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110074 | เสาบาสเกตบอลแป้นไฮโดรลิค วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 276000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 276000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 276000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110324 | เสาประตูฟุตบอล 11 คน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 144000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 144000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 144000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110330 | คลาริเนท เบส บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 254000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 254000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110276 | ทูบา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 600000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110215 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 560000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 560000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110437 | โอโบ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 140000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110277 | ฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 200000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110558 | กระบังหน้า (ขี้รัก ปิดทอง) นางกำนัล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | อัน | 42000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110322 | เกี้ยวกลมตุ้งติ้ง A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | อัน | 56000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110560 | ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 270000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 270000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110435 | ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณมัจฉา) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 50000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110069 | ชุดพม่าชาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 240000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110208 | ชุดพม่าหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | ชุด | 320000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 320000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110207 | ชุดพระแขนยาว (พระพรหม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110321 | ชุดพระแขนยาว (พระราม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110436 | ชุดพระแขนยาว (พระลักษมณ์) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110068 | ชุดพระแขนยาว (พระอิศวร) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110070 | พลองประดับกระจก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 10000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110559 | พลองประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 7000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110620 | รัดเกล้ายอด - แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียมวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ยอด | 216000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 216000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110713 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เล่ม | 6000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 6000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120012 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 เปิดซอง 5 มี.ค. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110347 | เก้าอี้ห้องสัมมนา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 31030 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31030 |  | 970 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110739 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | เครื่อง | 194400 | P | [5 empty] | ห้างหุ้นส่วน กิตติ เครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 194400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110741 | ชุดโต๊ะสำนักงานแบบเข้ามุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | โต๊ะ | 45000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 44998.85 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44998.85 |  | 1.15 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110740 | ตู้ไม้เก็บเอกสารสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 13000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 12840 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12840 |  | 160 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110647 | ตู้เหล็ก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตู้ | 79800 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 35952 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35952 |  | 43848 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110586 | โต๊ะประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 18500 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 18500 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14445 |  | 4055 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110205 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค.6/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Canon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  |  | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110373 | เครื่องเล่นแผ่นซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | AJ |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 6400 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6400 |  | 600 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110648 | ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนอาคารสาระสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 438000 |  |  | P |  | ค.2/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 438000 | 1 |  |  | 7014207130 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 438000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110459 | ชุดไมค์สำหรับห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 200000 |  |  | P |  | ค.14/2563 | 1963-03-10 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 199116.3 | 1 |  |  | 7014208336 | 1963-03-20 |  |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย/จัดทำเอกการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 199116.3 |  | 883.7 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110374 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 1963-03-10 | บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | TCL |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 132500 | 1 |  |  | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 132500 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110348 | ลำโพงสนาม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | K.tower |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 14700 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110358 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 130000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110655 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 100 | เครื่อง | 2200000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110461 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110481 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำหรับให้บริการห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 170000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110307 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110753 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110387 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 80000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110392 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 24000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110360 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 86000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 86000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110252 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 45000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 45000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110362 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110751 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 128000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 128000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110752 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 76000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 76000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110656 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110309 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 28000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110460 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 11 | เครื่อง | 66000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 66000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110483 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 21000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110750 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 108000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 108000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110117 | เก้าอี้ประชุม พร้อมผ้าคลุม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 100 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 120000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 120000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 120000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110044 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 24600 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 24600 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 24600 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24600 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 24600 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110158 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ซื้อ 4/2563 | 242220 | นายภูธัต พุทธหน้อย | บุคคลธรรมดา | เชียงใหม่ | Saijo Denki |  | เริ่มต้นวันที่ 5 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 56000 | 1 | 242226 | 56000 | 7014017977 | 242225 | 242225 | 56000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (นายภูธัต พุทธหน้อย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110042 | ตู้เหล็กแบบกระจกใสมีบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110183 | ตู้เอกสารทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น(บานเลื่อนเป็นกระจก) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110412 | โต๊ะเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 20 | ตัว | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110043 | เวทีพับได้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 50000 |  |  | P | [9 empty] | 50000 | 1 | [6 empty] | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 50000 | 242247 | 242247 | 242277 | 242277 | 242282 | 50000
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110184 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 10200 |  |  | P |  | ซื้อ 6/2563 | 242227 | ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ | KANTO | TRiM-22 | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 10200 | 1 | 242232 | 10200 | 7014130722 | 242228 | 242228 | 10200 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10200 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110210 | เตียงนอน ที่นอน พร้อมชุดเครื่องนอน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 7000 |  |  | P |  | ซื้อ 7/2563 | 242222 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 10 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 1 | 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 7014116875 | 242227 | 242227 | 7000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 7000 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120001 | เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixer) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 1600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110600 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | จอ | 43600 |  |  | P |  | ซื้อ 8/2563 | 242227 | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 43600 | 1 | 242232 | 43600 | 7014145441 | 242232 | 242232 | 43600 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 43600 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110539 | ไฟพอลโล่พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | โคม | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110045 | ไมโครโพนไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110163 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | ชุด | 225000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Yamaha | รุ่น RYDEEN | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 223500 | 1 | 242299 | 223500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 223500 |  | 1500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 223500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110413 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 40000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น STD.JAZZ BASS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 39500 | 1 | 242299 | 39500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 39500 |  | 500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 39500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110118 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 35000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น PLAYER STD. HSS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 35000 | 1 | 242299 | 35000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 35000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110414 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น MODX-8 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 100000 | 1 | 242299 | 100000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 100000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110119 | เชลโล่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | คัน | 250000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Jr.Sebastian | รุ่น 4/4 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 250000 | 1 | 242299 | 250000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 250000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110601 | ทรัมเปท วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 60000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่นYTR-6345GS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 60000 | 1 | 242299 | 60000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 60000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110161 | เทนเนอร์แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 240000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YTS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 239000 | 1 | 242299 | 239000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 239000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 239000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110602 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 450000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น CVP-805PE | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 450000 | 1 | 242299 | 450000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 450000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 450000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110160 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YEP-642TS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 599000 | 1 | 242299 | 599000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 599000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 599000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110185 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 120000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Emanuel Wilfer | รุ่น V40 (4/4) | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 120000 | 1 | 242299 | 120000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 120000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 120000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110162 | อัลโตแซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YAS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 179000 | 1 | 242299 | 179000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 179000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 179000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110159 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 22000 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 22000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 22000 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 22000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110562 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตู้ | 6500 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6500 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 6500 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110164 | การแสดงชุดยกรบ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 490000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 7014156718 |  |  | 490000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 490000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110186 | ชุดฟ้อนเจิง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 7014156718 |  |  | 75000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 9000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110415 | ชุดฟ้อนไต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 60000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 7014156718 |  |  | 60000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110603 | ชุดฟ้อนผาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 7014156718 |  |  | 74000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 74000 |  | 10000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110698 | ชุดยืนเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 1/2563. | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 7014156718 |  |  | 200000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110389 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 22 | ชุด | 660000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 660000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110657 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ชุด | 44000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110361 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 10 | เครื่อง | 150000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 150000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110390 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 12900 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 12900 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110754 | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ระบบ | 400000 |  |  | P |  | 2/2563. | 242235 | บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | 400000 | 1 |  | 400000 | 7014166248 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 400000 |  | 0 |  |  | 242280 | 242280 | 242283 | 400000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110251 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 18000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 18000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420001 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท | 1 | หลัง | 11540000 | P | [19 empty] | 1. คาดว่าได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 20 วันทำการ ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 8 มิถุนายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 12 มิถุนายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15 - 23 มิถุนายน 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 24-30 มิถุนายน 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 11540000 | 24-30 มิถุนายน 2563 | 242338 | 24 กันยายน 2564 | 24 กันยายน 2564 | 242791
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410006 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 130 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 1800000 | 242290 | 242290 | 242410 | 242410 | 242414
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110015 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | แผ่น | 59800 |  |  | P | 1963-01-24 | 126/2563 | 1963-03-20 | หจก.ลิ้มจี่เซ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 21 - 27 มี.ค. 63 | 59760 | 1 | 1963-03-27 | 59760 | 7014183220 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 59760 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59760 |  | 40 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 59760 | 40
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110621 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตัว | 78000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 25 - 31 มี.ค. 63 | 78000 | 1 | 1963-03-27 | 23101 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 78000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 78000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110714 | ฉากระแนงกระถาง UPVC สำหรับจัดนิทรรศการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 40000 |  |  | P | 1963-03-23 | 131/2563 | 1963-03-27 | ร้านบ้านท่าไม้ | ร้าน | นครปฐม | - | - | 28 มี.ค. -7 เม.ย. 63 | 36500 | 1 | 1963-04-07 | 36500 | 7014235890 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36500 |  | 3500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 40000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110071 | ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 100000 |  |  | P | 1963-03-23 | 132/2563 | 1963-03-27 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 28 มี.ค. -3 เม.ย. 63 | 42250 | 1 | 1963-04-03 | 42250 | 7014235889 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 3 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42250 |  | 57750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 100000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110624 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 39500 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 39000 | 1 | 1963-03-27 | 39000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 39000 | 500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110209 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 26 | ตัว | 26000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 26000 | 1 | 1963-03-27 | 26000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 26000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110137 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 2.75x4.75 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 23200 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23112 | 1 | 1963-04-02 | 23112 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23112 |  | 88 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23112
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110492 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 3.00x4.00 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 24000 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23968 | 1 | 1963-04-02 | 23968 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23968 |  | 32 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23968
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110232 | ม่านปรับแสง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 24 | ชุด | 192000 |  |  | P | 1963-01-24 | 125/2563 | 242236 | สุธาธรผ้าม่าน | ร้าน | นครศรีธรรมราช | - | - | 21-27 มี.ค. 63 | 192000 | 1 | 242243 | 192000 | 7014181488 | 242241 | 242241 | 192000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 192000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 192000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110508 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 142500 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 132500 | 1 | 242277 | 132500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 132500 |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 132500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110001 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 157300 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 152500 | 1 | 242277 | 152500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 152500 |  | 4800 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 152500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110002 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NPE | TI-100w | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 5500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110016 | ตู้ลำโพงแบบติดตั้งฝาผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NST | NC-602 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 25500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110092 | ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SHURE | PGA48 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 14250 | 1 | 242277 | 14250 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14250 |  | 750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 14250
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110509 | ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110138 | ชุดนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 62000 | 1 | 1963-07-29 | 62000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 62000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 62000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110018 | ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 350000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 336000 | 1 | 1963-07-29 | 336000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 336000 |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 336000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110139 | ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 300000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 2/2563 | 242247 | ร้านนายกฤษฎา ผิวอ่อน | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 264000 | 1 | 1963-07-29 | 264000 | 7014246696 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 264000 |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 264000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110020 | ชุดเปาวนาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110017 | ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 360000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 347800 | 1 | 1963-07-29 | 347800 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 347800 |  | 12200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 347800
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110003 | ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110093 | ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110234 | ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110095 | ชุดระบำปืดชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 264000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 252000 | 1 | 1963-07-29 | 252000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 252000 |  | 12000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 252000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110235 | ชุดระบำพัดใบพ้อพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 146400 | 1 | 1963-07-29 | 146400 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 146400 |  | 9600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 146400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110493 | ชุดระบำลีลาชาชักชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 16 | ชุด | 250000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 235000 | 1 | 1963-07-29 | 235000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 235600 |  | 14400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 235600
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110716 | ชุดฤาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 52000 | 1 | 1963-07-29 | 52000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 52000 |  | 8000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 52000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110019 | ชุดสุครีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110233 | ชุดหนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 2000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110094 | ชุดองคต วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110356 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Essential S2735G | 1 - 30 เม.ย. 63 | 275000 | 1 | 242277 | 275000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 275000 |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 275000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110667 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 80000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Ex215-51-307E | 1 - 30 เม.ย. 63 | 72500 | 1 | 242277 | 72500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72500 |  | 7500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110357 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | HP | Laser Jet Pro M404dn | 1 - 30 เม.ย. 63 | 12500 | 1 | 242277 | 12500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12500 |  | 2500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 22000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110480 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 25000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | UPSn Cyber | UT800EG/800VA-480W_2y | 1 - 30 เม.ย. 63 | 22000 | 1 | 242277 | 22000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 12500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110306 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 5700 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | TP-Link | TP-Link | 1 - 30 เม.ย. 63 | 5400 | 1 | 242277 | 5400 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5400 |  | 300 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 5400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420009 1800843017420007 | ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 54,992,000 บาท | 1 | หลัง | 19896900 | P |  |  | 20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62 | 4/2562 | 1962-02-26 | บ.เกียรติก้องภพ จำกัด | บจก.(บริษัทจำกัด) | กรุงเทพฯ | - | - | 1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64 | 92627718.86 |  | งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 :4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50งวดที่ 12 :4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61งวดที่ 14 : 6,232,775.61งวดที่ 15 : 9,445,052.27งวดที่ 16 : 14,383,328.32งวดที่ 17 : 14,383,328.32 | 7013046268 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74งวดที่ 5 : 3,356,109.94งวดที่ 6 : 3,356,109.94งวดที่ 7 : 4,314,998.50 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  |  | 19896900
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410028 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4580500 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | เตรียมเอกสารเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่ | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4580500 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 4304000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410029 | ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | 3000000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410005 | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4017900 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนสรุปประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4017900 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 3810000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410020 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410033 | ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3011600 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3011600 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-06-01 | 3011600
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110682 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110005 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 36000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110496 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 55000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110100 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110681 | ศาลาที่นั่งไม้จริง มุงหลังคาด้วยเฌอร่า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 12 | หลัง | 300000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | สัญญาเลขที่ 1/2563 | 1963-03-16 | นางสาวปิยชรัชต์ บุญโสม | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 16 มี.ค.63 - 16 มี.ค.64 | 297600 | 1 งาน | 1963-04-15 | 297600 | 7014217418 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 297600 |  | 2400 | 242217 | 242217 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 1963-04-01 | 297600 | 2400
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110006 | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตัว | 120000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110683 | ชุดเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ชุด | 80000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110007 | ไมค์คาดศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ตัว | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110141 | อุปกรณ์ลงข้อมูลแผงวงจรคลื่นวิทยุและให้บริการยืมคืน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 95000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 95000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110022 | ป้ายคะแนนแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 9900 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 9900 | 1 งาน | 1963-03-31 | 9900 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 9900 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9900 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110101 | เสาตะกร้อมีฟันเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 19000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 19000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 19000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 19000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110515 | เสาประตูโกฟุตซอล พร้อมตาข่ายและโกลฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | คู่ | 38000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 38000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 38000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 38000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 38000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110497 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Ludwig | Centennial Maple | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 150000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 150000 | 7014189271 |  |  | 150000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 150000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 150000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110102 | กีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | La Patrie | Etude | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110023 | กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 160000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Warwick | Pro Series Germany Teambuilt Thumb BO5 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 160000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 160000 | 7014189271 |  |  | 160000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 160000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 160000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110516 | กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Framus | GPS Panthera ll Supereme | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110498 | แซกโซโฟน เทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110518 | แซกโซโฟน อัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 360000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 360000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 360000 | 7014189271 |  |  | 360000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 360000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 360000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110008 | ตู้แอมป์กีตาร์(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Marshall | Marshall-JVM210H | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 280000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 280000 | 7014189271 |  |  | 280000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 280000 |  | 20000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 280000 | 20000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110517 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 70000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Roland | KC-990 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 55000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 55000 | 7014189271 |  |  | 55000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 55000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110684 | ตู้แอมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | EBS | EBS HD360 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 135000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 135000 | 7014189271 |  |  | 135000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 135000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 135000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110009 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Bach | LT180S Stradivarius #37 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110024 | เบสทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | คัน | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Holton | TR181 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110519 | กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 71000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 71000 | 7014189312 |  |  | 71000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 71000 |  | 4000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 71000 | 4000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110685 | พระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ชุด | 150000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 147000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 147000 | 7014189312 |  |  | 147000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 147000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110237 | พระอิศวร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 73000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 73000 | 7014189312 |  |  | 73000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 73000 |  | 2000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 73000 | 2000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110500 | ระบำภุมราชมหาวชิราลงกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 60000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 60000 | 7014189312 |  |  | 60000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 10000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 60000 | 10000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110027 | สัตธาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110499 | แสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110304 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Epson | L5190 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 24000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 24000 | 7014241998 |  |  | 24000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 24000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110663 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Cannon | G2010 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 8600 | 1 งาน | 1963-04-14 | 8600 | 7014241998 |  |  | 8600 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 8600 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 8600 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110746 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 72000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Fuji Xerox | DocuMate6440 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 72000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 72000 | 7014241998 |  |  | 72000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 72000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 72000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420003 1800843017420002 | ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณทั้งสิ้น 132,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,656,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,915,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,797,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท | 1 | หลัง | 58432000 | P |  |  | 1960-02-22 | 15/2560 | 1960-09-19 | หจก.ศิริชัยบึงสามพัน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | - | - | 19ก.ย.60-8 ธ.ค.62 | วงเงิน 132,800,000 บาท ปี 2560: 2,656,000 ปี 2561:25,915,000 ปี 2562: 45,797,000 ปี 2563: 58,432,000 | 20 งวด | งวดที่ 1: 29 ต.ค.60 งวดที่ 2: 28 พ.ย.60 งวดที่ 3: 28 ธ.ค.60งวดที่ 4: 27 ม.ค.61 งวดที่ 5: 26 ก.พ.61 งวดที่ 6: 28 มี.ค.61งวดที่ 7: 27 เม.ย.61 งวดที่ 8: 27 พ.ค.61 งวดที่ 9: 26 มิ.ย.61 งวดที่ 10: 26 ก.ค.61 งวดที่ 11: 4 ก.ย.61 งวดที่ 12: 24 ต.ค.61 งวดที่ 13: 13 ธ.ค.61 งวดที่ 14: 1 ก.พ.62งวดที่ 15: 2 เม.ย.62งวดที่ 16: 22 พ.ค.62 งวดที่ 17: 11 ก.ค.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 24 ต.ค.62 งวดที่ 20: 8 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 11,952,000 | 7013739776(63)- 7014184565(63) | งวดที่ 1: 15 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 12 ม.ค.61 งวดที่ 3: 23 ม.ค.61งวดที่ 4: 23 ม.ค.61 งวดที่ 5: 9 มี.ค.61 งวดที่ 6: 28 พ.ค.61งวดที่ 7: 4 ก.ค.61 งวดที่ 8: 6 ส.ค.61 งวดที่ 9: 21 ก.ย.61 งวดที่ 10: 22 ต.ค.61 งวดที่ 11: 15 พ.ย.61 งวดที่ 12: 17 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 8 ก.พ.62 งวดที่ 14: 8 ก.พ.62งวดที่ 15: 14 มี.ค.62งวดที่ 16: 16 พ.ค.62 งวดที่ 17: 13 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 6 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 6 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 21 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 16 ม.ค.61 งวดที่ 3: 29 ม.ค.61งวดที่ 4: 29 ม.ค.61 งวดที่ 5: 13 มี.ค.61 งวดที่ 6: 1 มิ.ย.61 งวดที่ 7: 10 ก.ค.61 งวดที่ 8: 10 ส.ค.61 งวดที่ 9: 25 ก.ย.61 งวดที่ 10: 29 ต.ค.61 งวดที่ 11: 26 พ.ย.61 งวดที่ 12: 24 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 15 ก.พ.62 งวดที่ 14: 15 ก.พ.62งวดที่ 15: 19 มี.ค.62งวดที่ 16: 23 พ.ค.62 งวดที่ 17: 20 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 6 ก.ย.62 งวดที่ 19: 16 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 16 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 9,941,000-งวดที่ 20: 2,011,000 | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | งบผูกพันปี63ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้ยังค้างผู้รับจ้างอยู่2,011,000บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 47808000 | 10624000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410008 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังจัดทำราคาท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3000000 | 242217 | 242248
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410017 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ในช่วงคำนวณโครงสร้าง | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 242217 | 242248
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110312 | เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 350 | ตัว | 280000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-12 | 280000 |  | 12/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 280000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | 12 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110059 | ชั้นวางวารสารแบบเอียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชั้น | 10000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 |  | 31/03/63 |  | 7014138401 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 10000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110426 | ชั้นวางหนังสือ 3 ตอน (โลหะ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชั้น | 54000 | P |  |  |  |  | 12/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 54000 |  | 27/03/63 |  | 7014139351 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 54000 |  | 0 | 12 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110126 | ชั้นวางหนังสือเตี้ย แบบ 2 หน้า 2 ช่วง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชั้น | 48000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 48000 |  | 31/03/63 |  | 7014142026 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110125 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 20 | ชุด | 240000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-01 | 240000 |  | 01/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 240000 |  | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 1 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110707 | ตู้เก็บเสื้อ เหล็กผ้าบานเลื่อนกระจก 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | หลัง | 26000 | P |  |  |  | 27/2563 | 19/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 26000 |  | 03/04/63 |  | 7014169705 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 26000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110425 | ตู้ไม้ 2 ตอนบานกระจก(ไทยประดิษฐ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | หลัง | 45000 | P |  |  |  | 32/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 45000 |  | 22/05/63 |  | 7014191505 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 45000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110427 | ตู้ไม้ บานกระจก ไทยประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 33/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 40000 |  | 22/05/63 |  | 7014184079 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 40000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110313 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | หลัง | 120000 | P |  |  |  |  | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-04 | 120000 |  | 04/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 120000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110545 | ที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม้ พร้อมไม้หนีบ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 3500 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-20 | 3500 |  | 19/03/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 3500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110708 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 34/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 18000 |  | 30/03/63 |  | 7014189510 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 18000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110127 | เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | เครื่อง | 25500 |  |  | P |  | 35/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 25500 |  | 30/03/63 |  | 7014184091 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110608 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 50400 |  |  | P |  | 36/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-07 | 50400 |  | 07/04/63 |  | 7014189536 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50400 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110607 | กล้องถ่ายภาพ DSLR วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 95000 | P |  |  |  | 37/2563 | 26/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 95000 |  | 10/04/63 | 95000 | 7014220264 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 95000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110428 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 42500 | P | [5 empty] | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-11 | 42500 |  | 11/04/63 | 42500 | 7014226972 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 42500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110197 | ชุดเครื่องเสียงประกาศแบบบูทูช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 15000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110060 | โทรทัศน์สี แอล อี ดี ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | เครื่อง | 370000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 370000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110606 | รายการห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 41/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-29 | 200000 |  | 29/04/63 | 200000 | 7014230265 |  |  |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 200000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110614 | เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คู่ | 58000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 5 มีนาคม 2563 | 58000 |  | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | 7014132044 | 13 มีนาคม 2563 | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 58000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 58000
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110072 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 300000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110564 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 40000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110610 | กีตาร์โปร่งไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 9 | ตัว | 135000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 135000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110563 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 70000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110199 | ทรัมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 240000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 240000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110431 | เทนเนอร์แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 480000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 480000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110546 | แมนโดลินชนิดไฟฟ้า(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 18500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110432 | ไวโอลีน (สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 35000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110609 | อัลโต้แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110128 | แอคคอเดี้ยน(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 9500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110429 | เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 42/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 20000 |  | 03/04/63 | 20000 | 7014220271 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110430 | เครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ 310 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 13000 |  |  | P |  | 43/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 13000 |  | 03/04/63 | 13000 | 7014226976 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 13000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110198 | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1500 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 32100 |  |  | P |  | 44/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 32100 |  | 06/04/63 | 32100 | 7014231006 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 32100 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110266 | ชุดชวาชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110549 | ชุดทวารวดี พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 90000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 90000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110316 | ชุดไทย ร.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110200 | ชุดไทย ร.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110433 | ชุดไทยบรมพิมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110548 | ชุดไทยพระราชนิยม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 112000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 112000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110062 | ชุดนกยูงพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 55000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110709 | ชุดนางสีดา พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110264 | ชุดพม่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 24 | ชุด | 360000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 360000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110613 | ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110612 | ชุดพระราม พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110203 | ชุดพระลักษณ์ พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110550 | ชุดพระศัตรุด พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110551 | ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110202 | ชุดย่าหรันพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110318 | ชุดระบำมยุราภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110706 | ชุดรับแขกบุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชุด | 54000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-13 | 54000 |  | 20/03/63 |  |  | 19/03/63 | 19/03/63 |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 54000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110314 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110611 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 100000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110547 | ชุดหมอลำเรื่อง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 250000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 250000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110262 | ชุดหมอลำหญิง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 150000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110201 | ระบำชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110434 | รัดเกล้าเปลว , จอนหู ,ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110317 | รัดเกล้ายอด , จอนหู , ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110061 | ศรีษะทศกัณฑ์หน้าทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 22000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 22000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110265 | ศรีษะหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 20000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110263 | เสื้อราชปะแตน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110315 | หางเครื่องหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110735 | ชั้นวางเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ตัว | 55000 | P | [5 empty] | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-11 | 55000 |  | 11/05/63 | 55000 | 7014226641 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110643 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 48000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 48000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110642 | ตู้ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 12000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110584 | ตู้ไม้ บานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 46/2563 | 27/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-13 | 40000 |  | 13/05/63 | 40000 | 7014226652 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 40000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110585 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 24000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110472 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | 47/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  |  |  |  | 2020-04-06 | 80000 |  | 06/04/2563 | 80000 | 7014231061 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการลงส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 80000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110294 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 67400 | P |  |  |  | 48/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 67400 |  | 06/04/63 | 67400 | 7014230967 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 67400 |  | 0 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120010 | วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | วง | 5292500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 5292500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110645 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110644 | ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110238 | ชุดเครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110458 | ชุดเครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | สำรับ | 180000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110346 | ชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ พญานาค พร้อมภูเขา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110736 | ธงนำทัพ ยักษ์ ลิง จีน พม่า ไทย ลาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 36000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110295 | ราชรถปิดทองคำเปลว 100% วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คัน | 350000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 350000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110344 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรขาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110737 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรเขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110343 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรดำ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110455 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110239 | เสลี่ยงพร้อมขารอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110297 | หนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ 4ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110454 | หมอนขวาน (ปักดิ้นนูนด้านหน้า) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ใบ | 5000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110738 | หุ่นละครเล็ก กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110296 | หุ่นละครเล็ก เบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110345 | หุ่นละครเล็ก พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110457 | หุ่นละครเล็ก สีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110646 | หุ่นละครเล็ก หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110456 | หุ่นละครเล็ก ทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410004 | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แห่ง | 3527000 | P |  |  | 2020-02-25 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3527000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410013 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2020-03-28 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยรอแบบแปลนจากทางสำนักสถาปัตฯ | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1800000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110145 | ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P | - | ซ.155/2563 | 12 มีค.63 | ร้านหล่อสโตร์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Luckyworld | - | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 69000 | 1 | 11 เมย.63 | 69000 | 7014189893 | 27 มีค.63 | 27 มีค.63 | 69000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 69000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110403 | ระบบควบคุมประตูแบบมีจอและ Fingerprintพร้อมระบบจดจำใบหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ระบบ | 30200 |  |  | P | - | ซ.160/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | LENOVO V530-15IC Tower | 11BHS02Q00 | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 30000 | 1 | 11 เมย.63 | 30000 | 7014189531 | 17 มีค.63 | 17 มีค.63 | 30000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 30000 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110146 | เครื่องซักผ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | - | ซ.157/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HITADHI | SF180XWV | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 48860 | 1 | 11 เมย.63 | 48860 | 7014191220 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 48860 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48860 | 1140 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110166 | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TVระดับความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P | - | ซ.161/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 127950 | 1 | 11 เมย.63 | 127950 | 7014190337 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 127950 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 127950 | 4550 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110325 | คลาริเนท บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110213 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 240000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 140000 | 1 | 19 พค.63 | 140000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 140000 | -140000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110627 | แซกโซโฟนอัลโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 110000 | 1 | 19 พค.63 | 110000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 110000 |  | 70000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 110000 | -110000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110214 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 120000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 70000 | 1 | 19 พค.63 | 70000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 50000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 70000 | -70000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110720 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110566 | มาร์ชชิ่งบาริโทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 180000 | 1 | 19 พค.63 | 180000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 120000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 180000 | -180000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110275 | มาร์ชชิ่งเฟรนฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 165000 | 1 | 19 พค.63 | 165000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 165000 |  | 135000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 165000 | -165000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110628 | มาร์ชชิ่งเมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 150000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 85000 | 1 | 19 พค.63 | 85000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 85000 |  | 65000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 85000 | -85000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110326 | มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 200000 | 1 | 19 พค.63 | 200000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 200000 | -200000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110105 | เสากีฬาตะกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110522 | เสากีฬาแบดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 12800 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 12500 | 1 | 11 เมย.63 | 12500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 12500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 12500 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110029 | เสากีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110167 | เสาประตูฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 18500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 18500 | 1 | 11 เมย.63 | 18500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 18500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 18500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110147 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน้ำ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 25705 | 1 | 16 กย.63 | 25705 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25705 |  | 9295 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 25705 | -25705
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110503 | ชุดชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110567 | ชุดตารีมาลากัสพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 151200 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 151200 | 1 | 16 กย.63 | 151200 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 151200 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 151200 | -151200
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110030 | ชุดไทภูเขาแบบร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 93000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 93000 | 1 | 16 กย.63 | 93000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 93000 | -93000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110689 | ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 120000 | 1 | 16 กย.63 | 120000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 120000 | -120000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110327 | ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 156000 | 1 | 16 กย.63 | 156000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 156000 | -156000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110721 | ชุดฟ้อนผางประทีป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 72000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 72000 | 1 | 16 กย.63 | 72000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 72000 | -72000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110168 | ชุดฟ้อนแพน พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 6 | ชุด | 123000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 123000 | 1 | 16 กย.63 | 123000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 123000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 123000 | -123000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110075 | ชุดฟ้อนวี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 108000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 108000 | 1 | 16 กย.63 | 108000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 108000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 108000 | -108000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110328 | ชุดฟ้อนโหวต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 16 | ชุด | 188000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 188000 | 1 | 16 กย.63 | 188000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 188000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 188000 | -188000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110329 | ระบำพัดใบพ้อครบชุดพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 1920000 | P |  |  |  | สซ.003/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท เชียงแสน มอเตอร์เซลล์จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HINO | - | 20 มีค.63-18มิย.63 | 1915300 | 1 | 18 มิย.63 | 1915300 | 7014190456 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.เชียงแสน มอเตอร์เซลส์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1915300 |  | 4700 | - | - | 18 มิถุนายน 2563 | 18 มิถุนายน 2563 | 23 มิถุนายน 2563 | 1915300 | -1915300
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110381 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | เครื่อง | 43000 |  |  | P |  | ซ.158/2563 | 12 มีค. 63 | ร้าน เอส เอ็น ซัพพลาย | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Barther | - | 12 มีค.63 - 11เมย.63 | 42900 | 1 | 11 เมย.63 | 42900 | 7014148070 | 16 มีค.63 | 16 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 42900 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110382 | เครื่องแสกนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | - | ซ.159/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | EPSON | V600 | 12 มีค.63-11เมย.63 | 15000 | 1 | 11 เมย.63 | 15000 | 7014190334 | 20 มีค.63 | 20 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 15000 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410018 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-27 มีค.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | สำนักสถาปัตยกรรม ได้ส่งประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กพ. 2563 วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 19 กพ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวนราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 10 เมษายน 2563 | 10 เมษายน 2563 | งวดที่ 1 : 4 พค.63 งวดที่ 2 : 14 มิย.63 งวดที่ 3 : 8 สค.63 | งวดที่ 1 : 7 พค.63 งวดที่ 2 : 17 มิย.63 งวดที่ 3 : 11 สค.63 | งวดที่ 1 : 10 พค.63 งวดที่ 2 : 20 มิย.63 งวดที่ 3 : 14 สค.63 |  |  | คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ 10 เมษายน 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420010 | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 15000000 | P |  |  | - | สจ.01/2563 | 27 มีค.63 | บริษัทอรุณดิษเอ็นจิเน๊ยจำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 27 มีค.63 - 21 มค.64 | 12498000 | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกัด /อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000000 |  |  | งวดที่ 1 : 26 พค.63 งวดที่ 2 : 25 มิย.63 งวดที่ 3 : 25 กค.63 งวดที่ 4 : 24 สค.63 งวดที่ 5 : 23 กย.63 งวดที่ 6 : 23 ตค.63 งวดที่ 7 : 22 พย.63 งวดที่ 8 : 22 ธค.63 | งวดที่ 1 : 29 พค.63งวดที่ 2 : 28 มิย.63 งวดที่ 3 : 28 กค.63 งวดที่ 4 : 27 สค.63 งวดที่ 5 : 26 กย.63 งวดที่ 6 : 26 ตค.63 งวดที่ 7 : 25 พย.63 งวดที่ 8 : 25 ธค.63 | งวดที่ 1 : 1 มิย.63 งวดที่ 2 : 1 กค.63 งวดที่ 3 : 31 กค.63 งวดที่ 4 : 30 สค.63 งวดที่ 5 : 29 กย.63 งวดที่ 6 : 29 ตค.63 งวดที่ 7 : 28 พย.63 งวดที่ 8 : 28 ธค.63 | 12498000 | -12498000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110175 | โต๊ะทำงานไม้ 3 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 8000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7600 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 8000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110695 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 9500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 9500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110038 | เก้าอี้บุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ตัว | 12000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110176 | เก้าอี้เลกเชอร์ไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 150 | ตัว | 105000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 103500 |  | 1500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 105000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110114 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | ตัว | 10500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9600 |  | 900 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 10500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110594 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110037 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ตู้ | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 52000 |  | 8000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110407 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ตู้ | 108000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 96000 |  | 12000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 108000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110115 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ชุด | 70000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110406 | พัดลมโคจร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 32 | ตัว | 64000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60800 |  | 3200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 64000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110593 | พัดลมตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 20 | ตัว | น | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 51400 |  | #VALUE! | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110154 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 25200 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 25200 | 1 งวด | 1963-04-16 | 25200 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 25200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25200 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 25200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110040 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | คัน | 39000 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 39000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 39000 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 39000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 39000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110116 | ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายและลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 242263 | 250000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 250000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 250000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 250000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110595 | แฟลช แฟลชวิทยุไร้สายควบคุมอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายรูป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 20000 | 1 งวด | 242263 | 20000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 20000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110153 | เครื่องขยายเสียงช่วยสอนล้อลากอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110596 | โคมสปอร์ตไลท์ led ไม่น้อยกว่า 200 w วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | ชุด | 70000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242263 | 70000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 70000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110409 | โต๊ะปิงปอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 22400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | VINCENT |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 22400 | 1 งวด | 242248 | 22400 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 22400 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22400 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 22400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110598 | เบาะนั่งซิทอัพ 360 องศา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชิ้น | 5400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | BENCH |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 5200 | 1 งวด | 242248 | 5200 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5200 |  | 200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5200 | 200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110597 | ป้ายคะแนนเปตอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 25400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 7800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 7800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110534 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 21800 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 4200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 4200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110041 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110697 | คลาริเนท บีแฟลท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110178 | ดับเบิลเฟรน์ฮอนร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 200000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110408 | ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 78000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 78000 | 1 งวด | 242262 | 78000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 78000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 78000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110696 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 70000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242262 | 70000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110039 | ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 98000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 98000 | 1 งวด | 242262 | 98000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 98000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 98000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110179 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110410 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | หลัง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110155 | ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110536 | มาร์ชิง เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ใบ | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110180 | วิโอลา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110177 | ปั๊มลม 3 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 30000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 30000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 30000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110599 | เครื่องตัดเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 5000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 5000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 5000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110535 | สว่านไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 2800 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 2800 | 1 งวด | 1963-04-16 | 2800 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 2800 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2800 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 2800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110181 | ชุดทศกัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 80000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110411 | ชุดมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 7 | ชุด | 350000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 350000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 350000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110538 | ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 56000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 56000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 56000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110537 | ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 200000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110156 | ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 220000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 220000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 220000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110182 | ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 360000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 360000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 360000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110157 | ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป รอบที่ 2 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1288000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120008 | รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1980000 | P | [19 empty] | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1787000 |  | 193000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1980000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110583 | กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนังชนิดแม่เหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 4000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110368 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ตัว | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110582 | ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก- ล่างทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | หลัง | 35000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 27500 |  | 7500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110367 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตู้ | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 4000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110450 | โต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์รูปตัวแอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 32000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 6000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 32000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110375 | โต๊ะหน้าขาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | ตัว | 45000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42000 |  | 3000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110734 | โทรทัศน์ จอ แบน 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เครื่อง | 162000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2564 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 162000 | 1 งวด | 242263 | 162000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 162000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 162000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 162000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110451 | เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์พร้อมบลูทูธเชื่อมสัญญานในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110291 | เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 35000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110370 | ชุดนาง (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110640 | ชุดพระแขนยาว(รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 600000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 600000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 600000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110369 | ชุดพระแขนสั้น(พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 65000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 65000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 65000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110453 | เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | หน่วย | 40000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 40000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110292 | พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เล่ม | 18000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 18000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110452 | ม้าแผง พร้อมแส้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | หน่วย | 36000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 36000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 36000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110371 | รัดเกล้ายอด (ลงรักปิดทองแท้ประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 176000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 176000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 176000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110342 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | เล่ม | 45000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110354 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 170000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 170000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110479 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ ios วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110478 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | เครื่อง | 368000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 368000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 368000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110248 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 110000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 110000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110654 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110355 | เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ Print Scan Copy วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | หลัง | 95000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 95000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 95000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110653 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110747 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 75000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 75000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 75000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110247 | เครื่องพิมพ์ Printer Laser แบบพิมพ์สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 30000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110384 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 17800 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 17800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 17800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110748 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 48000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 48000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 48000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110666 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 20000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110383 | ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตู้ | 13000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 13000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 13000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420002 | ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 18257600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18257600 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 18257600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410022 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | แห่ง | 2998000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2998000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 2998000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410021 | ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 6500000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 6500000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 6500000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410019 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 1800000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110399 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บานวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ตู้ | 28000 |  |  | P |  |  |  | ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110501 | โต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  | 22/2563 | 09 มี.ค.63 | ร้านมหาทัพกฤษ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 8500 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 8500 | 7014145524 | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 | 8500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 8500 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110212 | เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลส 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ชุด | 83500 |  |  | P |  | 21/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | STANDARD |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 80700 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 80700 | 7014189291 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 80700 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 80700 | 2800
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110142 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 10 | เครื่อง | 265000 |  |  | P |  | 20/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | Panasonic | TH-55FX600T | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 255000 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 255000 | 7014129944 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 255000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 255000 | 10000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110687 | กลองทิมปานี ( Timpani ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 630000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | TP6300R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 625000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 625000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 625000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 625000 | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110025 | กลองสแนร์ มาร์ชชิ่ง ( Marching Snare Drum ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ใบ | 160000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MS9314U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 160000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 160000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 160000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110028 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum ) ขนาด 26 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 75000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8326U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 75000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 75000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 75000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110686 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum )ขนาด 24 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 70000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8324U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 70000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 70000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110688 | เก้าอี้นั่งตีกลอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 15000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | DS840 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 15000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 15000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 15000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110626 | คอนเสิร์ตทอม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | CT9000 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 100000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 100000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 100000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110718 | เคสไฟเบอร์ใส่กลองชุด และเคสไฟเบอร์ใส่ฉาบ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ชุด | 50000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | GATOR | GPR Standard Drum Set Mold,GP-20-PE CYMBAL CASE | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 50000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 50000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 50000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110143 | เชลโล (Sello) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Immer Luthier | VAC654 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110400 | แซกโซโฟน โซปราโน ( Soprano Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 200000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YSS-875EXHG | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 200000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 200000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 200000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 200000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110521 | แซกโซโฟน บาริโทน ( Barritone Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YBS-62 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 350000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 350000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 350000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 350000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110717 | ดับเบิ้ลเบส วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 400000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Antonio Navinci | DB301 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 400000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 400000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 400000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 400000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110103 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YFL-372HGL | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110520 | วิโอล่า (Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110625 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 300000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 300000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 300000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 300000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 300000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110211 | อคูสติคกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | AC5R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110502 | การละเล่นของหลวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ชุด | 100000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 98000 | 1 งวด |  | 98000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110104 | ฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 65000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 58000 | 1 งวด |  | 58000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110401 | ชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 45000 | 1 งวด |  | 45000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110402 | พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110026 | พระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110073 | ภูไทสามเผ่า (ก) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 12 | ชุด | 144000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 132000 | 1 งวด |  | 132000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 144000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110144 | ศีรชยสิงห์ (ตัวรอง) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 8 | ชุด | 80000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด |  | 75000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110305 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110477 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 41 | เครื่อง | 1230000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1230000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110664 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 88000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110353 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 52 | โปรแกรม | 197600 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 197600 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110665 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 466000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 466000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110246 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เครื่อง | 18000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420008 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,400,000 บาท | 1 | หลัง | 11600000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 11600000 | 23 เม.ย.63 | 24 เม.ย.63 | [5 empty] | เนื่องจากรูปแบบรายการและราคากลางยังไม่ได้รับจากทางสำนักสถาปัตยกรรม เหลือรูปแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำราคากลาง คาดว่าน่าจะได้รูปแบบและราคากลางประมาณ ภายในวันที่ 31 มี.ค.63 และน่าจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนพ.ค.
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410026 | ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 3900000 |  | P |  | 7-20 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 3900000 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410015 | ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 1600000 |  | P |  | 14-21 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 21 มี.ค. 63 | 21 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410009 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เวที | 1800000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ได้รูปแบบรายการแล้ว กำลังดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 16 เม.ย.63 | 17 เม.ย.63 | [5 empty] | รูปแบบรายการและราคากลางจะได้ประมาณ วันที่ 27 มี.ค. 63 และจะเริ่มก่อสร้างประมาณ สิ้นเดือน เม.ย.
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110690 | ชั้นวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 51000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 50040 | 1 | 1963-04-04 | 50040 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 51000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 51000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110691 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 400 | ตัว | 160000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 160000 | 1 | 1963-04-04 | 160000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110107 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 300 | ตัว | 300000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 297000 | 1 | 1963-04-19 | 297000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110106 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 180000 |  |  | P |  | ค2/2563 | 242233 | บริษัท เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ระยอง |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 180000 | 1 | 1963-03-18 | 180000 | 7014222765 | 1963-03-18 | 1963-03-18 | 180000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เค. เอส. ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 180000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110169 | เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242247 | ร้านสิริโลหะภัณ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 5/เม..ย./2563 | 88000 | 4 | 1963-04-05 | 88000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 88000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 88000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110148 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 14 | เครื่อง | 775600 | P |  |  |  | กอ.4/2563 | 242241 | บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Focus | AFT36IV | 25/มี.ค./2563และ 24/เม..ย./2563 | 511000 | 1 | 1963-04-24 | 511000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา 6 มี.ค. 63 เชิญทำสัญญาภายใน 13 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 775600 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 775600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110031 | เครื่องสแกนบัตรประชาชน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค5/2563 | 242247 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | บริษัท จำกัด(มหาชน) | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม..ย./2563 | 15000 | 4 | 1963-04-15 | 15000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110523 | ตู้เก็บจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242247 | นายภานุพงษ์ รัตนาลัย | บุคคลธธรมดา | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/มี..ค./2563 | 60000 | 5 | 1963-04-15 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนายภานุพงษ์ รัตนาลัย รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110150 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110505 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-04 | 48000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 48000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110504 | โต๊ะพับหน้าเหล็กเทา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 30 | ตัว | 97500 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 97500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 97500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 97500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110524 | พัดลมโคจรติดเพดาน (16 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ตัว | 34000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 33000 | 4 | 1963-04-12 | 33000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 34000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 34000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110149 | พัดลมโคจรติดเพดาน (18 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 25 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 47250 | 4 | 1963-04-12 | 47250 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110108 | เวทีสำเร็จรูป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ชุด | 160000 |  |  | P |  | ค8/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 160000 | 4 | 1963-03-22 | 160000 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 160000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 160000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110110 | เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13 กก. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 27000 |  |  | P |  | ค20/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG | T2516VS2M | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 23980 | 1 | 1963-03-27 | 23980 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 23980 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23980 | 3020 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 27000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110692 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ชุด | 28800 |  |  | P |  | ค10/2563 | 242244 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย./2563 | 28800 | 4 | 1963-04-12 | 28800 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน หนังสือดี อยู่ในระหว่าง รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28800 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 28800
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110032 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 80000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242246 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 80000 | 2 | 1963-04-14 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110533 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 277000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Epson | X05 | 23/มี.ค./2563และ 28/มี.ค./2563 | 277000 | 2 | 1963-04-14 | 277000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 277000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 277000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110525 | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงDVD วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 111000 |  |  | P |  | ค9/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG |  | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 110895 | 1 | 1963-03-27 | 110895 | 7014223716 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 110895 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 110895 | 105 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 111000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110170 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมมิกซ์ และไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 100000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | XXL |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 100000 | 1 | 1963-03-22 | 100000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 100000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110529 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว ขนาด 450 วัตต์ (RMS) รองรับ Bluetooth พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 5 | เครื่อง | 45000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | BIK | USK-15V | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 45000 | 1 | 1963-03-22 | 45000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 45000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 45000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 45000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110109 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | จอ | 200000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 200000 | 2 | 1963-04-14 | 200000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 200000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110532 | คลาลิเน็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ตัว | 180000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YCL-450 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 180000 | 1 | 1963-04-25 | 180000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110112 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 150000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Nord | Stage 3 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 150000 | 1 | 1963-04-25 | 150000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 150000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110036 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 50000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Boss | GT-1000 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-25 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110113 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 720000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTS-480 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 717000 | 1 | 1963-04-25 | 717000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 720000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 720000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110405 | แซกโซโฟนอัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 540000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YAS-62 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 540000 | 1 | 1963-04-25 | 540000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 540000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 540000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110527 | ทรัมเป็ทบีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 480000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTR-6345GS | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 480000 | 1 | 1963-04-25 | 480000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 480000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 480000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110528 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 140000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YSL-356G | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 140000 | 1 | 1963-04-25 | 140000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 140000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110152 | บองโก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 20000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Toca | Custom Deluxe | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 20000 | 1 | 1963-04-25 | 20000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 20000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110172 | เบสกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | BBNE2 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 99000 | 1 | 1963-04-25 | 99000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110694 | สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | MS-9314UCH | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 80000 | 1 | 1963-04-25 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110173 | แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 300000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Marshall | JCM-990+1960A | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 299000 | 1 | 1963-04-25 | 299000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110591 | แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 120000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Roland | KC-990 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 120000 | 1 | 1963-04-25 | 120000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 120000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 120000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110033 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเกตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ป้าย | 24000 |  |  | P |  | ค13/2563 | 242246 | ร้านพีโอ สปอร์ต | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 24000 | 4 | 1963-04-14 | 24000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ สปร์อต รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 24000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110151 | แบบจำลองอะตอม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ชุด | 10500 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10500 | 4 | 1963-03-23 | 10500 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10500 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10500 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110531 | กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 30000 | 4 | 1963-03-23 | 30000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 30000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 30000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110111 | ถาดคลื่นน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10000 | 4 | 1963-03-23 | 10000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110693 | หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 23600 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 23600 | 4 | 1963-03-24 | 23600 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 23600 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23600 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 23600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110171 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวคู่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110035 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110530 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | ค16/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 40000 | 4 | 1963-03-23 | 40000 | 7014222753 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 40000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 40000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 40000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110034 | เครื่องปั๊มลม ขนาด 165 ลิตร มอเตอร์ 3 แรง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 37000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 37000 | 4 | 1963-03-21 | 37000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 37000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 37000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 37000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110404 | รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | คัน | 15000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 15000 | 4 | 1963-03-21 | 15000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 15000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110174 | ชุดควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 307000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 307000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 307000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110526 | ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242241 | ร้านจันทบุรีแม็ค๙๙๙คลับ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 25/มี.ค./2563และ 30/มี.ค./2563 | 98950 | 4 | 1963-03-30 | 98950 | 7014236077 | 1963-03-30 | 1963-03-30 | 98950 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านแม็ค999 คลับ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98950 | 1050 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110592 | ชุดหัถตศิลป์ถิ่นบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 164000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 164000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 164000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110749 | Print Server ขนาดต่อเข้ากับเครื่องปริ๊นไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 9000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 9000 | 1 | 1963-04-14 | 9000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 9000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110249 | Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 2000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 2000 | 1 | 1963-04-14 | 2000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 2000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 2000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110669 | Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 4500 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 4500 | 1 | 1963-04-14 | 4500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 4500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 4500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110308 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 23 | เครื่อง | 506000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | X4665G | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 506000 | 1 | 1963-04-24 | 506000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 506000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 506000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110359 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | Extensa215-51 | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 154000 | 1 | 1963-04-24 | 154000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 154000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110385 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-T810W | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 78000 | 1 | 1963-04-24 | 78000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110668 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-L2715DW | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 89000 | 1 | 1963-04-24 | 89000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 89000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 89000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110386 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | CLEANLINE | L-850C | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-24 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420004 1800843017420003 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 101,895,000 บาท ปี 2561 ตั้งบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,379,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600 บาท | 1 | หลัง | 45827400 | P |  |  |  | กอ.3/2561 | 241569 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) | 3 | สมุทรปราการ |  |  | 01/04/2561และ07/10/2563 | 101895000 | 22 | งวดที่ 1 : 5 ก.ค. 61 งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 27 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 31 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 7 มี.ค. 62 งวดที่ 9 : 11เม.ย. 62 งวดที่ 10 : 21 พ.ค. 62งวดที่ 11 : 30 มิ.ย.62งวดที่ 12 : 9 ส.ค.62 งวดที่ 13 : 18 ก.ย.62งวดที่ 14 : 28 ต.ค.62งวดที่ 15 : 7 ธ.ค. 62งวดที่ 16 : 16 ม.ค. 63งวดที่ 17 : 25 ก.พ. 63งวดที่ 18 : 10 เม.ย. 63งวดที่ 19 : 25 พ.ค. 63งวดที่ 20 : 9 ก.ค. 63งวดที่ 21 : 23 ส.ค. 63งวดที่ 22 : 7 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 งวดที่ 19 : 5,094,750 งวดที่ 20 : 4,075,800 งวดที่ 21 : 4,075,800 งวดที่ 22 : 5,937,000 | 7011385495 | งวดที่ 1 : 9 ส.ค 61งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 20 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 18 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 12 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 6 มี.ค. 62 งวดที่ 10 : 19 มิ.ย. 62งวดที่ 11 : 25 ก.ค.62งวดที่ 12 : 25 ก.ค.62งวดที่ 13 : 25 ก.ค.62งวดที่ 14 : 25 ก.ค.62งวดที่ 15 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 16 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 17 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 18 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 19 : 12 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 15 ส.ค 61งวดที่ 2 :15 ส.ค 61 งวดที่ 3 :20 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 25 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 25 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 22 ม.ค. 61งวดที่ 8 : 14 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 11 มี.ค.62 งวดที่ 10 :1 ก.ค. 62งวดที่ 11 :27 ก.ค.62งวดที่ 12 :27 ก.ค.62งวดที่ 13 :27 ก.ค.62งวดที่ 14 :1 ส.ค.62งวดที่ 15 :7 ต.ค. 62งวดที่ 16 :7 ต.ค. 62งวดที่ 17 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 18 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 19 :17 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิยครธกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | สถาบันฯ ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน 20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอตัดโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -19 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 27511650 | 18315750 | 241569 | 1963-03-12 | งวดที่ 17 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 18 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 18 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 19 วันที่ 17 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 18 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 19 วันที่ 13 มี.ค.63 | งวดที่ 17 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 18 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 19 เป็นเงิน5,094,750
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410030 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  |  | กอ.3/2563 | 242250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | 2 | จันทบุรี |  |  | 03/04/2563และ01/08/2563 | 1800000 | 3 | งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 63 | งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัดพีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างเชิญทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | งวดที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 23 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย.63 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.63 | งวดที่ 1 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 720,000.-บาท
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110188 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 11000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110120 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 26000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 26000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110700 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 14300 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 14300 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110541 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้นขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 24700 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24700 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110699 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 28600 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28600 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110165 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 62400 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 62400 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110417 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | แผ่น | 25000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | Tiger Head | 120x150 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 23500 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 23500 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 23500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23500 | 1500 | [5 empty] | 23500 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110416 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 300 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | MODERN | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 114000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 114000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 114000 |  | 6000 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110048 | เก้าอี้ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | U-RODECOR | MOON | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 24000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 24000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110187 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | OA-STAR | WINNER V-T | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 25700 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 25700 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 25700 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25700 | 2300 | [5 empty] | 25700 | 2300
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110418 | ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 11900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 11900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110701 | ตู้ไม้โชว์เก็บวัสดุอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 20000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 19900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 19900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110046 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | LUCKYWORLD | KSG-120-GG | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 11800 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 11800 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11800 |  | 200 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110540 | โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ชุด | 25000 |  |  | P |  | 20/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | โต๊ะ 9 หน้า 8 | 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 | 25000 | 1 | 23 มี.ค. 63 | 25000 | 7014161994 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | 25000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110047 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 20000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | - | TMSL-M | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 20000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 20000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 20000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110702 | ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประจำห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 237500 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | Stagapas 400BT | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 237500 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 237500 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 237500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 237500 | 0 | [5 empty] | 237500 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110121 | เครื่องขยายเสียงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | เครื่อง | 340000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 320000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 320000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 320000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 320000 | 20000 | [5 empty] | 320000 | 20000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110049 | เครื่องขยายเสียงซัพเบส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 98000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 98000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 98000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 98000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | [5 empty] | 98000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110420 | ชุดไมค์พร้อมสายไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ชุด | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Sennheiser | EW 100G4-865-S | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110703 | ลำโพงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ตู้ | 360000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CZR15 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 360000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 360000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 360000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 360000 | 0 | [5 empty] | 360000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110419 | ลำโพงชัพ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 320000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CXS18XLF | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 282000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 282000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 282000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 282000 | 38000 | [5 empty] | 282000 | 38000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110311 | ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | DBR12 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110051 | กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 375000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Pearl | DECADEMAPLE | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 362250 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 362250 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 362250 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 362250 | 12750 | [5 empty] | 362250 | 12750
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110122 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีต้าร์ (Guitar effect) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | LINE6 | Helix LT | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 107283 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 107283 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 107283 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 107283 | 12717 | [5 empty] | 107283 | 12717
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110542 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (ชนิดแยกชิ้น)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Mesa/Boogie | Boogie Dual Rectifier 100W | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 298801.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 298801.5 | 1198.5 | [5 empty] | 298801.5 | 1198.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110565 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10 | ตู้ | 500000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Orange | Crush Pro 120 Head+Pro 412 (cabinet) | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 500000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 500000 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 500000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110050 | ตู้แอมป์เบส (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 144000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Laney | NEXUS-SLS112 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 131665.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 131665.5 | 12334.5 | [5 empty] | 131665.5 | 12334.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110190 | ชุดเขนลิง เขนยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 16 | คู่ | 128000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 8000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110055 | ชุดพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 250000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 225000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 225000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 225000 |  | 25000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110053 | ชุดพระลอตามไก่ระบำไก่ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 156000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 156000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 156000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110189 | ชุดฟ้อนอวยพร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | คู่ | 208000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 208000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 208000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 208000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110054 | ชุดม้าลากรถ ชุดราสีห์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คู่ | 80000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 80000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 80000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110704 | ชุดย่าหรันตามนกยูงระบำมยุราภิรมณ์ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 168000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 158000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 158000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 158000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110421 | ชุดระบำกินนรร่อนรำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 7 | ชุด | 140000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 140000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 140000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110543 | ชุดระบำครุฑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 460000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 450000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 450000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 450000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110422 | ชุดระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 24 | ชุด | 120000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110052 | ชุดรำประเลง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 12 | ชุด | 900000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 876000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 876000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 876000 |  | 24000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110604 | ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คัน | 812000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 800000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 800000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 800000 |  | 12000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110293 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 7000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | SURE | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 7000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 7000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110086 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | ISO | LKAS-303 | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 22200 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 22200 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 22200 |  | 1800 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110087 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | 27/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | VERTEX | D-1420H | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 35800 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 35800 | 7014222140 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 35800 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35800 |  | 4200 |  |  |  |  | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110641 | เครื่องเสียงช่วยสอน (ลำโพงบลูทูธ ขนาด 15 นิ้ว 80 วัตต์)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | BIK | USK-15V | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 56000 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 56000 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 56000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110372 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 19600 |  |  | P |  | 30/2563 | 31 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเซ็นเตอร์ | หจก. | พัทลุง | LG | 55UM7290 | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 | 14990 | 1 | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 7014246312 | 1 เม.ย. 63 | 1 เม.ย. 63 | 14990 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 14990 |  | 4610 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 4610
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110310 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 150000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Lenove | 30CYSOM700 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 147500 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 147500 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 147500 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147500 |  | 2500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 147500 | 2500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110482 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Brother | HL-L6200DW | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 29000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 29000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29000 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 29000 |  | 1000 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 29000 | 1000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110250 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 12500 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | CBC | AR-Eco1000 (1000VA 480W) | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 11000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 11000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 11000 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11000 |  | 1500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 11000 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110388 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตัว | 5400 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | TP-LINK | EAP225 V3 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 4000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 4000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 4000 | รอเบิกจ่าย |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 1400 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 4000 | 1400
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420007 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 11,700,000 บาท (งวด 1-4) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท (งวด 5) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท (งวด 6-15) | 1 | หลัง | 16879500 | P |  |  |  | 168/2562 | 23 ส.ค. 63 | บจก.ทรัพยาก่อสร้าง | บริษัท | สุราษฎร์ธานี | - | - | 23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63 | ปี 61 = 8,603,130 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =16,879,500 | 4 1 10 | งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600 | 7013872190 7013872198 7014159808 | งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | 16879500 |  | 0
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410012 | ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | แห่ง | 2759000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ประกาศเชิญชวนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาผลในวันที่ 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2759000 | 15 เม.ย. 63 | 15 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410010 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 7 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักโยธิการและผังเมืองพัทลุง | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 7 เม.ย. 63 | 1963-04-07
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110494 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 150 | ตัว | 150000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110004 | ชั้นเหล็กวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | ชุด | 34000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 34000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110236 | ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แบบสองตอน ด้านหน้าติดกระจกใสบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 12000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 12000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110510 | ป้ายนิเทศติดผนัง ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ป้าย | 6000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110511 | รถเข็นอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | คัน | 10000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 10000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110096 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 104000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 104000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110495 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 163500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 163500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110140 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | จอ | 65500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110512 | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | [17 empty] | ติดต่อผู้ขายเพื่อเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110097 | ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดับและศีรษะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 59000 | 1 | 22ก.ค.63 | 59000 | 7014199719 |  |  | 59000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 59000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110021 | ชุดยักษ์ตัวเอก(ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ชุด | 240000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 237000 | 1 | 22ก.ค.63 | 237000 | 7014199719 |  |  | 237000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 237000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 237000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110099 | ชุดสุโขทัยตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | ชุด | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 72000 | 1 | 22ก.ค.63 | 72000 | 7014199719 |  |  | 72000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 72000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110514 | ชุดสุโขทัยตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 15000 | 1 | 22ก.ค.63 | 15000 | 7014199719 |  |  | 15000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 15000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110098 | เทริดพระ(ซัดชาตรี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ศีรษะ | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 69000 | 1 | 22ก.ค.63 | 69000 | 7014199719 |  |  | 69000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 69000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 69000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110513 | พญานาคตัวเอกพร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 49000 | 1 | 22ก.ค.63 | 49000 | 7014199719 |  |  | 49000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 49000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 49000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110680 | ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 116000 | 1 | 22ก.ค.63 | 116000 | 7014199719 |  |  | 116000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 116000 |  | 4000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 116000 | 4000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718110476 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 991000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 991000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110288 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | เครื่อง | 282000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 282000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110732 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 40000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110223 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 45000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110340 | แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แท่น | 26000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 26000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110341 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110639 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณ วัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 28000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 28000 |  |  |  | 28000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 28000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110289 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 11000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 11000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 11000 |  |  |  | 11000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 11000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110638 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 9500 | 1 | 9 เม.ย.63 | 9500 |  |  |  | 9500 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 9500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 9500
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110448 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 72000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 72000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 72000 |  |  |  | 72000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 72000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110447 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110366 | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือe-Board) กระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 210000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 210000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110733 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 41600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 41600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110290 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 65400 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65400 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110449 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | จอ | 30600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110364 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 60000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110658 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 75000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 75000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110759 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 440000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 440000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110756 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110757 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110363 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110394 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110462 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110672 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110758 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 25000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110255 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตัว | 54000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 54000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410007 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | ก.ค.63 | ก.ค.63 | ก.ค.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110056 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 139500 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W18G-O-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 128000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 128000 | 7014248882 |  |  | 128000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 139500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 128000 | 11500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110544 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 251000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W30D-O-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 211000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 211000 | 7014248882 |  |  | 211000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 251000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 211000 | 40000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110423 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 10 | เครื่อง | 616000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 452000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 452000 | 7014248882 |  |  | 452000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 616000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 452000 | 164000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110123 | ตู้กระจกเก็บเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ใบ | 200000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 188000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 188000 | 7014197373 |  |  | 188000 | รอส่งมอบงาน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 188000 |  | 12000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 188000 | 12000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110192 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ตู้ | 36000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | LK-11 | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 32000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 32000 | 7014197373 |  |  | 32000 | รอส่งมอบงาน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 32000 |  | 4000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 32000 | 4000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110193 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องดนตรี 118.8x45.7x183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 10 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | SC3FGL | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 140000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 140000 | 7014197373 |  |  | 140000 | รอส่งมอบงาน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 140000 |  | 10000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 140000 | 10000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110191 | ม้านั่งไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 20 | ตัว | 120000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 100000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 100000 | 7014197373 |  |  | 100000 | รอส่งมอบงาน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 20000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 100000 | 20000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110424 | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | เครื่อง | 560000 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM6970PTB | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 327440 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 327440 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 327440 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 327440 |  | 232560
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110124 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 8 | เครื่อง | 149600 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 36000 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 36000 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 36000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 100560 |  | 49040
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110705 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | เครื่อง | 39200 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 100560 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 100560 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 100560 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 36000 |  | 3200
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110057 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | ชุด | 105000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-E4100 | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 104930 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 104930 |  |  |  | 104930 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 105000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 104930 | 70
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110195 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 40000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Proeurotech | KF-15M | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 39500 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 39500 |  |  |  | 39500 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 39500 | 500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110194 | โฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ชุด | 50000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-N9200W | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 49980 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 49980 |  |  |  | 49980 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 49980 | 20
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110196 | ปั๊มลม ขนาด 10 ปอนด์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ZINSANO | APC13050 | 13-19 มี.ค.63 | 7000 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 7000 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 7000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 7000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110605 | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 บาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 8500 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | BISON | CS-B38GG | 13-19 มี.ค.63 | 8500 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 8500 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 8500 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 8500 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110058 | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 50 | ชุด | 250000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | จ.45/2563 | 11 มี.ค.63 | ร้าน เฟมัสซ์ ช๊อป | ร้าน | นครราชสีมา |  |  | 12 มี.ค.-10 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 10 เม.ย.63 | 250000 | 7014161378 | 27 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 250000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน |  | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | [6 empty] | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420006 | ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 16000000 | P |  |  | 27 มี.ค.-1 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 5 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา (วันที่ 2 เม.ย.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 16000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410014 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 18-24 มี.ค.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 3 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 7 เม.ย.2563 | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410023 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 9000000 | P |  |  | 31 มี.ค.-3 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 6 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างขึ้นประกาศวิจารณ์ร่าง TOR (วันที่ 1-3 เม.ย.63) | อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110622 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20600 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110715 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 56000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110623 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 25000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 25000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110561 | ตู้เก็บกุญแจไม่น้อยกว่า 90 ชุด วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ตู้ | 4000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110488 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 35000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110224 | พัดลมโคจร วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 199 | ตัว | 497500 |  |  | P |  |  |  | บ.เอ็ม เมเจอร์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 497500 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110010 | โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 65 | ชุด | 403000 |  |  | P |  |  |  | นายปัญญา เกื้อกูล | 5. อื่นๆ (บุคคลธรรมดา) | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 403000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110225 | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 190000 |  |  | P |  |  |  | บ.กาเอ้ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 190000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110129 | หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 8 | หุ่น | 560000 | P | [19 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนประกาศลงเปไซต์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 560000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110391 | เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 40000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410031 | ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1387300 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 2/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1387300 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410024 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1145800 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 3/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1145800 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410032 | ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1062000 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 1/2563 |  | บ.หงษ์ทอง การช่าง จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1062000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110132 | ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตู้ | 45000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | SD-024 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 45000 | 1 |  | 45000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 45000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110014 | ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 6 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 4800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | KIOSK | ELK-6 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 4400 | 1 |  | 4400 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4400 |  | 400 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 4400 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110091 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-1202 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 9600 | 1 |  | 9600 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 9600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110677 | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 36000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-615 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 36000 | 1 |  | 36000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 36000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 36000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110133 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 37400 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.5/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | SONY BRAVIA | KD-49X7000F 4K SDR | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 37400 | 1 |  | 37400 | 7014199761 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 37400 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 37400 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110231 | ชั้นเก็บผลงานภาพสีน้ำมัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ชั้น | 15000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 14000 | 1 |  | 14000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 15000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110135 | ชุดโคมไฟ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 3600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 3600 | 1 |  | 3600 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 3600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110678 | ชุดไฟ Softbox 115w วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 4000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 |  | 4000 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 4000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110136 | ตู้กันชื้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 20000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Ailite | GP2-120L | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 19800 | 1 |  | 19800 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 19800 |  | 200 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 20000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110134 | ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110490 | ตู้เก็บอุปกรณ์ลายรดน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110679 | บอร์ดติดผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | บอร์ด | 26000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 26000 | 1 |  | 26000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 26000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110491 | หุ่นปูนการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 150000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.3/2563 | 24 มี.ค.63 | อินฟินิท คราฟท์ | บริษัท | กรุงเทพฯ | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 114704 | 1 |  | 114704 | 7014198771 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 114704 |  | 35296 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 150000 | 35296
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110671 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 180000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.2/2563 | 24 มี.ค.63 | งามวิเศษ | ร้านค้า | อ่างทอง | Hikvision | HVS-CD1023G0EI-4, HVS-2CD1101-I4 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 179000 | 1 |  | 179000 | 7014194314 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 179000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 179000 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110755 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 66000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V530-15ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 66000 | 1 |  | 66000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 66000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 66000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110253 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V330-14ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 300000 | 1 |  | 300000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 300000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 300000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110670 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 44000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | Think vision V20-10 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 44000 | 1 |  | 44000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 44000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110393 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Smart Tank 500 All in one | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 8600 | 1 |  | 8600 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 8600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110254 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 17800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Laser Jet Pro M203dn | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 17800 | 1 |  | 17800 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17800 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 17800 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420005 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท | 1 | หลัง | 8600000 | P | [19 empty] | 1.ได้รับแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคาแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.63 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จการประเมินราคากลางท้องถิ่น ภายใน 30 วันทำการ 4. และคาดว่าจะจัดทำ TOR แล้วเสร็จไม่เกินวันที่13- 15 พ.ค.63 5.คาดว่าประกาศจัดจ้าง 9 - 12 มิ.ย.63 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอแบบรูปรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600000 | 30 พ.ค. 63 | 30 พ.ค..63
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410025 | ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 20 ม.ค. 63 | EB.(จ)2/2563 | 31 มี.ค.63 | .ภัทรดิษฐ์ | หจก. | สุพรรณบุรี |  |  | 1 เม.ย.63/ 29 มิ.ย.63 | 750000 | 4 | 29 มิ.ย.63 | งวดที่ 1 37,500 บาท งวดที่ 2 187,500 บาท งวดที่ 3 225,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 300,000 บาท | 7014239321 |  |  |  | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 750000 |  | 150000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29 มิ.ย.63 | 3 ก.ค.63 | 10 ก.ค.63 | 750000 | -750000
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110227 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 215000 |  |  | P | 1963-03-04 | ซ.10/2563 | 1963-03-26 | ร้านณรงค์แอร์ เซอร์วิส | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 | 215000 |  | งวดที่ 1 : 7 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 215,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 215000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 215000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110323 | ตู้เก็บเอกสารติดผนัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 44000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 44000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110011 | ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 70000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 70000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 70000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110489 | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 8000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 7890 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 7,890 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 7890 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7890 |  | 110 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 8000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110506 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 4 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 6400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6390 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,390 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6390 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6390 |  | 10 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 6400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110226 | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 9500 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 9100 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 9,100 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 9100 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 95000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110088 | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 | ตัว | 38000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,400 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36400 |  | 1600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 38000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110089 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 7000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6750 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,750 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6750 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6750 |  | 250 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 7000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110012 | พัดลมอุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 48000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 47000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 47,000 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 47000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 47000 |  | 1000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 48000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110507 | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตัว | 14000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.3/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 14000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 14,000 | 7014244340 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 14000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 14000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 14000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110676 | เครื่องมัลติมีเดียแบบพกพา มีความจุในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 23800 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ViewSonic | M1+ | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 23800 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 23,800 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 23800 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 23800 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 23800 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110228 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 75400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 75400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 75,400 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 75400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 75400 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 75400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110090 | จอทีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 26000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 26000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 26,000 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 26000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 26000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110013 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมโครโฟน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 24000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.4/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 24000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 24,000 | 7014242520 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 24000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 24000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110130 | ชุดไฟต่อเนื่อง HPUSN Red Head 800 W วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 6500 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.7/2563 | 1963-03-19 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 | 6500 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 30 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 6,500 | 7014217463 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 6500 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 65000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110131 | เก้าอี้เลคเชอร์ 4 ที่นัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8 | ชุด | 36000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.9/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,000 | 7014216724 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 35120 |  | 880 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 35120 | 880
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110230 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียนหอพัก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 20000 |  |  | P | 1963-03-01 | ซ.3/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 20,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 20000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110229 | หุ่นกล้ามเนื้อจำลองเพศชาย แสดงกล้ามเนื้อ 19 ชิ้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 21000 |  |  | P | 1963-03-01 | [16 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | อื่นๆ (ขอเปลี่ยนแปลงรายการ) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | [7 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110303 | กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 151200 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.6/2563 | 1963-03-18 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 18 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 | 151200 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 27 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 151,200 | 7014246272 | 1963-03-26 | 1963-03-31 | 151200 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 151200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 151200 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410016 | ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 600000 | P |  |  | 1963-03-05 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 600000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410003 | ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 1963-03-04 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 900000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410011 | ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 1600000 | P |  |  | 1963-02-28 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 1963-03-01 | 1963-03-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410001 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 993600 | P |  |  | 1963-03-03 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 993600 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410027 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 7755000 | P |  |  | 1963-03-01 | [16 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7755000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410002 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 750000 | P |  |  | 1963-03-06 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 750000 | 1963-03-01 | 1963-03-01

## ครุภัณฑ์ (hidden)
หน่วยงาน/สถานศึกษา (1) | งบตามพรบ/เงินเหลือจ่าย (2) | ประเภทงบลงทุน (3) | ประเภทของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4) | กิจกรรม | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5)  | รายการงบลงทุน (6) | จำนวน (7)  | หน่วยนับ (8)  | งบประมาฯสุทธิที่ได้รับ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (2) วิธีคัดเลือก | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | ประเภทของคู่สัญญา (12.4) | จังหวัดที่ทำการซื้อ (12.5) | ยี่ห้อ (ถ้ามี) (12.6) | รุ่น (ถ้ามี) (12.7) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 31 มี.ค.2563 | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง) | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกจองเงิน/ไม่จองเงิน / เบิกจ่าย) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 26 ก.พ.2563 | สถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลาง) | ใบสั่งซื้อ ณ 31 มี.ค.2563 | ยอดเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.2563 | งบคงเหลือ ณ 31 มี.ค.2563 | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา (18.1) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMIS (18.2) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ (18.3) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (18.4) | วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (18.5) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (หน่วย : บาท) (18.6) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเหลือ (หน่วย : บาท) (18.7) | คำชึ้แจงเพิ่มเติม (18.8)
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110475 | โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 40800 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | DS-CMD02 | 05/03/2563-04/04/2563 | 40800 | 1 | 04/04/2563 | 40800 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 40800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40800 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 40800 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110745 | เก้าอี้ทำงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | MONO | SA-47 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3800 | 1 | 04/04/2563 | 3800 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3800 |  | 200 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3800 | 200 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110244 | เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 23400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | PRIME | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 23400 | 1 | 04/04/2563 | 23400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 23400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 23400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110301 | เครื่องทำลายเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3054 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | COMIC | S290 | 05/03/2563-04/04/2563 | 6900 | 1 | 04/04/2563 | 6900 | 7014099951 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 6900 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6900 | 100 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 6900 | 100 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110352 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 80400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | STAR-AIRE | CR305A/DCR5 | 05/03/2563-04/04/2563 | 80400 | 1 | 04/04/2563 | 80400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 80400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 80400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110651 | เครื่องเป่าลม (Blower) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | Makita | UB1102 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110662 | ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตู้ | 21300 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | METAL PRO | MET-WB35 | 05/03/2563-04/04/2563 | 21300 | 1 | 04/04/2563 | 21300 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 21300 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21300 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 21300 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110379 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 12000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | SCD1-PF-20, PR-169 | 05/03/2563-04/04/2563 | 9680 | 1 | 04/04/2563 | 9680 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9680 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9680 |  | 2320 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9680 | 2320 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110350 | โต๊ะสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3085 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | - | A2-SB-SP2-PVC-3D | 05/03/2563-04/04/2563 | 9900 | 1 | 4/4/2563 | 9900 | 7014099948 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9900 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9900 |  | 100 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9900 | 100 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110590 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | SUMO | ML-12A | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110243 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 4 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 1400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 1400 | 1 | 04/04/2563 | 1400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 1400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 1400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110351 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4200 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 4200 | 1 | 04/04/2563 | 4200 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 4200 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4200 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 4200 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110589 | รถเข็น 1 ชั้น พับได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 10000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | PT-10M | 05/03/2563-04/04/2563 | 8260 | 1 | 04/04/2563 | 8260 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 8260 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8260 |  | 1740 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 8260 | 1740 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110302 | กล้องDSLR Canon EOS 80D ความละเอียด 24.2 MP พร้อมเลนส์ Kit 18-135 IS USM สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 47900 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | EOS 80D | 05/03/2563-04/04/2563 | 42000 | 1 | 04/04/2563 | 42000 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 42000 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 42000 | 5900 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 42000 | 5900 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110652 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 58000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vivitek |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 55000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 55000 | 7014045091 |  |  | 55000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 58000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110245 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | จอ | 35200 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 34000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 34000 | 7014045091 |  |  | 34000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35200
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120004 | จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8700000 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8700000 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110380 | ชุดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็น ห้องอบรมทางคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 72000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 72000 | 7014045091 |  |  | 72000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120005 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1155800 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 7014045091 |  |  | 1049000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1155800
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110473 | แฟลช Canon AF TTL Speedlite 430EX III RT สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 12000 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | 430 EXIIIRT | 05/03/2563-04/04/2563 | 10400 | 1 | 04/04/2563 | 10400 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 10400 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10400 | 1600 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 10400 | 1600 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110474 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 565300 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 550000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 550000 | 7014045091 |  |  | 550000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 565300
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120006 | ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2641400 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2641400 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110675 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 23000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 5270 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 21796 | 1 | 9 พ.ค.63 | 21796 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 21796 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21796 |  | 1204
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110467 1800836718110762 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | เครื่อง | 990000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 956358 | 1 | 9 พ.ค.63 | 956358 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 956358 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 956358 |  | 33642
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110674 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 34000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 33000 | 1 | 9 พ.ค.63 | 33000 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 33000 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 33000 |  | 1000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110761 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 10000 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เท็น ซอฟท์ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Pantum P2500 |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 3424 | 1 | 10 มี.ค.63 | 3424 | 7014121800 | 10 มี.ค.63 | 16 มี.ค.63 | 3424 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 3424 | 6576 | [7 empty] | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110259 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7100 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Brother MFC-T810W |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 6634 | 1 | 9 พ.ค.63 | 6634 | 7014120503 |  |  | 6634 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6634 |  | 466
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110661 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 2500 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 1 | 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 7014120503 |  |  | 1251.9 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1251.9 |  | 1248.1
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110260 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 1 | 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 7014120503 |  |  | 40060.8 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40060.8 |  | 39939.2
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110398 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | ชุด | 121600 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 | 10 มี.ค.63 | หจก.ทีปกร 2014 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครปฐม | Microsoft Window10 Pro 64bit |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 65432 | 1 | 16 มี.ค.63 | 65432 | 7014131785 | 16 มี.ค.63 | 20 มี.ค.63 | 65432 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 65432 | 56168 | [7 empty] | ระหว่างตรวจรับพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110261 | ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 | P |  |  |  | สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 11 มิ.ย.63 | 370000 | 1 | 11 มิ.ย.63 | 370000 | 7014157984 |  |  | 370000 | ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 370000 |  | 130000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110763 | โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 600000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 29 มิ.ย.63 | 552120 | 1 | 29 มิ.ย.63 | 552120 | 7014164917 |  |  | 552120 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 552120 |  | 47880
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110469 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 210000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | TP-Link |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 79180 | 1 | 9 พ.ค.63 | 79180 | 7014120503 |  |  | 79180 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 79180 |  | 130820
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110468 | อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 41 | เครื่อง | 4968000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63 |  |  | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Cisco | Catalyst 9200 Series Switches |  | 3890900 | 1 |  | 3890900 |  |  |  | 3890900 | ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทำการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ภายใน 30 วันทำการ | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4968000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110470 | เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12900 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10272 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10272 | 7014120503 |  |  | 10272 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10272 |  | 2628
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110465 | ฮาร์ดดิส SSD สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10786 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10786 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 10786 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10786 |  | 1214
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110397 | ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา 4TB (เอ็กซ์เทอร์นัล) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 4000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 1 | 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 7014120503 |  |  | 3049.5 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3049.5 |  | 950.5
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110216 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 20000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 20000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 600 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 20000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110723 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 14000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 140000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 14000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 14000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110333 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบเจาะทำลาย 20 แผ่น คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 30000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 30000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110725 | ตู้เก็บกล้อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 21900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 21900 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 21900 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21900 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 21900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110331 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 35000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 35000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 35000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110076 | ตู้ล้อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 31998 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 31998 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31998 |  | 2 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 31998 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110332 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 11000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 11000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 11000 |  | 1000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110722 | บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | แผ่น | 3000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 3000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110278 | บอร์ดประกาศกำมะหยี่ตู้กระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 9000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 9000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 9000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110568 | ม้านั่งสนามมีพนักพิง ยาว 2 เมตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 45000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 45000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 45000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 45000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110570 | รถเข็นเครื่องดนตรี คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 4000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 4000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 4000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 4000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110569 | รถเข็นพับได้ 300 kg พื้นเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 2600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 2600 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 2600 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2600 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110217 | แฮนด์ลิฟท์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 15000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110724 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 19300 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Nikon | D3500 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 17500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 18725 | 575 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 17500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110438 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Vertex | D-1420 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 11500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 12305 | 7695 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110571 | ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 6 | ตัว | 30000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | XXL Power | SL-10VBT | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 28020 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 29981.4 | 18.6 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 28020 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110439 | คีย์บอร์ดไฟฟ้า คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 100000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | NP-12 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 89000 |  | 11000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 89000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110572 | เครื่องดนตรี (เครื่องเป่า) Euphounium คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 130000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | YEP-201MS | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 128000 |  | 2000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 128000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110726 | เครื่องดนตรีสำหรับเด็กเล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 168000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | IQ | IQ-W034-05,03,01,00 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 16600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 166600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 166600 |  | 1400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 166600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110440 | ที่เก็บเสียง Mute Bass Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB4B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3700 |  | 200 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3700 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110279 | ที่เก็บเสียง Mute Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | อัน | 10100 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB1B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 500 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110218 | ที่เก็บเสียง Mute Trumpet คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | อัน | 8800 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Denis Wick | DW5531 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8400 |  | 400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 8400 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110280 | ไมค์โครโฟน Zoom H6n Audio Recorder คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | ZOOM | H6 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12900 |  | 2100 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 12900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110219 | ชุดกั๊บแก๊บลำเพลิน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 111000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 111000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 111000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 111000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 111000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110334 | ชุดนางไห คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 15000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110281 | ชุดระบำฉิ่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 180000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 180000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 180000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 180000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110727 | ทวนไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คู่ | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110573 | ธงไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ด้าม | 2500 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 2500 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 2500 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2500 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110629 | พระขรรค์โลหะ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110630 | พลองประดับกระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 5000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 5000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 5000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 5000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120009 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 4/ก.ย./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110484 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 60 | เครื่อง | 1320000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ (คาดว่าจะได้สเป็คใหม่วันที่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1320000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110485 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 90 | เครื่อง | 2700000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2700000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110463 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110256 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110464 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 30000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110760 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 8600 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110486 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 150 | เครื่อง | 375000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 375000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110487 | ระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ระบบ | 85600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 85600 |  | 0 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110365 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | เครื่อง | 108000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 108000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110659 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 42000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | วธ 0804/พส.163 | 10 มี.ค. 2563 | ไอบิส ซัพพลาย | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค.2563 - 24 มี.ค. 2563 | 85600 | 1 งวด | 24 มี.ค.2563 | 85600 | 7014110263 | 24 มี.ค.2563 | 24 มี.ค.2563 |  | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 |  | 0 | จะจอง PO เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มี.ค.2563
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110376 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 28200 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28200 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 28200 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110649 | เครื่องบันทึกเสียง MP3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 6000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110377 | เครื่องเล่นเทฟ CD คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 32000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 32000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 32000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110471 | กระบองยักษ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | อัน | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242235 | 242246 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110300 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110742 | ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110588 | ชุดพลองไม้สั้นพร้อมอาวุธ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110240 | ชุดมโนราห์ พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 200000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 200000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110299 | ชุดยักษ์ตัวเอก(เปาวนาสูร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110349 | ชุดยักษ์ตัวเอก(มโหธร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110298 | ชุดยักษ์ตัวเอก(สหัสเดชะ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110241 | ชุดระบำศรีชยสิงห์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 9 | ชุด | 120000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 120000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110378 | ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 60000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 60000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110743 | ตั่งวางเครื่องราชูปโภค คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตัว | 6000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110744 | พระขรรค์(ลิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ด้าม | 5000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 5000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110242 | หนังใหญ่ยักษ์(วิรุญจำบัง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110650 | หนังใหญ่ลิง(หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120003 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | [5 empty] | 7475000 | 0 | เนื่องด้วยภาวะการโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางคณะจึงเลื่อนกำหนดการประกาศเชิญชวนออกไปเป็น 1 พ.ค.63 โดยสามารถจองเงินในระบบได้ภายในเดือน มิ.ย.63
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110077 | เครื่องขัดพื้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | CHAMPION | MAXO | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 20000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 20000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110631 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Karcher | NT30/1Me | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 28000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 28000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 28000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110284 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 111800 |  |  | P |  | 22/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 26 เม.ย. 63 | 111800 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 111800 | 7014253889 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 111800 | 1963-03-12 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 111800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110728 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | เครื่อง | 409600 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นนทบุรี | Saijo Denki | รุ่นแขวน พร้อมติดตั้ง |  | 408312 | 1 งวด |  | 408312 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาคาดว่าจะมาลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 409600 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 408312 | 1288.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110635 | ชั้นวางเหล็ก ขนาด 150x60x200 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ชุด | 46000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 46000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 46000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 46000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 46000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110576 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 58000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 58000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 58000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110441 | ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 15000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 14200 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 14200 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 14200 | 800.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110335 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | ตู้ | 181500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 173019 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 173019 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 181500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 173019 | 8,481.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110574 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 19800 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 19800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 19800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19800 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 19800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110283 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 38800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 38800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 38800 | 21,200.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110580 | ตู้ชั้นวางของ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 30800 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 30800 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 30800 | 1200
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110083 | ตู้ไม้สำหรับบ่มรัก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 53500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 53500 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 53500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 53500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 53500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110287 | ตู้โรยยางสน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 52500 |  |  | P |  | 12/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 7014253882 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 52500 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 52430 | 70.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110575 | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 40000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110084 | ตู้ลิ้นชักเก็บผลงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 39000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 39000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39000 | 1,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110577 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 70000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 70000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 70000 | 10,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110082 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า121.9x61x74.3 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 50 | ตัว | 150000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 115000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 115000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 115000 | 35,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110445 | พัดลม ระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 58000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | พานาโซนิค | FV-40 KUT | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 58000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 58000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110444 | พัดลมเพดาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 12 | ชุด | 36000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | มิตซูบิชิ | CY16-SV | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 36000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 36000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 36000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110282 | ม่านปรับแสงแนวตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 34 | ชุด | 180000 |  |  | P |  | 13/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ทยา เดคคอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 7014250014 | 1963-03-26 | 1963-03-26 | 178191.38 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | [5 empty] | 178191.38 | 1808.62
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110079 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ความละเอียดภาพ 24.2ล้าน Pixel เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | 23/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 50000 | 7014165861 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 50000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110442 | เครื่องฉายมัลติมีเดียสามมิติ (Visualizer 3D) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 130000 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | D-4136 | Vertex | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 130000 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 130000 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 130000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 130000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110078 | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OMW-V100 | Razr | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 9500 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 9500 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 9500 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9500 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110220 | ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | 3/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 249845 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 249845 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างนัดส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 250000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 249845 | 155.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110285 | ชุดอุปกรณ์สตูดิโอ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 40000 |  |  | P |  | 16/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 | 7014253817 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 40000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110632 | ตู้พยาบาล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 7 | ตู้ | 17500 |  |  | P |  | 15/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 17500 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 17500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17500 | 242229 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 17500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110634 | กล่องสำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | กล่อง | 24000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 24000 | 1 งวด |  | 24000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110443 | เก้าอี้สำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 22000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 31 มี.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 | 20000 | 1 งวด | 29 พ.ค. 63 | 20000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110578 | ขาตั้งสำหรับปฏิบัติงานวาดเส้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 150 | ตัว | 375000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Projectect | A 13176 |  | 375000 | 1 งวด |  | 375000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 375000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110221 | โคมไฟส่องหุ่น ตั้งพื้น ปรับความสูง ปรับองศาได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | โคม | 17000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 17000 | 1 งวด |  | 17000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110336 | ชั้นเก็บหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | อัน | 128000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 127200 | 1 งวด |  | 127200 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 128000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110339 | ตู้ล้างบล็อกสกรีน สแตนเลส คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 136000 |  |  | P |  | 17/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 7014253898 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 136000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 135890 | 110.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110222 | ตู้อบบล็อกสกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 140000 |  |  | P |  | 18/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วินสันเคมีเคิล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 27 มี.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 | 123050 | 1 งวด | 5 พ.ค. 63 | 123050 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 123050 | 16950.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110446 | โต๊ะขาพับหน้าโต๊ะฟอเมก้า สีขาว ขนาด 60x150x75 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 9300 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 9300 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9600 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110637 | โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 135000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 134820 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 134820 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 135000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 134820 | 180.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110085 | โต๊ะปฏิบัติงานบุแผ่นรองตัด คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 25000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 22500 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 22500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 25000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110730 | โต๊ะปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 19000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 19000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 19000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110731 | โต๊ะปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 13000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 13000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 13000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 13000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110636 | โต๊ะเลื่อยวงเดือน ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | BIGWOOD | MJ2331 |  | 38000 | 1 งวด |  | 38000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 38000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110080 | แท่นสำหรับจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | แท่น | 60000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 60000 | 1 งวด |  | 60000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110081 | แท่นสำหรับติดตั้งหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 60 | แท่น | 300000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 300000 | 1 งวด |  | 300000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110579 | บอร์ดกระดานไม้ก๊อก สำหรับนำเสนอผลงานนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | บอร์ด | 240000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 240000 | 1 งวด |  | 240000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110286 | บันไดอลูมิเนียม พับเก็บได้ (ความยาวสูงสุด 3.8 เมตรขนาดเมื่อพับเก็บ 90 เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | อัน | 65000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  | AML2-003 |  | 65000 | 1 งวด |  | 65000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110581 | ปั๊มลม (3 แรงม้า ถัง 50 ลิตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 15000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | ACT | AR-50L |  | 15000 | 1 งวด |  | 15000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110338 | แป้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | แป้น | 40000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 39590 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 39590 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39590 | 410.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110633 | ไฟส่องหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 56000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 56000 | 1 งวด |  | 56000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110337 | หุ่นกายวิภาคสัตว์ (โครงกระดูกสัตว์จริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |  |  |  | 49500 | 1 งวด |  | 49500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120002 | เครน รอกรางไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างกำหนด TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1200000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110729 | เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 24/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OKURA | SD69 | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 18000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 18000 | 7014252963 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 18000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 18000 | [6 empty] | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120007 | รถบัสขนาด 32 ที่นั่ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 4200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4200000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110673 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบและงานกราฟฟิค (คุณภาพสูง นอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 45 | เครื่อง | 2700000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2700000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110660 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110466 | เครื่องปริ้นเตอร์แบบสำหรับกระดาษ A1,A3 (คุณภาพระดับสูงนอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 75000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110258 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 137500 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 137500 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110396 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 209000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 209000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110257 | ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ระยะที่ 2 คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 4/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 499476 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 499476 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110395 | ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 11/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 497550 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 497550 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718410034 | ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 7403000 | P |  |  |  | 2/2563 | 2 เ.ย. 63 | บริษัท 1555 บิช จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 3 เม.ย. 63 - 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 | 3 งวด | งวด 1 : 22 พ.ค. 63 งวด 2 : 11 ก.ค. 63 งวด 3 : 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ 2 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7403000 | 1963-04-02 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110063 | กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | บอร์ด | 41700 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 41665.8 | 1 |  | 41665.8 | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 41665.8 |  | 34.2 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110616 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 13910 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 13910 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110270 | เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 42000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 34240 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 34240 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110204 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 648000 | P |  |  | 3-2 ก.พ. 63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนกิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 648000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110274 | ตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 14000 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110319 | ตู้ลิ้นชักแบบ 4 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 31200 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 31200 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110615 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110710 | โต๊ะเก้าอี้สำหรับคุณครูในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 168000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 168000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110719 | โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 20600 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20600 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110553 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 118000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 118000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110552 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 8500 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110617 | บอร์ดปิดประกาศ บุกำมะหยี่ มีขาตั้ง มีล้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | บอร์ด | 114000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 114000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110064 | พัดลมตั้งพื้น ขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและพิลการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 59706 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59706 |  | 294 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110555 | พัดลมในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ตัว | 360100 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 96300 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96300 |  | 263800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110554 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เทอร์มินอลโซลูชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110557 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 26000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 21357.2 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21357.2 |  | 4642.8 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110269 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 9983.1 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14498.5 |  | 501.5 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110712 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ แบบมีเลื่อยด้ามยาว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 14498.5 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9983.1 |  | 5016.9 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110067 | ปั๊มแรงดันไดโว่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 |  |  | P |  | ค.18/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Mitsubishi |  | 10 - 17 มี.ค. 63 | 34240 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 34240 | 7014208329 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 34240 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 34240 |  | 1760 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 1963-04-01 | 34240 | 1760
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110711 | รถยกของไฮดรอลิก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 60000 |  |  | P |  | ค.17/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านลัคกี้ช้อป | ร้านค้า | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 60000 | 1 |  | 60000 | 7014238325 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110587 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค. 6/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Nikon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  | 138000 | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110267 | เครื่อง MIDI Controller ขนาด 61 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 16000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | KORG | micro KEY Air | 10 - 17 มี.ค. 63 | 16000 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | 7014207455 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 16000 |  | 0 | 10 มี.ค. 63 | 1963-04-01 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-04-01 | 16000 | -
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110556 | เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล 24 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 300000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 299000 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 299000 |  | 1000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110618 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 65 นิ้ว แบบสมาร์ททีวี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 93000 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท นิปด้า จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | LG |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 93000 | 1 |  | 93000 | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120013 | ระบบเครื่องเสียงเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 3500000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3500000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110320 | ระบบเครื่องเสียงสำหรับการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ชุด | 71400 |  |  | P |  |  |  | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 71400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120014 | ระบบแสงสีเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2000000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110619 | ไมค์โครโฟนชนิด Condenser วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | RODE |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 47200 | 1 |  | 47200 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 47200 |  | 2800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110065 | ลำโพงสำหรับห้องบันทึกเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คู่ | 25000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | YAMAHA |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 24700 | 1 |  | 24700 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 24700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110066 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมพ่วงลากจูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110268 | ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนย้ายได้มีแบตเตอรี่ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท พรีเมี่ยร์ฟู๊ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110273 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 19902 | 1 | 1963-03-31 | 19902 |  |  |  | 19902 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 19902 | 98
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110271 | เครื่องเข้าเล่มสันกาวแบบตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.19/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 26215 | 1 | 1963-03-31 | 26215 |  |  |  | 26215 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 26215 | 1785
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110206 | หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 29960 | 1 | 1963-03-31 | 29960 |  |  |  | 29960 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 29960 | 2040
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110272 | เสากีฬาตระกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 38000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 38000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110074 | เสาบาสเกตบอลแป้นไฮโดรลิค วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 276000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 276000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 276000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110324 | เสาประตูฟุตบอล 11 คน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 144000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 144000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 144000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110330 | คลาริเนท เบส บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 254000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 254000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110276 | ทูบา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 600000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110215 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 560000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 560000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110437 | โอโบ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 140000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110277 | ฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 200000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110558 | กระบังหน้า (ขี้รัก ปิดทอง) นางกำนัล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | อัน | 42000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110322 | เกี้ยวกลมตุ้งติ้ง A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | อัน | 56000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110560 | ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 270000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 270000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110435 | ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณมัจฉา) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 50000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110069 | ชุดพม่าชาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 240000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110208 | ชุดพม่าหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | ชุด | 320000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 320000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110207 | ชุดพระแขนยาว (พระพรหม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110321 | ชุดพระแขนยาว (พระราม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110436 | ชุดพระแขนยาว (พระลักษมณ์) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110068 | ชุดพระแขนยาว (พระอิศวร) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110070 | พลองประดับกระจก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 10000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110559 | พลองประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 7000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110620 | รัดเกล้ายอด - แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียมวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ยอด | 216000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 216000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110713 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เล่ม | 6000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 6000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120012 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 เปิดซอง 5 มี.ค. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110347 | เก้าอี้ห้องสัมมนา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 31030 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31030 |  | 970 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110739 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | เครื่อง | 194400 | P | [5 empty] | ห้างหุ้นส่วน กิตติ เครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 194400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110741 | ชุดโต๊ะสำนักงานแบบเข้ามุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | โต๊ะ | 45000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 44998.85 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44998.85 |  | 1.15 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110740 | ตู้ไม้เก็บเอกสารสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 13000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 12840 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12840 |  | 160 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110647 | ตู้เหล็ก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตู้ | 79800 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 35952 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35952 |  | 43848 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110586 | โต๊ะประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 18500 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 18500 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14445 |  | 4055 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110205 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค.6/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Canon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  |  | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110373 | เครื่องเล่นแผ่นซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | AJ |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 6400 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6400 |  | 600 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110648 | ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนอาคารสาระสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 438000 |  |  | P |  | ค.2/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 438000 | 1 |  |  | 7014207130 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 438000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110459 | ชุดไมค์สำหรับห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 200000 |  |  | P |  | ค.14/2563 | 1963-03-10 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 199116.3 | 1 |  |  | 7014208336 | 1963-03-20 |  |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 199116.3 |  | 883.7 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110374 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 1963-03-10 | บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | TCL |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 132500 | 1 |  |  | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 132500 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110348 | ลำโพงสนาม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | K.tower |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 14700 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110358 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 130000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110655 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 100 | เครื่อง | 2200000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110461 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110481 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำหรับให้บริการห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 170000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110307 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110753 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110387 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 80000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110392 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 24000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110360 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 86000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 86000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110252 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 45000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 45000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110362 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110751 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 128000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 128000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110752 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 76000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 76000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110656 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110309 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 28000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110460 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 11 | เครื่อง | 66000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 66000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110483 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 21000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110750 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 108000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 108000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110117 | เก้าอี้ประชุม พร้อมผ้าคลุม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 100 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 120000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 120000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 120000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110044 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 24600 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 24600 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 24600 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24600 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 24600 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110158 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ซื้อ 4/2563 | 242220 | นายภูธัต พุทธหน้อย | บุคคลธรรมดา | เชียงใหม่ | Saijo Denki |  | เริ่มต้นวันที่ 5 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 56000 | 1 | 242226 | 56000 | 7014017977 | 242225 | 242225 | 56000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (นายภูธัต พุทธหน้อย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110042 | ตู้เหล็กแบบกระจกใสมีบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110183 | ตู้เอกสารทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น(บานเลื่อนเป็นกระจก) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110412 | โต๊ะเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 20 | ตัว | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110043 | เวทีพับได้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 50000 |  |  | P | [9 empty] | 50000 | 1 | [6 empty] | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 50000 | 242247 | 242247 | 242277 | 242277 | 242282 | 50000
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110184 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 10200 |  |  | P |  | ซื้อ 6/2563 | 242227 | ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ | KANTO | TRiM-22 | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 10200 | 1 | 242232 | 10200 | 7014130722 | 242228 | 242228 | 10200 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10200 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110210 | เตียงนอน ที่นอน พร้อมชุดเครื่องนอน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 7000 |  |  | P |  | ซื้อ 7/2563 | 242222 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 10 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 1 | 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 7014116875 | 242227 | 242227 | 7000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 7000 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120001 | เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixer) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 1600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110600 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | จอ | 43600 |  |  | P |  | ซื้อ 8/2563 | 242227 | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 43600 | 1 | 242232 | 43600 | 7014145441 | 242232 | 242232 | 43600 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 43600 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110539 | ไฟพอลโล่พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | โคม | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110045 | ไมโครโพนไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110163 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | ชุด | 225000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Yamaha | รุ่น RYDEEN | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 223500 | 1 | 242299 | 223500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 223500 |  | 1500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 223500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110413 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 40000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น STD.JAZZ BASS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 39500 | 1 | 242299 | 39500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 39500 |  | 500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 39500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110118 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 35000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น PLAYER STD. HSS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 35000 | 1 | 242299 | 35000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 35000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110414 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น MODX-8 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 100000 | 1 | 242299 | 100000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 100000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110119 | เชลโล่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | คัน | 250000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Jr.Sebastian | รุ่น 4/4 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 250000 | 1 | 242299 | 250000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 250000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110601 | ทรัมเปท วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 60000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่นYTR-6345GS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 60000 | 1 | 242299 | 60000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 60000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110161 | เทนเนอร์แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 240000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YTS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 239000 | 1 | 242299 | 239000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 239000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 239000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110602 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 450000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น CVP-805PE | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 450000 | 1 | 242299 | 450000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 450000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 450000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110160 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YEP-642TS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 599000 | 1 | 242299 | 599000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 599000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 599000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110185 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 120000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Emanuel Wilfer | รุ่น V40 (4/4) | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 120000 | 1 | 242299 | 120000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 120000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 120000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110162 | อัลโตแซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YAS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 179000 | 1 | 242299 | 179000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 179000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 179000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110159 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 22000 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 22000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 22000 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 22000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110562 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตู้ | 6500 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6500 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 6500 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110164 | การแสดงชุดยกรบ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 490000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 7014156718 |  |  | 490000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 490000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110186 | ชุดฟ้อนเจิง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 7014156718 |  |  | 75000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 9000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110415 | ชุดฟ้อนไต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 60000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 7014156718 |  |  | 60000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110603 | ชุดฟ้อนผาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 7014156718 |  |  | 74000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 74000 |  | 10000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110698 | ชุดยืนเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 1/2563. | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 7014156718 |  |  | 200000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110389 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 22 | ชุด | 660000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 660000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110657 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ชุด | 44000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110361 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 10 | เครื่อง | 150000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 150000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110390 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 12900 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 12900 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110754 | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ระบบ | 400000 |  |  | P |  | 2/2563. | 242235 | บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | 400000 | 1 |  | 400000 | 7014166248 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 400000 |  | 0 |  |  | 242280 | 242280 | 242283 | 400000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110251 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 18000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 18000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420001 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท | 1 | หลัง | 11540000 | P | [19 empty] | 1. คาดว่าได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 20 วันทำการ ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 8 มิถุนายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 12 มิถุนายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15 - 23 มิถุนายน 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 24-30 มิถุนายน 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 11540000 | 24-30 มิถุนายน 2563 | 242338 | 24 กันยายน 2564 | 24 กันยายน 2564 | 242791
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410006 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 130 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 1800000 | 242290 | 242290 | 242410 | 242410 | 242414
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110015 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | แผ่น | 59800 |  |  | P | 1963-01-24 | 126/2563 | 1963-03-20 | หจก.ลิ้มจี่เซ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 21 - 27 มี.ค. 63 | 59760 | 1 | 1963-03-27 | 59760 | 7014183220 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 59760 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59760 |  | 40 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 59760 | 40
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110621 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตัว | 78000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 25 - 31 มี.ค. 63 | 78000 | 1 | 1963-03-27 | 23101 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 78000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 78000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110714 | ฉากระแนงกระถาง UPVC สำหรับจัดนิทรรศการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 40000 |  |  | P | 1963-03-23 | 131/2563 | 1963-03-27 | ร้านบ้านท่าไม้ | ร้าน | นครปฐม | - | - | 28 มี.ค. -7 เม.ย. 63 | 36500 | 1 | 1963-04-07 | 36500 | 7014235890 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36500 |  | 3500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 40000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110071 | ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 100000 |  |  | P | 1963-03-23 | 132/2563 | 1963-03-27 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 28 มี.ค. -3 เม.ย. 63 | 42250 | 1 | 1963-04-03 | 42250 | 7014235889 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 3 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42250 |  | 57750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 100000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110624 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 39500 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 39000 | 1 | 1963-03-27 | 39000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 39000 | 500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110209 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 26 | ตัว | 26000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 26000 | 1 | 1963-03-27 | 26000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 26000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110137 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 2.75x4.75 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 23200 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23112 | 1 | 1963-04-02 | 23112 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23112 |  | 88 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23112
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110492 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 3.00x4.00 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 24000 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23968 | 1 | 1963-04-02 | 23968 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23968 |  | 32 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23968
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110232 | ม่านปรับแสง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 24 | ชุด | 192000 |  |  | P | 1963-01-24 | 125/2563 | 242236 | สุธาธรผ้าม่าน | ร้าน | นครศรีธรรมราช | - | - | 21-27 มี.ค. 63 | 192000 | 1 | 242243 | 192000 | 7014181488 | 242241 | 242241 | 192000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 192000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 192000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110508 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 142500 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 132500 | 1 | 242277 | 132500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 132500 |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 132500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110001 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 157300 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 152500 | 1 | 242277 | 152500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 152500 |  | 4800 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 152500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110002 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NPE | TI-100w | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 5500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110016 | ตู้ลำโพงแบบติดตั้งฝาผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NST | NC-602 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 25500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110092 | ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SHURE | PGA48 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 14250 | 1 | 242277 | 14250 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14250 |  | 750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 14250
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110509 | ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110138 | ชุดนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 62000 | 1 | 1963-07-29 | 62000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 62000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 62000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110018 | ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 350000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 336000 | 1 | 1963-07-29 | 336000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 336000 |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 336000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110139 | ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 300000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 2/2563 | 242247 | ร้านนายกฤษฎา ผิวอ่อน | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 264000 | 1 | 1963-07-29 | 264000 | 7014246696 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 264000 |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 264000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110020 | ชุดเปาวนาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110017 | ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 360000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 347800 | 1 | 1963-07-29 | 347800 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 347800 |  | 12200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 347800
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110003 | ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110093 | ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110234 | ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110095 | ชุดระบำปืดชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 264000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 252000 | 1 | 1963-07-29 | 252000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 252000 |  | 12000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 252000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110235 | ชุดระบำพัดใบพ้อพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 146400 | 1 | 1963-07-29 | 146400 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 146400 |  | 9600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 146400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110493 | ชุดระบำลีลาชาชักชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 16 | ชุด | 250000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 235000 | 1 | 1963-07-29 | 235000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 235600 |  | 14400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 235600
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110716 | ชุดฤาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 52000 | 1 | 1963-07-29 | 52000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 52000 |  | 8000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 52000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110019 | ชุดสุครีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110233 | ชุดหนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 2000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110094 | ชุดองคต วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110356 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Essential S2735G | 1 - 30 เม.ย. 63 | 275000 | 1 | 242277 | 275000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 275000 |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 275000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110667 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 80000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Ex215-51-307E | 1 - 30 เม.ย. 63 | 72500 | 1 | 242277 | 72500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72500 |  | 7500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110357 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | HP | Laser Jet Pro M404dn | 1 - 30 เม.ย. 63 | 12500 | 1 | 242277 | 12500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12500 |  | 2500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 22000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110480 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 25000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | UPSn Cyber | UT800EG/800VA-480W_2y | 1 - 30 เม.ย. 63 | 22000 | 1 | 242277 | 22000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 12500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110306 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 5700 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | TP-Link | TP-Link | 1 - 30 เม.ย. 63 | 5400 | 1 | 242277 | 5400 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5400 |  | 300 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 5400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420009 1800843017420007 | ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 54,992,000 บาท | 1 | หลัง | 19896900 | P |  |  | 20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62 | 4/2562 | 1962-02-26 | บ.เกียรติก้องภพ จำกัด | บจก.(บริษัทจำกัด) | กรุงเทพฯ | - | - | 1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64 | 92627718.86 |  | งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 :4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50งวดที่ 12 :4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61งวดที่ 14 : 6,232,775.61งวดที่ 15 : 9,445,052.27งวดที่ 16 : 14,383,328.32งวดที่ 17 : 14,383,328.32 | 7013046268 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74งวดที่ 5 : 3,356,109.94งวดที่ 6 : 3,356,109.94งวดที่ 7 : 4,314,998.50 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  |  | 19896900
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410028 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4580500 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | เตรียมเอกสารเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่ | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4580500 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 4304000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410029 | ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | 3000000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410005 | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4017900 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนสรุปประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4017900 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 3810000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410020 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410033 | ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3011600 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนเปิดซองพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 2 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3011600 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-06-01 | 3011600
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110682 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110005 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 36000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110496 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 55000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110100 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110681 | ศาลาที่นั่งไม้จริง มุงหลังคาด้วยเฌอร่า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 12 | หลัง | 300000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | สัญญาเลขที่ 1/2563 | 1963-03-16 | นางสาวปิยชรัชต์ บุญโสม | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 16 มี.ค.63 - 16 มี.ค.64 | 297600 | 1 งาน | 1963-04-15 | 297600 | 7014217418 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 297600 |  | 2400 | 242217 | 242217 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 1963-04-01 | 297600 | 2400
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110006 | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตัว | 120000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110683 | ชุดเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ชุด | 80000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110007 | ไมค์คาดศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ตัว | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110141 | อุปกรณ์ลงข้อมูลแผงวงจรคลื่นวิทยุและให้บริการยืมคืน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 95000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 95000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110022 | ป้ายคะแนนแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 9900 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 9900 | 1 งาน | 1963-03-31 | 9900 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 9900 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9900 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110101 | เสาตะกร้อมีฟันเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 19000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 19000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 19000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 19000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110515 | เสาประตูโกฟุตซอล พร้อมตาข่ายและโกลฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | คู่ | 38000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 38000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 38000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 38000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 38000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110497 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Ludwig | Centennial Maple | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 150000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 150000 | 7014189271 |  |  | 150000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 150000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 150000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110102 | กีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | La Patrie | Etude | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110023 | กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 160000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Warwick | Pro Series Germany Teambuilt Thumb BO5 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 160000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 160000 | 7014189271 |  |  | 160000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 160000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 160000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110516 | กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Framus | GPS Panthera ll Supereme | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110498 | แซกโซโฟน เทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110518 | แซกโซโฟน อัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 360000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 360000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 360000 | 7014189271 |  |  | 360000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 360000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 360000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110008 | ตู้แอมป์กีตาร์(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Marshall | Marshall-JVM210H | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 280000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 280000 | 7014189271 |  |  | 280000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 280000 |  | 20000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 280000 | 20000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110517 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 70000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Roland | KC-990 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 55000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 55000 | 7014189271 |  |  | 55000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 55000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110684 | ตู้แอมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | EBS | EBS HD360 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 135000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 135000 | 7014189271 |  |  | 135000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 135000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 135000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110009 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Bach | LT180S Stradivarius #37 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110024 | เบสทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | คัน | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Holton | TR181 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110519 | กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 71000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 71000 | 7014189312 |  |  | 71000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 71000 |  | 4000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 71000 | 4000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110685 | พระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ชุด | 150000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 147000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 147000 | 7014189312 |  |  | 147000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 147000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110237 | พระอิศวร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 73000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 73000 | 7014189312 |  |  | 73000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 73000 |  | 2000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 73000 | 2000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110500 | ระบำภุมราชมหาวชิราลงกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 60000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 60000 | 7014189312 |  |  | 60000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 10000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 60000 | 10000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110027 | สัตธาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110499 | แสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110304 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Epson | L5190 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 24000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 24000 | 7014241998 |  |  | 24000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 24000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110663 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Cannon | G2010 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 8600 | 1 งาน | 1963-04-14 | 8600 | 7014241998 |  |  | 8600 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 8600 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 8600 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110746 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 72000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Fuji Xerox | DocuMate6440 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 72000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 72000 | 7014241998 |  |  | 72000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 72000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 72000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420003 1800843017420002 | ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณทั้งสิ้น 132,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,656,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,915,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,797,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท | 1 | หลัง | 58432000 | P |  |  | 1960-02-22 | 15/2560 | 1960-09-19 | หจก.ศิริชัยบึงสามพัน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | - | - | 19ก.ย.60-8 ธ.ค.62 | วงเงิน 132,800,000 บาท ปี 2560: 2,656,000 ปี 2561:25,915,000 ปี 2562: 45,797,000 ปี 2563: 58,432,000 | 20 งวด | งวดที่ 1: 29 ต.ค.60 งวดที่ 2: 28 พ.ย.60 งวดที่ 3: 28 ธ.ค.60งวดที่ 4: 27 ม.ค.61 งวดที่ 5: 26 ก.พ.61 งวดที่ 6: 28 มี.ค.61งวดที่ 7: 27 เม.ย.61 งวดที่ 8: 27 พ.ค.61 งวดที่ 9: 26 มิ.ย.61 งวดที่ 10: 26 ก.ค.61 งวดที่ 11: 4 ก.ย.61 งวดที่ 12: 24 ต.ค.61 งวดที่ 13: 13 ธ.ค.61 งวดที่ 14: 1 ก.พ.62งวดที่ 15: 2 เม.ย.62งวดที่ 16: 22 พ.ค.62 งวดที่ 17: 11 ก.ค.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 24 ต.ค.62 งวดที่ 20: 8 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 11,952,000 | 7013739776(63)- 7014184565(63) | งวดที่ 1: 15 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 12 ม.ค.61 งวดที่ 3: 23 ม.ค.61งวดที่ 4: 23 ม.ค.61 งวดที่ 5: 9 มี.ค.61 งวดที่ 6: 28 พ.ค.61งวดที่ 7: 4 ก.ค.61 งวดที่ 8: 6 ส.ค.61 งวดที่ 9: 21 ก.ย.61 งวดที่ 10: 22 ต.ค.61 งวดที่ 11: 15 พ.ย.61 งวดที่ 12: 17 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 8 ก.พ.62 งวดที่ 14: 8 ก.พ.62งวดที่ 15: 14 มี.ค.62งวดที่ 16: 16 พ.ค.62 งวดที่ 17: 13 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 6 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 6 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 21 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 16 ม.ค.61 งวดที่ 3: 29 ม.ค.61งวดที่ 4: 29 ม.ค.61 งวดที่ 5: 13 มี.ค.61 งวดที่ 6: 1 มิ.ย.61 งวดที่ 7: 10 ก.ค.61 งวดที่ 8: 10 ส.ค.61 งวดที่ 9: 25 ก.ย.61 งวดที่ 10: 29 ต.ค.61 งวดที่ 11: 26 พ.ย.61 งวดที่ 12: 24 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 15 ก.พ.62 งวดที่ 14: 15 ก.พ.62งวดที่ 15: 19 มี.ค.62งวดที่ 16: 23 พ.ค.62 งวดที่ 17: 20 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 6 ก.ย.62 งวดที่ 19: 16 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 16 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 9,941,000-งวดที่ 20: 2,011,000 | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | งบผูกพันปี63ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้ยังค้างผู้รับจ้างอยู่2,011,000บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 47808000 | 10624000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410008 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังจัดทำราคาท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3000000 | 242217 | 242248
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410017 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ในช่วงคำนวณโครงสร้าง | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 242217 | 242248
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110312 | เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 350 | ตัว | 280000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-12 | 280000 |  | 12/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 280000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | 12 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110059 | ชั้นวางวารสารแบบเอียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชั้น | 10000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 |  | 31/03/63 |  | 7014138401 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 10000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110426 | ชั้นวางหนังสือ 3 ตอน (โลหะ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชั้น | 54000 | P |  |  |  |  | 12/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 54000 |  | 27/03/63 |  | 7014139351 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 54000 |  | 0 | 12 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110126 | ชั้นวางหนังสือเตี้ย แบบ 2 หน้า 2 ช่วง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชั้น | 48000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 48000 |  | 31/03/63 |  | 7014142026 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110125 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 20 | ชุด | 240000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-01 | 240000 |  | 01/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 240000 |  | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 1 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110707 | ตู้เก็บเสื้อ เหล็กผ้าบานเลื่อนกระจก 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | หลัง | 26000 | P |  |  |  | 27/2563 | 19/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 26000 |  | 03/04/63 |  | 7014169705 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 26000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110425 | ตู้ไม้ 2 ตอนบานกระจก(ไทยประดิษฐ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | หลัง | 45000 | P |  |  |  | 32/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 45000 |  | 22/05/63 |  | 7014191505 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 45000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110427 | ตู้ไม้ บานกระจก ไทยประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 33/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 40000 |  | 22/05/63 |  | 7014184079 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 40000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110313 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | หลัง | 120000 | P |  |  |  |  | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-04 | 120000 |  | 04/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 120000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110545 | ที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม้ พร้อมไม้หนีบ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 3500 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-20 | 3500 |  | 19/03/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 3500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110708 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 34/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 18000 |  | 30/03/63 |  | 7014189510 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 18000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110127 | เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | เครื่อง | 25500 |  |  | P |  | 35/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 25500 |  | 30/03/63 |  | 7014184091 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110608 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 50400 |  |  | P |  | 36/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-07 | 50400 |  | 07/04/63 |  | 7014189536 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50400 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110607 | กล้องถ่ายภาพ DSLR วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 95000 | P |  |  |  | 37/2563 | 26/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 95000 |  | 10/04/63 | 95000 | 7014220264 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 95000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110428 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 42500 | P | [5 empty] | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-11 | 42500 |  | 11/04/63 | 42500 | 7014226972 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 42500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110197 | ชุดเครื่องเสียงประกาศแบบบูทูช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 15000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110060 | โทรทัศน์สี แอล อี ดี ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | เครื่อง | 370000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 370000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110606 | รายการห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 41/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-29 | 200000 |  | 29/04/63 | 200000 | 7014230265 |  |  |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 200000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110614 | เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คู่ | 58000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 5 มีนาคม 2563 | 58000 |  | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | 7014132044 | 13 มีนาคม 2563 | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 58000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 58000
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110072 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 300000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110564 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 40000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110610 | กีตาร์โปร่งไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 9 | ตัว | 135000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 135000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110563 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 70000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110199 | ทรัมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 240000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 240000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110431 | เทนเนอร์แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 480000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 480000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110546 | แมนโดลินชนิดไฟฟ้า(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 18500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110432 | ไวโอลีน (สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 35000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110609 | อัลโต้แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110128 | แอคคอเดี้ยน(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 9500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110429 | เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 42/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 20000 |  | 03/04/63 | 20000 | 7014220271 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110430 | เครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ 310 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 13000 |  |  | P |  | 43/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 13000 |  | 03/04/63 | 13000 | 7014226976 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 13000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110198 | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1500 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 32100 |  |  | P |  | 44/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 32100 |  | 06/04/63 | 32100 | 7014231006 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 32100 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110266 | ชุดชวาชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110549 | ชุดทวารวดี พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 90000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 90000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110316 | ชุดไทย ร.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110200 | ชุดไทย ร.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110433 | ชุดไทยบรมพิมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110548 | ชุดไทยพระราชนิยม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 112000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 112000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110062 | ชุดนกยูงพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 55000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110709 | ชุดนางสีดา พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110264 | ชุดพม่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 24 | ชุด | 360000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 360000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110613 | ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110612 | ชุดพระราม พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110203 | ชุดพระลักษณ์ พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110550 | ชุดพระศัตรุด พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110551 | ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110202 | ชุดย่าหรันพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110318 | ชุดระบำมยุราภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110706 | ชุดรับแขกบุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชุด | 54000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-13 | 54000 |  | 20/03/63 |  |  | 19/03/63 | 19/03/63 |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 54000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110314 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110611 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 100000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110547 | ชุดหมอลำเรื่อง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 250000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 250000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110262 | ชุดหมอลำหญิง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 150000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110201 | ระบำชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110434 | รัดเกล้าเปลว , จอนหู ,ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110317 | รัดเกล้ายอด , จอนหู , ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110061 | ศรีษะทศกัณฑ์หน้าทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 22000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 22000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110265 | ศรีษะหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 20000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110263 | เสื้อราชปะแตน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110315 | หางเครื่องหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110735 | ชั้นวางเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ตัว | 55000 | P | [5 empty] | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-11 | 55000 |  | 11/05/63 | 55000 | 7014226641 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110643 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 48000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 48000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110642 | ตู้ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 12000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110584 | ตู้ไม้ บานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 46/2563 | 27/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-13 | 40000 |  | 13/05/63 | 40000 | 7014226652 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 40000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110585 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 24000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110472 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | 47/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  |  |  |  | 2020-04-06 | 80000 |  | 06/04/2563 | 80000 | 7014231061 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการลงส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 80000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110294 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 67400 | P |  |  |  | 48/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 67400 |  | 06/04/63 | 67400 | 7014230967 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 67400 |  | 0 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120010 | วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | วง | 5292500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 5292500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110645 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110644 | ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110238 | ชุดเครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110458 | ชุดเครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | สำรับ | 180000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110346 | ชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ พญานาค พร้อมภูเขา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110736 | ธงนำทัพ ยักษ์ ลิง จีน พม่า ไทย ลาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 36000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110295 | ราชรถปิดทองคำเปลว 100% วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คัน | 350000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 350000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110344 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรขาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110737 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรเขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110343 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรดำ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110455 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110239 | เสลี่ยงพร้อมขารอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110297 | หนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ 4ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110454 | หมอนขวาน (ปักดิ้นนูนด้านหน้า) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ใบ | 5000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110738 | หุ่นละครเล็ก กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110296 | หุ่นละครเล็ก เบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110345 | หุ่นละครเล็ก พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110457 | หุ่นละครเล็ก สีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110646 | หุ่นละครเล็ก หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110456 | หุ่นละครเล็ก ทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410004 | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แห่ง | 3527000 | P |  |  | 2020-02-25 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3527000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410013 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2020-03-28 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยรอแบบแปลนจากทางสำนักสถาปัตฯ | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1800000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110145 | ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P | - | ซ.155/2563 | 12 มีค.63 | ร้านหล่อสโตร์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Luckyworld | - | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 69000 | 1 | 11 เมย.63 | 69000 | 7014189893 | 27 มีค.63 | 27 มีค.63 | 69000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 69000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110403 | ระบบควบคุมประตูแบบมีจอและ Fingerprintพร้อมระบบจดจำใบหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ระบบ | 30200 |  |  | P | - | ซ.160/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | LENOVO V530-15IC Tower | 11BHS02Q00 | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 30000 | 1 | 11 เมย.63 | 30000 | 7014189531 | 17 มีค.63 | 17 มีค.63 | 30000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 30000 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110146 | เครื่องซักผ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | - | ซ.157/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HITADHI | SF180XWV | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 48860 | 1 | 11 เมย.63 | 48860 | 7014191220 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 48860 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48860 | 1140 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110166 | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TVระดับความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P | - | ซ.161/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 127950 | 1 | 11 เมย.63 | 127950 | 7014190337 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 127950 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 127950 | 4550 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110325 | คลาริเนท บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110213 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 240000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 140000 | 1 | 19 พค.63 | 140000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 140000 | -140000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110627 | แซกโซโฟนอัลโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 110000 | 1 | 19 พค.63 | 110000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 110000 |  | 70000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 110000 | -110000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110214 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 120000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 70000 | 1 | 19 พค.63 | 70000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 50000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 70000 | -70000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110720 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110566 | มาร์ชชิ่งบาริโทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 180000 | 1 | 19 พค.63 | 180000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 120000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 180000 | -180000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110275 | มาร์ชชิ่งเฟรนฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 165000 | 1 | 19 พค.63 | 165000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 165000 |  | 135000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 165000 | -165000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110628 | มาร์ชชิ่งเมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 150000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 85000 | 1 | 19 พค.63 | 85000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 85000 |  | 65000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 85000 | -85000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110326 | มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 200000 | 1 | 19 พค.63 | 200000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 200000 | -200000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110105 | เสากีฬาตะกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110522 | เสากีฬาแบดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 12800 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 12500 | 1 | 11 เมย.63 | 12500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 12500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 12500 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110029 | เสากีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110167 | เสาประตูฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 18500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 18500 | 1 | 11 เมย.63 | 18500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 18500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 18500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110147 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน้ำ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 25705 | 1 | 16 กย.63 | 25705 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25705 |  | 9295 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 25705 | -25705
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110503 | ชุดชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110567 | ชุดตารีมาลากัสพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 151200 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 151200 | 1 | 16 กย.63 | 151200 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 151200 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 151200 | -151200
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110030 | ชุดไทภูเขาแบบร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 93000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 93000 | 1 | 16 กย.63 | 93000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 93000 | -93000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110689 | ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 120000 | 1 | 16 กย.63 | 120000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 120000 | -120000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110327 | ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 156000 | 1 | 16 กย.63 | 156000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 156000 | -156000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110721 | ชุดฟ้อนผางประทีป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 72000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 72000 | 1 | 16 กย.63 | 72000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 72000 | -72000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110168 | ชุดฟ้อนแพน พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 6 | ชุด | 123000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 123000 | 1 | 16 กย.63 | 123000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 123000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 123000 | -123000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110075 | ชุดฟ้อนวี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 108000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 108000 | 1 | 16 กย.63 | 108000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 108000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 108000 | -108000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110328 | ชุดฟ้อนโหวต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 16 | ชุด | 188000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 188000 | 1 | 16 กย.63 | 188000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 188000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 188000 | -188000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110329 | ระบำพัดใบพ้อครบชุดพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 1920000 | P |  |  |  | สซ.003/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท เชียงแสน มอเตอร์เซลล์จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HINO | - | 20 มีค.63-18มิย.63 | 1915300 | 1 | 18 มิย.63 | 1915300 | 7014190456 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.เชียงแสน มอเตอร์เซลส์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1915300 |  | 4700 | - | - | 18 มิถุนายน 2563 | 18 มิถุนายน 2563 | 23 มิถุนายน 2563 | 1915300 | -1915300
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110381 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | เครื่อง | 43000 |  |  | P |  | ซ.158/2563 | 12 มีค. 63 | ร้าน เอส เอ็น ซัพพลาย | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Barther | - | 12 มีค.63 - 11เมย.63 | 42900 | 1 | 11 เมย.63 | 42900 | 7014148070 | 16 มีค.63 | 16 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 42900 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110382 | เครื่องแสกนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | - | ซ.159/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | EPSON | V600 | 12 มีค.63-11เมย.63 | 15000 | 1 | 11 เมย.63 | 15000 | 7014190334 | 20 มีค.63 | 20 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 15000 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410018 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-27 มีค.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | สำนักสถาปัตยกรรม ได้ส่งประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กพ. 2563 วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 19 กพ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวนราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 10 เมษายน 2563 | 10 เมษายน 2563 | งวดที่ 1 : 4 พค.63 งวดที่ 2 : 14 มิย.63 งวดที่ 3 : 8 สค.63 | งวดที่ 1 : 7 พค.63 งวดที่ 2 : 17 มิย.63 งวดที่ 3 : 11 สค.63 | งวดที่ 1 : 10 พค.63 งวดที่ 2 : 20 มิย.63 งวดที่ 3 : 14 สค.63 |  |  | คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ 10 เมษายน 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420010 | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 15000000 | P |  |  | - | สจ.01/2563 | 27 มีค.63 | บริษัทอรุณดิษเอ็นจิเน๊ยจำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 27 มีค.63 - 21 มค.64 | 12498000 | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกัด /อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000000 |  |  | งวดที่ 1 : 26 พค.63 งวดที่ 2 : 25 มิย.63 งวดที่ 3 : 25 กค.63 งวดที่ 4 : 24 สค.63 งวดที่ 5 : 23 กย.63 งวดที่ 6 : 23 ตค.63 งวดที่ 7 : 22 พย.63 งวดที่ 8 : 22 ธค.63 | งวดที่ 1 : 29 พค.63งวดที่ 2 : 28 มิย.63 งวดที่ 3 : 28 กค.63 งวดที่ 4 : 27 สค.63 งวดที่ 5 : 26 กย.63 งวดที่ 6 : 26 ตค.63 งวดที่ 7 : 25 พย.63 งวดที่ 8 : 25 ธค.63 | งวดที่ 1 : 1 มิย.63 งวดที่ 2 : 1 กค.63 งวดที่ 3 : 31 กค.63 งวดที่ 4 : 30 สค.63 งวดที่ 5 : 29 กย.63 งวดที่ 6 : 29 ตค.63 งวดที่ 7 : 28 พย.63 งวดที่ 8 : 28 ธค.63 | 12498000 | -12498000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110175 | โต๊ะทำงานไม้ 3 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 8000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7600 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 8000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110695 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 9500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 9500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110038 | เก้าอี้บุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ตัว | 12000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110176 | เก้าอี้เลกเชอร์ไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 150 | ตัว | 105000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 103500 |  | 1500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 105000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110114 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | ตัว | 10500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9600 |  | 900 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 10500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110594 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110037 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ตู้ | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 52000 |  | 8000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110407 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ตู้ | 108000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 96000 |  | 12000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 108000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110115 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ชุด | 70000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110406 | พัดลมโคจร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 32 | ตัว | 64000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60800 |  | 3200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 64000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110593 | พัดลมตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 20 | ตัว | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 51400 |  | 8600 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110154 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 25200 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 25200 | 1 งวด | 1963-04-16 | 25200 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 25200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25200 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 25200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110040 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | คัน | 39000 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 39000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 39000 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 39000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 39000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110116 | ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายและลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 242263 | 250000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 250000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 250000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 250000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110595 | แฟลช แฟลชวิทยุไร้สายควบคุมอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายรูป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 20000 | 1 งวด | 242263 | 20000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 20000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110153 | เครื่องขยายเสียงช่วยสอนล้อลากอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110596 | โคมสปอร์ตไลท์ led ไม่น้อยกว่า 200 w วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | ชุด | 70000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242263 | 70000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 70000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110409 | โต๊ะปิงปอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 22400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | VINCENT |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 22400 | 1 งวด | 242248 | 22400 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 22400 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22400 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 22400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110598 | เบาะนั่งซิทอัพ 360 องศา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชิ้น | 5400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | BENCH |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 5200 | 1 งวด | 242248 | 5200 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5200 |  | 200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5200 | 200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110597 | ป้ายคะแนนเปตอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 25400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 7800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 7800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110534 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 21800 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 4200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 4200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110041 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110697 | คลาริเนท บีแฟลท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110178 | ดับเบิลเฟรน์ฮอนร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 200000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110408 | ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 78000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 78000 | 1 งวด | 242262 | 78000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 78000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 78000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110696 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 70000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242262 | 70000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110039 | ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 98000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 98000 | 1 งวด | 242262 | 98000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 98000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 98000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110179 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110410 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | หลัง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110155 | ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110536 | มาร์ชิง เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ใบ | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110180 | วิโอลา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110177 | ปั๊มลม 3 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 30000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 30000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 30000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110599 | เครื่องตัดเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 5000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 5000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 5000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110535 | สว่านไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 2800 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 2800 | 1 งวด | 1963-04-16 | 2800 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 2800 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2800 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 2800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110181 | ชุดทศกัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 80000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110411 | ชุดมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 7 | ชุด | 350000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 350000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 350000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110538 | ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 56000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 56000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 56000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110537 | ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 200000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110156 | ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 220000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 220000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 220000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110182 | ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 360000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 360000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 360000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110157 | ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป รอบที่ 2 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1288000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120008 | รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1980000 | P | [19 empty] | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1787000 |  | 193000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1980000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110583 | กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนังชนิดแม่เหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 4000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110368 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ตัว | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110582 | ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก- ล่างทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | หลัง | 35000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 27500 |  | 7500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110367 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตู้ | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 4000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110450 | โต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์รูปตัวแอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 32000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 6000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 32000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110375 | โต๊ะหน้าขาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | ตัว | 45000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42000 |  | 3000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110734 | โทรทัศน์ จอ แบน 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เครื่อง | 162000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2564 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 162000 | 1 งวด | 242263 | 162000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 162000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 162000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 162000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110451 | เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์พร้อมบลูทูธเชื่อมสัญญานในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110291 | เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 35000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110370 | ชุดนาง (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110640 | ชุดพระแขนยาว(รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 600000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 600000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 600000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110369 | ชุดพระแขนสั้น(พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 65000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 65000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 65000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110453 | เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | หน่วย | 40000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 40000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110292 | พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เล่ม | 18000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 18000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110452 | ม้าแผง พร้อมแส้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | หน่วย | 36000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 36000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 36000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110371 | รัดเกล้ายอด (ลงรักปิดทองแท้ประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 176000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 176000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 176000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110342 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | เล่ม | 45000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110354 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 170000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 170000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110479 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ ios วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110478 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | เครื่อง | 368000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 368000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 368000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110248 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 110000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 110000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110654 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110355 | เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ Print Scan Copy วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | หลัง | 95000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 95000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 95000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110653 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110747 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 75000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 75000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 75000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110247 | เครื่องพิมพ์ Printer Laser แบบพิมพ์สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 30000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110384 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 17800 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 17800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 17800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110748 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 48000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 48000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 48000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110666 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 20000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110383 | ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตู้ | 13000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 13000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 13000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420002 | ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 18257600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18257600 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 18257600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410022 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | แห่ง | 2998000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2998000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 2998000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410021 | ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 6500000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 6500000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 6500000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410019 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 1800000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110399 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บานวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ตู้ | 28000 |  |  | P |  |  |  | ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110501 | โต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  | 22/2563 | 09 มี.ค.63 | ร้านมหาทัพกฤษ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 8500 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 8500 | 7014145524 | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 | 8500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 8500 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110212 | เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลส 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ชุด | 83500 |  |  | P |  | 21/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | STANDARD |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 80700 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 80700 | 7014189291 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 80700 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 80700 | 2800
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110142 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 10 | เครื่อง | 265000 |  |  | P |  | 20/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | Panasonic | TH-55FX600T | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 255000 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 255000 | 7014129944 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 255000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 255000 | 10000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110687 | กลองทิมปานี ( Timpani ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 630000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | TP6300R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 625000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 625000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 625000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 625000 | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110025 | กลองสแนร์ มาร์ชชิ่ง ( Marching Snare Drum ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ใบ | 160000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MS9314U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 160000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 160000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 160000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110028 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum ) ขนาด 26 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 75000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8326U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 75000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 75000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 75000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110686 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum )ขนาด 24 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 70000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8324U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 70000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 70000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110688 | เก้าอี้นั่งตีกลอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 15000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | DS840 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 15000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 15000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 15000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110626 | คอนเสิร์ตทอม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | CT9000 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 100000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 100000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 100000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110718 | เคสไฟเบอร์ใส่กลองชุด และเคสไฟเบอร์ใส่ฉาบ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ชุด | 50000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | GATOR | GPR Standard Drum Set Mold,GP-20-PE CYMBAL CASE | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 50000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 50000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 50000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110143 | เชลโล (Sello) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Immer Luthier | VAC654 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110400 | แซกโซโฟน โซปราโน ( Soprano Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 200000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YSS-875EXHG | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 200000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 200000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 200000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 200000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110521 | แซกโซโฟน บาริโทน ( Barritone Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YBS-62 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 350000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 350000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 350000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 350000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110717 | ดับเบิ้ลเบส วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 400000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Antonio Navinci | DB301 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 400000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 400000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 400000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 400000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110103 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YFL-372HGL | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110520 | วิโอล่า (Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110625 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 300000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 300000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 300000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 300000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 300000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110211 | อคูสติคกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | AC5R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110502 | การละเล่นของหลวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ชุด | 100000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 98000 | 1 งวด |  | 98000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110104 | ฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 65000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 58000 | 1 งวด |  | 58000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110401 | ชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 45000 | 1 งวด |  | 45000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110402 | พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110026 | พระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110073 | ภูไทสามเผ่า (ก) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 12 | ชุด | 144000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 132000 | 1 งวด |  | 132000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 144000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110144 | ศีรชยสิงห์ (ตัวรอง) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 8 | ชุด | 80000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด |  | 75000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110305 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110477 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 41 | เครื่อง | 1230000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1230000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110664 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 88000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110353 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 52 | โปรแกรม | 197600 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 197600 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110665 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 466000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 466000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110246 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เครื่อง | 18000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420008 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,400,000 บาท | 1 | หลัง | 11600000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 11600000 | 23 เม.ย.63 | 24 เม.ย.63 | [5 empty] | เนื่องจากรูปแบบรายการและราคากลางยังไม่ได้รับจากทางสำนักสถาปัตยกรรม เหลือรูปแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำราคากลาง คาดว่าน่าจะได้รูปแบบและราคากลางประมาณ ภายในวันที่ 31 มี.ค.63 และน่าจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนพ.ค.
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410026 | ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 3900000 |  | P |  | 7-20 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 3900000 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410015 | ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 1600000 |  | P |  | 14-21 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 21 มี.ค. 63 | 21 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410009 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เวที | 1800000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ได้รูปแบบรายการแล้ว กำลังดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 16 เม.ย.63 | 17 เม.ย.63 | [5 empty] | รูปแบบรายการและราคากลางจะได้ประมาณ วันที่ 27 มี.ค. 63 และจะเริ่มก่อสร้างประมาณ สิ้นเดือน เม.ย.
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110690 | ชั้นวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 51000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 50040 | 1 | 1963-04-04 | 50040 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 51000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 51000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110691 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 400 | ตัว | 160000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 160000 | 1 | 1963-04-04 | 160000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110107 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 300 | ตัว | 300000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 297000 | 1 | 1963-04-19 | 297000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110106 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 180000 |  |  | P |  | ค2/2563 | 242233 | บริษัท เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ระยอง |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 180000 | 1 | 1963-03-18 | 180000 | 7014222765 | 1963-03-18 | 1963-03-18 | 180000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เค. เอส. ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 180000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110169 | เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242247 | ร้านสิริโลหะภัณ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 5/เม..ย./2563 | 88000 | 4 | 1963-04-05 | 88000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 88000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 88000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110148 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 14 | เครื่อง | 775600 | P |  |  |  | กอ.4/2563 | 242241 | บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Focus | AFT36IV | 25/มี.ค./2563และ 24/เม..ย./2563 | 511000 | 1 | 1963-04-24 | 511000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา 6 มี.ค. 63 เชิญทำสัญญาภายใน 13 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 775600 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 775600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110031 | เครื่องสแกนบัตรประชาชน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค5/2563 | 242247 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | บริษัท จำกัด(มหาชน) | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม..ย./2563 | 15000 | 4 | 1963-04-15 | 15000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110523 | ตู้เก็บจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242247 | นายภานุพงษ์ รัตนาลัย | บุคคลธธรมดา | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/มี..ค./2563 | 60000 | 5 | 1963-04-15 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนายภานุพงษ์ รัตนาลัย รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110150 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110505 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-04 | 48000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 48000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110504 | โต๊ะพับหน้าเหล็กเทา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 30 | ตัว | 97500 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 97500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 97500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 97500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110524 | พัดลมโคจรติดเพดาน (16 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ตัว | 34000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 33000 | 4 | 1963-04-12 | 33000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 34000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 34000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110149 | พัดลมโคจรติดเพดาน (18 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 25 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 47250 | 4 | 1963-04-12 | 47250 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110108 | เวทีสำเร็จรูป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ชุด | 160000 |  |  | P |  | ค8/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 160000 | 4 | 1963-03-22 | 160000 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 160000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 160000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110110 | เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13 กก. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 27000 |  |  | P |  | ค20/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG | T2516VS2M | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 23980 | 1 | 1963-03-27 | 23980 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 23980 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23980 | 3020 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 27000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110692 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ชุด | 28800 |  |  | P |  | ค10/2563 | 242244 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย./2563 | 28800 | 4 | 1963-04-12 | 28800 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน หนังสือดี อยู่ในระหว่าง รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28800 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 28800
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110032 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 80000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242246 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 80000 | 2 | 1963-04-14 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110533 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 277000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Epson | X05 | 23/มี.ค./2563และ 28/มี.ค./2563 | 277000 | 2 | 1963-04-14 | 277000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 277000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 277000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110525 | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงDVD วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 111000 |  |  | P |  | ค9/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG |  | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 110895 | 1 | 1963-03-27 | 110895 | 7014223716 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 110895 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 110895 | 105 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 111000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110170 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมมิกซ์ และไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 100000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | XXL |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 100000 | 1 | 1963-03-22 | 100000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 100000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110529 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว ขนาด 450 วัตต์ (RMS) รองรับ Bluetooth พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 5 | เครื่อง | 45000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | BIK | USK-15V | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 45000 | 1 | 1963-03-22 | 45000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 45000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 45000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 45000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110109 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | จอ | 200000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 200000 | 2 | 1963-04-14 | 200000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 200000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110532 | คลาลิเน็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ตัว | 180000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YCL-450 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 180000 | 1 | 1963-04-25 | 180000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110112 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 150000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Nord | Stage 3 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 150000 | 1 | 1963-04-25 | 150000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 150000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110036 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 50000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Boss | GT-1000 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-25 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110113 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 720000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTS-480 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 717000 | 1 | 1963-04-25 | 717000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 720000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 720000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110405 | แซกโซโฟนอัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 540000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YAS-62 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 540000 | 1 | 1963-04-25 | 540000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 540000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 540000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110527 | ทรัมเป็ทบีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 480000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTR-6345GS | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 480000 | 1 | 1963-04-25 | 480000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 480000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 480000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110528 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 140000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YSL-356G | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 140000 | 1 | 1963-04-25 | 140000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 140000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110152 | บองโก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 20000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Toca | Custom Deluxe | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 20000 | 1 | 1963-04-25 | 20000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 20000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110172 | เบสกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | BBNE2 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 99000 | 1 | 1963-04-25 | 99000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110694 | สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | MS-9314UCH | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 80000 | 1 | 1963-04-25 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110173 | แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 300000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Marshall | JCM-990+1960A | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 299000 | 1 | 1963-04-25 | 299000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110591 | แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 120000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Roland | KC-990 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 120000 | 1 | 1963-04-25 | 120000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 120000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 120000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110033 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเกตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ป้าย | 24000 |  |  | P |  | ค13/2563 | 242246 | ร้านพีโอ สปอร์ต | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 24000 | 4 | 1963-04-14 | 24000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ สปร์อต รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 24000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110151 | แบบจำลองอะตอม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ชุด | 10500 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10500 | 4 | 1963-03-23 | 10500 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10500 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10500 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110531 | กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 30000 | 4 | 1963-03-23 | 30000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 30000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 30000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110111 | ถาดคลื่นน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10000 | 4 | 1963-03-23 | 10000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110693 | หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 23600 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 23600 | 4 | 1963-03-24 | 23600 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 23600 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23600 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 23600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110171 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวคู่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110035 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110530 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | ค16/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 40000 | 4 | 1963-03-23 | 40000 | 7014222753 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 40000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 40000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 40000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110034 | เครื่องปั๊มลม ขนาด 165 ลิตร มอเตอร์ 3 แรง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 37000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 37000 | 4 | 1963-03-21 | 37000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 37000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 37000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 37000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110404 | รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | คัน | 15000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 15000 | 4 | 1963-03-21 | 15000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 15000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110174 | ชุดควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 307000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 307000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 307000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110526 | ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242241 | ร้านจันทบุรีแม็ค๙๙๙คลับ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 25/มี.ค./2563และ 30/มี.ค./2563 | 98950 | 4 | 1963-03-30 | 98950 | 7014236077 | 1963-03-30 | 1963-03-30 | 98950 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านแม็ค999 คลับ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98950 | 1050 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110592 | ชุดหัถตศิลป์ถิ่นบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 164000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 164000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 164000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110749 | Print Server ขนาดต่อเข้ากับเครื่องปริ๊นไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 9000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 9000 | 1 | 1963-04-14 | 9000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 9000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110249 | Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 2000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 2000 | 1 | 1963-04-14 | 2000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 2000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 2000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110669 | Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 4500 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 4500 | 1 | 1963-04-14 | 4500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 4500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 4500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110308 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 23 | เครื่อง | 506000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | X4665G | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 506000 | 1 | 1963-04-24 | 506000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 506000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 506000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110359 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | Extensa215-51 | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 154000 | 1 | 1963-04-24 | 154000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 154000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110385 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-T810W | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 78000 | 1 | 1963-04-24 | 78000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110668 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-L2715DW | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 89000 | 1 | 1963-04-24 | 89000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 89000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 89000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110386 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | CLEANLINE | L-850C | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-24 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420004 1800843017420003 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 101,895,000 บาท ปี 2561 ตั้งบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,379,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600 บาท | 1 | หลัง | 45827400 | P |  |  |  | กอ.3/2561 | 241569 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) | 3 | สมุทรปราการ |  |  | 01/04/2561และ07/10/2563 | 101895000 | 22 | งวดที่ 1 : 5 ก.ค. 61 งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 27 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 31 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 7 มี.ค. 62 งวดที่ 9 : 11เม.ย. 62 งวดที่ 10 : 21 พ.ค. 62งวดที่ 11 : 30 มิ.ย.62งวดที่ 12 : 9 ส.ค.62 งวดที่ 13 : 18 ก.ย.62งวดที่ 14 : 28 ต.ค.62งวดที่ 15 : 7 ธ.ค. 62งวดที่ 16 : 16 ม.ค. 63งวดที่ 17 : 25 ก.พ. 63งวดที่ 18 : 10 เม.ย. 63งวดที่ 19 : 25 พ.ค. 63งวดที่ 20 : 9 ก.ค. 63งวดที่ 21 : 23 ส.ค. 63งวดที่ 22 : 7 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 งวดที่ 19 : 5,094,750 งวดที่ 20 : 4,075,800 งวดที่ 21 : 4,075,800 งวดที่ 22 : 5,937,000 | 7011385495 | งวดที่ 1 : 9 ส.ค 61งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 20 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 18 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 12 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 6 มี.ค. 62 งวดที่ 10 : 19 มิ.ย. 62งวดที่ 11 : 25 ก.ค.62งวดที่ 12 : 25 ก.ค.62งวดที่ 13 : 25 ก.ค.62งวดที่ 14 : 25 ก.ค.62งวดที่ 15 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 16 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 17 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 18 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 19 : 12 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 15 ส.ค 61งวดที่ 2 :15 ส.ค 61 งวดที่ 3 :20 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 25 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 25 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 22 ม.ค. 61งวดที่ 8 : 14 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 11 มี.ค.62 งวดที่ 10 :1 ก.ค. 62งวดที่ 11 :27 ก.ค.62งวดที่ 12 :27 ก.ค.62งวดที่ 13 :27 ก.ค.62งวดที่ 14 :1 ส.ค.62งวดที่ 15 :7 ต.ค. 62งวดที่ 16 :7 ต.ค. 62งวดที่ 17 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 18 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 19 :17 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิยครธกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | สถาบันฯ ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน 20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอตัดโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -19 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 27511650 | 18315750 | 241569 | 1963-03-12 | งวดที่ 17 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 18 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 18 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 19 วันที่ 17 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 18 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 19 วันที่ 13 มี.ค.63 | งวดที่ 17 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 18 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 19 เป็นเงิน5,094,750
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410030 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  |  | กอ.3/2563 | 242250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | 2 | จันทบุรี |  |  | 03/04/2563และ01/08/2563 | 1800000 | 3 | งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 63 | งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัดพีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างเชิญทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | งวดที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 23 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย.63 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.63 | งวดที่ 1 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 720,000.-บาท
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110188 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 11000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110120 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 26000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 26000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110700 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 14300 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 14300 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110541 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้นขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 24700 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24700 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110699 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 28600 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28600 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110165 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 62400 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 62400 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110417 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | แผ่น | 25000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | Tiger Head | 120x150 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 23500 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 23500 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 23500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23500 | 1500 | [5 empty] | 23500 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110416 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 300 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | MODERN | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 114000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 114000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 114000 |  | 6000 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110048 | เก้าอี้ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | U-RODECOR | MOON | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 24000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 24000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110187 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | OA-STAR | WINNER V-T | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 25700 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 25700 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 25700 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25700 | 2300 | [5 empty] | 25700 | 2300
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110418 | ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 11900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 11900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110701 | ตู้ไม้โชว์เก็บวัสดุอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 20000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 19900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 19900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110046 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | LUCKYWORLD | KSG-120-GG | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 11800 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 11800 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11800 |  | 200 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110540 | โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ชุด | 25000 |  |  | P |  | 20/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | โต๊ะ 9 หน้า 8 | 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 | 25000 | 1 | 23 มี.ค. 63 | 25000 | 7014161994 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | 25000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110047 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 20000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | - | TMSL-M | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 20000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 20000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 20000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110702 | ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประจำห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 237500 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | Stagapas 400BT | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 237500 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 237500 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 237500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 237500 | 0 | [5 empty] | 237500 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110121 | เครื่องขยายเสียงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | เครื่อง | 340000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 320000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 320000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 320000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 320000 | 20000 | [5 empty] | 320000 | 20000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110049 | เครื่องขยายเสียงซัพเบส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 98000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 98000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 98000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 98000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | [5 empty] | 98000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110420 | ชุดไมค์พร้อมสายไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ชุด | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Sennheiser | EW 100G4-865-S | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110703 | ลำโพงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ตู้ | 360000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CZR15 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 360000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 360000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 360000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 360000 | 0 | [5 empty] | 360000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110419 | ลำโพงชัพ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 320000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CXS18XLF | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 282000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 282000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 282000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 282000 | 38000 | [5 empty] | 282000 | 38000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110311 | ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | DBR12 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110051 | กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 375000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Pearl | DECADEMAPLE | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 362250 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 362250 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 362250 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 362250 | 12750 | [5 empty] | 362250 | 12750
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110122 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีต้าร์ (Guitar effect) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | LINE6 | Helix LT | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 107283 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 107283 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 107283 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 107283 | 12717 | [5 empty] | 107283 | 12717
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110542 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (ชนิดแยกชิ้น)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Mesa/Boogie | Boogie Dual Rectifier 100W | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 298801.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 298801.5 | 1198.5 | [5 empty] | 298801.5 | 1198.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110565 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10 | ตู้ | 500000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Orange | Crush Pro 120 Head+Pro 412 (cabinet) | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 500000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 500000 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 500000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110050 | ตู้แอมป์เบส (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 144000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Laney | NEXUS-SLS112 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 131665.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 131665.5 | 12334.5 | [5 empty] | 131665.5 | 12334.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110190 | ชุดเขนลิง เขนยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 16 | คู่ | 128000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 8000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110055 | ชุดพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 250000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 225000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 225000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 225000 |  | 25000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110053 | ชุดพระลอตามไก่ระบำไก่ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 156000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 156000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 156000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110189 | ชุดฟ้อนอวยพร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | คู่ | 208000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 208000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 208000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 208000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110054 | ชุดม้าลากรถ ชุดราสีห์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คู่ | 80000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 80000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 80000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110704 | ชุดย่าหรันตามนกยูงระบำมยุราภิรมณ์ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 168000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 158000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 158000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 158000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110421 | ชุดระบำกินนรร่อนรำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 7 | ชุด | 140000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 140000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 140000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110543 | ชุดระบำครุฑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 460000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 450000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 450000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 450000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110422 | ชุดระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 24 | ชุด | 120000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110052 | ชุดรำประเลง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 12 | ชุด | 900000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 876000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 876000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 876000 |  | 24000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110604 | ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คัน | 812000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 800000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 800000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 800000 |  | 12000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110293 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 7000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | SURE | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 7000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 7000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110086 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | ISO | LKAS-303 | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 22200 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 22200 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 22200 |  | 1800 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110087 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | 27/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | VERTEX | D-1420H | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 35800 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 35800 | 7014222140 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 35800 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35800 |  | 4200 |  |  |  |  | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110641 | เครื่องเสียงช่วยสอน (ลำโพงบลูทูธ ขนาด 15 นิ้ว 80 วัตต์)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | BIK | USK-15V | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 56000 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 56000 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 56000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110372 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 19600 |  |  | P |  | 30/2563 | 31 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเซ็นเตอร์ | หจก. | พัทลุง | LG | 55UM7290 | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 | 14990 | 1 | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 7014246312 | 1 เม.ย. 63 | 1 เม.ย. 63 | 14990 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 14990 |  | 4610 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 4610
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110310 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 150000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Lenove | 30CYSOM700 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 147500 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 147500 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 147500 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147500 |  | 2500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 147500 | 2500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110482 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Brother | HL-L6200DW | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 29000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 29000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 29000 |  | 1000 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 29000 | 1000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110250 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 12500 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | CBC | AR-Eco1000 (1000VA 480W) | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 11000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 11000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 11000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11000 |  | 1500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 11000 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110388 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตัว | 5400 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | TP-LINK | EAP225 V3 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 4000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 4000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 4000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 1400 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 4000 | 1400
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420007 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 11,700,000 บาท (งวด 1-4) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท (งวด 5) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท (งวด 6-15) | 1 | หลัง | 16879500 | P |  |  |  | 168/2562 | 23 ส.ค. 63 | บจก.ทรัพยาก่อสร้าง | บริษัท | สุราษฎร์ธานี | - | - | 23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63 | ปี 61 = 8,603,130 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =16,879,500 | 4 1 10 | งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600 | 7013872190 7013872198 7014159808 | งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | 16879500 |  | 0
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410012 | ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | แห่ง | 2759000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ประกาศเชิญชวนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาผลในวันที่ 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2759000 | 15 เม.ย. 63 | 15 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410010 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 7 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักโยธิการและผังเมืองพัทลุง | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 7 เม.ย. 63 | 1963-04-07
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110494 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 150 | ตัว | 150000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110004 | ชั้นเหล็กวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | ชุด | 34000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 34000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110236 | ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แบบสองตอน ด้านหน้าติดกระจกใสบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 12000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 12000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110510 | ป้ายนิเทศติดผนัง ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ป้าย | 6000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110511 | รถเข็นอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | คัน | 10000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 10000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110096 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 104000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 104000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110495 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 163500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 163500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110140 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | จอ | 65500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110512 | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | [17 empty] | ติดต่อผู้ขายเพื่อเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110097 | ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดับและศีรษะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 59000 | 1 | 22ก.ค.63 | 59000 | 7014199719 |  |  | 59000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 59000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110021 | ชุดยักษ์ตัวเอก(ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ชุด | 240000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 237000 | 1 | 22ก.ค.63 | 237000 | 7014199719 |  |  | 237000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 237000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 237000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110099 | ชุดสุโขทัยตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | ชุด | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 72000 | 1 | 22ก.ค.63 | 72000 | 7014199719 |  |  | 72000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 72000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110514 | ชุดสุโขทัยตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 15000 | 1 | 22ก.ค.63 | 15000 | 7014199719 |  |  | 15000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 15000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110098 | เทริดพระ(ซัดชาตรี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ศีรษะ | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 69000 | 1 | 22ก.ค.63 | 69000 | 7014199719 |  |  | 69000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 69000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 69000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110513 | พญานาคตัวเอกพร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 49000 | 1 | 22ก.ค.63 | 49000 | 7014199719 |  |  | 49000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 49000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 49000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110680 | ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 116000 | 1 | 22ก.ค.63 | 116000 | 7014199719 |  |  | 116000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 116000 |  | 4000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 116000 | 4000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718110476 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 991000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 991000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110288 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | เครื่อง | 282000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 282000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110732 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 40000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110223 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 45000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110340 | แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แท่น | 26000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 26000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110341 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110639 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณ วัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 28000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 28000 |  |  |  | 28000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 28000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110289 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 11000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 11000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 11000 |  |  |  | 11000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 11000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110638 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 9500 | 1 | 9 เม.ย.63 | 9500 |  |  |  | 9500 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 9500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 9500
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110448 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 72000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 72000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 72000 |  |  |  | 72000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 72000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110447 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110366 | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือe-Board) กระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 210000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 210000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110733 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 41600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 41600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110290 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 65400 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65400 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110449 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | จอ | 30600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110364 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 60000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110658 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 75000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 75000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110759 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 440000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 440000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110756 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110757 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110363 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110394 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110462 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110672 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110758 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 25000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110255 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตัว | 54000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 54000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410007 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | ก.ค.63 | ก.ค.63 | ก.ค.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110056 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 139500 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W18G-O-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 128000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 128000 | 7014248882 |  |  | 128000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 139500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 128000 | 11500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110544 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 251000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W30D-O-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 211000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 211000 | 7014248882 |  |  | 211000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 251000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 211000 | 40000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110423 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 10 | เครื่อง | 616000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 452000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 452000 | 7014248882 |  |  | 452000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 616000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 452000 | 164000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110123 | ตู้กระจกเก็บเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ใบ | 200000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 188000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 188000 | 7014197373 |  |  | 188000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 188000 |  | 12000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 188000 | 12000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110192 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ตู้ | 36000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | LK-11 | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 32000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 32000 | 7014197373 |  |  | 32000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 32000 |  | 4000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 32000 | 4000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110193 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องดนตรี 118.8x45.7x183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 10 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | SC3FGL | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 140000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 140000 | 7014197373 |  |  | 140000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 140000 |  | 10000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 140000 | 10000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110191 | ม้านั่งไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 20 | ตัว | 120000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 100000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 100000 | 7014197373 |  |  | 100000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 20000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 100000 | 20000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110424 | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | เครื่อง | 560000 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM6970PTB | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 327440 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 327440 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 327440 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 327440 |  | 232560
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110124 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 8 | เครื่อง | 149600 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 36000 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 36000 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 36000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 100560 |  | 49040
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110705 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | เครื่อง | 39200 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 100560 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 100560 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 100560 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 36000 |  | 3200
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110057 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | ชุด | 105000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-E4100 | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 104930 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 104930 |  |  |  | 104930 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 105000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 104930 | 70
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110195 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 40000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Proeurotech | KF-15M | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 39500 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 39500 |  |  |  | 39500 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 39500 | 500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110194 | โฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ชุด | 50000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-N9200W | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 49980 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 49980 |  |  |  | 49980 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 49980 | 20
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110196 | ปั๊มลม ขนาด 10 ปอนด์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ZINSANO | APC13050 | 13-19 มี.ค.63 | 7000 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 7000 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 7000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 7000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110605 | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 บาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 8500 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | BISON | CS-B38GG | 13-19 มี.ค.63 | 8500 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 8500 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 8500 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 8500 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110058 | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 50 | ชุด | 250000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | จ.45/2563 | 11 มี.ค.63 | ร้าน เฟมัสซ์ ช๊อป | ร้าน | นครราชสีมา |  |  | 12 มี.ค.-10 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 10 เม.ย.63 | 250000 | 7014161378 | 27 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 250000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | [6 empty] | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420006 | ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 16000000 | P |  |  | 27 มี.ค.-1 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 5 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา (วันที่ 2 เม.ย.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 16000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410014 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 18-24 มี.ค.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 3 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 7 เม.ย.2563 | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410023 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 9000000 | P |  |  | 31 มี.ค.-3 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 6 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างขึ้นประกาศวิจารณ์ร่าง TOR (วันที่ 1-3 เม.ย.63) | อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110622 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20600 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110715 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 56000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110623 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 25000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 25000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110561 | ตู้เก็บกุญแจไม่น้อยกว่า 90 ชุด วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ตู้ | 4000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110488 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 35000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110224 | พัดลมโคจร วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 199 | ตัว | 497500 |  |  | P |  |  |  | บ.เอ็ม เมเจอร์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 497500 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110010 | โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 65 | ชุด | 403000 |  |  | P |  |  |  | นายปัญญา เกื้อกูล | 5. อื่นๆ (บุคคลธรรมดา) | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 403000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110225 | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 190000 |  |  | P |  |  |  | บ.กาเอ้ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 190000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110129 | หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 8 | หุ่น | 560000 | P | [19 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนประกาศลงเปไซต์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 560000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110391 | เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 40000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410031 | ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1387300 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 2/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1387300 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410024 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1145800 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 3/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1145800 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410032 | ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1062000 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 1/2563 |  | บ.หงษ์ทอง การช่าง จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1062000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110132 | ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตู้ | 45000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | SD-024 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 45000 | 1 |  | 45000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 45000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110014 | ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 6 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 4800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | KIOSK | ELK-6 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 4400 | 1 |  | 4400 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4400 |  | 400 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 4400 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110091 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-1202 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 9600 | 1 |  | 9600 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 9600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110677 | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 36000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-615 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 36000 | 1 |  | 36000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 36000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 36000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110133 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 37400 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.5/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | SONY BRAVIA | KD-49X7000F 4K SDR | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 37400 | 1 |  | 37400 | 7014199761 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 37400 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 37400 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110231 | ชั้นเก็บผลงานภาพสีน้ำมัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ชั้น | 15000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 14000 | 1 |  | 14000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 15000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110135 | ชุดโคมไฟ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 3600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 3600 | 1 |  | 3600 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 3600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110678 | ชุดไฟ Softbox 115w วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 4000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 |  | 4000 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 4000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110136 | ตู้กันชื้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 20000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Ailite | GP2-120L | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 19800 | 1 |  | 19800 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 19800 |  | 200 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 20000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110134 | ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110490 | ตู้เก็บอุปกรณ์ลายรดน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110679 | บอร์ดติดผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | บอร์ด | 26000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 26000 | 1 |  | 26000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 26000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110491 | หุ่นปูนการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 150000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.3/2563 | 24 มี.ค.63 | อินฟินิท คราฟท์ | บริษัท | กรุงเทพฯ | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 114704 | 1 |  | 114704 | 7014198771 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 114704 |  | 35296 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 150000 | 35296
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110671 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 180000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.2/2563 | 24 มี.ค.63 | งามวิเศษ | ร้านค้า | อ่างทอง | Hikvision | HVS-CD1023G0EI-4, HVS-2CD1101-I4 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 179000 | 1 |  | 179000 | 7014194314 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 179000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 179000 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110755 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 66000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V530-15ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 66000 | 1 |  | 66000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 66000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 66000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110253 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V330-14ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 300000 | 1 |  | 300000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 300000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 300000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110670 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 44000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | Think vision V20-10 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 44000 | 1 |  | 44000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 44000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110393 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Smart Tank 500 All in one | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 8600 | 1 |  | 8600 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 8600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110254 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 17800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Laser Jet Pro M203dn | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 17800 | 1 |  | 17800 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17800 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 17800 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420005 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท | 1 | หลัง | 8600000 | P | [19 empty] | 1.ได้รับแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคาแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.63 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จการประเมินราคากลางท้องถิ่น ภายใน 30 วันทำการ 4. และคาดว่าจะจัดทำ TOR แล้วเสร็จไม่เกินวันที่13- 15 พ.ค.63 5.คาดว่าประกาศจัดจ้าง 9 - 12 มิ.ย.63 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอแบบรูปรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600000 | 30 พ.ค. 63 | 30 พ.ค..63
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410025 | ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 20 ม.ค. 63 | EB.(จ)2/2563 | 31 มี.ค.63 | .ภัทรดิษฐ์ | หจก. | สุพรรณบุรี |  |  | 1 เม.ย.63/ 29 มิ.ย.63 | 750000 | 4 | 29 มิ.ย.63 | งวดที่ 1 37,500 บาท งวดที่ 2 187,500 บาท งวดที่ 3 225,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 300,000 บาท | 7014239321 |  |  |  | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 750000 |  | 150000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29 มิ.ย.63 | 3 ก.ค.63 | 10 ก.ค.63 | 750000 | -750000
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110227 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 215000 |  |  | P | 1963-03-04 | ซ.10/2563 | 1963-03-26 | ร้านณรงค์แอร์ เซอร์วิส | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 | 215000 |  | งวดที่ 1 : 7 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 215,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 215000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 215000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110323 | ตู้เก็บเอกสารติดผนัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 44000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 44000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110011 | ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 70000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 70000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 70000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110489 | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 8000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 7890 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 7,890 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 7890 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7890 |  | 110 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 8000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110506 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 4 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 6400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6390 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,390 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6390 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6390 |  | 10 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 6400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110226 | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 9500 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 9100 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 9,100 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 9100 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 95000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110088 | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 | ตัว | 38000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,400 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36400 |  | 1600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 38000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110089 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 7000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6750 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,750 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6750 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6750 |  | 250 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 7000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110012 | พัดลมอุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 48000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 47000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 47,000 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 47000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 47000 |  | 1000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 48000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110507 | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตัว | 14000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.3/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 14000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 14,000 | 7014244340 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 14000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 14000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 14000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110676 | เครื่องมัลติมีเดียแบบพกพา มีความจุในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 23800 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ViewSonic | M1+ | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 23800 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 23,800 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 23800 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 23800 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 23800 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110228 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 75400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 75400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 75,400 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 75400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 75400 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 75400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110090 | จอทีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 26000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 26000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 26,000 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 26000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 26000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110013 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมโครโฟน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 24000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.4/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 24000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 24,000 | 7014242520 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 24000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 24000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110130 | ชุดไฟต่อเนื่อง HPUSN Red Head 800 W วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 6500 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.7/2563 | 1963-03-19 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 | 6500 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 30 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 6,500 | 7014217463 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 6500 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 65000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110131 | เก้าอี้เลคเชอร์ 4 ที่นัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8 | ชุด | 36000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.9/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,000 | 7014216724 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 35120 |  | 880 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 35120 | 880
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110230 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียนหอพัก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 20000 |  |  | P | 1963-03-01 | ซ.3/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 20,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 20000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110229 | หุ่นกล้ามเนื้อจำลองเพศชาย แสดงกล้ามเนื้อ 19 ชิ้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 21000 |  |  | P | 1963-03-01 | [16 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | อื่นๆ (ขอเปลี่ยนแปลงรายการ) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | [7 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110303 | กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 151200 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.6/2563 | 1963-03-18 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 18 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 | 151200 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 27 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 151,200 | 7014246272 | 1963-03-26 | 1963-03-31 | 151200 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 151200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 151200 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410016 | ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 600000 | P |  |  | 1963-03-05 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 600000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410003 | ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 1963-03-04 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 900000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410011 | ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 1600000 | P |  |  | 1963-02-28 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 1963-03-01 | 1963-03-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410001 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 993600 | P |  |  | 1963-03-03 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 993600 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410027 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 7755000 | P |  |  | 1963-03-01 | [16 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7755000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410002 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 750000 | P |  |  | 1963-03-06 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 750000 | 1963-03-01 | 1963-03-01

## ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (hidden)
หน่วยงาน/สถานศึกษา (1) | งบตามพรบ/เงินเหลือจ่าย (2) | ประเภทงบลงทุน (3) | ประเภทของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4) | กิจกรรม | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5)  | รายการงบลงทุน (6) | จำนวน (7)  | หน่วยนับ (8)  | งบประมาฯสุทธิที่ได้รับ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (2) วิธีคัดเลือก | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | ประเภทของคู่สัญญา (12.4) | จังหวัดที่ทำการซื้อ (12.5) | ยี่ห้อ (ถ้ามี) (12.6) | รุ่น (ถ้ามี) (12.7) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 31 มี.ค.2563 | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง) | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกจองเงิน/ไม่จองเงิน / เบิกจ่าย) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 26 ก.พ.2563 | สถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลาง) | ใบสั่งซื้อ ณ 7 เม.ย.2563 | ยอดเบิกจ่าย ณ 7 เม.ย.2563 | งบคงเหลือ ณ 7 เม.ย.2563 | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา (18.1) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMIS (18.2) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ (18.3) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (18.4) | วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (18.5) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (หน่วย : บาท) (18.6) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเหลือ (หน่วย : บาท) (18.7) | คำชึ้แจงเพิ่มเติม (18.8)
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110475 | โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 40800 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | DS-CMD02 | 05/03/2563-04/04/2563 | 40800 | 1 | 04/04/2563 | 40800 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 40800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40800 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 40800 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110745 | เก้าอี้ทำงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | MONO | SA-47 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3800 | 1 | 04/04/2563 | 3800 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3800 |  | 200 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3800 | 200 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110244 | เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 23400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | PRIME | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 23400 | 1 | 04/04/2563 | 23400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 23400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 23400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110301 | เครื่องทำลายเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3054 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | COMIC | S290 | 05/03/2563-04/04/2563 | 6900 | 1 | 04/04/2563 | 6900 | 7014099951 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 6900 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6900 | 100 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 6900 | 100 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110352 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 80400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | STAR-AIRE | CR305A/DCR5 | 05/03/2563-04/04/2563 | 80400 | 1 | 04/04/2563 | 80400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 80400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 80400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110651 | เครื่องเป่าลม (Blower) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | Makita | UB1102 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110662 | ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตู้ | 21300 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | METAL PRO | MET-WB35 | 05/03/2563-04/04/2563 | 21300 | 1 | 04/04/2563 | 21300 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 21300 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21300 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 21300 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110379 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 12000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | SCD1-PF-20, PR-169 | 05/03/2563-04/04/2563 | 9680 | 1 | 04/04/2563 | 9680 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9680 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9680 |  | 2320 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9680 | 2320 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110350 | โต๊ะสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3085 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | - | A2-SB-SP2-PVC-3D | 05/03/2563-04/04/2563 | 9900 | 1 | 4/4/2563 | 9900 | 7014099948 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9900 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9900 |  | 100 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9900 | 100 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110590 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | SUMO | ML-12A | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110243 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 4 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 1400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 1400 | 1 | 04/04/2563 | 1400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 1400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 1400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110351 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4200 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 4200 | 1 | 04/04/2563 | 4200 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 4200 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4200 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 4200 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110589 | รถเข็น 1 ชั้น พับได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 10000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | PT-10M | 05/03/2563-04/04/2563 | 8260 | 1 | 04/04/2563 | 8260 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 8260 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8260 |  | 1740 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 8260 | 1740 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110302 | กล้องDSLR Canon EOS 80D ความละเอียด 24.2 MP พร้อมเลนส์ Kit 18-135 IS USM สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 47900 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | EOS 80D | 05/03/2563-04/04/2563 | 42000 | 1 | 04/04/2563 | 42000 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 42000 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 42000 | 5900 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 42000 | 5900 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110652 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 58000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vivitek |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 55000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 55000 | 7014045091 |  |  | 55000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 58000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110245 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | จอ | 35200 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 34000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 34000 | 7014045091 |  |  | 34000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35200
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120004 | จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8700000 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8700000 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110380 | ชุดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็น ห้องอบรมทางคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 72000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 72000 | 7014045091 |  |  | 72000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120005 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1155800 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 7014045091 |  |  | 1049000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1155800
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110473 | แฟลช Canon AF TTL Speedlite 430EX III RT สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 12000 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | 430 EXIIIRT | 05/03/2563-04/04/2563 | 10400 | 1 | 04/04/2563 | 10400 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 10400 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10400 | 1600 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 10400 | 1600 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110474 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 565300 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 550000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 550000 | 7014045091 |  |  | 550000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 565300
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120006 | ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2641400 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2641400 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110675 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 23000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 5270 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 21796 | 1 | 9 พ.ค.63 | 21796 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 21796 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21796 |  | 1204
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110467 1800836718110762 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | เครื่อง | 990000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 956358 | 1 | 9 พ.ค.63 | 956358 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 956358 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 956358 |  | 33642
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110674 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 34000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 33000 | 1 | 9 พ.ค.63 | 33000 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 33000 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 33000 |  | 1000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110761 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 10000 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เท็น ซอฟท์ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Pantum P2500 |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 3424 | 1 | 10 มี.ค.63 | 3424 | 7014121800 | 10 มี.ค.63 | 16 มี.ค.63 | 3424 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 3424 | 6576 | [7 empty] | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110259 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7100 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Brother MFC-T810W |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 6634 | 1 | 9 พ.ค.63 | 6634 | 7014120503 |  |  | 6634 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6634 |  | 466
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110661 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 2500 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 1 | 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 7014120503 |  |  | 1251.9 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1251.9 |  | 1248.1
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110260 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 1 | 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 7014120503 |  |  | 40060.8 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40060.8 |  | 39939.2
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110398 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | ชุด | 121600 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 | 10 มี.ค.63 | หจก.ทีปกร 2014 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครปฐม | Microsoft Window10 Pro 64bit |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 65432 | 1 | 16 มี.ค.63 | 65432 | 7014131785 | 16 มี.ค.63 | 20 มี.ค.63 | 65432 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 65432 | 56168 | [7 empty] | ระหว่างตรวจรับพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110261 | ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 | P |  |  |  | สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 11 มิ.ย.63 | 370000 | 1 | 11 มิ.ย.63 | 370000 | 7014157984 |  |  | 370000 | ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 370000 |  | 130000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110763 | โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 600000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 29 มิ.ย.63 | 552120 | 1 | 29 มิ.ย.63 | 552120 | 7014164917 |  |  | 552120 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 552120 |  | 47880
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110469 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 210000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | TP-Link |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 79180 | 1 | 9 พ.ค.63 | 79180 | 7014120503 |  |  | 79180 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 79180 |  | 130820
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110468 | อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 41 | เครื่อง | 4968000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63 |  |  | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Cisco | Catalyst 9200 Series Switches |  | 3890900 | 1 |  | 3890900 |  |  |  | 3890900 | ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทำการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ภายใน 30 วันทำการ | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4968000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110470 | เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12900 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10272 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10272 | 7014120503 |  |  | 10272 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10272 |  | 2628
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110465 | ฮาร์ดดิส SSD สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10786 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10786 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 10786 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10786 |  | 1214
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110397 | ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา 4TB (เอ็กซ์เทอร์นัล) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 4000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 1 | 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 7014120503 |  |  | 3049.5 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3049.5 |  | 950.5
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110216 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 20000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 20000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 600 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 20000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110723 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 14000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 140000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 14000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 14000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110333 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบเจาะทำลาย 20 แผ่น คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 30000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 30000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110725 | ตู้เก็บกล้อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 21900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 21900 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 21900 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21900 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 21900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110331 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 35000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 35000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 35000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110076 | ตู้ล้อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 31998 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 31998 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31998 |  | 2 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 31998 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110332 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 11000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 11000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 11000 |  | 1000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110722 | บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | แผ่น | 3000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 3000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110278 | บอร์ดประกาศกำมะหยี่ตู้กระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 9000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 9000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 9000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110568 | ม้านั่งสนามมีพนักพิง ยาว 2 เมตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 45000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 45000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 45000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 45000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110570 | รถเข็นเครื่องดนตรี คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 4000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 4000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 4000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 4000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110569 | รถเข็นพับได้ 300 kg พื้นเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 2600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 2600 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 2600 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2600 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110217 | แฮนด์ลิฟท์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 15000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110724 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 19300 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Nikon | D3500 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 17500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 18725 | 575 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 17500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110438 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Vertex | D-1420 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 11500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 12305 | 7695 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110571 | ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 6 | ตัว | 30000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | XXL Power | SL-10VBT | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 28020 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 29981.4 | 18.6 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 28020 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110439 | คีย์บอร์ดไฟฟ้า คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 100000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | NP-12 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 89000 |  | 11000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 89000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110572 | เครื่องดนตรี (เครื่องเป่า) Euphounium คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 130000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | YEP-201MS | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 128000 |  | 2000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 128000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110726 | เครื่องดนตรีสำหรับเด็กเล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 168000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | IQ | IQ-W034-05,03,01,00 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 16600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 166600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 166600 |  | 1400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 166600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110440 | ที่เก็บเสียง Mute Bass Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB4B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3700 |  | 200 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3700 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110279 | ที่เก็บเสียง Mute Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | อัน | 10100 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB1B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 500 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110218 | ที่เก็บเสียง Mute Trumpet คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | อัน | 8800 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Denis Wick | DW5531 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8400 |  | 400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 8400 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110280 | ไมค์โครโฟน Zoom H6n Audio Recorder คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | ZOOM | H6 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12900 |  | 2100 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 12900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110219 | ชุดกั๊บแก๊บลำเพลิน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 111000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 111000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 111000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 111000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 111000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110334 | ชุดนางไห คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 15000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110281 | ชุดระบำฉิ่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 180000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 180000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 180000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 180000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110727 | ทวนไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คู่ | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110573 | ธงไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ด้าม | 2500 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 2500 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 2500 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2500 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110629 | พระขรรค์โลหะ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110630 | พลองประดับกระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 5000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 5000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 5000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 5000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120009 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 4/ก.ย./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110484 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 60 | เครื่อง | 1320000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ (คาดว่าจะได้สเป็คใหม่วันที่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1320000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110485 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 90 | เครื่อง | 2700000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2700000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110463 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110256 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110464 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 30000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110760 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 8600 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110486 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 150 | เครื่อง | 375000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 375000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110487 | ระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ระบบ | 85600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 85600 |  | 0 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110365 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | เครื่อง | 108000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 108000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110659 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 42000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | วธ 0804/พส.163 | 10 มี.ค. 2563 | ไอบิส ซัพพลาย | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค.2563 - 24 มี.ค. 2563 | 85600 | 1 งวด | 24 มี.ค.2563 | 85600 | 7014110263 | 24 มี.ค.2563 | 24 มี.ค.2563 |  | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 |  | 0 | จะจอง PO เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มี.ค.2563
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110376 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 28200 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28200 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 28200 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110649 | เครื่องบันทึกเสียง MP3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 6000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110377 | เครื่องเล่นเทฟ CD คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 32000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 32000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 32000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110471 | กระบองยักษ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | อัน | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242235 | 242246 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110300 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110742 | ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110588 | ชุดพลองไม้สั้นพร้อมอาวุธ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110240 | ชุดมโนราห์ พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 200000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 200000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110299 | ชุดยักษ์ตัวเอก(เปาวนาสูร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110349 | ชุดยักษ์ตัวเอก(มโหธร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110298 | ชุดยักษ์ตัวเอก(สหัสเดชะ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110241 | ชุดระบำศรีชยสิงห์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 9 | ชุด | 120000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 120000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110378 | ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 60000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 60000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110743 | ตั่งวางเครื่องราชูปโภค คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตัว | 6000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110744 | พระขรรค์(ลิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ด้าม | 5000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 5000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110242 | หนังใหญ่ยักษ์(วิรุญจำบัง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110650 | หนังใหญ่ลิง(หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120003 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | [5 empty] | 7475000 | 0 | เนื่องด้วยภาวะการโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางคณะจึงเลื่อนกำหนดการประกาศเชิญชวนออกไปเป็น 1 พ.ค.63 โดยสามารถจองเงินในระบบได้ภายในเดือน มิ.ย.63
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110077 | เครื่องขัดพื้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | CHAMPION | MAXO | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 20000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 20000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110631 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Karcher | NT30/1Me | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 28000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 28000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 28000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110284 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 111800 |  |  | P |  | 22/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 26 เม.ย. 63 | 111800 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 111800 | 7014253889 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 111800 | 1963-03-12 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 111800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110728 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | เครื่อง | 409600 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นนทบุรี | Saijo Denki | รุ่นแขวน พร้อมติดตั้ง |  | 408312 | 1 งวด |  | 408312 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาคาดว่าจะมาลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 409600 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 408312 | 1288.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110635 | ชั้นวางเหล็ก ขนาด 150x60x200 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ชุด | 46000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 46000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 46000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 46000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 46000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110576 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 58000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 58000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 58000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110441 | ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 15000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 14200 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 14200 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 14200 | 800.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110335 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | ตู้ | 181500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 173019 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 173019 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 181500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 173019 | 8,481.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110574 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 19800 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 19800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 19800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19800 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 19800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110283 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 38800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 38800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 38800 | 21,200.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110580 | ตู้ชั้นวางของ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 30800 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 30800 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 30800 | 1200
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110083 | ตู้ไม้สำหรับบ่มรัก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 53500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 53500 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 53500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 53500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 53500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110287 | ตู้โรยยางสน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 52500 |  |  | P |  | 12/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 7014253882 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 52500 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 52430 | 70.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110575 | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 40000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110084 | ตู้ลิ้นชักเก็บผลงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 39000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 39000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39000 | 1,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110577 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 70000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 70000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 70000 | 10,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110082 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า121.9x61x74.3 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 50 | ตัว | 150000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 115000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 115000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 115000 | 35,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110445 | พัดลม ระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 58000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | พานาโซนิค | FV-40 KUT | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 58000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 58000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110444 | พัดลมเพดาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 12 | ชุด | 36000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | มิตซูบิชิ | CY16-SV | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 36000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 36000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 36000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110282 | ม่านปรับแสงแนวตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 34 | ชุด | 180000 |  |  | P |  | 13/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ทยา เดคคอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 7014250014 | 1963-03-26 | 1963-03-26 | 178191.38 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | [5 empty] | 178191.38 | 1808.62
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110079 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ความละเอียดภาพ 24.2ล้าน Pixel เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | 23/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 50000 | 7014165861 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 50000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110442 | เครื่องฉายมัลติมีเดียสามมิติ (Visualizer 3D) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 130000 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | D-4136 | Vertex | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 130000 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 130000 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 130000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 130000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110078 | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OMW-V100 | Razr | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 9500 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 9500 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 9500 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9500 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110220 | ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | 3/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 249845 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 249845 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างนัดส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 250000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 249845 | 155.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110285 | ชุดอุปกรณ์สตูดิโอ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 40000 |  |  | P |  | 16/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 | 7014253817 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 40000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110632 | ตู้พยาบาล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 7 | ตู้ | 17500 |  |  | P |  | 15/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 17500 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 17500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17500 | 242229 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 17500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110634 | กล่องสำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | กล่อง | 24000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 24000 | 1 งวด |  | 24000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110443 | เก้าอี้สำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 22000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 31 มี.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 | 20000 | 1 งวด | 29 พ.ค. 63 | 20000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110578 | ขาตั้งสำหรับปฏิบัติงานวาดเส้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 150 | ตัว | 375000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Projectect | A 13176 |  | 375000 | 1 งวด |  | 375000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 375000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110221 | โคมไฟส่องหุ่น ตั้งพื้น ปรับความสูง ปรับองศาได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | โคม | 17000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 17000 | 1 งวด |  | 17000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110336 | ชั้นเก็บหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | อัน | 128000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 127200 | 1 งวด |  | 127200 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 128000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110339 | ตู้ล้างบล็อกสกรีน สแตนเลส คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 136000 |  |  | P |  | 17/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 7014253898 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 136000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 135890 | 110.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110222 | ตู้อบบล็อกสกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 140000 |  |  | P |  | 18/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วินสันเคมีเคิล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 27 มี.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 | 123050 | 1 งวด | 5 พ.ค. 63 | 123050 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 123050 | 16950.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110446 | โต๊ะขาพับหน้าโต๊ะฟอเมก้า สีขาว ขนาด 60x150x75 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 9300 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 9300 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9600 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110637 | โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 135000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 134820 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 134820 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 135000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 134820 | 180.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110085 | โต๊ะปฏิบัติงานบุแผ่นรองตัด คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 25000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 22500 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 22500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 25000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110730 | โต๊ะปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 19000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 19000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 19000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110731 | โต๊ะปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 13000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 13000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 13000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 13000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110636 | โต๊ะเลื่อยวงเดือน ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | BIGWOOD | MJ2331 |  | 38000 | 1 งวด |  | 38000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 38000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110080 | แท่นสำหรับจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | แท่น | 60000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 60000 | 1 งวด |  | 60000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110081 | แท่นสำหรับติดตั้งหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 60 | แท่น | 300000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 300000 | 1 งวด |  | 300000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110579 | บอร์ดกระดานไม้ก๊อก สำหรับนำเสนอผลงานนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | บอร์ด | 240000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 240000 | 1 งวด |  | 240000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110286 | บันไดอลูมิเนียม พับเก็บได้ (ความยาวสูงสุด 3.8 เมตรขนาดเมื่อพับเก็บ 90 เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | อัน | 65000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  | AML2-003 |  | 65000 | 1 งวด |  | 65000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110581 | ปั๊มลม (3 แรงม้า ถัง 50 ลิตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 15000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | ACT | AR-50L |  | 15000 | 1 งวด |  | 15000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110338 | แป้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | แป้น | 40000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 39590 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 39590 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39590 | 410.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110633 | ไฟส่องหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 56000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 56000 | 1 งวด |  | 56000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110337 | หุ่นกายวิภาคสัตว์ (โครงกระดูกสัตว์จริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |  |  |  | 49500 | 1 งวด |  | 49500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120002 | เครน รอกรางไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างกำหนด TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1200000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110729 | เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 24/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OKURA | SD69 | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 18000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 18000 | 7014252963 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 18000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 18000 | [6 empty] | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120007 | รถบัสขนาด 32 ที่นั่ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 4200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4200000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110673 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบและงานกราฟฟิค (คุณภาพสูง นอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 45 | เครื่อง | 2700000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2700000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110660 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110466 | เครื่องปริ้นเตอร์แบบสำหรับกระดาษ A1,A3 (คุณภาพระดับสูงนอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 75000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110258 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 137500 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 137500 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110396 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 209000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 209000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110257 | ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ระยะที่ 2 คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 4/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 499476 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 499476 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110395 | ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 11/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 497550 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 497550 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718410034 | ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 7403000 | P |  |  |  | 2/2563 | 2 เ.ย. 63 | บริษัท 1555 บิช จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 3 เม.ย. 63 - 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 | 3 งวด | งวด 1 : 22 พ.ค. 63 งวด 2 : 11 ก.ค. 63 งวด 3 : 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ 2 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7403000 | 1963-04-02 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110063 | กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | บอร์ด | 41700 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 41665.8 | 1 |  | 41665.8 | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 41665.8 |  | 34.2 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110616 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 13910 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 13910 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110270 | เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 42000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 34240 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 34240 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110204 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 648000 | P |  |  | 3-2 ก.พ. 63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนกิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 648000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110274 | ตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 14000 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110319 | ตู้ลิ้นชักแบบ 4 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 31200 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 31200 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110615 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110710 | โต๊ะเก้าอี้สำหรับคุณครูในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 168000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 168000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110719 | โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 20600 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20600 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110553 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 118000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 118000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110552 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 8500 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110617 | บอร์ดปิดประกาศ บุกำมะหยี่ มีขาตั้ง มีล้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | บอร์ด | 114000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 114000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110064 | พัดลมตั้งพื้น ขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและพิลการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 59706 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59706 |  | 294 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110555 | พัดลมในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ตัว | 360100 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 96300 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96300 |  | 263800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110554 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เทอร์มินอลโซลูชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110557 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 26000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 21357.2 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21357.2 |  | 4642.8 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110269 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 9983.1 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14498.5 |  | 501.5 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110712 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ แบบมีเลื่อยด้ามยาว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 14498.5 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9983.1 |  | 5016.9 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110067 | ปั๊มแรงดันไดโว่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 |  |  | P |  | ค.18/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Mitsubishi |  | 10 - 17 มี.ค. 63 | 34240 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 34240 | 7014208329 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 34240 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 34240 |  | 1760 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 1963-04-01 | 34240 | 1760
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110711 | รถยกของไฮดรอลิก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 60000 |  |  | P |  | ค.17/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านลัคกี้ช้อป | ร้านค้า | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 60000 | 1 |  | 60000 | 7014238325 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110587 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค. 6/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Nikon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  | 138000 | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110267 | เครื่อง MIDI Controller ขนาด 61 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 16000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | KORG | micro KEY Air | 10 - 17 มี.ค. 63 | 16000 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | 7014207455 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 16000 |  | 0 | 10 มี.ค. 63 | 1963-04-01 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-04-01 | 16000 | -
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110556 | เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล 24 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 300000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 299000 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 299000 |  | 1000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110618 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 65 นิ้ว แบบสมาร์ททีวี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 93000 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท นิปด้า จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | LG |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 93000 | 1 |  | 93000 | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120013 | ระบบเครื่องเสียงเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 3500000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3500000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110320 | ระบบเครื่องเสียงสำหรับการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ชุด | 71400 |  |  | P |  |  |  | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 71400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120014 | ระบบแสงสีเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2000000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110619 | ไมค์โครโฟนชนิด Condenser วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | RODE |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 47200 | 1 |  | 47200 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 47200 |  | 2800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110065 | ลำโพงสำหรับห้องบันทึกเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คู่ | 25000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | YAMAHA |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 24700 | 1 |  | 24700 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 24700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110066 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมพ่วงลากจูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110268 | ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนย้ายได้มีแบตเตอรี่ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท พรีเมี่ยร์ฟู๊ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110273 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 19902 | 1 | 1963-03-31 | 19902 |  |  |  | 19902 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 19902 | 98
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110271 | เครื่องเข้าเล่มสันกาวแบบตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.19/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 26215 | 1 | 1963-03-31 | 26215 |  |  |  | 26215 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 26215 | 1785
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110206 | หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 29960 | 1 | 1963-03-31 | 29960 |  |  |  | 29960 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 29960 | 2040
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110272 | เสากีฬาตระกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 38000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 38000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110074 | เสาบาสเกตบอลแป้นไฮโดรลิค วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 276000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 276000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 276000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110324 | เสาประตูฟุตบอล 11 คน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 144000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 144000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 144000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110330 | คลาริเนท เบส บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 254000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 254000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110276 | ทูบา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 600000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110215 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 560000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 560000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110437 | โอโบ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 140000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110277 | ฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 200000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110558 | กระบังหน้า (ขี้รัก ปิดทอง) นางกำนัล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | อัน | 42000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110322 | เกี้ยวกลมตุ้งติ้ง A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | อัน | 56000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110560 | ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 270000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 270000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110435 | ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณมัจฉา) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 50000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110069 | ชุดพม่าชาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 240000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110208 | ชุดพม่าหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | ชุด | 320000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 320000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110207 | ชุดพระแขนยาว (พระพรหม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110321 | ชุดพระแขนยาว (พระราม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110436 | ชุดพระแขนยาว (พระลักษมณ์) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110068 | ชุดพระแขนยาว (พระอิศวร) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110070 | พลองประดับกระจก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 10000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110559 | พลองประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 7000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110620 | รัดเกล้ายอด - แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียมวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ยอด | 216000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 216000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110713 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เล่ม | 6000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 6000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120012 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 เปิดซอง 5 มี.ค. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110347 | เก้าอี้ห้องสัมมนา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 31030 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31030 |  | 970 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110739 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | เครื่อง | 194400 | P | [5 empty] | ห้างหุ้นส่วน กิตติ เครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 194400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110741 | ชุดโต๊ะสำนักงานแบบเข้ามุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | โต๊ะ | 45000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 44998.85 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44998.85 |  | 1.15 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110740 | ตู้ไม้เก็บเอกสารสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 13000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 12840 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12840 |  | 160 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110647 | ตู้เหล็ก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตู้ | 79800 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 35952 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35952 |  | 43848 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110586 | โต๊ะประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 18500 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 18500 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14445 |  | 4055 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110205 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค.6/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Canon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  |  | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110373 | เครื่องเล่นแผ่นซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | AJ |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 6400 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6400 |  | 600 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110648 | ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนอาคารสาระสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 438000 |  |  | P |  | ค.2/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 438000 | 1 |  |  | 7014207130 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 438000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110459 | ชุดไมค์สำหรับห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 200000 |  |  | P |  | ค.14/2563 | 1963-03-10 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 199116.3 | 1 |  |  | 7014208336 | 1963-03-20 |  |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 199116.3 |  | 883.7 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110374 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 1963-03-10 | บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | TCL |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 132500 | 1 |  |  | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 132500 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110348 | ลำโพงสนาม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | K.tower |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 14700 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110358 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 130000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110655 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 100 | เครื่อง | 2200000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110461 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110481 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำหรับให้บริการห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 170000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110307 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110753 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110387 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 80000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110392 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 24000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110360 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 86000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 86000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110252 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 45000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 45000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110362 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110751 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 128000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 128000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110752 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 76000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 76000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110656 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110309 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 28000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110460 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 11 | เครื่อง | 66000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 66000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110483 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 21000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110750 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 108000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 108000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110117 | เก้าอี้ประชุม พร้อมผ้าคลุม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 100 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 120000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 120000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 120000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110044 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 24600 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 24600 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 24600 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24600 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 24600 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110158 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ซื้อ 4/2563 | 242220 | นายภูธัต พุทธหน้อย | บุคคลธรรมดา | เชียงใหม่ | Saijo Denki |  | เริ่มต้นวันที่ 5 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 56000 | 1 | 242226 | 56000 | 7014017977 | 242225 | 242225 | 56000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (นายภูธัต พุทธหน้อย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110042 | ตู้เหล็กแบบกระจกใสมีบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110183 | ตู้เอกสารทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น(บานเลื่อนเป็นกระจก) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110412 | โต๊ะเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 20 | ตัว | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110043 | เวทีพับได้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 50000 |  |  | P | [9 empty] | 50000 | 1 | [6 empty] | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 50000 | 242247 | 242247 | 242277 | 242277 | 242282 | 50000
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110184 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 10200 |  |  | P |  | ซื้อ 6/2563 | 242227 | ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ | KANTO | TRiM-22 | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 10200 | 1 | 242232 | 10200 | 7014130722 | 242228 | 242228 | 10200 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10200 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110210 | เตียงนอน ที่นอน พร้อมชุดเครื่องนอน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 7000 |  |  | P |  | ซื้อ 7/2563 | 242222 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 10 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 1 | 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 7014116875 | 242227 | 242227 | 7000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 7000 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120001 | เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixer) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 1600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110600 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | จอ | 43600 |  |  | P |  | ซื้อ 8/2563 | 242227 | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 43600 | 1 | 242232 | 43600 | 7014145441 | 242232 | 242232 | 43600 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 43600 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110539 | ไฟพอลโล่พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | โคม | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110045 | ไมโครโพนไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110163 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | ชุด | 225000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Yamaha | รุ่น RYDEEN | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 223500 | 1 | 242299 | 223500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 223500 |  | 1500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 223500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110413 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 40000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น STD.JAZZ BASS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 39500 | 1 | 242299 | 39500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 39500 |  | 500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 39500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110118 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 35000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น PLAYER STD. HSS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 35000 | 1 | 242299 | 35000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 35000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110414 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น MODX-8 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 100000 | 1 | 242299 | 100000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 100000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110119 | เชลโล่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | คัน | 250000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Jr.Sebastian | รุ่น 4/4 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 250000 | 1 | 242299 | 250000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 250000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110601 | ทรัมเปท วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 60000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่นYTR-6345GS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 60000 | 1 | 242299 | 60000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 60000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110161 | เทนเนอร์แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 240000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YTS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 239000 | 1 | 242299 | 239000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 239000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 239000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110602 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 450000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น CVP-805PE | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 450000 | 1 | 242299 | 450000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 450000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 450000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110160 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YEP-642TS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 599000 | 1 | 242299 | 599000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 599000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 599000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110185 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 120000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Emanuel Wilfer | รุ่น V40 (4/4) | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 120000 | 1 | 242299 | 120000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 120000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 120000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110162 | อัลโตแซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YAS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 179000 | 1 | 242299 | 179000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 179000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 179000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110159 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 22000 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 22000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 22000 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 22000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110562 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตู้ | 6500 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6500 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 6500 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110164 | การแสดงชุดยกรบ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 490000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 7014156718 |  |  | 490000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 490000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110186 | ชุดฟ้อนเจิง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 7014156718 |  |  | 75000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 9000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110415 | ชุดฟ้อนไต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 60000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 7014156718 |  |  | 60000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110603 | ชุดฟ้อนผาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 7014156718 |  |  | 74000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 74000 |  | 10000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110698 | ชุดยืนเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 1/2563. | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 7014156718 |  |  | 200000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110389 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 22 | ชุด | 660000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 660000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110657 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ชุด | 44000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110361 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 10 | เครื่อง | 150000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 150000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110390 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 12900 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 12900 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110754 | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ระบบ | 400000 |  |  | P |  | 2/2563. | 242235 | บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | 400000 | 1 |  | 400000 | 7014166248 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 400000 |  | 0 |  |  | 242280 | 242280 | 242283 | 400000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110251 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 18000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 18000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420001 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท | 1 | หลัง | 11540000 | P | [19 empty] | 1. คาดว่าได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 20 วันทำการ ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 8 มิถุนายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 12 มิถุนายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15 - 23 มิถุนายน 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 24-30 มิถุนายน 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 11540000 | 24-30 มิถุนายน 2563 | 242338 | 24 กันยายน 2564 | 24 กันยายน 2564 | 242791
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410006 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 130 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 1800000 | 242290 | 242290 | 242410 | 242410 | 242414
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110015 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | แผ่น | 59800 |  |  | P | 1963-01-24 | 126/2563 | 1963-03-20 | หจก.ลิ้มจี่เซ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 21 - 27 มี.ค. 63 | 59760 | 1 | 1963-03-27 | 59760 | 7014183220 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 59760 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59760 |  | 40 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 59760 | 40
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110621 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตัว | 78000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 25 - 31 มี.ค. 63 | 78000 | 1 | 1963-03-27 | 23101 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 78000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 78000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110714 | ฉากระแนงกระถาง UPVC สำหรับจัดนิทรรศการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 40000 |  |  | P | 1963-03-23 | 131/2563 | 1963-03-27 | ร้านบ้านท่าไม้ | ร้าน | นครปฐม | - | - | 28 มี.ค. -7 เม.ย. 63 | 36500 | 1 | 1963-04-07 | 36500 | 7014235890 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36500 |  | 3500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 40000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110071 | ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 100000 |  |  | P | 1963-03-23 | 132/2563 | 1963-03-27 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 28 มี.ค. -3 เม.ย. 63 | 42250 | 1 | 1963-04-03 | 42250 | 7014235889 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 3 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42250 |  | 57750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 100000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110624 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 39500 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 39000 | 1 | 1963-03-27 | 39000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 39000 | 500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110209 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 26 | ตัว | 26000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 26000 | 1 | 1963-03-27 | 26000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 26000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110137 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 2.75x4.75 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 23200 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23112 | 1 | 1963-04-02 | 23112 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23112 |  | 88 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23112
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110492 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 3.00x4.00 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 24000 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23968 | 1 | 1963-04-02 | 23968 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23968 |  | 32 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23968
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110232 | ม่านปรับแสง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 24 | ชุด | 192000 |  |  | P | 1963-01-24 | 125/2563 | 242236 | สุธาธรผ้าม่าน | ร้าน | นครศรีธรรมราช | - | - | 21-27 มี.ค. 63 | 192000 | 1 | 242243 | 192000 | 7014181488 | 242241 | 242241 | 192000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 192000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 192000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110508 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 142500 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 132500 | 1 | 242277 | 132500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 132500 |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 132500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110001 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 157300 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 152500 | 1 | 242277 | 152500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 152500 |  | 4800 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 152500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110002 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NPE | TI-100w | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 5500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110016 | ตู้ลำโพงแบบติดตั้งฝาผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NST | NC-602 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 25500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110092 | ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SHURE | PGA48 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 14250 | 1 | 242277 | 14250 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14250 |  | 750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 14250
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110509 | ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110138 | ชุดนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 62000 | 1 | 1963-07-29 | 62000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 62000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 62000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110018 | ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 350000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 336000 | 1 | 1963-07-29 | 336000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 336000 |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 336000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110139 | ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 300000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 2/2563 | 242247 | ร้านนายกฤษฎา ผิวอ่อน | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 264000 | 1 | 1963-07-29 | 264000 | 7014246696 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 264000 |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 264000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110020 | ชุดเปาวนาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110017 | ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 360000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 347800 | 1 | 1963-07-29 | 347800 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 347800 |  | 12200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 347800
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110003 | ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110093 | ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110234 | ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110095 | ชุดระบำปืดชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 264000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 252000 | 1 | 1963-07-29 | 252000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 252000 |  | 12000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 252000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110235 | ชุดระบำพัดใบพ้อพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 146400 | 1 | 1963-07-29 | 146400 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 146400 |  | 9600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 146400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110493 | ชุดระบำลีลาชาชักชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 16 | ชุด | 250000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 235000 | 1 | 1963-07-29 | 235000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 235600 |  | 14400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 235600
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110716 | ชุดฤาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 52000 | 1 | 1963-07-29 | 52000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 52000 |  | 8000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 52000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110019 | ชุดสุครีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110233 | ชุดหนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 2000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110094 | ชุดองคต วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110356 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Essential S2735G | 1 - 30 เม.ย. 63 | 275000 | 1 | 242277 | 275000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 275000 |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 275000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110667 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 80000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Ex215-51-307E | 1 - 30 เม.ย. 63 | 72500 | 1 | 242277 | 72500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72500 |  | 7500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110357 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | HP | Laser Jet Pro M404dn | 1 - 30 เม.ย. 63 | 12500 | 1 | 242277 | 12500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12500 |  | 2500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 22000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110480 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 25000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | UPSn Cyber | UT800EG/800VA-480W_2y | 1 - 30 เม.ย. 63 | 22000 | 1 | 242277 | 22000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 12500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110306 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 5700 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | TP-Link | TP-Link | 1 - 30 เม.ย. 63 | 5400 | 1 | 242277 | 5400 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5400 |  | 300 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 5400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420009 1800843017420007 | ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 54,992,000 บาท | 1 | หลัง | 19896900 | P |  |  | 20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62 | 4/2562 | 1962-02-26 | บ.เกียรติก้องภพ จำกัด | บจก.(บริษัทจำกัด) | กรุงเทพฯ | - | - | 1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64 | 92627718.86 |  | งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 :4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50งวดที่ 12 :4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61งวดที่ 14 : 6,232,775.61งวดที่ 15 : 9,445,052.27งวดที่ 16 : 14,383,328.32งวดที่ 17 : 14,383,328.32 | 7013046268 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74งวดที่ 5 : 3,356,109.94งวดที่ 6 : 3,356,109.94งวดที่ 7 : 4,314,998.50 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  |  | 19896900
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410028 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4580500 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2563 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4580500 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 4304000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410029 | ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | 3000000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410005 | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4017900 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4017900 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 3810000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410020 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410033 | ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3011600 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3011600 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-06-01 | 3011600
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110682 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110005 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 36000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110496 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 55000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110100 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110681 | ศาลาที่นั่งไม้จริง มุงหลังคาด้วยเฌอร่า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 12 | หลัง | 300000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | สัญญาเลขที่ 1/2563 | 1963-03-16 | นางสาวปิยชรัชต์ บุญโสม | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 16 มี.ค.63 - 16 มี.ค.64 | 297600 | 1 งาน | 1963-04-15 | 297600 | 7014217418 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 297600 |  | 2400 | 242217 | 242217 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 1963-04-01 | 297600 | 2400
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110006 | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตัว | 120000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110683 | ชุดเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ชุด | 80000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110007 | ไมค์คาดศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ตัว | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110141 | อุปกรณ์ลงข้อมูลแผงวงจรคลื่นวิทยุและให้บริการยืมคืน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 95000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 95000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110022 | ป้ายคะแนนแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 9900 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 9900 | 1 งาน | 1963-03-31 | 9900 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 9900 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9900 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110101 | เสาตะกร้อมีฟันเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 19000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 19000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 19000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 19000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110515 | เสาประตูโกฟุตซอล พร้อมตาข่ายและโกลฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | คู่ | 38000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 38000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 38000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 38000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 38000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110497 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Ludwig | Centennial Maple | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 150000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 150000 | 7014189271 |  |  | 150000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 150000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 150000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110102 | กีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | La Patrie | Etude | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110023 | กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 160000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Warwick | Pro Series Germany Teambuilt Thumb BO5 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 160000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 160000 | 7014189271 |  |  | 160000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 160000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 160000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110516 | กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Framus | GPS Panthera ll Supereme | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110498 | แซกโซโฟน เทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110518 | แซกโซโฟน อัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 360000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 360000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 360000 | 7014189271 |  |  | 360000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 360000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 360000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110008 | ตู้แอมป์กีตาร์(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Marshall | Marshall-JVM210H | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 280000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 280000 | 7014189271 |  |  | 280000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 280000 |  | 20000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 280000 | 20000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110517 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 70000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Roland | KC-990 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 55000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 55000 | 7014189271 |  |  | 55000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 55000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110684 | ตู้แอมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | EBS | EBS HD360 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 135000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 135000 | 7014189271 |  |  | 135000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 135000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 135000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110009 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Bach | LT180S Stradivarius #37 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110024 | เบสทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | คัน | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Holton | TR181 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110519 | กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 71000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 71000 | 7014189312 |  |  | 71000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 71000 |  | 4000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 71000 | 4000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110685 | พระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ชุด | 150000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 147000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 147000 | 7014189312 |  |  | 147000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 147000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110237 | พระอิศวร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 73000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 73000 | 7014189312 |  |  | 73000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 73000 |  | 2000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 73000 | 2000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110500 | ระบำภุมราชมหาวชิราลงกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 60000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 60000 | 7014189312 |  |  | 60000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 10000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 60000 | 10000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110027 | สัตธาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110499 | แสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110304 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Epson | L5190 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 24000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 24000 | 7014241998 |  |  | 24000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 24000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110663 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Cannon | G2010 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 8600 | 1 งาน | 1963-04-14 | 8600 | 7014241998 |  |  | 8600 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 8600 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 8600 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110746 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 72000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Fuji Xerox | DocuMate6440 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 72000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 72000 | 7014241998 |  |  | 72000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 72000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 72000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420003 1800843017420002 | ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณทั้งสิ้น 132,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,656,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,915,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,797,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท | 1 | หลัง | 58432000 | P |  |  | 1960-02-22 | 15/2560 | 1960-09-19 | หจก.ศิริชัยบึงสามพัน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | - | - | 19ก.ย.60-8 ธ.ค.62 | วงเงิน 132,800,000 บาท ปี 2560: 2,656,000 ปี 2561:25,915,000 ปี 2562: 45,797,000 ปี 2563: 58,432,000 | 20 งวด | งวดที่ 1: 29 ต.ค.60 งวดที่ 2: 28 พ.ย.60 งวดที่ 3: 28 ธ.ค.60งวดที่ 4: 27 ม.ค.61 งวดที่ 5: 26 ก.พ.61 งวดที่ 6: 28 มี.ค.61งวดที่ 7: 27 เม.ย.61 งวดที่ 8: 27 พ.ค.61 งวดที่ 9: 26 มิ.ย.61 งวดที่ 10: 26 ก.ค.61 งวดที่ 11: 4 ก.ย.61 งวดที่ 12: 24 ต.ค.61 งวดที่ 13: 13 ธ.ค.61 งวดที่ 14: 1 ก.พ.62งวดที่ 15: 2 เม.ย.62งวดที่ 16: 22 พ.ค.62 งวดที่ 17: 11 ก.ค.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 24 ต.ค.62 งวดที่ 20: 8 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 11,952,000 | 7013739776(63)- 7014184565(63) | งวดที่ 1: 15 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 12 ม.ค.61 งวดที่ 3: 23 ม.ค.61งวดที่ 4: 23 ม.ค.61 งวดที่ 5: 9 มี.ค.61 งวดที่ 6: 28 พ.ค.61งวดที่ 7: 4 ก.ค.61 งวดที่ 8: 6 ส.ค.61 งวดที่ 9: 21 ก.ย.61 งวดที่ 10: 22 ต.ค.61 งวดที่ 11: 15 พ.ย.61 งวดที่ 12: 17 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 8 ก.พ.62 งวดที่ 14: 8 ก.พ.62งวดที่ 15: 14 มี.ค.62งวดที่ 16: 16 พ.ค.62 งวดที่ 17: 13 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 6 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 6 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 21 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 16 ม.ค.61 งวดที่ 3: 29 ม.ค.61งวดที่ 4: 29 ม.ค.61 งวดที่ 5: 13 มี.ค.61 งวดที่ 6: 1 มิ.ย.61 งวดที่ 7: 10 ก.ค.61 งวดที่ 8: 10 ส.ค.61 งวดที่ 9: 25 ก.ย.61 งวดที่ 10: 29 ต.ค.61 งวดที่ 11: 26 พ.ย.61 งวดที่ 12: 24 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 15 ก.พ.62 งวดที่ 14: 15 ก.พ.62งวดที่ 15: 19 มี.ค.62งวดที่ 16: 23 พ.ค.62 งวดที่ 17: 20 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 6 ก.ย.62 งวดที่ 19: 16 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 16 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 9,941,000-งวดที่ 20: 2,011,000 | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | งบผูกพันปี63ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้ยังค้างผู้รับจ้างอยู่2,011,000บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 47808000 | 10624000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410008 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศ e-bidding 15-22 เมษายน (TOR เรียบร้อยแล้ว) | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3000000 | 242217 | 242248
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410017 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรอรับแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 242217 | 242248
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110312 | เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 350 | ตัว | 280000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-12 | 280000 |  | 12/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 280000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | 12 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110059 | ชั้นวางวารสารแบบเอียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชั้น | 10000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 |  | 31/03/63 |  | 7014138401 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 10000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110426 | ชั้นวางหนังสือ 3 ตอน (โลหะ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชั้น | 54000 | P |  |  |  |  | 12/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 54000 |  | 27/03/63 |  | 7014139351 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 54000 |  | 0 | 12 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110126 | ชั้นวางหนังสือเตี้ย แบบ 2 หน้า 2 ช่วง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชั้น | 48000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 48000 |  | 31/03/63 |  | 7014142026 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110125 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 20 | ชุด | 240000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-01 | 240000 |  | 01/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 240000 |  | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 1 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110707 | ตู้เก็บเสื้อ เหล็กผ้าบานเลื่อนกระจก 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | หลัง | 26000 | P |  |  |  | 27/2563 | 19/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 26000 |  | 03/04/63 |  | 7014169705 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 26000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110425 | ตู้ไม้ 2 ตอนบานกระจก(ไทยประดิษฐ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | หลัง | 45000 | P |  |  |  | 32/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 45000 |  | 22/05/63 |  | 7014191505 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 45000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110427 | ตู้ไม้ บานกระจก ไทยประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 33/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 40000 |  | 22/05/63 |  | 7014184079 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 40000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110313 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | หลัง | 120000 | P |  |  |  |  | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-04 | 120000 |  | 04/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 120000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110545 | ที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม้ พร้อมไม้หนีบ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 3500 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-20 | 3500 |  | 19/03/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 3500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110708 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 34/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 18000 |  | 30/03/63 |  | 7014189510 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 18000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110127 | เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | เครื่อง | 25500 |  |  | P |  | 35/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 25500 |  | 30/03/63 |  | 7014184091 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110608 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 50400 |  |  | P |  | 36/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-07 | 50400 |  | 07/04/63 |  | 7014189536 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50400 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110607 | กล้องถ่ายภาพ DSLR วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 95000 | P |  |  |  | 37/2563 | 26/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 95000 |  | 10/04/63 | 95000 | 7014220264 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 95000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110428 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 42500 | P | [5 empty] | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-11 | 42500 |  | 11/04/63 | 42500 | 7014226972 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 42500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110197 | ชุดเครื่องเสียงประกาศแบบบูทูช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 15000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110060 | โทรทัศน์สี แอล อี ดี ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | เครื่อง | 370000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 370000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110606 | รายการห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 41/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-29 | 200000 |  | 29/04/63 | 200000 | 7014230265 |  |  |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 200000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110614 | เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คู่ | 58000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 5 มีนาคม 2563 | 58000 |  | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | 7014132044 | 13 มีนาคม 2563 | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 58000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 58000
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110072 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 300000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110564 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 40000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110610 | กีตาร์โปร่งไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 9 | ตัว | 135000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 135000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110563 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 70000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110199 | ทรัมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 240000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 240000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110431 | เทนเนอร์แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 480000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 480000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110546 | แมนโดลินชนิดไฟฟ้า(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 18500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110432 | ไวโอลีน (สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 35000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110609 | อัลโต้แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110128 | แอคคอเดี้ยน(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 9500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110429 | เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 42/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 20000 |  | 03/04/63 | 20000 | 7014220271 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110430 | เครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ 310 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 13000 |  |  | P |  | 43/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 13000 |  | 03/04/63 | 13000 | 7014226976 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 13000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110198 | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1500 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 32100 |  |  | P |  | 44/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 32100 |  | 06/04/63 | 32100 | 7014231006 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 32100 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110266 | ชุดชวาชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110549 | ชุดทวารวดี พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 90000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 90000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110316 | ชุดไทย ร.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110200 | ชุดไทย ร.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110433 | ชุดไทยบรมพิมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110548 | ชุดไทยพระราชนิยม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 112000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 112000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110062 | ชุดนกยูงพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 55000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110709 | ชุดนางสีดา พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110264 | ชุดพม่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 24 | ชุด | 360000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 360000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110613 | ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110612 | ชุดพระราม พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110203 | ชุดพระลักษณ์ พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110550 | ชุดพระศัตรุด พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110551 | ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110202 | ชุดย่าหรันพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110318 | ชุดระบำมยุราภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110706 | ชุดรับแขกบุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชุด | 54000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-13 | 54000 |  | 20/03/63 |  |  | 19/03/63 | 19/03/63 |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 54000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110314 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110611 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 100000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110547 | ชุดหมอลำเรื่อง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 250000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 250000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110262 | ชุดหมอลำหญิง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 150000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110201 | ระบำชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110434 | รัดเกล้าเปลว , จอนหู ,ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110317 | รัดเกล้ายอด , จอนหู , ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110061 | ศรีษะทศกัณฑ์หน้าทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 22000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 22000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110265 | ศรีษะหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 20000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110263 | เสื้อราชปะแตน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110315 | หางเครื่องหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110735 | ชั้นวางเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ตัว | 55000 | P | [5 empty] | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-11 | 55000 |  | 11/05/63 | 55000 | 7014226641 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110643 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 48000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 48000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110642 | ตู้ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 12000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110584 | ตู้ไม้ บานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 46/2563 | 27/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-13 | 40000 |  | 13/05/63 | 40000 | 7014226652 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 40000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110585 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 24000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110472 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | 47/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  |  |  |  | 2020-04-06 | 80000 |  | 06/04/2563 | 80000 | 7014231061 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการลงส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 80000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110294 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 67400 | P |  |  |  | 48/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 67400 |  | 06/04/63 | 67400 | 7014230967 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 67400 |  | 0 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120010 | วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | วง | 5292500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 5292500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110645 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110644 | ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110238 | ชุดเครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110458 | ชุดเครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | สำรับ | 180000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110346 | ชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ พญานาค พร้อมภูเขา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110736 | ธงนำทัพ ยักษ์ ลิง จีน พม่า ไทย ลาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 36000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110295 | ราชรถปิดทองคำเปลว 100% วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คัน | 350000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 350000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110344 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรขาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110737 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรเขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110343 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรดำ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110455 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110239 | เสลี่ยงพร้อมขารอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110297 | หนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ 4ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110454 | หมอนขวาน (ปักดิ้นนูนด้านหน้า) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ใบ | 5000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110738 | หุ่นละครเล็ก กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110296 | หุ่นละครเล็ก เบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110345 | หุ่นละครเล็ก พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110457 | หุ่นละครเล็ก สีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110646 | หุ่นละครเล็ก หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110456 | หุ่นละครเล็ก ทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410004 | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แห่ง | 3527000 | P |  |  | 2020-02-25 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 25 มีนาคม อยู่ระหว่างรอทำข้อมูลหลักผู้ขาย | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3527000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410013 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2020-03-28 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยรอแบบแปลนจากทางสำนักสถาปัตฯ | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1800000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110145 | ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P | - | ซ.155/2563 | 12 มีค.63 | ร้านหล่อสโตร์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Luckyworld | - | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 69000 | 1 | 11 เมย.63 | 69000 | 7014189893 | 27 มีค.63 | 27 มีค.63 | 69000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 69000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110403 | ระบบควบคุมประตูแบบมีจอและ Fingerprintพร้อมระบบจดจำใบหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ระบบ | 30200 |  |  | P | - | ซ.160/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | LENOVO V530-15IC Tower | 11BHS02Q00 | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 30000 | 1 | 11 เมย.63 | 30000 | 7014189531 | 17 มีค.63 | 17 มีค.63 | 30000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 30000 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110146 | เครื่องซักผ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | - | ซ.157/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HITADHI | SF180XWV | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 48860 | 1 | 11 เมย.63 | 48860 | 7014191220 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 48860 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48860 | 1140 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110166 | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TVระดับความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P | - | ซ.161/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 127950 | 1 | 11 เมย.63 | 127950 | 7014190337 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 127950 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 127950 | 4550 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110325 | คลาริเนท บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110213 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 240000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 140000 | 1 | 19 พค.63 | 140000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 140000 | -140000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110627 | แซกโซโฟนอัลโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 110000 | 1 | 19 พค.63 | 110000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 110000 |  | 70000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 110000 | -110000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110214 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 120000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 70000 | 1 | 19 พค.63 | 70000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 50000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 70000 | -70000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110720 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110566 | มาร์ชชิ่งบาริโทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 180000 | 1 | 19 พค.63 | 180000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 120000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 180000 | -180000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110275 | มาร์ชชิ่งเฟรนฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 165000 | 1 | 19 พค.63 | 165000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 165000 |  | 135000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 165000 | -165000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110628 | มาร์ชชิ่งเมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 150000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 85000 | 1 | 19 พค.63 | 85000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 85000 |  | 65000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 85000 | -85000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110326 | มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 200000 | 1 | 19 พค.63 | 200000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 200000 | -200000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110105 | เสากีฬาตะกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110522 | เสากีฬาแบดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 12800 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 12500 | 1 | 11 เมย.63 | 12500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 12500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 12500 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110029 | เสากีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110167 | เสาประตูฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 18500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 18500 | 1 | 11 เมย.63 | 18500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 18500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 18500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110147 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน้ำ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 25705 | 1 | 16 กย.63 | 25705 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25705 |  | 9295 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 25705 | -25705
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110503 | ชุดชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110567 | ชุดตารีมาลากัสพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 151200 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 151200 | 1 | 16 กย.63 | 151200 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 151200 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 151200 | -151200
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110030 | ชุดไทภูเขาแบบร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 93000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 93000 | 1 | 16 กย.63 | 93000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 93000 | -93000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110689 | ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 120000 | 1 | 16 กย.63 | 120000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 120000 | -120000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110327 | ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 156000 | 1 | 16 กย.63 | 156000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 156000 | -156000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110721 | ชุดฟ้อนผางประทีป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 72000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 72000 | 1 | 16 กย.63 | 72000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 72000 | -72000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110168 | ชุดฟ้อนแพน พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 6 | ชุด | 123000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 123000 | 1 | 16 กย.63 | 123000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 123000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 123000 | -123000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110075 | ชุดฟ้อนวี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 108000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 108000 | 1 | 16 กย.63 | 108000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 108000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 108000 | -108000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110328 | ชุดฟ้อนโหวต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 16 | ชุด | 188000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 188000 | 1 | 16 กย.63 | 188000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 188000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 188000 | -188000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110329 | ระบำพัดใบพ้อครบชุดพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 1920000 | P |  |  |  | สซ.003/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท เชียงแสน มอเตอร์เซลล์จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HINO | - | 20 มีค.63-18มิย.63 | 1915300 | 1 | 18 มิย.63 | 1915300 | 7014190456 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.เชียงแสน มอเตอร์เซลส์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1915300 |  | 4700 | - | - | 18 มิถุนายน 2563 | 18 มิถุนายน 2563 | 23 มิถุนายน 2563 | 1915300 | -1915300
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110381 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | เครื่อง | 43000 |  |  | P |  | ซ.158/2563 | 12 มีค. 63 | ร้าน เอส เอ็น ซัพพลาย | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Barther | - | 12 มีค.63 - 11เมย.63 | 42900 | 1 | 11 เมย.63 | 42900 | 7014148070 | 16 มีค.63 | 16 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 42900 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110382 | เครื่องแสกนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | - | ซ.159/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | EPSON | V600 | 12 มีค.63-11เมย.63 | 15000 | 1 | 11 เมย.63 | 15000 | 7014190334 | 20 มีค.63 | 20 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 15000 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410018 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-27 มีค.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | สำนักสถาปัตยกรรม ได้ส่งประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กพ. 2563 วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 19 กพ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวนราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 10 เมษายน 2563 | 10 เมษายน 2563 | งวดที่ 1 : 4 พค.63 งวดที่ 2 : 14 มิย.63 งวดที่ 3 : 8 สค.63 | งวดที่ 1 : 7 พค.63 งวดที่ 2 : 17 มิย.63 งวดที่ 3 : 11 สค.63 | งวดที่ 1 : 10 พค.63 งวดที่ 2 : 20 มิย.63 งวดที่ 3 : 14 สค.63 |  |  | คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ 10 เมษายน 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420010 | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 15000000 | P |  |  | - | สจ.01/2563 | 27 มีค.63 | บริษัทอรุณดิษเอ็นจิเน๊ยจำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 27 มีค.63 - 21 มค.64 | 12498000 | - | - | - | - | - | - | - | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่9 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกัด /อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000000 |  |  | งวดที่ 1 : 26 พค.63 งวดที่ 2 : 25 มิย.63 งวดที่ 3 : 25 กค.63 งวดที่ 4 : 24 สค.63 งวดที่ 5 : 23 กย.63 งวดที่ 6 : 23 ตค.63 งวดที่ 7 : 22 พย.63 งวดที่ 8 : 22 ธค.63 | งวดที่ 1 : 29 พค.63งวดที่ 2 : 28 มิย.63 งวดที่ 3 : 28 กค.63 งวดที่ 4 : 27 สค.63 งวดที่ 5 : 26 กย.63 งวดที่ 6 : 26 ตค.63 งวดที่ 7 : 25 พย.63 งวดที่ 8 : 25 ธค.63 | งวดที่ 1 : 1 มิย.63 งวดที่ 2 : 1 กค.63 งวดที่ 3 : 31 กค.63 งวดที่ 4 : 30 สค.63 งวดที่ 5 : 29 กย.63 งวดที่ 6 : 29 ตค.63 งวดที่ 7 : 28 พย.63 งวดที่ 8 : 28 ธค.63 | 12498000 | -12498000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110175 | โต๊ะทำงานไม้ 3 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 8000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7600 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 8000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110695 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 9500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 9500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110038 | เก้าอี้บุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ตัว | 12000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110176 | เก้าอี้เลกเชอร์ไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 150 | ตัว | 105000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 103500 |  | 1500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 105000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110114 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | ตัว | 10500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9600 |  | 900 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 10500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110594 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110037 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ตู้ | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 52000 |  | 8000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110407 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ตู้ | 108000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 96000 |  | 12000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 108000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110115 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ชุด | 70000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110406 | พัดลมโคจร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 32 | ตัว | 64000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60800 |  | 3200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 64000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110593 | พัดลมตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 20 | ตัว | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 51400 |  | 8600 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110154 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 25200 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 25200 | 1 งวด | 1963-04-16 | 25200 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 25200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25200 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 25200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110040 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | คัน | 39000 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 39000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 39000 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 39000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 39000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110116 | ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายและลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 242263 | 250000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 250000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 250000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 250000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110595 | แฟลช แฟลชวิทยุไร้สายควบคุมอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายรูป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 20000 | 1 งวด | 242263 | 20000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 20000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110153 | เครื่องขยายเสียงช่วยสอนล้อลากอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110596 | โคมสปอร์ตไลท์ led ไม่น้อยกว่า 200 w วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | ชุด | 70000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242263 | 70000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 70000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110409 | โต๊ะปิงปอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 22400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | VINCENT |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 22400 | 1 งวด | 242248 | 22400 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 22400 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22400 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 22400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110598 | เบาะนั่งซิทอัพ 360 องศา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชิ้น | 5400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | BENCH |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 5200 | 1 งวด | 242248 | 5200 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5200 |  | 200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5200 | 200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110597 | ป้ายคะแนนเปตอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 25400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 7800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 7800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110534 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 21800 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 4200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 4200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110041 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110697 | คลาริเนท บีแฟลท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110178 | ดับเบิลเฟรน์ฮอนร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 200000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110408 | ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 78000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 78000 | 1 งวด | 242262 | 78000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 78000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 78000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110696 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 70000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242262 | 70000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110039 | ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 98000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 98000 | 1 งวด | 242262 | 98000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 98000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 98000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110179 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110410 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | หลัง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110155 | ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110536 | มาร์ชิง เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ใบ | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110180 | วิโอลา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110177 | ปั๊มลม 3 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 30000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 30000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 30000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110599 | เครื่องตัดเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 5000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 5000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 5000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110535 | สว่านไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 2800 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 2800 | 1 งวด | 1963-04-16 | 2800 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 2800 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2800 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 2800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110181 | ชุดทศกัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 80000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110411 | ชุดมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 7 | ชุด | 350000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 350000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 350000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110538 | ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 56000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 56000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 56000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110537 | ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 200000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110156 | ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 220000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 220000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 220000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110182 | ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 360000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 360000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 360000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110157 | ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป รอบที่ 2 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1288000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120008 | รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1980000 | P | [19 empty] | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1787000 |  | 193000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1980000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110583 | กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนังชนิดแม่เหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 4000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110368 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ตัว | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110582 | ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก- ล่างทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | หลัง | 35000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 27500 |  | 7500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110367 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตู้ | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 4000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110450 | โต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์รูปตัวแอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 32000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 6000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 32000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110375 | โต๊ะหน้าขาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | ตัว | 45000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42000 |  | 3000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110734 | โทรทัศน์ จอ แบน 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เครื่อง | 162000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2564 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 162000 | 1 งวด | 242263 | 162000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 162000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 162000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 162000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110451 | เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์พร้อมบลูทูธเชื่อมสัญญานในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110291 | เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 35000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110370 | ชุดนาง (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110640 | ชุดพระแขนยาว(รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 600000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 600000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 600000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110369 | ชุดพระแขนสั้น(พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 65000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 65000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 65000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110453 | เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | หน่วย | 40000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 40000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110292 | พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เล่ม | 18000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 18000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110452 | ม้าแผง พร้อมแส้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | หน่วย | 36000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 36000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 36000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110371 | รัดเกล้ายอด (ลงรักปิดทองแท้ประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 176000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 176000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 176000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110342 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | เล่ม | 45000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110354 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 170000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 170000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110479 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ ios วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110478 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | เครื่อง | 368000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 368000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 368000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110248 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 110000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 110000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110654 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110355 | เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ Print Scan Copy วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | หลัง | 95000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 95000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 95000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110653 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110747 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 75000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 75000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 75000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110247 | เครื่องพิมพ์ Printer Laser แบบพิมพ์สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 30000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110384 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 17800 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 17800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 17800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110748 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 48000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 48000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 48000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110666 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 20000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110383 | ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตู้ | 13000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 13000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 13000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420002 | ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 18257600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนวันที่ 8-21 เมษายน 2562 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18257600 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 18257600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410022 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | แห่ง | 2998000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2998000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 2998000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410021 | ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 6500000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 6500000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 6500000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410019 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 1800000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110399 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บานวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ตู้ | 28000 |  |  | P |  |  |  | ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110501 | โต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  | 22/2563 | 09 มี.ค.63 | ร้านมหาทัพกฤษ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 8500 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 8500 | 7014145524 | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 | 8500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 8500 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110212 | เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลส 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ชุด | 83500 |  |  | P |  | 21/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | STANDARD |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 80700 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 80700 | 7014189291 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 80700 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 80700 | 2800
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110142 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 10 | เครื่อง | 265000 |  |  | P |  | 20/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | Panasonic | TH-55FX600T | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 255000 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 255000 | 7014129944 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 255000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 255000 | 10000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110687 | กลองทิมปานี ( Timpani ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 630000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | TP6300R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 625000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 625000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 625000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 625000 | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110025 | กลองสแนร์ มาร์ชชิ่ง ( Marching Snare Drum ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ใบ | 160000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MS9314U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 160000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 160000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 160000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110028 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum ) ขนาด 26 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 75000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8326U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 75000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 75000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 75000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110686 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum )ขนาด 24 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 70000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8324U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 70000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 70000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110688 | เก้าอี้นั่งตีกลอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 15000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | DS840 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 15000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 15000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 15000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110626 | คอนเสิร์ตทอม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | CT9000 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 100000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 100000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 100000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110718 | เคสไฟเบอร์ใส่กลองชุด และเคสไฟเบอร์ใส่ฉาบ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ชุด | 50000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | GATOR | GPR Standard Drum Set Mold,GP-20-PE CYMBAL CASE | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 50000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 50000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 50000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110143 | เชลโล (Sello) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Immer Luthier | VAC654 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110400 | แซกโซโฟน โซปราโน ( Soprano Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 200000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YSS-875EXHG | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 200000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 200000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 200000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 200000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110521 | แซกโซโฟน บาริโทน ( Barritone Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YBS-62 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 350000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 350000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 350000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 350000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110717 | ดับเบิ้ลเบส วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 400000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Antonio Navinci | DB301 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 400000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 400000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 400000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 400000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110103 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YFL-372HGL | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110520 | วิโอล่า (Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110625 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 300000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 300000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 300000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 300000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 300000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110211 | อคูสติคกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | AC5R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110502 | การละเล่นของหลวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ชุด | 100000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 98000 | 1 งวด |  | 98000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110104 | ฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 65000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 58000 | 1 งวด |  | 58000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110401 | ชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 45000 | 1 งวด |  | 45000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110402 | พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110026 | พระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110073 | ภูไทสามเผ่า (ก) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 12 | ชุด | 144000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 132000 | 1 งวด |  | 132000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 144000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110144 | ศีรชยสิงห์ (ตัวรอง) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 8 | ชุด | 80000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด |  | 75000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110305 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110477 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 41 | เครื่อง | 1230000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1230000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110664 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 88000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110353 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 52 | โปรแกรม | 197600 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 197600 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110665 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 466000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 466000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110246 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เครื่อง | 18000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420008 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,400,000 บาท | 1 | หลัง | 11600000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 11600000 | 23 เม.ย.63 | 24 เม.ย.63 | [5 empty] | เนื่องจากรูปแบบรายการและราคากลางยังไม่ได้รับจากทางสำนักสถาปัตยกรรม เหลือรูปแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำราคากลาง คาดว่าน่าจะได้รูปแบบและราคากลางประมาณ ภายในวันที่ 31 มี.ค.63 และน่าจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนพ.ค.
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410026 | ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 3900000 |  | P |  | 7-20 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ทำสัญญาแล้ว วันที่ 8 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 3900000 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410015 | ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 1600000 |  | P |  | 14-21 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ทำสัญญาแล้ว วันที่ 8 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 21 มี.ค. 63 | 21 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410009 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เวที | 1800000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนวันที่ 8-13 เมษายน 2563 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 16 เม.ย.63 | 17 เม.ย.63 | [5 empty] | รูปแบบรายการและราคากลางจะได้ประมาณ วันที่ 27 มี.ค. 63 และจะเริ่มก่อสร้างประมาณ สิ้นเดือน เม.ย.
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110690 | ชั้นวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 51000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 50040 | 1 | 1963-04-04 | 50040 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 51000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 51000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110691 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 400 | ตัว | 160000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 160000 | 1 | 1963-04-04 | 160000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110107 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 300 | ตัว | 300000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 297000 | 1 | 1963-04-19 | 297000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110106 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 180000 |  |  | P |  | ค2/2563 | 242233 | บริษัท เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ระยอง |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 180000 | 1 | 1963-03-18 | 180000 | 7014222765 | 1963-03-18 | 1963-03-18 | 180000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เค. เอส. ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 180000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110169 | เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242247 | ร้านสิริโลหะภัณ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 5/เม..ย./2563 | 88000 | 4 | 1963-04-05 | 88000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 88000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 88000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110148 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 14 | เครื่อง | 775600 | P |  |  |  | กอ.4/2563 | 242241 | บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Focus | AFT36IV | 25/มี.ค./2563และ 24/เม..ย./2563 | 511000 | 1 | 1963-04-24 | 511000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา 6 มี.ค. 63 เชิญทำสัญญาภายใน 13 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 775600 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 775600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110031 | เครื่องสแกนบัตรประชาชน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค5/2563 | 242247 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | บริษัท จำกัด(มหาชน) | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม..ย./2563 | 15000 | 4 | 1963-04-15 | 15000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110523 | ตู้เก็บจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242247 | นายภานุพงษ์ รัตนาลัย | บุคคลธธรมดา | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/มี..ค./2563 | 60000 | 5 | 1963-04-15 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนายภานุพงษ์ รัตนาลัย รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110150 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110505 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-04 | 48000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 48000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110504 | โต๊ะพับหน้าเหล็กเทา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 30 | ตัว | 97500 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 97500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 97500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 97500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110524 | พัดลมโคจรติดเพดาน (16 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ตัว | 34000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 33000 | 4 | 1963-04-12 | 33000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 34000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 34000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110149 | พัดลมโคจรติดเพดาน (18 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 25 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 47250 | 4 | 1963-04-12 | 47250 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110108 | เวทีสำเร็จรูป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ชุด | 160000 |  |  | P |  | ค8/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 160000 | 4 | 1963-03-22 | 160000 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 160000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 160000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110110 | เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13 กก. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 27000 |  |  | P |  | ค20/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG | T2516VS2M | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 23980 | 1 | 1963-03-27 | 23980 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 23980 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23980 | 3020 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 27000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110692 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ชุด | 28800 |  |  | P |  | ค10/2563 | 242244 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย./2563 | 28800 | 4 | 1963-04-12 | 28800 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน หนังสือดี อยู่ในระหว่าง รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28800 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 28800
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110032 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 80000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242246 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 80000 | 2 | 1963-04-14 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110533 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 277000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Epson | X05 | 23/มี.ค./2563และ 28/มี.ค./2563 | 277000 | 2 | 1963-04-14 | 277000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 277000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 277000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110525 | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงDVD วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 111000 |  |  | P |  | ค9/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG |  | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 110895 | 1 | 1963-03-27 | 110895 | 7014223716 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 110895 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 110895 | 105 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 111000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110170 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมมิกซ์ และไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 100000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | XXL |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 100000 | 1 | 1963-03-22 | 100000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 100000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110529 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว ขนาด 450 วัตต์ (RMS) รองรับ Bluetooth พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 5 | เครื่อง | 45000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | BIK | USK-15V | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 45000 | 1 | 1963-03-22 | 45000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 45000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 45000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 45000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110109 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | จอ | 200000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 200000 | 2 | 1963-04-14 | 200000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 200000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110532 | คลาลิเน็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ตัว | 180000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YCL-450 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 180000 | 1 | 1963-04-25 | 180000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110112 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 150000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Nord | Stage 3 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 150000 | 1 | 1963-04-25 | 150000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 150000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110036 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 50000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Boss | GT-1000 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-25 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110113 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 720000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTS-480 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 717000 | 1 | 1963-04-25 | 717000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 720000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 720000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110405 | แซกโซโฟนอัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 540000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YAS-62 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 540000 | 1 | 1963-04-25 | 540000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 540000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 540000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110527 | ทรัมเป็ทบีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 480000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTR-6345GS | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 480000 | 1 | 1963-04-25 | 480000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 480000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 480000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110528 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 140000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YSL-356G | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 140000 | 1 | 1963-04-25 | 140000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 140000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110152 | บองโก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 20000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Toca | Custom Deluxe | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 20000 | 1 | 1963-04-25 | 20000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 20000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110172 | เบสกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | BBNE2 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 99000 | 1 | 1963-04-25 | 99000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110694 | สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | MS-9314UCH | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 80000 | 1 | 1963-04-25 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110173 | แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 300000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Marshall | JCM-990+1960A | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 299000 | 1 | 1963-04-25 | 299000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110591 | แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 120000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Roland | KC-990 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 120000 | 1 | 1963-04-25 | 120000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 120000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 120000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110033 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเกตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ป้าย | 24000 |  |  | P |  | ค13/2563 | 242246 | ร้านพีโอ สปอร์ต | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 24000 | 4 | 1963-04-14 | 24000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ สปร์อต รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 24000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110151 | แบบจำลองอะตอม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ชุด | 10500 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10500 | 4 | 1963-03-23 | 10500 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10500 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10500 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110531 | กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 30000 | 4 | 1963-03-23 | 30000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 30000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 30000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110111 | ถาดคลื่นน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10000 | 4 | 1963-03-23 | 10000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110693 | หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 23600 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 23600 | 4 | 1963-03-24 | 23600 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 23600 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23600 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 23600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110171 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวคู่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110035 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110530 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | ค16/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 40000 | 4 | 1963-03-23 | 40000 | 7014222753 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 40000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 40000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 40000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110034 | เครื่องปั๊มลม ขนาด 165 ลิตร มอเตอร์ 3 แรง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 37000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 37000 | 4 | 1963-03-21 | 37000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 37000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 37000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 37000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110404 | รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | คัน | 15000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 15000 | 4 | 1963-03-21 | 15000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 15000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110174 | ชุดควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 307000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 307000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 307000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110526 | ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242241 | ร้านจันทบุรีแม็ค๙๙๙คลับ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 25/มี.ค./2563และ 30/มี.ค./2563 | 98950 | 4 | 1963-03-30 | 98950 | 7014236077 | 1963-03-30 | 1963-03-30 | 98950 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านแม็ค999 คลับ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98950 | 1050 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110592 | ชุดหัถตศิลป์ถิ่นบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 164000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 164000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 164000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110749 | Print Server ขนาดต่อเข้ากับเครื่องปริ๊นไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 9000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 9000 | 1 | 1963-04-14 | 9000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 9000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110249 | Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 2000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 2000 | 1 | 1963-04-14 | 2000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 2000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 2000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110669 | Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 4500 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 4500 | 1 | 1963-04-14 | 4500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 4500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 4500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110308 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 23 | เครื่อง | 506000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | X4665G | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 506000 | 1 | 1963-04-24 | 506000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 506000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 506000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110359 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | Extensa215-51 | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 154000 | 1 | 1963-04-24 | 154000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 154000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110385 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-T810W | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 78000 | 1 | 1963-04-24 | 78000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110668 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-L2715DW | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 89000 | 1 | 1963-04-24 | 89000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 89000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 89000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110386 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | CLEANLINE | L-850C | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-24 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420004 1800843017420003 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 101,895,000 บาท ปี 2561 ตั้งบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,379,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600 บาท | 1 | หลัง | 45827400 | P |  |  |  | กอ.3/2561 | 241569 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) | 3 | สมุทรปราการ |  |  | 01/04/2561และ07/10/2563 | 101895000 | 22 | งวดที่ 1 : 5 ก.ค. 61 งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 27 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 31 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 7 มี.ค. 62 งวดที่ 9 : 11เม.ย. 62 งวดที่ 10 : 21 พ.ค. 62งวดที่ 11 : 30 มิ.ย.62งวดที่ 12 : 9 ส.ค.62 งวดที่ 13 : 18 ก.ย.62งวดที่ 14 : 28 ต.ค.62งวดที่ 15 : 7 ธ.ค. 62งวดที่ 16 : 16 ม.ค. 63งวดที่ 17 : 25 ก.พ. 63งวดที่ 18 : 10 เม.ย. 63งวดที่ 19 : 25 พ.ค. 63งวดที่ 20 : 9 ก.ค. 63งวดที่ 21 : 23 ส.ค. 63งวดที่ 22 : 7 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 งวดที่ 19 : 5,094,750 งวดที่ 20 : 4,075,800 งวดที่ 21 : 4,075,800 งวดที่ 22 : 5,937,000 | 7011385495 | งวดที่ 1 : 9 ส.ค 61งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 20 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 18 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 12 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 6 มี.ค. 62 งวดที่ 10 : 19 มิ.ย. 62งวดที่ 11 : 25 ก.ค.62งวดที่ 12 : 25 ก.ค.62งวดที่ 13 : 25 ก.ค.62งวดที่ 14 : 25 ก.ค.62งวดที่ 15 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 16 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 17 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 18 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 19 : 12 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 15 ส.ค 61งวดที่ 2 :15 ส.ค 61 งวดที่ 3 :20 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 25 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 25 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 22 ม.ค. 61งวดที่ 8 : 14 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 11 มี.ค.62 งวดที่ 10 :1 ก.ค. 62งวดที่ 11 :27 ก.ค.62งวดที่ 12 :27 ก.ค.62งวดที่ 13 :27 ก.ค.62งวดที่ 14 :1 ส.ค.62งวดที่ 15 :7 ต.ค. 62งวดที่ 16 :7 ต.ค. 62งวดที่ 17 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 18 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 19 :17 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิยครธกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | สถาบันฯ ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน 20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอตัดโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -19 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 27511650 | 18315750 | 241569 | 1963-03-12 | งวดที่ 17 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 18 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 18 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 19 วันที่ 17 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 18 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 19 วันที่ 13 มี.ค.63 | งวดที่ 17 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 18 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 19 เป็นเงิน5,094,750
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410030 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  |  | กอ.3/2563 | 242250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | 2 | จันทบุรี |  |  | 03/04/2563และ01/08/2563 | 1800000 | 3 | งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 63 | งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัดพีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างเชิญทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1800000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | งวดที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 23 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย.63 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.63 | งวดที่ 1 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 720,000.-บาท
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110188 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 11000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110120 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 26000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 26000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110700 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 14300 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 14300 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110541 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้นขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 24700 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24700 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110699 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 28600 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28600 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110165 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 62400 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 62400 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110417 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | แผ่น | 25000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | Tiger Head | 120x150 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 23500 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 23500 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 23500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23500 | 1500 | [5 empty] | 23500 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110416 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 300 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | MODERN | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 114000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 114000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 114000 |  | 6000 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110048 | เก้าอี้ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | U-RODECOR | MOON | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 24000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 24000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110187 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | OA-STAR | WINNER V-T | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 25700 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 25700 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 25700 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25700 | 2300 | [5 empty] | 25700 | 2300
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110418 | ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 11900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 11900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110701 | ตู้ไม้โชว์เก็บวัสดุอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 20000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 19900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 19900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110046 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | LUCKYWORLD | KSG-120-GG | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 11800 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 11800 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11800 |  | 200 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110540 | โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ชุด | 25000 |  |  | P |  | 20/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | โต๊ะ 9 หน้า 8 | 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 | 25000 | 1 | 23 มี.ค. 63 | 25000 | 7014161994 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | 25000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110047 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 20000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | - | TMSL-M | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 20000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 20000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 20000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110702 | ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประจำห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 237500 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | Stagapas 400BT | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 237500 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 237500 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 237500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 237500 | 0 | [5 empty] | 237500 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110121 | เครื่องขยายเสียงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | เครื่อง | 340000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 320000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 320000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 320000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 320000 | 20000 | [5 empty] | 320000 | 20000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110049 | เครื่องขยายเสียงซัพเบส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 98000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 98000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 98000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 98000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | [5 empty] | 98000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110420 | ชุดไมค์พร้อมสายไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ชุด | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Sennheiser | EW 100G4-865-S | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110703 | ลำโพงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ตู้ | 360000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CZR15 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 360000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 360000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 360000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 360000 | 0 | [5 empty] | 360000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110419 | ลำโพงชัพ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 320000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CXS18XLF | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 282000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 282000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 282000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 282000 | 38000 | [5 empty] | 282000 | 38000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110311 | ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | DBR12 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110051 | กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 375000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Pearl | DECADEMAPLE | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 362250 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 362250 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 362250 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 362250 | 12750 | [5 empty] | 362250 | 12750
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110122 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีต้าร์ (Guitar effect) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | LINE6 | Helix LT | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 107283 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 107283 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 107283 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 107283 | 12717 | [5 empty] | 107283 | 12717
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110542 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (ชนิดแยกชิ้น)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Mesa/Boogie | Boogie Dual Rectifier 100W | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 298801.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 298801.5 | 1198.5 | [5 empty] | 298801.5 | 1198.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110565 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10 | ตู้ | 500000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Orange | Crush Pro 120 Head+Pro 412 (cabinet) | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 500000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 500000 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 500000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110050 | ตู้แอมป์เบส (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 144000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Laney | NEXUS-SLS112 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 131665.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 131665.5 | 12334.5 | [5 empty] | 131665.5 | 12334.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110190 | ชุดเขนลิง เขนยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 16 | คู่ | 128000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 8000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110055 | ชุดพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 250000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 225000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 225000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 225000 |  | 25000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110053 | ชุดพระลอตามไก่ระบำไก่ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 156000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 156000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 156000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110189 | ชุดฟ้อนอวยพร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | คู่ | 208000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 208000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 208000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 208000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110054 | ชุดม้าลากรถ ชุดราสีห์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คู่ | 80000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 80000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 80000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110704 | ชุดย่าหรันตามนกยูงระบำมยุราภิรมณ์ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 168000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 158000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 158000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 158000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110421 | ชุดระบำกินนรร่อนรำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 7 | ชุด | 140000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 140000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 140000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110543 | ชุดระบำครุฑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 460000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 450000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 450000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 450000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110422 | ชุดระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 24 | ชุด | 120000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110052 | ชุดรำประเลง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 12 | ชุด | 900000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 876000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 876000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 876000 |  | 24000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110604 | ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คัน | 812000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 800000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 800000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 800000 |  | 12000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110293 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 7000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | SURE | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 7000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 7000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110086 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | ISO | LKAS-303 | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 22200 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 22200 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 22200 |  | 1800 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110087 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | 27/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | VERTEX | D-1420H | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 35800 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 35800 | 7014222140 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 35800 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35800 |  | 4200 |  |  |  |  | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110641 | เครื่องเสียงช่วยสอน (ลำโพงบลูทูธ ขนาด 15 นิ้ว 80 วัตต์)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | BIK | USK-15V | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 56000 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 56000 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 56000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110372 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 19600 |  |  | P |  | 30/2563 | 31 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเซ็นเตอร์ | หจก. | พัทลุง | LG | 55UM7290 | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 | 14990 | 1 | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 7014246312 | 1 เม.ย. 63 | 1 เม.ย. 63 | 14990 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 14990 |  | 4610 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 4610
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110310 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 150000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Lenove | 30CYSOM700 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 147500 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 147500 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 147500 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147500 |  | 2500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 147500 | 2500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110482 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Brother | HL-L6200DW | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 29000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 29000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 29000 |  | 1000 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 29000 | 1000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110250 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 12500 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | CBC | AR-Eco1000 (1000VA 480W) | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 11000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 11000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 11000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11000 |  | 1500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 11000 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110388 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตัว | 5400 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | TP-LINK | EAP225 V3 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 4000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 4000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 4000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 1400 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 4000 | 1400
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420007 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 11,700,000 บาท (งวด 1-4) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท (งวด 5) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท (งวด 6-15) | 1 | หลัง | 16879500 | P |  |  |  | 168/2562 | 23 ส.ค. 63 | บจก.ทรัพยาก่อสร้าง | บริษัท | สุราษฎร์ธานี | - | - | 23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63 | ปี 61 = 8,603,130 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =16,879,500 | 4 1 10 | งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600 | 7013872190 7013872198 7014159808 | งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | 16879500 |  | 0
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410012 | ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | แห่ง | 2759000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ประกาศเชิญชวนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาผลในวันที่ 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2759000 | 15 เม.ย. 63 | 15 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410010 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 7 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักโยธิการและผังเมืองพัทลุง | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 1650000 |  | 150000 | 7 เม.ย. 63 | 1963-04-07
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110494 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 150 | ตัว | 150000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110004 | ชั้นเหล็กวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | ชุด | 34000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 34000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110236 | ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แบบสองตอน ด้านหน้าติดกระจกใสบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 12000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 12000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110510 | ป้ายนิเทศติดผนัง ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ป้าย | 6000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110511 | รถเข็นอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | คัน | 10000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 10000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110096 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 104000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 104000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110495 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 163500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 163500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110140 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | จอ | 65500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110512 | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | [17 empty] | ติดต่อผู้ขายเพื่อเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110097 | ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดับและศีรษะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 59000 | 1 | 22ก.ค.63 | 59000 | 7014199719 |  |  | 59000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 59000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110021 | ชุดยักษ์ตัวเอก(ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ชุด | 240000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 237000 | 1 | 22ก.ค.63 | 237000 | 7014199719 |  |  | 237000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 237000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 237000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110099 | ชุดสุโขทัยตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | ชุด | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 72000 | 1 | 22ก.ค.63 | 72000 | 7014199719 |  |  | 72000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 72000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110514 | ชุดสุโขทัยตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 15000 | 1 | 22ก.ค.63 | 15000 | 7014199719 |  |  | 15000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 15000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110098 | เทริดพระ(ซัดชาตรี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ศีรษะ | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 69000 | 1 | 22ก.ค.63 | 69000 | 7014199719 |  |  | 69000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 69000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 69000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110513 | พญานาคตัวเอกพร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 49000 | 1 | 22ก.ค.63 | 49000 | 7014199719 |  |  | 49000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 49000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 49000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110680 | ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 116000 | 1 | 22ก.ค.63 | 116000 | 7014199719 |  |  | 116000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 116000 |  | 4000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 116000 | 4000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718110476 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 991000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 991000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110288 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | เครื่อง | 282000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 282000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110732 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 40000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110223 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 45000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110340 | แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แท่น | 26000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 26000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110341 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110639 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณ วัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 28000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 28000 |  |  |  | 28000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 28000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110289 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 11000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 11000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 11000 |  |  |  | 11000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 11000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110638 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 9500 | 1 | 9 เม.ย.63 | 9500 |  |  |  | 9500 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 9500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 9500
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110448 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 72000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 72000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 72000 |  |  |  | 72000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 72000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110447 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110366 | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือe-Board) กระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 210000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 210000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110733 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 41600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 41600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110290 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 65400 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65400 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110449 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | จอ | 30600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110364 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 60000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110658 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 75000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 75000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110759 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 440000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 440000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110756 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110757 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110363 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110394 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110462 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110672 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110758 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 25000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110255 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตัว | 54000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 54000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410007 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | ก.ค.63 | ก.ค.63 | ก.ค.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110056 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 139500 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W18G-O-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 128000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 128000 | 7014248882 |  |  | 128000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 139500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 128000 | 11500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110544 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 251000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W30D-O-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 211000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 211000 | 7014248882 |  |  | 211000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 251000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 211000 | 40000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110423 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 10 | เครื่อง | 616000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 452000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 452000 | 7014248882 |  |  | 452000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 616000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 452000 | 164000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110123 | ตู้กระจกเก็บเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ใบ | 200000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 188000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 188000 | 7014197373 |  |  | 188000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 188000 |  | 12000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 188000 | 12000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110192 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ตู้ | 36000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | LK-11 | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 32000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 32000 | 7014197373 |  |  | 32000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 32000 |  | 4000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 32000 | 4000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110193 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องดนตรี 118.8x45.7x183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 10 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | SC3FGL | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 140000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 140000 | 7014197373 |  |  | 140000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 140000 |  | 10000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 140000 | 10000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110191 | ม้านั่งไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 20 | ตัว | 120000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 100000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 100000 | 7014197373 |  |  | 100000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 20000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 100000 | 20000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110424 | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | เครื่อง | 560000 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM6970PTB | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 327440 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 327440 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 327440 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 327440 |  | 232560
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110124 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 8 | เครื่อง | 149600 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 36000 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 36000 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 36000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 100560 |  | 49040
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110705 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | เครื่อง | 39200 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 100560 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 100560 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 100560 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 36000 |  | 3200
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110057 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | ชุด | 105000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-E4100 | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 104930 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 104930 |  |  |  | 104930 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 105000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 104930 | 70
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110195 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 40000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Proeurotech | KF-15M | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 39500 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 39500 |  |  |  | 39500 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 39500 | 500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110194 | โฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ชุด | 50000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-N9200W | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 49980 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 49980 |  |  |  | 49980 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 49980 | 20
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110196 | ปั๊มลม ขนาด 10 ปอนด์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ZINSANO | APC13050 | 13-19 มี.ค.63 | 7000 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 7000 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 7000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 7000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110605 | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 บาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 8500 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | BISON | CS-B38GG | 13-19 มี.ค.63 | 8500 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 8500 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 8500 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 8500 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110058 | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 50 | ชุด | 250000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | จ.45/2563 | 11 มี.ค.63 | ร้าน เฟมัสซ์ ช๊อป | ร้าน | นครราชสีมา |  |  | 12 มี.ค.-10 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 10 เม.ย.63 | 250000 | 7014161378 | 27 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 250000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | [6 empty] | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420006 | ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 16000000 | P |  |  | 27 มี.ค.-1 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 5 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา (วันที่ 2 เม.ย.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 16000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410014 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 18-24 มี.ค.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 3 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 7 เม.ย.2563 | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410023 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 9000000 | P |  |  | 31 มี.ค.-3 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 6 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างขึ้นประกาศวิจารณ์ร่าง TOR (วันที่ 1-3 เม.ย.63) | อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110622 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20600 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110715 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 56000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110623 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 25000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 25000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110561 | ตู้เก็บกุญแจไม่น้อยกว่า 90 ชุด วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ตู้ | 4000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110488 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 35000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110224 | พัดลมโคจร วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 199 | ตัว | 497500 |  |  | P |  |  |  | บ.เอ็ม เมเจอร์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 497500 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110010 | โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 65 | ชุด | 403000 |  |  | P |  |  |  | นายปัญญา เกื้อกูล | 5. อื่นๆ (บุคคลธรรมดา) | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 403000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110225 | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 190000 |  |  | P |  |  |  | บ.กาเอ้ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 190000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110129 | หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 8 | หุ่น | 560000 | P | [19 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนประกาศลงเปไซต์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 560000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110391 | เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 40000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410031 | ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1387300 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 2/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1387300 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410024 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1145800 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 3/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1145800 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410032 | ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1062000 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 1/2563 |  | บ.หงษ์ทอง การช่าง จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1062000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110132 | ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตู้ | 45000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | SD-024 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 45000 | 1 |  | 45000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 45000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110014 | ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 6 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 4800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | KIOSK | ELK-6 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 4400 | 1 |  | 4400 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4400 |  | 400 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 4400 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110091 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-1202 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 9600 | 1 |  | 9600 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 9600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110677 | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 36000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-615 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 36000 | 1 |  | 36000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 36000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 36000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110133 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 37400 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.5/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | SONY BRAVIA | KD-49X7000F 4K SDR | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 37400 | 1 |  | 37400 | 7014199761 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 37400 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 37400 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110231 | ชั้นเก็บผลงานภาพสีน้ำมัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ชั้น | 15000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 14000 | 1 |  | 14000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 15000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110135 | ชุดโคมไฟ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 3600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 3600 | 1 |  | 3600 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 3600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110678 | ชุดไฟ Softbox 115w วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 4000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 |  | 4000 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 4000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110136 | ตู้กันชื้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 20000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Ailite | GP2-120L | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 19800 | 1 |  | 19800 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 19800 |  | 200 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 20000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110134 | ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110490 | ตู้เก็บอุปกรณ์ลายรดน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110679 | บอร์ดติดผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | บอร์ด | 26000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 26000 | 1 |  | 26000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 26000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110491 | หุ่นปูนการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 150000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.3/2563 | 24 มี.ค.63 | อินฟินิท คราฟท์ | บริษัท | กรุงเทพฯ | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 114704 | 1 |  | 114704 | 7014198771 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 114704 |  | 35296 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 150000 | 35296
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110671 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 180000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.2/2563 | 24 มี.ค.63 | งามวิเศษ | ร้านค้า | อ่างทอง | Hikvision | HVS-CD1023G0EI-4, HVS-2CD1101-I4 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 179000 | 1 |  | 179000 | 7014194314 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 179000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 179000 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110755 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 66000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V530-15ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 66000 | 1 |  | 66000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 66000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 66000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110253 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V330-14ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 300000 | 1 |  | 300000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 300000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 300000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110670 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 44000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | Think vision V20-10 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 44000 | 1 |  | 44000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 44000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110393 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Smart Tank 500 All in one | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 8600 | 1 |  | 8600 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 8600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110254 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 17800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Laser Jet Pro M203dn | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 17800 | 1 |  | 17800 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17800 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 17800 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420005 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท | 1 | หลัง | 8600000 | P | [19 empty] | 1.ได้รับแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคาแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.63 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จการประเมินราคากลางท้องถิ่น ภายใน 30 วันทำการ 4. และคาดว่าจะจัดทำ TOR แล้วเสร็จไม่เกินวันที่13- 15 พ.ค.63 5.คาดว่าประกาศจัดจ้าง 9 - 12 มิ.ย.63 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอแบบรูปรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600000 | 30 พ.ค. 63 | 30 พ.ค..63
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410025 | ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 20 ม.ค. 63 | EB.(จ)2/2563 | 31 มี.ค.63 | .ภัทรดิษฐ์ | หจก. | สุพรรณบุรี |  |  | 1 เม.ย.63/ 29 มิ.ย.63 | 750000 | 4 | 29 มิ.ย.63 | งวดที่ 1 37,500 บาท งวดที่ 2 187,500 บาท งวดที่ 3 225,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 300,000 บาท | 7014239321 |  |  |  | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 750000 |  | 150000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29 มิ.ย.63 | 3 ก.ค.63 | 10 ก.ค.63 | 750000 | -750000
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110227 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 215000 |  |  | P | 1963-03-04 | ซ.10/2563 | 1963-03-26 | ร้านณรงค์แอร์ เซอร์วิส | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 | 215000 |  | งวดที่ 1 : 7 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 215,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 215000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 215000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110323 | ตู้เก็บเอกสารติดผนัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 44000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 44000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110011 | ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 70000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 70000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 70000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110489 | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 8000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 7890 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 7,890 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 7890 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7890 |  | 110 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 8000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110506 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 4 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 6400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6390 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,390 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6390 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6390 |  | 10 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 6400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110226 | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 9500 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 9100 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 9,100 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 9100 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 95000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110088 | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 | ตัว | 38000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,400 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36400 |  | 1600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 38000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110089 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 7000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6750 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,750 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6750 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6750 |  | 250 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 7000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110012 | พัดลมอุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 48000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 47000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 47,000 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 47000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 47000 |  | 1000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 48000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110507 | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตัว | 14000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.3/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 14000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 14,000 | 7014244340 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 14000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 14000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 14000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110676 | เครื่องมัลติมีเดียแบบพกพา มีความจุในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 23800 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ViewSonic | M1+ | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 23800 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 23,800 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 23800 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 23800 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 23800 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110228 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 75400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 75400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 75,400 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 75400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 75400 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 75400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110090 | จอทีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 26000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 26000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 26,000 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 26000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 26000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110013 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมโครโฟน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 24000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.4/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 24000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 24,000 | 7014242520 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 24000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 24000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110130 | ชุดไฟต่อเนื่อง HPUSN Red Head 800 W วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 6500 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.7/2563 | 1963-03-19 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 | 6500 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 30 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 6,500 | 7014217463 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 6500 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 65000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110131 | เก้าอี้เลคเชอร์ 4 ที่นัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8 | ชุด | 36000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.9/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,000 | 7014216724 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 35120 |  | 880 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 35120 | 880
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110230 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียนหอพัก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 20000 |  |  | P | 1963-03-01 | ซ.3/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 20,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 20000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110229 | หุ่นกล้ามเนื้อจำลองเพศชาย แสดงกล้ามเนื้อ 19 ชิ้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 21000 |  |  | P | 1963-03-01 | [16 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | อื่นๆ (ขอเปลี่ยนแปลงรายการ) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | [7 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110303 | กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 151200 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.6/2563 | 1963-03-18 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 18 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 | 151200 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 27 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 151,200 | 7014246272 | 1963-03-26 | 1963-03-31 | 151200 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 151200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 151200 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410016 | ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 600000 | P |  |  | 1963-03-05 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 600000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410003 | ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 1963-03-04 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 900000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410011 | ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 1600000 | P |  |  | 1963-02-28 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 1963-03-01 | 1963-03-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410001 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 993600 | P |  |  | 1963-03-03 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 993600 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410027 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 7755000 | P |  |  | 1963-03-01 | [16 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7755000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410002 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 750000 | P |  |  | 1963-03-06 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 750000 | 1963-03-01 | 1963-03-01

## รายการที่ดิน ดึงกลับ (hidden)
หน่วยงาน/สถานศึกษา (1) | งบตามพรบ/เงินเหลือจ่าย (2) | ประเภทงบลงทุน (3) | ประเภทของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4) | กิจกรรม | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5)  | รายการงบลงทุน (6) | จำนวน (7)  | หน่วยนับ (8)  | งบประมาฯสุทธิที่ได้รับ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (2) วิธีคัดเลือก | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | ประเภทของคู่สัญญา (12.4) | จังหวัดที่ทำการซื้อ (12.5) | ยี่ห้อ (ถ้ามี) (12.6) | รุ่น (ถ้ามี) (12.7) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 31 มี.ค.2563 | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง) | วิเคราะห์สถานะตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค.2563 (แยกจองเงิน/ไม่จองเงิน / เบิกจ่าย) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (16) 26 ก.พ.2563 | สถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลาง) | ใบสั่งซื้อ ณ 7 เม.ย.2563 | ยอดเบิกจ่าย ณ 7 เม.ย.2563 | งบคงเหลือ ณ 7 เม.ย.2563 | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา (18.1) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMIS (18.2) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ (18.3) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (18.4) | วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (18.5) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (หน่วย : บาท) (18.6) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเหลือ (หน่วย : บาท) (18.7) | คำชึ้แจงเพิ่มเติม (18.8)
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110475 | โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 40800 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | DS-CMD02 | 05/03/2563-04/04/2563 | 40800 | 1 | 04/04/2563 | 40800 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 40800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40800 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 40800 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110745 | เก้าอี้ทำงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | MONO | SA-47 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3800 | 1 | 04/04/2563 | 3800 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3800 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3800 |  | 200 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3800 | 200 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110244 | เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 23400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | PRIME | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 23400 | 1 | 04/04/2563 | 23400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 23400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 23400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110301 | เครื่องทำลายเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3054 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | COMIC | S290 | 05/03/2563-04/04/2563 | 6900 | 1 | 04/04/2563 | 6900 | 7014099951 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 6900 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6900 | 100 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 6900 | 100 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110352 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 80400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | STAR-AIRE | CR305A/DCR5 | 05/03/2563-04/04/2563 | 80400 | 1 | 04/04/2563 | 80400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 80400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 80400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110651 | เครื่องเป่าลม (Blower) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | Makita | UB1102 | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110662 | ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตู้ | 21300 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | METAL PRO | MET-WB35 | 05/03/2563-04/04/2563 | 21300 | 1 | 04/04/2563 | 21300 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 21300 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21300 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 21300 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110379 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 12000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | SCD1-PF-20, PR-169 | 05/03/2563-04/04/2563 | 9680 | 1 | 04/04/2563 | 9680 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9680 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9680 |  | 2320 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9680 | 2320 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110350 | โต๊ะสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | วธ 0801.01(4)/3085 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | - | A2-SB-SP2-PVC-3D | 05/03/2563-04/04/2563 | 9900 | 1 | 4/4/2563 | 9900 | 7014099948 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 9900 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9900 |  | 100 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 9900 | 100 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110590 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 3500 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | SUMO | ML-12A | 05/03/2563-04/04/2563 | 3500 | 1 | 04/04/2563 | 3500 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 3500 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3500 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 3500 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110243 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 4 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 1400 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 1400 | 1 | 04/04/2563 | 1400 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 1400 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1400 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 1400 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110351 | บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 4200 |  |  | P |  | 03/2563 | 05/03/2563 | ไฮเทค | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | BARCO | - | 05/03/2563-04/04/2563 | 4200 | 1 | 04/04/2563 | 4200 | 7014099947 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 4200 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4200 |  | 0 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 4200 | - | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110589 | รถเข็น 1 ชั้น พับได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 10000 |  |  | P |  | 04/2563 | 05/03/2563 | ดีเฟอร์นิเมท | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | APEX | PT-10M | 05/03/2563-04/04/2563 | 8260 | 1 | 04/04/2563 | 8260 | 7014098178 | 00/04/2563 | 00/04/2563 | 8260 | รอการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8260 |  | 1740 | 242221 | 242221 | 242251 | 242251 | 242254 | 8260 | 1740 | รอส่งมอบครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110302 | กล้องDSLR Canon EOS 80D ความละเอียด 24.2 MP พร้อมเลนส์ Kit 18-135 IS USM สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 47900 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | EOS 80D | 05/03/2563-04/04/2563 | 42000 | 1 | 04/04/2563 | 42000 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 42000 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 42000 | 5900 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 42000 | 5900 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110652 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 58000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vivitek |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 55000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 55000 | 7014045091 |  |  | 55000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 58000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110245 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | จอ | 35200 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 34000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 34000 | 7014045091 |  |  | 34000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35200
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120004 | จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8700000 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8700000 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110380 | ชุดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็น ห้องอบรมทางคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 72000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 72000 | 7014045091 |  |  | 72000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120005 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1155800 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 1049000 | 7014045091 |  |  | 1049000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1155800
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110473 | แฟลช Canon AF TTL Speedlite 430EX III RT สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 12000 |  |  | P |  | 02/2563 | 05/03/2563 | ซีนอนเทค | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Cannon | 430 EXIIIRT | 05/03/2563-04/04/2563 | 10400 | 1 | 04/04/2563 | 10400 | 7014099953 | 10/03/2563 | 10/03/2563 | 10400 | ส่งเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา/ข้อตกลงใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10400 | 1600 | 242221 | 242221 | 242226 | 242226 | 242232 | 10400 | 1600 | ส่งเบิกจ่ายให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110474 | ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 565300 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2563 | 24 มี.ค.63 | บจก.แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Vertex |  | 24 มี.ค.63 - 22 มิ.ย.63 | 550000 | 1 | 22 มิ.ย.63 | 550000 | 7014045091 |  |  | 550000 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 6 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 565300
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120006 | ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2641400 | P | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2641400 | ภายใน เม.ย.63 | ภายใน เม.ย.63
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110675 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 23000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 5270 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 21796 | 1 | 9 พ.ค.63 | 21796 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 21796 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21796 |  | 1204
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110467 1800836718110762 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | เครื่อง | 990000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 956358 | 1 | 9 พ.ค.63 | 956358 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 956358 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 956358 |  | 33642
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110674 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 34000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Dell Optiplex 3070 |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 33000 | 1 | 9 พ.ค.63 | 33000 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 33000 | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 33000 |  | 1000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110761 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 10000 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เท็น ซอฟท์ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Pantum P2500 |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 3424 | 1 | 10 มี.ค.63 | 3424 | 7014121800 | 10 มี.ค.63 | 16 มี.ค.63 | 3424 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 3424 | 6576 | [7 empty] | ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110259 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 7100 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Brother MFC-T810W |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 6634 | 1 | 9 พ.ค.63 | 6634 | 7014120503 |  |  | 6634 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6634 |  | 466
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110661 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 2500 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 1 | 9 พ.ค.63 | 1251.9 | 7014120503 |  |  | 1251.9 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1251.9 |  | 1248.1
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110260 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Chuphotic |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 1 | 9 พ.ค.63 | 40060.8 | 7014120503 |  |  | 40060.8 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40060.8 |  | 39939.2
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110398 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 32 | ชุด | 121600 | P |  |  |  | ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 | 10 มี.ค.63 | หจก.ทีปกร 2014 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครปฐม | Microsoft Window10 Pro 64bit |  | 10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63 | 65432 | 1 | 16 มี.ค.63 | 65432 | 7014131785 | 16 มี.ค.63 | 20 มี.ค.63 | 65432 | ระหว่างเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 65432 | 56168 | [7 empty] | ระหว่างตรวจรับพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110261 | ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 | P |  |  |  | สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 11 มิ.ย.63 | 370000 | 1 | 11 มิ.ย.63 | 370000 | 7014157984 |  |  | 370000 | ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 370000 |  | 130000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110763 | โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 600000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 | 13 มี.ค.63 | บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 13 มี.ค.63 - 29 มิ.ย.63 | 552120 | 1 | 29 มิ.ย.63 | 552120 | 7014164917 |  |  | 552120 | ระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 552120 |  | 47880
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110469 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 210000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | TP-Link |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 79180 | 1 | 9 พ.ค.63 | 79180 | 7014120503 |  |  | 79180 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 79180 |  | 130820
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110468 | อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 41 | เครื่อง | 4968000 | P |  |  | 21 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63 |  |  | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | Cisco | Catalyst 9200 Series Switches |  | 3890900 | 1 |  | 3890900 |  |  |  | 3890900 | ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทำการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ภายใน 30 วันทำการ | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ (กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4968000
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110470 | เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12900 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10272 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10272 | 7014120503 |  |  | 10272 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10272 |  | 2628
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110465 | ฮาร์ดดิส SSD สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 12000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 10786 | 1 | 9 พ.ค.63 | 10786 | 701422823 | 26 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 10786 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 10786 |  | 1214
สำนักงานอธิการบดี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110397 | ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา 4TB (เอ็กซ์เทอร์นัล) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 4000 | P |  |  |  | สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 | 10 มี.ค.63 | บจก.สหธุรกิจ | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | WD |  | 10 มี.ค.63 - 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 1 | 9 พ.ค.63 | 3049.5 | 7014120503 |  |  | 3049.5 | รอส่งมอบพัสดุ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | รอลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3049.5 |  | 950.5
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110216 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 20000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 20000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 600 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 20000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110723 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 14000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 140000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 14000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 14000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110333 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบเจาะทำลาย 20 แผ่น คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 30000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 30000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110725 | ตู้เก็บกล้อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 21900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 21900 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 21900 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21900 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 21900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110331 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 35000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 35000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 35000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110076 | ตู้ล้อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 31998 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 31998 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31998 |  | 2 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 31998 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110332 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 11000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 11000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 11000 |  | 1000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110722 | บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | แผ่น | 3000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 3000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110278 | บอร์ดประกาศกำมะหยี่ตู้กระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 9000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 9000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 9000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110568 | ม้านั่งสนามมีพนักพิง ยาว 2 เมตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 45000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 45000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 45000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 45000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110570 | รถเข็นเครื่องดนตรี คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 4000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 4000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 4000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 4000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110569 | รถเข็นพับได้ 300 kg พื้นเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 2600 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 2600 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 2600 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2600 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110217 | แฮนด์ลิฟท์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 5/2563 | 10 มี.ค. 2563 | ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ปทุมธานี | - | - | 10 มี.ค.2563 - 9 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 9 พ.ค. 2563 | 15000 | 7014108889 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110724 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 19300 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Nikon | D3500 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 17500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 17500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 18725 | 575 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 17500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110438 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Vertex | D-1420 | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 11500 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 11500 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 12305 | 7695 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 11500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110571 | ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 6 | ตัว | 30000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | XXL Power | SL-10VBT | 10 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 28020 | 7014108893 | 18 มี.ค.2563 | 18 มี.ค.2563 | 28020 | ส่งเบิกที่การเงินแล้วเมื่อ 20 มี.ค.2563 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 29981.4 | 18.6 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 28020 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110439 | คีย์บอร์ดไฟฟ้า คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ตัว | 100000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | NP-12 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 89000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 89000 |  | 11000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 89000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110572 | เครื่องดนตรี (เครื่องเป่า) Euphounium คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 130000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | YAMAHA | YEP-201MS | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 128000 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 128000 |  | 2000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 128000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110726 | เครื่องดนตรีสำหรับเด็กเล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 168000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | IQ | IQ-W034-05,03,01,00 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 16600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 166600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 166600 |  | 1400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 166600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110440 | ที่เก็บเสียง Mute Bass Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3900 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB4B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 3700 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3700 |  | 200 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3700 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110279 | ที่เก็บเสียง Mute Trombone คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | อัน | 10100 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Joral | TRB1B | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 9600 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 500 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 9600 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110218 | ที่เก็บเสียง Mute Trumpet คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | อัน | 8800 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | Denis Wick | DW5531 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 8400 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8400 |  | 400 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 8400 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110280 | ไมค์โครโฟน Zoom H6n Audio Recorder คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 13/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | วรารัตน์ | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | ZOOM | H6 | 10 มี.ค.2563 - 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 1 งวด | 9 เม.ย. 2563 | 12900 | 7014111034 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12900 |  | 2100 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 12900 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110219 | ชุดกั๊บแก๊บลำเพลิน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 111000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 7/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 111000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 111000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 111000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 111000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110334 | ชุดนางไห คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 15000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 15000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 15000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110281 | ชุดระบำฉิ่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 12 | ชุด | 180000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 180000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 180000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 180000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110727 | ทวนไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คู่ | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110573 | ธงไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ด้าม | 2500 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 2500 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 2500 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2500 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 2500 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110629 | พระขรรค์โลหะ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 3000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 3000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 3000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 3000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110630 | พลองประดับกระจก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | อัน | 5000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | 6/2563 | 10 มี.ค. 2563 | นางสาวธนิดา ฉันทนิมิ | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค. 2563- 5 พ.ค.2563 | 5000 | 1 งวด | 5 พ.ค.2563 | 5000 | 7014117038 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 10 มี.ค.2563 รอส่งมอบ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 5/พ.ค./63 | 30/มี.ค./63 | 5000 | #VALUE!
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120009 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ยังไม่ได้) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 30/ส.ค./63 | 4/ก.ย./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110484 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 60 | เครื่อง | 1320000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ (คาดว่าจะได้สเป็คใหม่วันที่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1320000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110485 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 90 | เครื่อง | 2700000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2700000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110463 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110256 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110464 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 30000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110760 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 8600 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110486 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 150 | เครื่อง | 375000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 375000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110487 | ระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ระบบ | 85600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 85600 |  | 0 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110365 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 3 | เครื่อง | 108000 | P | [19 empty] | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐต่อเมื่อได้แต่งตั้งคณบดีใหม่แล้วเท่านั้น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 108000 | 15/พ.ค./63 | 18/พ.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 15/ก.ค./63 | 20/ก.ค./63 |  | 0
คุณะศิลปศึกษา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110659 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 42000 |  |  | P | 14/ก.พ./63 | วธ 0804/พส.163 | 10 มี.ค. 2563 | ไอบิส ซัพพลาย | บริษัทจำกัด | กรุงเทพฯ | - | - | 10 มี.ค.2563 - 24 มี.ค. 2563 | 85600 | 1 งวด | 24 มี.ค.2563 | 85600 | 7014110263 | 24 มี.ค.2563 | 24 มี.ค.2563 |  | มีการปรับแก้สเป็ค รอคณะกรรมการนำส่งสเป็คใหม่ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้วเมือวันที่ 14 ก.พ.63 และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว รอเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 5/มี.ค./63 | 10/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 20/มี.ค./63 | 30/มี.ค./63 |  | 0 | จะจอง PO เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มี.ค.2563
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110376 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 28200 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28200 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 28200 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110649 | เครื่องบันทึกเสียง MP3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 6000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110377 | เครื่องเล่นเทฟ CD คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | เครื่อง | 32000 |  |  | P | [17 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 32000 | 242232 | 242236 | 242243 | 242246 | 242247 | 32000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110471 | กระบองยักษ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | อัน | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242235 | 242246 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110300 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110742 | ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 35000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110588 | ชุดพลองไม้สั้นพร้อมอาวุธ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ชุด | 7000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 7000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110240 | ชุดมโนราห์ พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 200000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 200000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110299 | ชุดยักษ์ตัวเอก(เปาวนาสูร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110349 | ชุดยักษ์ตัวเอก(มโหธร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110298 | ชุดยักษ์ตัวเอก(สหัสเดชะ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 70000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110241 | ชุดระบำศรีชยสิงห์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 9 | ชุด | 120000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 120000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110378 | ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 60000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 60000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110743 | ตั่งวางเครื่องราชูปโภค คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | ตัว | 6000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 6000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110744 | พระขรรค์(ลิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | ด้าม | 5000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 5000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110242 | หนังใหญ่ยักษ์(วิรุญจำบัง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110650 | หนังใหญ่ลิง(หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ตัว | 20000 | P |  |  | 21-02-2563 | [16 empty] | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242236 | 242257 | 242326 | 242326 | 242326 | 20000 | 0
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120003 | รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คัน | 7475000 | P | [19 empty] | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 7475000 | [5 empty] | 7475000 | 0 | เนื่องด้วยภาวะการโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางคณะจึงเลื่อนกำหนดการประกาศเชิญชวนออกไปเป็น 1 พ.ค.63 โดยสามารถจองเงินในระบบได้ภายในเดือน มิ.ย.63
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110077 | เครื่องขัดพื้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | CHAMPION | MAXO | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 20000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 20000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110631 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Karcher | NT30/1Me | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 28000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 28000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 28000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110284 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 111800 |  |  | P |  | 22/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 26 เม.ย. 63 | 111800 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 111800 | 7014253889 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 111800 | 1963-03-12 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 111800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110728 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | เครื่อง | 409600 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นนทบุรี | Saijo Denki | รุ่นแขวน พร้อมติดตั้ง |  | 408312 | 1 งวด |  | 408312 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาคาดว่าจะมาลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 409600 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 408312 | 1288.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110635 | ชั้นวางเหล็ก ขนาด 150x60x200 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ชุด | 46000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 46000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 46000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 46000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 46000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110576 | ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 58000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 58000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 58000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110441 | ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 15000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 14200 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 14200 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 14200 | 800.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110335 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 33 | ตู้ | 181500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 173019 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 173019 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 181500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 173019 | 8,481.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110574 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 19800 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 19800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 19800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19800 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 19800 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110283 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 38800 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 38800 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 38800 | 21,200.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110580 | ตู้ชั้นวางของ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 32000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 30800 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 30800 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 30800 | 1200
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110083 | ตู้ไม้สำหรับบ่มรัก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 53500 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 53500 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 53500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 53500 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 53500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110287 | ตู้โรยยางสน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 52500 |  |  | P |  | 12/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 52430 | 7014253882 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 52500 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 52430 | 70.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110575 | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 14/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างนัดส่งครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 40000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110084 | ตู้ลิ้นชักเก็บผลงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 40000 |  |  | P |  | 1/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 39000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 39000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39000 | 1,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110577 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 70000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 70000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 70000 | 10,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110082 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า121.9x61x74.3 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 50 | ตัว | 150000 |  |  | P |  | 2/2563 | 1 เม.ย. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 2 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63 | 115000 | 1 งวด | 31 พ.ค. 63 | 115000 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-04-01 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 115000 | 35,000.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110445 | พัดลม ระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 58000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | พานาโซนิค | FV-40 KUT | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 58000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 58000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 58000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 58000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110444 | พัดลมเพดาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 12 | ชุด | 36000 |  |  | P |  | 19/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท เลิศสกุล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | มิตซูบิชิ | CY16-SV | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 36000 | 7014253850 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 36000 | 1963-03-12 |  | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 36000 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110282 | ม่านปรับแสงแนวตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 34 | ชุด | 180000 |  |  | P |  | 13/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ทยา เดคคอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 178191.38 | 7014250014 | 1963-03-26 | 1963-03-26 | 178191.38 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | [5 empty] | 178191.38 | 1808.62
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110079 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ความละเอียดภาพ 24.2ล้าน Pixel เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | 23/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ดีส อีส ไอ.ที.จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 13 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 11 เม.ย. 63 | 50000 | 7014165861 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 50000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110442 | เครื่องฉายมัลติมีเดียสามมิติ (Visualizer 3D) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 130000 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | D-4136 | Vertex | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 130000 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 130000 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 130000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 130000 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110078 | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | 21/2563 | 12 มี.ค. 63 | บริษัท ใบบุญ โชลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OMW-V100 | Razr | 13 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 9500 | 1 งวด | 1 เม.ย. 63 | 9500 | 7014173212 | 1963-03-16 | 1963-03-16 | 9500 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9500 |  | 0
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110220 | ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | 3/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 249845 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 249845 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างนัดส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 250000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 249845 | 155.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110285 | ชุดอุปกรณ์สตูดิโอ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 40000 |  |  | P |  | 16/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 40000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 40000 | 7014253817 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 40000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110632 | ตู้พยาบาล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 7 | ตู้ | 17500 |  |  | P |  | 15/2563 | 13 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 17500 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 17500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17500 | 242229 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | 17500 | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110634 | กล่องสำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | กล่อง | 24000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 24000 | 1 งวด |  | 24000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110443 | เก้าอี้สำหรับประกอบการจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 22000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 31 มี.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 | 20000 | 1 งวด | 29 พ.ค. 63 | 20000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110578 | ขาตั้งสำหรับปฏิบัติงานวาดเส้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 150 | ตัว | 375000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | Projectect | A 13176 |  | 375000 | 1 งวด |  | 375000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 375000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110221 | โคมไฟส่องหุ่น ตั้งพื้น ปรับความสูง ปรับองศาได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | โคม | 17000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 17000 | 1 งวด |  | 17000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 17000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110336 | ชั้นเก็บหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | อัน | 128000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 127200 | 1 งวด |  | 127200 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 128000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110339 | ตู้ล้างบล็อกสกรีน สแตนเลส คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 136000 |  |  | P |  | 17/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | สมุทรปราการ |  |  | 14 มี.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 1 งวด | 11 มิ.ย. 63 | 135890 | 7014253898 |  |  |  | ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 136000 | 1963-03-13 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 135890 | 110.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110222 | ตู้อบบล็อกสกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 140000 |  |  | P |  | 18/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วินสันเคมีเคิล จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 27 มี.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 | 123050 | 1 งวด | 5 พ.ค. 63 | 123050 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 123050 | 16950.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110446 | โต๊ะขาพับหน้าโต๊ะฟอเมก้า สีขาว ขนาด 60x150x75 ซม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 9300 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 9300 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9600 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110637 | โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 135000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 134820 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 134820 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 135000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 134820 | 180.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110085 | โต๊ะปฏิบัติงานบุแผ่นรองตัด คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 25000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 22500 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 22500 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 25000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110730 | โต๊ะปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 19000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 19000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 19000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 19000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110731 | โต๊ะปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 13000 |  |  | P |  | 16.1/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 เม.ย. 63 | 13000 | 1 งวด | 22 เม.ย. 63 | 13000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 13000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110636 | โต๊ะเลื่อยวงเดือน ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | BIGWOOD | MJ2331 |  | 38000 | 1 งวด |  | 38000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 38000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110080 | แท่นสำหรับจัดหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | แท่น | 60000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 60000 | 1 งวด |  | 60000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110081 | แท่นสำหรับติดตั้งหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 60 | แท่น | 300000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 300000 | 1 งวด |  | 300000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110579 | บอร์ดกระดานไม้ก๊อก สำหรับนำเสนอผลงานนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | บอร์ด | 240000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดค สไตล์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 240000 | 1 งวด |  | 240000 |  |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110286 | บันไดอลูมิเนียม พับเก็บได้ (ความยาวสูงสุด 3.8 เมตรขนาดเมื่อพับเก็บ 90 เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | อัน | 65000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  | AML2-003 |  | 65000 | 1 งวด |  | 65000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110581 | ปั๊มลม (3 แรงม้า ถัง 50 ลิตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 15000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | ACT | AR-50L |  | 15000 | 1 งวด |  | 15000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110338 | แป้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | แป้น | 40000 |  |  | P |  | 20/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท เอสพี เค. การช่าง จำกัด | บริษัทจำกัด | นนทบุรี |  |  | 27 มี.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 | 39590 | 1 งวด | 25 พ.ค. 63 | 39590 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 40000 | 1963-03-26 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | 39590 | 410.-
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110633 | ไฟส่องหุ่น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 56000 |  |  | P |  | 8/2563 | 30 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | 56000 | 1 งวด |  | 56000 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-30 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110337 | หุ่นกายวิภาคสัตว์ (โครงกระดูกสัตว์จริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |  |  |  | 49500 | 1 งวด |  | 49500 |  |  |  |  | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120002 | เครน รอกรางไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 1200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างกำหนด TOR | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1200000 | ประมาณเดือนมีนาคม 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110729 | เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 24/2563 | 13 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | OKURA | SD69 | 14 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63 | 18000 | 1 งวด | 12 เม.ย. 63 | 18000 | 7014252963 | 27 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | 18000 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายการเงินคณะฯ ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 18000 | [6 empty] | -
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120007 | รถบัสขนาด 32 ที่นั่ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 4200000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4200000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110673 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบและงานกราฟฟิค (คุณภาพสูง นอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 45 | เครื่อง | 2700000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2700000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110660 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 300000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110466 | เครื่องปริ้นเตอร์แบบสำหรับกระดาษ A1,A3 (คุณภาพระดับสูงนอกมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 75000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110258 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 137500 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 137500 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110396 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 55 | เครื่อง | 209000 | P | [12 empty] | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 209000 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110257 | ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ระยะที่ 2 คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 4/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 499476 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 499476 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110395 | ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 500000 |  |  | P |  | 11/2563 | 23 มี.ค. 63 | บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | พระนครศรีอยุธยา |  |  | 24 มี.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 | 497550 | 1 งวด | 22 พ.ค. 63 | 497550 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทันที่ที่ได้รับเงินงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญา/ใบสั้งซื้อสั่งจ้างได้ทันที | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 500000 | 1963-03-23 | ประมาณเดือนเมษายน 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 | ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718410034 | ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 7403000 | P |  |  |  | 2/2563 | 2 เ.ย. 63 | บริษัท 1555 บิช จำกัด | บริษัทจำกัด | กรุงเทพมหานคร |  |  | 3 เม.ย. 63 - 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 | 3 งวด | งวด 1 : 22 พ.ค. 63 งวด 2 : 11 ก.ค. 63 งวด 3 : 30 ส.ค. 63 | 6979863.64 |  |  |  |  | ผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ 2 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7403000 | 1963-04-02 | ประมาณเดือนเมษายน 2563
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110063 | กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | บอร์ด | 41700 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 41665.8 | 1 |  | 41665.8 | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 41665.8 |  | 34.2 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110616 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 13910 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 13910 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110270 | เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 42000 |  |  | P |  | ค.1/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 34240 | 1 | 31 มี.ค. 63 | 34240 |  | 31 มี.ค. 63 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110204 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 648000 | P |  |  | 3-2 ก.พ. 63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนกิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 648000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110274 | ตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 14000 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110319 | ตู้ลิ้นชักแบบ 4 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 31200 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 31200 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110615 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ตู้ | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110710 | โต๊ะเก้าอี้สำหรับคุณครูในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 168000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 168000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110719 | โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 20600 |  |  | P |  |  |  | บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20600 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110553 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 118000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 118000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110552 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 8500 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110617 | บอร์ดปิดประกาศ บุกำมะหยี่ มีขาตั้ง มีล้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | บอร์ด | 114000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 114000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110064 | พัดลมตั้งพื้น ขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและพิลการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 59706 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59706 |  | 294 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110555 | พัดลมในห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ตัว | 360100 |  |  | P |  | ค.15/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | HATARI |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 96300 | 1 |  |  | 7014239182 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96300 |  | 263800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110554 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตัว | 22000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท เทอร์มินอลโซลูชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 22000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110557 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 26000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 21357.2 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 21357.2 |  | 4642.8 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110269 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 9983.1 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14498.5 |  | 501.5 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110712 | เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ แบบมีเลื่อยด้ามยาว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.10/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท โฮมโปรเทคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 14498.5 | 1 |  |  | 7014227989 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9983.1 |  | 5016.9 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110067 | ปั๊มแรงดันไดโว่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 |  |  | P |  | ค.18/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ทีเคเอสการค้าและบริการ | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | Mitsubishi |  | 10 - 17 มี.ค. 63 | 34240 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 34240 | 7014208329 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 34240 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 34240 |  | 1760 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-17 | 1963-03-18 | 1963-04-01 | 34240 | 1760
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110711 | รถยกของไฮดรอลิก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 60000 |  |  | P |  | ค.17/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านลัคกี้ช้อป | ร้านค้า | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 | 60000 | 1 |  | 60000 | 7014238325 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110587 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค. 6/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Nikon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  | 138000 | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110267 | เครื่อง MIDI Controller ขนาด 61 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 16000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม | KORG | micro KEY Air | 10 - 17 มี.ค. 63 | 16000 | 1 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | 7014207455 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 | 16000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 16000 |  | 0 | 10 มี.ค. 63 | 1963-04-01 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-04-01 | 16000 | -
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110556 | เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล 24 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 300000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 299000 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 299000 |  | 1000 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110618 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 65 นิ้ว แบบสมาร์ททีวี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 93000 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท นิปด้า จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | LG |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 93000 | 1 |  | 93000 | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120013 | ระบบเครื่องเสียงเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 3500000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3500000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110320 | ระบบเครื่องเสียงสำหรับการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | ชุด | 71400 |  |  | P |  |  |  | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 71400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120014 | ระบบแสงสีเวทีชุดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 2000000 | P | [19 empty] | คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 7 เม.ย. 63 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110619 | ไมค์โครโฟนชนิด Condenser วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | RODE |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 47200 | 1 |  | 47200 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 47200 |  | 2800 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110065 | ลำโพงสำหรับห้องบันทึกเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คู่ | 25000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | YAMAHA |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 24700 | 1 |  | 24700 | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 24700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110066 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมพ่วงลากจูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ E-bidding ในวันที่ 2 มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110268 | ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนย้ายได้มีแบตเตอรี่ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  |  |  | บริษัท พรีเมี่ยร์ฟู๊ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110273 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 19902 | 1 | 1963-03-31 | 19902 |  |  |  | 19902 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 19902 | 98
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110271 | เครื่องเข้าเล่มสันกาวแบบตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ค.19/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซีนอนเทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 26215 | 1 | 1963-03-31 | 26215 |  |  |  | 26215 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 26215 | 1785
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110206 | หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.13/2563 | 10 มี.ค. 63 | บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 29960 | 1 | 1963-03-31 | 29960 |  |  |  | 29960 | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 32000 | 1963-03-10 | 1963-04-01 | 1963-03-31 |  | 1963-04-01 | 29960 | 2040
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110272 | เสากีฬาตระกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 38000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 38000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 38000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110074 | เสาบาสเกตบอลแป้นไฮโดรลิค วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 276000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 276000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 276000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110324 | เสาประตูฟุตบอล 11 คน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ชุด | 144000 |  |  | P |  | ค.16/2563 | 10 มี.ค. 63 | ร้านซุปเปอร์สปอร์ต | บริษัทจำกัด (บจก.) | สุพรรณบุรี |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 144000 | 1 |  |  | 7014238169 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 144000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110330 | คลาริเนท เบส บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 254000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 254000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110276 | ทูบา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 600000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110215 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 560000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 560000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110437 | โอโบ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 140000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110277 | ฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 200000 | P | [5 empty] | หจก.เพอร์คัสชั่น เฮ้าส์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110558 | กระบังหน้า (ขี้รัก ปิดทอง) นางกำนัล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | อัน | 42000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 42000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110322 | เกี้ยวกลมตุ้งติ้ง A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | อัน | 56000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 56000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110560 | ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 30 | ชุด | 270000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 270000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110435 | ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณมัจฉา) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 50000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110069 | ชุดพม่าชาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ชุด | 240000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 240000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110208 | ชุดพม่าหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 16 | ชุด | 320000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 320000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110207 | ชุดพระแขนยาว (พระพรหม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110321 | ชุดพระแขนยาว (พระราม) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110436 | ชุดพระแขนยาว (พระลักษมณ์) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110068 | ชุดพระแขนยาว (พระอิศวร) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 75000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110070 | พลองประดับกระจก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 10000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110559 | พลองประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เล่ม | 7000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110620 | รัดเกล้ายอด - แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียมวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 8 | ยอด | 216000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 216000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110713 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เล่ม | 6000 | P | [5 empty] | ร้านสินจอมทอง เทรดดิ้ง | ร้านค้า | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 6000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120012 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 เปิดซอง 5 มี.ค. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110347 | เก้าอี้ห้องสัมมนา วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ตัว | 32000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 31030 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 31030 |  | 970 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110739 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | เครื่อง | 194400 | P | [5 empty] | ห้างหุ้นส่วน กิตติ เครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 194400 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110741 | ชุดโต๊ะสำนักงานแบบเข้ามุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | โต๊ะ | 45000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 44998.85 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44998.85 |  | 1.15 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110740 | ตู้ไม้เก็บเอกสารสูง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | ตู้ | 13000 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 12840 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12840 |  | 160 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110647 | ตู้เหล็ก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 | ตู้ | 79800 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 35952 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 35952 |  | 43848 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110586 | โต๊ะประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 18500 |  |  | P |  | ค.11/2563 | 1963-03-10 | บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 18500 | 1 |  |  | 7014238191 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14445 |  | 4055 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110205 | กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105และ70-200mm วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 138000 |  |  | P |  | ค.6/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | Canon |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 138000 | 1 |  |  | 7014192295 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 138000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110373 | เครื่องเล่นแผ่นซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 7000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | AJ |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 6400 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 6400 |  | 600 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110648 | ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนอาคารสาระสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | ชุด | 438000 |  |  | P |  | ค.2/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 438000 | 1 |  |  | 7014207130 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 438000 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110459 | ชุดไมค์สำหรับห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 200000 |  |  | P |  | ค.14/2563 | 1963-03-10 | บริษัท เอ็นพีเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | นครปฐม |  |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 199116.3 | 1 |  |  | 7014208336 | 1963-03-20 |  |  | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 199116.3 |  | 883.7 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110374 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P |  | ค.8/2563 | 1963-03-10 | บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | กรุงเทพมหานคร | TCL |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 132500 | 1 |  |  | 7014238177 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 132500 |  | 0 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110348 | ลำโพงสนาม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค.20/2563 | 1963-03-10 | บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | สมุทรปราการ | K.tower |  | 10 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63 | 14700 | 1 |  |  | 7014208368 |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14700 |  | 300 | 1963-03-10 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110358 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ตู้ | 130000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110655 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 100 | เครื่อง | 2200000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2200000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110461 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 600000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110481 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำหรับให้บริการห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 170000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110307 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110753 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 110000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110387 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | เครื่อง | 80000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110392 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 24000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110360 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 86000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 86000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110252 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 | เครื่อง | 45000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 45000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110362 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110751 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | เครื่อง | 128000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 128000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110752 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | ชุด | 76000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 76000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110656 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | เครื่อง | 36000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110309 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 | เครื่อง | 28000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110460 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 11 | เครื่อง | 66000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 66000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110483 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 21000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110750 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 20 | เครื่อง | 108000 | P | [5 empty] | บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด | บริษัทจำกัด (บจก.) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดสถานการณ์ covid-19 ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding เปิดซอง 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 108000 | 1963-03-01 | 1963-04-01
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110117 | เก้าอี้ประชุม พร้อมผ้าคลุม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 100 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 120000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 120000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 120000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110044 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 24600 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 24600 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 24600 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24600 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 24600 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110158 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ซื้อ 4/2563 | 242220 | นายภูธัต พุทธหน้อย | บุคคลธรรมดา | เชียงใหม่ | Saijo Denki |  | เริ่มต้นวันที่ 5 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 56000 | 1 | 242226 | 56000 | 7014017977 | 242225 | 242225 | 56000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (นายภูธัต พุทธหน้อย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110042 | ตู้เหล็กแบบกระจกใสมีบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110183 | ตู้เอกสารทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น(บานเลื่อนเป็นกระจก) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 5 | ใบ | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110412 | โต๊ะเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 20 | ตัว | 40000 |  |  | P |  | ซื้อ 3/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 | 40000 | 1 | 10 เมษายน 2563 | 40000 | 7014185331 | 242241 | 242241 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 40000 |  | 0 |  |  | 242257 | 242257 | 242257 | 40000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110043 | เวทีพับได้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 50000 |  |  | P | [9 empty] | 50000 | 1 | [6 empty] | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 50000 | 242247 | 242247 | 242277 | 242277 | 242282 | 50000
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110184 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 10200 |  |  | P |  | ซื้อ 6/2563 | 242227 | ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ | KANTO | TRiM-22 | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 10200 | 1 | 242232 | 10200 | 7014130722 | 242228 | 242228 | 10200 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นวส่วน ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10200 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110210 | เตียงนอน ที่นอน พร้อมชุดเครื่องนอน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 7000 |  |  | P |  | ซื้อ 7/2563 | 242222 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 10 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 1 | 14 มีนาคม 2563 | 7000 | 7014116875 | 242227 | 242227 | 7000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 7000 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718120001 | เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixer) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 1600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110600 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | จอ | 43600 |  |  | P |  | ซื้อ 8/2563 | 242227 | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 11 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 43600 | 1 | 242232 | 43600 | 7014145441 | 242232 | 242232 | 43600 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 43600 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110539 | ไฟพอลโล่พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | โคม | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110045 | ไมโครโพนไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์ วันที่ 3 เมษายน 2563) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | 242250 | 242250 | 242281 | 242281 | 242284
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110163 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | ชุด | 225000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Yamaha | รุ่น RYDEEN | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 223500 | 1 | 242299 | 223500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 223500 |  | 1500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 223500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110413 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 40000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น STD.JAZZ BASS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 39500 | 1 | 242299 | 39500 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 39500 |  | 500 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 39500 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110118 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 35000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ FENDER | รุ่น PLAYER STD. HSS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 35000 | 1 | 242299 | 35000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 35000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110414 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | เครื่อง | 100000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น MODX-8 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 100000 | 1 | 242299 | 100000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 100000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110119 | เชลโล่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | คัน | 250000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Jr.Sebastian | รุ่น 4/4 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 250000 | 1 | 242299 | 250000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 250000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110601 | ทรัมเปท วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตัว | 60000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่นYTR-6345GS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 60000 | 1 | 242299 | 60000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 60000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110161 | เทนเนอร์แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 240000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YTS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 239000 | 1 | 242299 | 239000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 239000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 239000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110602 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 450000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น CVP-805PE | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 450000 | 1 | 242299 | 450000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 450000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 450000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110160 | ยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 600000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YEP-642TS | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 599000 | 1 | 242299 | 599000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 599000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 599000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110185 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 120000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ Emanuel Wilfer | รุ่น V40 (4/4) | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 120000 | 1 | 242299 | 120000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 120000 |  | 0 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 120000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110162 | อัลโตแซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ตัว | 180000 | P | [5 empty] | บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ | ยี่ห้อ YAMAHA | รุ่น YAS-62 | เริ่มต้นวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 | 179000 | 1 | 242299 | 179000 | 7014184945 |  |  |  | หนังสือแจ้ง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 179000 |  | 1000 | 242240 | 242240 | 242299 | 242299 | 242302 | 179000 | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110159 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 22000 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 22000 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 22000 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 22000 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 22000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110562 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ตู้ | 6500 |  |  | P |  | ซื้อ 9/2563 | 242227 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 1 | 16 มีนาคม 2563 | 6500 | 7014119258 | 11 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ก.พัฒนสิน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 6500 | 0 |  |  |  |  | 242229 | 6500 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110164 | การแสดงชุดยกรบ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ชุด | 490000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 490000 | 7014156718 |  |  | 490000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 490000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110186 | ชุดฟ้อนเจิง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 75000 | 7014156718 |  |  | 75000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 9000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110415 | ชุดฟ้อนไต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 60000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 60000 | 7014156718 |  |  | 60000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110603 | ชุดฟ้อนผาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 12 | ชุด | 84000 | P |  |  |  | . 1/2563 | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 74000 | 7014156718 |  |  | 74000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 74000 |  | 10000 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110698 | ชุดยืนเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 1/2563. | 242233 | บจก.หอหมั้นเมือง | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 1 | 17 กรกฎาคม 2563 | 200000 | 7014156718 |  |  | 200000 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการจัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (บจก.หอหมั้นเมือง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 0 | 242229 | 242229 | 242341 | 242341 | 242344 |  | 0
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110389 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 22 | ชุด | 660000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 660000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110657 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ชุด | 44000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110361 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 10 | เครื่อง | 150000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 150000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110390 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3 | เครื่อง | 12900 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 12900 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110754 | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | ระบบ | 400000 |  |  | P |  | 2/2563. | 242235 | บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  | เริ่มต้นวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | 400000 | 1 |  | 400000 | 7014166248 |  |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 400000 |  | 0 |  |  | 242280 | 242280 | 242283 | 400000 | #VALUE!
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110251 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เครื่อง | 18000 | P | [5 empty] | บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท | เชียงใหม่ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (31 มี.ค.- 8 เม.ย. 2563 ) | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเตรียมเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 18000 | 242260 | 242260 | 242277 | 242277 | 242281
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420001 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท | 1 | หลัง | 11540000 | P | [19 empty] | 1. คาดว่าได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 3. ประกาศร่าง TOR 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 20 วันทำการ ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 8 มิถุนายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 12 มิถุนายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15 - 23 มิถุนายน 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 24-30 มิถุนายน 2563 10. สัญญา 450 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2564 11. ส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 11540000 | 24-30 มิถุนายน 2563 | 242338 | 24 กันยายน 2564 | 24 กันยายน 2564 | 242791
วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410006 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | 1. ได้รับแบบจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. ทำราคากลางท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 3. ประกาศร่าง TOR (ไม่ประกาศร่าง) 4. ประกาศเชิญชวน (e-bidding) 5 วันทำการ ระหว่าง 16-22 เมษายน 2563 5. ยื่นเสนอราคาในระบบ 23 เมษายน 2563 6. คณะกรรมการพิจารณาผล 3 วันทำการ 24-28 เมษายน 2563 7. ประกาศผู้ชนะ 24 เมษายน 2563 8. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 9. แจ้งลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน 7-13 พฤษภาคม 2563 10. สัญญา 130 วัน เริ่มต้นสัญญา 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2563 11. ส่งมอบภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบและประมาณราคายังไม่เรียบร้อย) | อื่นๆ (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  | 1800000 | 242290 | 242290 | 242410 | 242410 | 242414
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110015 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | แผ่น | 59800 |  |  | P | 1963-01-24 | 126/2563 | 1963-03-20 | หจก.ลิ้มจี่เซ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 21 - 27 มี.ค. 63 | 59760 | 1 | 1963-03-27 | 59760 | 7014183220 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 59760 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59760 |  | 40 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 59760 | 40
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110621 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตัว | 78000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 25 - 31 มี.ค. 63 | 78000 | 1 | 1963-03-27 | 23101 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 78000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 78000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110714 | ฉากระแนงกระถาง UPVC สำหรับจัดนิทรรศการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 40000 |  |  | P | 1963-03-23 | 131/2563 | 1963-03-27 | ร้านบ้านท่าไม้ | ร้าน | นครปฐม | - | - | 28 มี.ค. -7 เม.ย. 63 | 36500 | 1 | 1963-04-07 | 36500 | 7014235890 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36500 |  | 3500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 40000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110071 | ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 100000 |  |  | P | 1963-03-23 | 132/2563 | 1963-03-27 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช | - | - | 28 มี.ค. -3 เม.ย. 63 | 42250 | 1 | 1963-04-03 | 42250 | 7014235889 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 3 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังติดต่อผู้ขายเพื่อขอเอกสาร | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42250 |  | 57750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 100000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110624 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 39500 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 39000 | 1 | 1963-03-27 | 39000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 39000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 39000 | 500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110209 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 26 | ตัว | 26000 |  |  | P | 1963-01-23 | 129/2563 | 1963-03-24 | หจก.สยามจัสมินลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 25 - 31 มี.ค. 63 | 26000 | 1 | 1963-03-27 | 26000 | 7014206527 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 26000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 26000 | -
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110137 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 2.75x4.75 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 23200 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23112 | 1 | 1963-04-02 | 23112 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23112 |  | 88 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23112
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110492 | พรมทอลายเปอร์เซีย ขนาด 3.00x4.00 ม. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 | ผืน | 24000 |  |  | P | 1963-02-14 | 130/2563 | 1963-03-26 | บ. คานวาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 27 - 2 เม.ย. 63 | 23968 | 1 | 1963-04-02 | 23968 | 7014224804 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 23968 |  | 32 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 23968
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110232 | ม่านปรับแสง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 24 | ชุด | 192000 |  |  | P | 1963-01-24 | 125/2563 | 242236 | สุธาธรผ้าม่าน | ร้าน | นครศรีธรรมราช | - | - | 21-27 มี.ค. 63 | 192000 | 1 | 242243 | 192000 | 7014181488 | 242241 | 242241 | 192000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 192000 | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 192000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110508 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 142500 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 132500 | 1 | 242277 | 132500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 132500 |  | 10000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 132500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110001 | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ชุด | 157300 |  |  | P | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 |  | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 1 - 30 เม.ย. 63 | 152500 | 1 | 242277 | 152500 | 7014247048 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเอกสารเข้าระบบ e-gp | เสนอราคา/พิจารณาผล | 152500 |  | 4800 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 152500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110002 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 30000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NPE | TI-100w | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 5500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110016 | ตู้ลำโพงแบบติดตั้งฝาผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | NST | NC-602 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 24500 | 1 | 242277 | 24500 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 24500 |  | 25500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 24500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110092 | ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 5/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | SHURE | PGA48 | 1 - 30 เม.ย. 63 | 14250 | 1 | 242277 | 14250 | 7014247045 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14250 |  | 750 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 14250
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110509 | ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110138 | ชุดนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 62000 | 1 | 1963-07-29 | 62000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 62000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 62000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110018 | ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 350000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 336000 | 1 | 1963-07-29 | 336000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 336000 |  | 14000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 336000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110139 | ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 300000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 2/2563 | 242247 | ร้านนายกฤษฎา ผิวอ่อน | ร้าน | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 264000 | 1 | 1963-07-29 | 264000 | 7014246696 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 264000 |  | 36000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 264000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110020 | ชุดเปาวนาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110017 | ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 | ชุด | 360000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 347800 | 1 | 1963-07-29 | 347800 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 347800 |  | 12200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 347800
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110003 | ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110093 | ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 3/2563 | 242247 | บ.เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 67000 | 1 | 1963-07-29 | 67000 | 7014247009 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 67000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 67000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110234 | ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 75000 | 1 | 1963-07-29 | 75000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 75000 |  | 5000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 75000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110095 | ชุดระบำปืดชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 264000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 252000 | 1 | 1963-07-29 | 252000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 252000 |  | 12000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 252000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110235 | ชุดระบำพัดใบพ้อพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 146400 | 1 | 1963-07-29 | 146400 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 146400 |  | 9600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 146400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110493 | ชุดระบำลีลาชาชักชายหญิงครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 16 | ชุด | 250000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 235000 | 1 | 1963-07-29 | 235000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 235600 |  | 14400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 235600
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110716 | ชุดฤาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 52000 | 1 | 1963-07-29 | 52000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 52000 |  | 8000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 52000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110019 | ชุดสุครีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110233 | ชุดหนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 2000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110094 | ชุดองคต วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 5-16 ก.พ. 63 | 4/2563 | 242247 | ร้าน ล้านช้าง โภคทรัพย์ | ร้าน | เชียงราย | - | - | 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 | 58000 | 1 | 1963-07-29 | 58000 | 7014247039 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 58000 |  | 7000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | ก.ค. 63 | 1963-07-01 | 1963-07-01 | 58000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110356 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Essential S2735G | 1 - 30 เม.ย. 63 | 275000 | 1 | 242277 | 275000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 275000 |  | 25000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 275000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110667 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | เครื่อง | 80000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | Acer | Ex215-51-307E | 1 - 30 เม.ย. 63 | 72500 | 1 | 242277 | 72500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72500 |  | 7500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110357 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | HP | Laser Jet Pro M404dn | 1 - 30 เม.ย. 63 | 12500 | 1 | 242277 | 12500 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 12500 |  | 2500 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 22000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110480 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | เครื่อง | 25000 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | UPSn Cyber | UT800EG/800VA-480W_2y | 1 - 30 เม.ย. 63 | 22000 | 1 | 242277 | 22000 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22000 |  | 3000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 12500
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110306 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 5700 |  |  | P | 1963-01-24 | 7/2563 | 242247 | บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด | บริษัท จำกัด | นครศรีธรรมราช | TP-Link | TP-Link | 1 - 30 เม.ย. 63 | 5400 | 1 | 242277 | 5400 | 7014247094 |  |  |  | รอส่งมอบของตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5400 |  | 300 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 5400
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420009 1800843017420007 | ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 54,992,000 บาท | 1 | หลัง | 19896900 | P |  |  | 20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62 | 4/2562 | 1962-02-26 | บ.เกียรติก้องภพ จำกัด | บจก.(บริษัทจำกัด) | กรุงเทพฯ | - | - | 1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64 | 92627718.86 |  | งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 :4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50งวดที่ 12 :4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61งวดที่ 14 : 6,232,775.61งวดที่ 15 : 9,445,052.27งวดที่ 16 : 14,383,328.32งวดที่ 17 : 14,383,328.32 | 7013046268 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 | งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 | งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74งวดที่ 5 : 3,356,109.94งวดที่ 6 : 3,356,109.94งวดที่ 7 : 4,314,998.50 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  |  | 19896900
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410028 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4580500 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2563 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4580500 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 4304000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410029 | ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3000000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ส.ค.63 | 3000000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410005 | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 4017900 | P |  |  | 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 9 มีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 4017900 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 3810000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410020 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | พ.ค. 63, มิ.ย.63, ก.ค. 63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | มิ.ย.63, ก.ค.63, ส.ค.63 | 1800000
วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410033 | ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3011600 | P |  |  | 20-25 มี.ค. 63 | [16 empty] | ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 เม.ย. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | จัดทำราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 3011600 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-06-01 | 3011600
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110682 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110005 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 36000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110496 | โต๊ะหมู่บูชา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 55000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110100 | โพเดียม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 15000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110681 | ศาลาที่นั่งไม้จริง มุงหลังคาด้วยเฌอร่า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 12 | หลัง | 300000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | สัญญาเลขที่ 1/2563 | 1963-03-16 | นางสาวปิยชรัชต์ บุญโสม | บุคคลธรรมดา | อ่างทอง | - | - | 16 มี.ค.63 - 16 มี.ค.64 | 297600 | 1 งาน | 1963-04-15 | 297600 | 7014217418 |  |  |  | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 297600 |  | 2400 | 242217 | 242217 | 1963-04-15 | 1963-04-15 | 1963-04-01 | 297600 | 2400
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110006 | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตัว | 120000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110683 | ชุดเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ชุด | 80000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110007 | ไมค์คาดศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6 | ตัว | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110141 | อุปกรณ์ลงข้อมูลแผงวงจรคลื่นวิทยุและให้บริการยืมคืน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 95000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | [16 empty] | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 95000 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110022 | ป้ายคะแนนแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 9900 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 9900 | 1 งาน | 1963-03-31 | 9900 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 9900 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9900 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110101 | เสาตะกร้อมีฟันเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 19000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 19000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 19000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 19000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110515 | เสาประตูโกฟุตซอล พร้อมตาข่ายและโกลฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | คู่ | 38000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 | 1963-03-16 | บ.โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด | บริษัท จำกัด | อ่างทอง | FBT | - | 16 มี.ค.63 - 16 มิ.ย.63 | 38000 | 1 งาน | 1963-03-31 | 38000 | 7014167945 | 1963-03-19 | 1963-03-19 | 38000 | กำลังดำเนินการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 38000 |  | 0 | 242217 | 242217
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110497 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Ludwig | Centennial Maple | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 150000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 150000 | 7014189271 |  |  | 150000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 150000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 150000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110102 | กีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | La Patrie | Etude | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110023 | กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 160000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Warwick | Pro Series Germany Teambuilt Thumb BO5 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 160000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 160000 | 7014189271 |  |  | 160000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 160000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 160000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110516 | กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Framus | GPS Panthera ll Supereme | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110498 | แซกโซโฟน เทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110518 | แซกโซโฟน อัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 360000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Henri Swlmer Paris | Super Action 80 Series ll | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 360000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 360000 | 7014189271 |  |  | 360000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 360000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 360000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110008 | ตู้แอมป์กีตาร์(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Marshall | Marshall-JVM210H | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 280000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 280000 | 7014189271 |  |  | 280000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 280000 |  | 20000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 280000 | 20000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110517 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 70000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Roland | KC-990 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 55000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 55000 | 7014189271 |  |  | 55000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 55000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110684 | ตู้แอมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | EBS | EBS HD360 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 135000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 135000 | 7014189271 |  |  | 135000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 135000 |  | 15000 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 135000 | 15000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110009 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ตัว | 200000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Bach | LT180S Stradivarius #37 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 200000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 200000 | 7014189271 |  |  | 200000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 200000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 200000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110024 | เบสทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | คัน | 400000 | P |  |  | 242214 | สัญญาเลขที่ 2/2563 | 1963-03-20 | หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Holton | TR181 | 20 มี.ค.63 - 20 มี.ค.64 | 400000 | 1 งาน | 1963-05-19 | 400000 | 7014189271 |  |  | 400000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในช่วงประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 400000 |  | 0 | 242217 | 242248 | 1963-04-30 | 1963-04-30 | 1963-05-01 | 400000 | -
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110519 | กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 71000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 71000 | 7014189312 |  |  | 71000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 71000 |  | 4000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 71000 | 4000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110685 | พระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | ชุด | 150000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 147000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 147000 | 7014189312 |  |  | 147000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 147000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110237 | พระอิศวร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 73000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 73000 | 7014189312 |  |  | 73000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 73000 |  | 2000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 73000 | 2000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110500 | ระบำภุมราชมหาวชิราลงกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 60000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 60000 | 7014189312 |  |  | 60000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60000 |  | 10000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 60000 | 10000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110027 | สัตธาสูร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110499 | แสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | ชุด | 80000 | P |  |  | 1963-03-03 | สัญญาเลขที่ 3/2563 | 1963-03-23 | ร้านบ้านครูฟ้อน | ร้าน | อ่างทอง | - | - | 23 มี.ค.63- 23มี.ค.64 | 77000 | 1 งาน | 1963-06-21 | 77000 | 7014189312 |  |  | 77000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล | 77000 |  | 3000 | 242217 | 242248 | 1963-06-21 | 1963-06-21 | 1963-07-01 | 77000 | 3000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110304 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3 | เครื่อง | 24000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Epson | L5190 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 24000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 24000 | 7014241998 |  |  | 24000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 24000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110663 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Cannon | G2010 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 8600 | 1 งาน | 1963-04-14 | 8600 | 7014241998 |  |  | 8600 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 8600 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 8600 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110746 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2 | เครื่อง | 72000 |  |  | P | 2-13 มี.ค.63 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 | 1963-03-30 | หจก.พัฒนาคอม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | Fuji Xerox | DocuMate6440 | 30 มี.ค.63 - 30 มี.ค.64 | 72000 | 1 งาน | 1963-04-14 | 72000 | 7014241998 |  |  | 72000 | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | กำลังดำเนินการประกาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 72000 |  | 0 | 242217 | 242217 | 1963-04-14 | 1963-04-14 | 1963-04-01 | 72000 | 0
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420003 1800843017420002 | ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณทั้งสิ้น 132,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,656,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,915,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,797,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท | 1 | หลัง | 58432000 | P |  |  | 1960-02-22 | 15/2560 | 1960-09-19 | หจก.ศิริชัยบึงสามพัน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | อ่างทอง | - | - | 19ก.ย.60-8 ธ.ค.62 | วงเงิน 132,800,000 บาท ปี 2560: 2,656,000 ปี 2561:25,915,000 ปี 2562: 45,797,000 ปี 2563: 58,432,000 | 20 งวด | งวดที่ 1: 29 ต.ค.60 งวดที่ 2: 28 พ.ย.60 งวดที่ 3: 28 ธ.ค.60งวดที่ 4: 27 ม.ค.61 งวดที่ 5: 26 ก.พ.61 งวดที่ 6: 28 มี.ค.61งวดที่ 7: 27 เม.ย.61 งวดที่ 8: 27 พ.ค.61 งวดที่ 9: 26 มิ.ย.61 งวดที่ 10: 26 ก.ค.61 งวดที่ 11: 4 ก.ย.61 งวดที่ 12: 24 ต.ค.61 งวดที่ 13: 13 ธ.ค.61 งวดที่ 14: 1 ก.พ.62งวดที่ 15: 2 เม.ย.62งวดที่ 16: 22 พ.ค.62 งวดที่ 17: 11 ก.ค.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 24 ต.ค.62 งวดที่ 20: 8 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 11,952,000 | 7013739776(63)- 7014184565(63) | งวดที่ 1: 15 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 12 ม.ค.61 งวดที่ 3: 23 ม.ค.61งวดที่ 4: 23 ม.ค.61 งวดที่ 5: 9 มี.ค.61 งวดที่ 6: 28 พ.ค.61งวดที่ 7: 4 ก.ค.61 งวดที่ 8: 6 ส.ค.61 งวดที่ 9: 21 ก.ย.61 งวดที่ 10: 22 ต.ค.61 งวดที่ 11: 15 พ.ย.61 งวดที่ 12: 17 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 8 ก.พ.62 งวดที่ 14: 8 ก.พ.62งวดที่ 15: 14 มี.ค.62งวดที่ 16: 16 พ.ค.62 งวดที่ 17: 13 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 30 ส.ค.62 งวดที่ 19: 6 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 6 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 21 ธ.ค.60 งวดที่ 2: 16 ม.ค.61 งวดที่ 3: 29 ม.ค.61งวดที่ 4: 29 ม.ค.61 งวดที่ 5: 13 มี.ค.61 งวดที่ 6: 1 มิ.ย.61 งวดที่ 7: 10 ก.ค.61 งวดที่ 8: 10 ส.ค.61 งวดที่ 9: 25 ก.ย.61 งวดที่ 10: 29 ต.ค.61 งวดที่ 11: 26 พ.ย.61 งวดที่ 12: 24 ธ.ค.61 งวดที่ 13: 15 ก.พ.62 งวดที่ 14: 15 ก.พ.62งวดที่ 15: 19 มี.ค.62งวดที่ 16: 23 พ.ค.62 งวดที่ 17: 20 มิ.ย.62 งวดที่ 18: 6 ก.ย.62 งวดที่ 19: 16 ธ.ค.62 งวดที่ 20: 16 ธ.ค.62 | งวดที่ 1: 2,656,000 งวดที่ 2: 3,320,000 งวดที่ 3: 3,320,000 งวดที่ 4: 2,656,000 งวดที่ 5: 3,984,000 งวดที่ 6: 4,648,000 งวดที่ 7: 4,648,000 งวดที่ 8: 4,648,000 งวดที่ 9: 4,648,000 งวดที่ 10: 5,312,000 งวดที่ 11: 5,312,000 งวดที่ 12: 6,640,000 งวดที่ 13: 6,640,000 งวดที่ 14: 7,968,000 งวดที่ 15: 7,968,000 งวดที่ 16: 10,624,000งวดที่ 17: 11,952,000งวดที่18: 11,952,000 งวดที่ 19: 11,952,000งวดที่ 20: 9,941,000-งวดที่ 20: 2,011,000 | ดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อย | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 20 | งบผูกพันปี63ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้ยังค้างผู้รับจ้างอยู่2,011,000บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 47808000 | 10624000
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410008 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | แห่ง | 3000000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศ e-bidding 15-22 เมษายน (TOR เรียบร้อยแล้ว) | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3000000 | 242217 | 242248
วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410017 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2-31 มี.ค.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างรอรับแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | กำลังจะเตรียมประกาศ e-bidding | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1800000 | 242217 | 242248
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110312 | เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 350 | ตัว | 280000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-12 | 280000 |  | 12/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 280000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | 12 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110059 | ชั้นวางวารสารแบบเอียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชั้น | 10000 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 |  | 31/03/63 |  | 7014138401 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 10000 |  | 0 | 13 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110426 | ชั้นวางหนังสือ 3 ตอน (โลหะ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชั้น | 54000 | P |  |  |  |  | 12/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 54000 |  | 27/03/63 |  | 7014139351 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 54000 |  | 0 | 12 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110126 | ชั้นวางหนังสือเตี้ย แบบ 2 หน้า 2 ช่วง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชั้น | 48000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 48000 |  | 31/03/63 |  | 7014142026 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48000 | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110125 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 20 | ชุด | 240000 | P |  |  |  |  | 16/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-01 | 240000 |  | 01/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 240000 |  | 0 | 16 มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 1 เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110707 | ตู้เก็บเสื้อ เหล็กผ้าบานเลื่อนกระจก 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | หลัง | 26000 | P |  |  |  | 27/2563 | 19/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 26000 |  | 03/04/63 |  | 7014169705 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 26000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110425 | ตู้ไม้ 2 ตอนบานกระจก(ไทยประดิษฐ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | หลัง | 45000 | P |  |  |  | 32/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 45000 |  | 22/05/63 |  | 7014191505 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 45000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110427 | ตู้ไม้ บานกระจก ไทยประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 33/2563 | 23/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-22 | 40000 |  | 22/05/63 |  | 7014184079 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 40000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110313 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | หลัง | 120000 | P |  |  |  |  | 20/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-04 | 120000 |  | 04/04/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 120000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110545 | ที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม้ พร้อมไม้หนีบ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 3500 | P |  |  |  |  | 13/03/63 | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-20 | 3500 |  | 19/03/63 | [5 empty] | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 3500 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110708 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | 34/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 18000 |  | 30/03/63 |  | 7014189510 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 18000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110127 | เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | เครื่อง | 25500 |  |  | P |  | 35/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-03-30 | 25500 |  | 30/03/63 |  | 7014184091 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110608 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 50400 |  |  | P |  | 36/2563 | 23/03/63 | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-07 | 50400 |  | 07/04/63 |  | 7014189536 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 50400 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110607 | กล้องถ่ายภาพ DSLR วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 95000 | P |  |  |  | 37/2563 | 26/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  |  | 95000 |  | 10/04/63 | 95000 | 7014220264 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 95000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110428 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 42500 | P | [5 empty] | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-11 | 42500 |  | 11/04/63 | 42500 | 7014226972 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 42500 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110197 | ชุดเครื่องเสียงประกาศแบบบูทูช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 15000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110060 | โทรทัศน์สี แอล อี ดี ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | เครื่อง | 370000 | P | [5 empty] | ร้านวิไลพร |  | ร้อยเอ็ด | [11 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 370000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110606 | รายการห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 200000 | P |  |  |  | 41/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-29 | 200000 |  | 29/04/63 | 200000 | 7014230265 |  |  |  | อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 200000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110614 | เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คู่ | 58000 |  |  | P |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 5 มีนาคม 2563 | 58000 |  | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | 7014132044 | 13 มีนาคม 2563 | 13 มีนาคม 2563 | 58000 | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 58000 | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563 | 58000
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110072 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 300000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110564 | กีต้าร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 40000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110610 | กีตาร์โปร่งไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 9 | ตัว | 135000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 135000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110563 | กีต้าร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 70000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110199 | ทรัมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 240000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 240000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110431 | เทนเนอร์แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ตัว | 480000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 480000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110546 | แมนโดลินชนิดไฟฟ้า(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 18500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110432 | ไวโอลีน (สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 35000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110609 | อัลโต้แซคโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110128 | แอคคอเดี้ยน(สำหรับงานการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 9500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110429 | เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | 42/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 20000 |  | 03/04/63 | 20000 | 7014220271 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110430 | เครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ 310 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 13000 |  |  | P |  | 43/2563 | 27/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-03 | 13000 |  | 03/04/63 | 13000 | 7014226976 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 13000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110198 | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1500 ลิตร/นาที วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เครื่อง | 32100 |  |  | P |  | 44/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 32100 |  | 06/04/63 | 32100 | 7014231006 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 32100 |  | 0 | มีนาคม 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110266 | ชุดชวาชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110549 | ชุดทวารวดี พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 6 | ชุด | 90000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 90000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110316 | ชุดไทย ร.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110200 | ชุดไทย ร.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | ชุด | 16000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 16000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110433 | ชุดไทยบรมพิมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110548 | ชุดไทยพระราชนิยม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 112000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 112000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110062 | ชุดนกยูงพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 55000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 55000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110709 | ชุดนางสีดา พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110264 | ชุดพม่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 24 | ชุด | 360000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 360000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110613 | ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110612 | ชุดพระราม พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110203 | ชุดพระลักษณ์ พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110550 | ชุดพระศัตรุด พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110551 | ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ อาวุธ ชฎา และ รุ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 75000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 75000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110202 | ชุดย่าหรันพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 65000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110318 | ชุดระบำมยุราภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 8 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110706 | ชุดรับแขกบุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 3 | ชุด | 54000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  |  | 2020-03-13 | 54000 |  | 20/03/63 |  |  | 19/03/63 | 19/03/63 |  | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 54000 | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110314 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 120000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 120000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110611 | ชุดหมอลำ ตัวประกอบหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 100000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 100000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110547 | ชุดหมอลำเรื่อง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 250000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 250000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110262 | ชุดหมอลำหญิง (ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 150000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110201 | ระบำชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 48000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 48000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110434 | รัดเกล้าเปลว , จอนหู ,ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110317 | รัดเกล้ายอด , จอนหู , ท้ายช้อง พร้อมผม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | อัน | 27000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 27000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110061 | ศรีษะทศกัณฑ์หน้าทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 22000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 22000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110265 | ศรีษะหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ศีรษะ | 20000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 20000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110263 | เสื้อราชปะแตน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110315 | หางเครื่องหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-26 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110735 | ชั้นวางเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 10 | ตัว | 55000 | P | [5 empty] | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-11 | 55000 |  | 11/05/63 | 55000 | 7014226641 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110643 | ชุดโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตครึ่ง พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | ชุด | 48000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 48000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110642 | ตู้ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 12000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110584 | ตู้ไม้ บานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 40000 | P |  |  |  | 46/2563 | 27/03/63 | นายอภิชาติ นรชาญ |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-05-13 | 40000 |  | 13/05/63 | 40000 | 7014226652 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 40000 |  | 0 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110585 | ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | หลัง | 24000 | P | [5 empty] | ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ | [13 empty] | อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110472 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 4 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | 47/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  |  |  |  | 2020-04-06 | 80000 |  | 06/04/2563 | 80000 | 7014231061 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการลงส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 80000 |  | 0 | มีนาคม 2563 | มีนาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110294 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 | เครื่อง | 67400 | P |  |  |  | 48/2563 | 30/03/63 | บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |  | ร้อยเอ็ด |  |  | 2020-04-06 | 67400 |  | 06/04/63 | 67400 | 7014230967 |  |  |  | อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | 67400 |  | 0 | เมษายน 2563 | เมษายน 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718120010 | วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | วง | 5292500 | P |  |  | 19 ก.พ. 63 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รับฟังวิจารณ์ร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 5292500 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110645 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110644 | ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110238 | ชุดเครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110458 | ชุดเครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | สำรับ | 180000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 180000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110346 | ชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ พญานาค พร้อมภูเขา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 130000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110736 | ธงนำทัพ ยักษ์ ลิง จีน พม่า ไทย ลาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 36000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 36000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110295 | ราชรถปิดทองคำเปลว 100% วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | คัน | 350000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 350000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110344 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรขาว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110737 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรเขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110343 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรดำ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110455 | โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตรแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 35000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110239 | เสลี่ยงพร้อมขารอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 30000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110297 | หนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ 4ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 70000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 70000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110454 | หมอนขวาน (ปักดิ้นนูนด้านหน้า) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ใบ | 5000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 5000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110738 | หุ่นละครเล็ก กวางทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110296 | หุ่นละครเล็ก เบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110345 | หุ่นละครเล็ก พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110457 | หุ่นละครเล็ก สีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110646 | หุ่นละครเล็ก หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110456 | หุ่นละครเล็ก ทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ตัว | 80000 | P |  |  | 2020-02-28 | [16 empty] | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410004 | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แห่ง | 3527000 | P |  |  | 2020-02-25 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 25 มีนาคม อยู่ระหว่างรอทำข้อมูลหลักผู้ขาย | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 3527000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410013 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 2020-03-28 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยรอแบบแปลนจากทางสำนักสถาปัตฯ | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 1800000 | เมษายน 2563 | พฤษภาคม 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110145 | ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | ชุด | 80000 |  |  | P | - | ซ.155/2563 | 12 มีค.63 | ร้านหล่อสโตร์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Luckyworld | - | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 69000 | 1 | 11 เมย.63 | 69000 | 7014189893 | 27 มีค.63 | 27 มีค.63 | 69000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 69000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110403 | ระบบควบคุมประตูแบบมีจอและ Fingerprintพร้อมระบบจดจำใบหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ระบบ | 30200 |  |  | P | - | ซ.160/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | LENOVO V530-15IC Tower | 11BHS02Q00 | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 30000 | 1 | 11 เมย.63 | 30000 | 7014189531 | 17 มีค.63 | 17 มีค.63 | 30000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 30000 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110146 | เครื่องซักผ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 50000 |  |  | P | - | ซ.157/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HITADHI | SF180XWV | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 48860 | 1 | 11 เมย.63 | 48860 | 7014191220 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 48860 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 48860 | 1140 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110166 | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TVระดับความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 5 | เครื่อง | 132500 |  |  | P | - | ซ.161/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | SAMSUNG | UA55RU7200KXXT | 12 มีค.63 -11 เมย.63 | 127950 | 1 | 11 เมย.63 | 127950 | 7014190337 | 17 มีค.63 | 19 มีค.63 | 127950 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 127950 | 4550 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110325 | คลาริเนท บีแฟลต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110213 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 240000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 140000 | 1 | 19 พค.63 | 140000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 140000 | -140000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110627 | แซกโซโฟนอัลโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | ตัว | 180000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 110000 | 1 | 19 พค.63 | 110000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 110000 |  | 70000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 110000 | -110000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110214 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 120000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 70000 | 1 | 19 พค.63 | 70000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 50000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 70000 | -70000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110720 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 100000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 60000 | 1 | 19 พค.63 | 60000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 40000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 60000 | -60000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110566 | มาร์ชชิ่งบาริโทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 180000 | 1 | 19 พค.63 | 180000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 180000 |  | 120000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 180000 | -180000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110275 | มาร์ชชิ่งเฟรนฮอร์น วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 165000 | 1 | 19 พค.63 | 165000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 165000 |  | 135000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 165000 | -165000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110628 | มาร์ชชิ่งเมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 150000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 85000 | 1 | 19 พค.63 | 85000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 85000 |  | 65000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 85000 | -85000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110326 | มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 300000 | P |  |  | - | สซ.004/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-19พค.63 | 200000 | 1 | 19 พค.63 | 200000 | 7014201446 | 31 มีค.63 | - | - | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.บูเซ่แอนด์ฮอคล์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 200000 |  | 100000 | - | - | - | 19 พค. 2563 | 24 พค. 2563 | 200000 | -200000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110105 | เสากีฬาตะกร้อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110522 | เสากีฬาแบดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 12800 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 12500 | 1 | 11 เมย.63 | 12500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 12500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 12500 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110029 | เสากีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 24500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | ฟันเฟืองปรับระดับ มีล้อ พร้อมตาข่าย(B) | 12 มีค.63-11เมย.63 | 24500 | 1 | 11 เมย.63 | 24500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 24500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 24500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110167 | เสาประตูฟุตซอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คู่ | 18500 |  |  | P | - | ซ.156/2563 | 12 มีค.63 | ร้านพี.ที.พาณิชย์ | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | - | - | 12 มีค.63-11เมย.63 | 18500 | 1 | 11 เมย.63 | 18500 | 7014189900 | 26 มีค.63 | 26 มีค.63 | 18500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 18500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110147 | เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน้ำ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | ชุด | 35000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 25705 | 1 | 16 กย.63 | 25705 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25705 |  | 9295 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 25705 | -25705
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110503 | ชุดชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110567 | ชุดตารีมาลากัสพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 151200 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 151200 | 1 | 16 กย.63 | 151200 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 151200 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 151200 | -151200
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110030 | ชุดไทภูเขาแบบร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 93000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 93000 | 1 | 16 กย.63 | 93000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 93000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 93000 | -93000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110689 | ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 120000 | 1 | 16 กย.63 | 120000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 120000 | -120000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110327 | ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 156000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 156000 | 1 | 16 กย.63 | 156000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 156000 | -156000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110721 | ชุดฟ้อนผางประทีป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 72000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 72000 | 1 | 16 กย.63 | 72000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 72000 | -72000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110168 | ชุดฟ้อนแพน พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 6 | ชุด | 123000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 123000 | 1 | 16 กย.63 | 123000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 123000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 123000 | -123000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110075 | ชุดฟ้อนวี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 108000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 108000 | 1 | 16 กย.63 | 108000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 108000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 108000 | -108000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110328 | ชุดฟ้อนโหวต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 16 | ชุด | 188000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 188000 | 1 | 16 กย.63 | 188000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 188000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 188000 | -188000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110329 | ระบำพัดใบพ้อครบชุดพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 12 | ชุด | 96000 | P |  |  | - | สซ.002/2563 | 20 มีค.63 | หสม.ธณทรัพย์ดนตรี | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 20 มีค.63-16กย.63 | 96000 | 1 | 16 กย.63 | 96000 | 7014219954 | 31 มีค.63 | 31 มีค.63 | - | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง หสม ธณทรัพย์ดนตรี / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 96000 |  | 0 | - | - | - | - | 3 เมษายน 2563 | 96000 | -96000
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | คัน | 1920000 | P |  |  |  | สซ.003/2563 | 20 มีค.63 | บริษัท เชียงแสน มอเตอร์เซลล์จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | HINO | - | 20 มีค.63-18มิย.63 | 1915300 | 1 | 18 มิย.63 | 1915300 | 7014190456 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ / คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมย.63 (75%) ,ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิย.63 (95%) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้าง บ.เชียงแสน มอเตอร์เซลส์ จำกัด / รออนุมัติวงเงินงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 1915300 |  | 4700 | - | - | 18 มิถุนายน 2563 | 18 มิถุนายน 2563 | 23 มิถุนายน 2563 | 1915300 | -1915300
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110381 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 10 | เครื่อง | 43000 |  |  | P |  | ซ.158/2563 | 12 มีค. 63 | ร้าน เอส เอ็น ซัพพลาย | บุคคลธรรมดา | สุโขทัย | Barther | - | 12 มีค.63 - 11เมย.63 | 42900 | 1 | 11 เมย.63 | 42900 | 7014148070 | 16 มีค.63 | 16 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 42900 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110382 | เครื่องแสกนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | - | ซ.159/2563 | 12 มีค.63 | บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | EPSON | V600 | 12 มีค.63-11เมย.63 | 15000 | 1 | 11 เมย.63 | 15000 | 7014190334 | 20 มีค.63 | 20 มีค.63 | - |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  | 15000 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410018 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 20-27 มีค.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | สำนักสถาปัตยกรรม ได้ส่งประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กพ. 2563 วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 19 กพ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวนราคากลางท้องถิ่น | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 10 เมษายน 2563 | 10 เมษายน 2563 | งวดที่ 1 : 4 พค.63 งวดที่ 2 : 14 มิย.63 งวดที่ 3 : 8 สค.63 | งวดที่ 1 : 7 พค.63 งวดที่ 2 : 17 มิย.63 งวดที่ 3 : 11 สค.63 | งวดที่ 1 : 10 พค.63 งวดที่ 2 : 20 มิย.63 งวดที่ 3 : 14 สค.63 |  |  | คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ 10 เมษายน 2563
วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420010 | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 15000000 | P |  |  | - | สจ.01/2563 | 27 มีค.63 | บริษัทอรุณดิษเอ็นจิเน๊ยจำกัด | นิติบุคคล | สุโขทัย | - | - | 27 มีค.63 - 21 มค.64 | 12498000 | - | - | - | - | - | - | - | เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาภายในวันที่9 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกัด /อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000000 |  |  | งวดที่ 1 : 26 พค.63 งวดที่ 2 : 25 มิย.63 งวดที่ 3 : 25 กค.63 งวดที่ 4 : 24 สค.63 งวดที่ 5 : 23 กย.63 งวดที่ 6 : 23 ตค.63 งวดที่ 7 : 22 พย.63 งวดที่ 8 : 22 ธค.63 | งวดที่ 1 : 29 พค.63งวดที่ 2 : 28 มิย.63 งวดที่ 3 : 28 กค.63 งวดที่ 4 : 27 สค.63 งวดที่ 5 : 26 กย.63 งวดที่ 6 : 26 ตค.63 งวดที่ 7 : 25 พย.63 งวดที่ 8 : 25 ธค.63 | งวดที่ 1 : 1 มิย.63 งวดที่ 2 : 1 กค.63 งวดที่ 3 : 31 กค.63 งวดที่ 4 : 30 สค.63 งวดที่ 5 : 29 กย.63 งวดที่ 6 : 29 ตค.63 งวดที่ 7 : 28 พย.63 งวดที่ 8 : 28 ธค.63 | 12498000 | -12498000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110175 | โต๊ะทำงานไม้ 3 ลิ้นชัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 8000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7600 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 8000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110695 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 9500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 9500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110038 | เก้าอี้บุนวม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ตัว | 12000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 12000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 12000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110176 | เก้าอี้เลกเชอร์ไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 150 | ตัว | 105000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 103500 |  | 1500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 105000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110114 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | ตัว | 10500 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9600 |  | 900 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 10500
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110594 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110037 | ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ตู้ | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 52000 |  | 8000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110407 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ตู้ | 108000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 96000 |  | 12000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 108000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110115 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ชุด | 70000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 55000 |  | 15000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110406 | พัดลมโคจร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 32 | ตัว | 64000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 60800 |  | 3200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 64000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110593 | พัดลมตั้งโต๊ะ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 20 | ตัว | 60000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 51400 |  | 8600 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110154 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 25200 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 25200 | 1 งวด | 1963-04-16 | 25200 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 25200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 25200 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 25200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110040 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3 | คัน | 39000 |  |  | P |  | ที่ จ35/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | HONDA |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 39000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 39000 | 7014149325 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 39000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 39000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 39000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110116 | ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายและลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 | ชุด | 250000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 242263 | 250000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 250000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 250000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 250000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110595 | แฟลช แฟลชวิทยุไร้สายควบคุมอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายรูป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 20000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 20000 | 1 งวด | 242263 | 20000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 20000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 20000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110153 | เครื่องขยายเสียงช่วยสอนล้อลากอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110596 | โคมสปอร์ตไลท์ led ไม่น้อยกว่า 200 w วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | ชุด | 70000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242263 | 70000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 70000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 70000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2568 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110409 | โต๊ะปิงปอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 22400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | VINCENT |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 22400 | 1 งวด | 242248 | 22400 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 22400 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 22400 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2569 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 22400
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110598 | เบาะนั่งซิทอัพ 360 องศา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชิ้น | 5400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | BENCH |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 5200 | 1 งวด | 242248 | 5200 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5200 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5200 |  | 200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5200 | 200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110597 | ป้ายคะแนนเปตอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 25400 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 7800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 7800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110534 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ป้าย | 21800 |  |  | P |  | ที่ 38/2563 | 242208 | ร้านสุขสันต์เซลส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ | MARATHON |  | 17 มี.ค.63 ถึง 1 เม.ย.63 | 17600 | 1 งวด | 242248 | 17600 | 7014183444 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 17600 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17600 |  | 4200 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 17600 | 4200
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110041 | กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110697 | คลาริเนท บีแฟลท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110178 | ดับเบิลเฟรน์ฮอนร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตัว | 200000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110408 | ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 78000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 78000 | 1 งวด | 242262 | 78000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 78000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 78000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 78000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110696 | ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 70000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 70000 | 1 งวด | 242262 | 70000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 70000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 70000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110039 | ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 98000 |  |  | P |  | ที่ 39/2563 | 242212 | บุณเอื้อการดุริยางค์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดนครพนม |  |  | 16 มี.ค.63 ถึง 15 เม.ย.63 | 98000 | 1 งวด | 242262 | 98000 | 7014141430 | 242233 | 242233 | 98000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2572 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 98000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110179 | ทรัมเป็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110410 | เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | หลัง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110155 | ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110536 | มาร์ชิง เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ใบ | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110180 | วิโอลา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างนัดเช็นสัญญา คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110177 | ปั๊มลม 3 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 30000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 30000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 30000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110599 | เครื่องตัดเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 5000 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 5000 | 1 งวด | 1963-04-16 | 5000 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 5000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 5000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 5000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110535 | สว่านไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 2800 |  |  | P |  | ที่ จ34/2563 | 242212 | เคซาวด์อิเลคทรอนิกส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.63 ถึง 16 เม.ย.63 | 2800 | 1 งวด | 1963-04-16 | 2800 | 7014182514 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 2800 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 2800 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 2800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110181 | ชุดทศกัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 80000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110411 | ชุดมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 7 | ชุด | 350000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 350000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 350000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110538 | ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 56000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 56000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 56000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110537 | ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 200000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 200000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 200000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110156 | ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ชุด | 220000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 220000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 220000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110182 | ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 360000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 360000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 360000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110157 | ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1288000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป รอบที่ 2 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1288000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1288000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718120008 | รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | คัน | 1980000 | P | [19 empty] | เซ็นสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1787000 |  | 193000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2563 | คาดว่าจะตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563 | 1980000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110583 | กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนังชนิดแม่เหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 4000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 4000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110368 | เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | ตัว | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19000 |  | 1000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110582 | ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก- ล่างทึบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | หลัง | 35000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 27500 |  | 7500 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110367 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตู้ | 28000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 4000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 28000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110450 | โต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์รูปตัวแอล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4 | ตัว | 32000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 6000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 32000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110375 | โต๊ะหน้าขาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | ตัว | 45000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเพิ่มแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 42000 |  | 3000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110734 | โทรทัศน์ จอ แบน 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เครื่อง | 162000 |  |  | P |  | ที่ จ37/2564 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 162000 | 1 งวด | 242263 | 162000 | 7014182086 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 162000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 162000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2570 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 162000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110451 | เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์พร้อมบลูทูธเชื่อมสัญญานในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 60000 |  |  | P |  | ที่ จ36/2563 | 242212 | ร้านเคซาวด์อิเลคทรอนิคส์ | กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว | จังหวัดการฬสินธุ์ |  |  | 17 มี.ค.2563 ถึง 16 เม.ย.2563 | 60000 | 1 งวด | 242263 | 60000 | 7014182069 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 60000 | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอเซ็นสัญญาจัดชื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 60000 |  | 0 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2571 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | 60000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110291 | เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 35000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 35000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 35000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110370 | ชุดนาง (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | ชุด | 300000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 300000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110640 | ชุดพระแขนยาว(รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 600000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 600000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 600000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110369 | ชุดพระแขนสั้น(พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ชุด | 65000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 65000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 65000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110453 | เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | หน่วย | 40000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 40000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110292 | พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 | เล่ม | 18000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 18000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110452 | ม้าแผง พร้อมแส้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | หน่วย | 36000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 36000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 36000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110371 | รัดเกล้ายอด (ลงรักปิดทองแท้ประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 8 | ชุด | 176000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 176000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 176000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110342 | หอก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30 | เล่ม | 45000 | P | [19 empty] | ยกเลิกประกาศเชิญชวน และอยู่ระหว่งแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 | สัปดาที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 | 45000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110354 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 170000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 170000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 170000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110479 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ ios วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 120000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 120000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 120000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110478 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 16 | เครื่อง | 368000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 368000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 368000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110248 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 110000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 110000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 110000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110654 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เครื่อง | 100000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 100000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 100000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110355 | เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ Print Scan Copy วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | หลัง | 95000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 95000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 95000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110653 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 80000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 80000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110747 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 | เครื่อง | 75000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 75000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 75000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110247 | เครื่องพิมพ์ Printer Laser แบบพิมพ์สี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 30000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 30000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 30000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110384 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 17800 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 17800 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 17800
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110748 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 48000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 48000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 48000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110666 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 20000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 20000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 20000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110383 | ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | ตู้ | 13000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลง แยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์ | อื่นๆ (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแยกประเภทครุภัณฑ์) |  |  | 13000 | สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 | สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 3 เดือน เมษยน 2563 | สัปดาที่ 4 เดือน เมษยน 2563 | 13000
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420002 | ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 18257600 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนวันที่ 8-21 เมษายน 2562 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 18257600 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2563 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 18257600
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410022 | สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | แห่ง | 2998000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 2998000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2564 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 2998000 |  |  | ดึงกลับ
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410021 | ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | แห่ง | 6500000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 6500000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2565 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 6500000 |  |  | ดึงกลับ
วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410019 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | อยู่ระหว่างเชิญคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลางท้องถิ่น คาดว่าวันที่ 25 มี.ค.63 จะประกาศเชิญชวนทั่วไป | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น/จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | สัปดาห์ที่ 2 เดือน เมษายน 2566 | สัปดาห์ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 | คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะตรวจรับครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 | 1800000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110399 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บานวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ตู้ | 28000 |  |  | P |  |  |  | ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด | [6 empty] | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28000 | 16 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110501 | โต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 8500 |  |  | P |  | 22/2563 | 09 มี.ค.63 | ร้านมหาทัพกฤษ | ร้านค้า | ลพบุรี |  |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 8500 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 8500 | 7014145524 | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 | 8500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 8500 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110212 | เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลส 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ชุด | 83500 |  |  | P |  | 21/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | STANDARD |  | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 80700 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 80700 | 7014189291 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 80700 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 80700 | 2800
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110142 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 10 | เครื่อง | 265000 |  |  | P |  | 20/2563 | 09 มี.ค.63 | หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี | Panasonic | TH-55FX600T | 09 มี.ค. -8 เม.ย. 63 | 255000 | 1 งวด | 8 เม.ย. 63 | 255000 | 7014129944 | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 | 255000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ในขั้นตอนรอทำใบสั่งซื้อ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 255000 | 10000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110687 | กลองทิมปานี ( Timpani ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 630000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | TP6300R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 625000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 625000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 625000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 625000 | 5000
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110025 | กลองสแนร์ มาร์ชชิ่ง ( Marching Snare Drum ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ใบ | 160000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MS9314U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 160000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 160000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 160000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110028 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum ) ขนาด 26 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 75000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8326U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 75000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 75000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 75000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110686 | กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว ( Marching Bass Drum )ขนาด 24 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ใบ | 70000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | MB8324U | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 70000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 70000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 70000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110688 | เก้าอี้นั่งตีกลอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 15000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | DS840 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 15000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 15000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 15000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110626 | คอนเสิร์ตทอม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | CT9000 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 100000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 100000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 100000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110718 | เคสไฟเบอร์ใส่กลองชุด และเคสไฟเบอร์ใส่ฉาบ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ชุด | 50000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | GATOR | GPR Standard Drum Set Mold,GP-20-PE CYMBAL CASE | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 50000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 50000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 50000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 50000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110143 | เชลโล (Sello) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Immer Luthier | VAC654 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110400 | แซกโซโฟน โซปราโน ( Soprano Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 200000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YSS-875EXHG | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 200000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 200000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 200000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 200000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110521 | แซกโซโฟน บาริโทน ( Barritone Saxophone )วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YBS-62 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 350000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 350000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 350000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 350000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110717 | ดับเบิ้ลเบส วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 400000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Antonio Navinci | DB301 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 400000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 400000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 400000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 400000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110103 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | YFL-372HGL | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110520 | วิโอล่า (Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 375000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 375000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 375000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 375000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 375000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110625 | ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 5 | คัน | 300000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | Emanuel Wlfer | VN740 | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 300000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 300000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 300000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 300000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110211 | อคูสติคกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 120000 |  | P |  | 6-17 ก.พ.63 | 14/2563 | 18 มี.ค.63 | สุจินดามิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี | YAMAHA | AC5R | 18 มี.ค. -15 มิ.ย. 63 | 120000 | 1 งวด | 15 มิ.ย. 63 | 120000 | 7014196676 | 24 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 | 120000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110502 | การละเล่นของหลวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ชุด | 100000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 98000 | 1 งวด |  | 98000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110104 | ฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 65000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 58000 | 1 งวด |  | 58000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 65000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110401 | ชุมนุมเผ่าไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 45000 | 1 งวด |  | 45000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110402 | พระราม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110026 | พระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 75000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 70000 | 1 งวด |  | 70000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 75000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110073 | ภูไทสามเผ่า (ก) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 12 | ชุด | 144000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 132000 | 1 งวด |  | 132000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 144000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110144 | ศีรชยสิงห์ (ตัวรอง) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 8 | ชุด | 80000 |  | P |  | 12-19 ก.พ.63 | 15/2563 | 27 มี.ค.63 | เดอะแกรนดิโอโซ่มิวสิค | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  | 27 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 | 75000 | 1 งวด |  | 75000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110305 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110477 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 41 | เครื่อง | 1230000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1230000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110664 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 88000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110353 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 52 | โปรแกรม | 197600 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 197600 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110665 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ชุด | 466000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 466000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110246 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เครื่อง | 18000 |  | P |  | 13-21 ก.พ.63 |  |  | แพลนเน็ท แอร์ | บริษัท จำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420008 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,400,000 บาท | 1 | หลัง | 11600000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี |  |  |  |  | 1 งวด |  | 0 |  |  |  |  | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 11600000 | 23 เม.ย.63 | 24 เม.ย.63 | [5 empty] | เนื่องจากรูปแบบรายการและราคากลางยังไม่ได้รับจากทางสำนักสถาปัตยกรรม เหลือรูปแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำราคากลาง คาดว่าน่าจะได้รูปแบบและราคากลางประมาณ ภายในวันที่ 31 มี.ค.63 และน่าจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนพ.ค.
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410026 | ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 3900000 |  | P |  | 7-20 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ทำสัญญาแล้ว วันที่ 8 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 3900000 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410015 | ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | แห่ง | 1600000 |  | P |  | 14-21 ก.พ.63 |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ลพบุรี |  |  |  |  | 3 งวด |  | 0 |  |  |  |  | ทำสัญญาแล้ว วันที่ 8 เมษายน 2563 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 21 มี.ค. 63 | 21 มี.ค. 63
วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410009 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | เวที | 1800000 |  | P | [6 empty] | ลพบุรี | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนวันที่ 8-13 เมษายน 2563 | อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | 16 เม.ย.63 | 17 เม.ย.63 | [5 empty] | รูปแบบรายการและราคากลางจะได้ประมาณ วันที่ 27 มี.ค. 63 และจะเริ่มก่อสร้างประมาณ สิ้นเดือน เม.ย.
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110690 | ชั้นวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 51000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 50040 | 1 | 1963-04-04 | 50040 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 51000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 51000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110691 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 400 | ตัว | 160000 |  |  | P |  | ค1.1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 160000 | 1 | 1963-04-04 | 160000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 160000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110107 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 300 | ตัว | 300000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 297000 | 1 | 1963-04-19 | 297000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110106 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 180000 |  |  | P |  | ค2/2563 | 242233 | บริษัท เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ระยอง |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 180000 | 1 | 1963-03-18 | 180000 | 7014222765 | 1963-03-18 | 1963-03-18 | 180000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เค. เอส. ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 180000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110169 | เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242247 | ร้านสิริโลหะภัณ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 5/เม..ย./2563 | 88000 | 4 | 1963-04-05 | 88000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 88000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 88000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110148 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 14 | เครื่อง | 775600 | P |  |  |  | กอ.4/2563 | 242241 | บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Focus | AFT36IV | 25/มี.ค./2563และ 24/เม..ย./2563 | 511000 | 1 | 1963-04-24 | 511000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา 6 มี.ค. 63 เชิญทำสัญญาภายใน 13 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 775600 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 775600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110031 | เครื่องสแกนบัตรประชาชน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 15000 |  |  | P |  | ค5/2563 | 242247 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | บริษัท จำกัด(มหาชน) | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/เม..ย./2563 | 15000 | 4 | 1963-04-15 | 15000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 15000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110523 | ตู้เก็บจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242247 | นายภานุพงษ์ รัตนาลัย | บุคคลธธรมดา | จันทบุรี |  |  | 31/มี.ค./2563และ 15/มี..ค./2563 | 60000 | 5 | 1963-04-15 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนายภานุพงษ์ รัตนาลัย รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110150 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ตู้ | 60000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 60000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 60000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 60000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110505 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 48000 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 4/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-04 | 48000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 48000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 48000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110504 | โต๊ะพับหน้าเหล็กเทา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 30 | ตัว | 97500 |  |  | P |  | ค1/2563 | 242236 | บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 20/มี.ค./2563และ 19/เม.ย./2563 | 48000 | 1 | 1963-04-19 | 97500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดอ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี จำกัดรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 97500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 97500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110524 | พัดลมโคจรติดเพดาน (16 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ตัว | 34000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 33000 | 4 | 1963-04-12 | 33000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 34000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 34000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110149 | พัดลมโคจรติดเพดาน (18 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 25 | ตัว | 50000 |  |  | P |  | ค7/2563 | 242244 | ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเอ้า | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย/2563 | 47250 | 4 | 1963-04-12 | 47250 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน..พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110108 | เวทีสำเร็จรูป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | ชุด | 160000 |  |  | P |  | ค8/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว |  |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 160000 | 4 | 1963-03-22 | 160000 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 160000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 160000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 160000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110110 | เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13 กก. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 27000 |  |  | P |  | ค20/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG | T2516VS2M | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 23980 | 1 | 1963-03-27 | 23980 | 7014222787 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 23980 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23980 | 3020 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 27000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110692 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 4 | ชุด | 28800 |  |  | P |  | ค10/2563 | 242244 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 28/มี.ค./2563และ 12/เม.ย./2563 | 28800 | 4 | 1963-04-12 | 28800 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน หนังสือดี อยู่ในระหว่าง รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 28800 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 28800
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110032 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 80000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242246 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 80000 | 2 | 1963-04-14 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110533 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 277000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Epson | X05 | 23/มี.ค./2563และ 28/มี.ค./2563 | 277000 | 2 | 1963-04-14 | 277000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นรอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 277000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 277000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110525 | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงDVD วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 111000 |  |  | P |  | ค9/2563 | 242239 | บริษัท เดอะเบสท์ ๑ อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี | LG |  | 23/มี.ค./2563และ 27/มี..ค./2563 | 110895 | 1 | 1963-03-27 | 110895 | 7014223716 | 1963-03-27 | 1963-03-27 | 110895 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริคซิตี้ จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 110895 | 105 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 111000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110170 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมมิกซ์ และไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 100000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | XXL |  | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 100000 | 1 | 1963-03-22 | 100000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 100000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 100000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110529 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว ขนาด 450 วัตต์ (RMS) รองรับ Bluetooth พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 5 | เครื่อง | 45000 |  |  | P |  | ค12/2563 | 242233 | บริษัท ซาวด์ ฟอร์เต จำกัด | บริษัท จำกัด | สระแก้ว | BIK | USK-15V | 17/มี.ค./2563และ 22/มี..ค./2563 | 45000 | 1 | 1963-03-22 | 45000 | 7014223205 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 45000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซาวด์ ฟอร์เด จำกัด รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 45000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 45000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110109 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | จอ | 200000 |  |  | P |  | ค11/2563 | 242239 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนดื โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | จันทบุรี | Vertex |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 200000 | 2 | 1963-04-14 | 200000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 200000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-27 | 1963-03-30 | 1963-04-03 | 200000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110532 | คลาลิเน็ต บีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ตัว | 180000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YCL-450 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 180000 | 1 | 1963-04-25 | 180000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 180000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 180000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110112 | คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 150000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Nord | Stage 3 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 150000 | 1 | 1963-04-25 | 150000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 150000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 150000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110036 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 50000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Boss | GT-1000 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-25 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110113 | แซกโซโฟนเทนเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 720000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTS-480 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 717000 | 1 | 1963-04-25 | 717000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 720000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 720000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110405 | แซกโซโฟนอัลโต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 540000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YAS-62 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 540000 | 1 | 1963-04-25 | 540000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 540000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 540000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110527 | ทรัมเป็ทบีแฟล็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ตัว | 480000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YTR-6345GS | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 480000 | 1 | 1963-04-25 | 480000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 480000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 480000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110528 | เทนเนอร์ทรอมโบน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 140000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | YSL-356G | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 140000 | 1 | 1963-04-25 | 140000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 140000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 140000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110152 | บองโก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 20000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Toca | Custom Deluxe | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 20000 | 1 | 1963-04-25 | 20000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 20000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 20000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110172 | เบสกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ตัว | 100000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | BBNE2 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 99000 | 1 | 1963-04-25 | 99000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 100000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110694 | สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ใบ | 80000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | YAMAHA | MS-9314UCH | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 80000 | 1 | 1963-04-25 | 80000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110173 | แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 300000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Marshall | JCM-990+1960A | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 299000 | 1 | 1963-04-25 | 299000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 300000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 300000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110591 | แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ใบ | 120000 | P |  |  |  | กอ.1/2563 | 242241 | บริษัท เพลมิวสิค เซ็นทรัล จำกัด | บริษัท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | Roland | KC-990 | 25/มี.ค./2563และ 25/เม..ย./2563 | 120000 | 1 | 1963-04-25 | 120000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัท เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล จำกัด รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 120000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 120000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110033 | ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล บาสเกตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ป้าย | 24000 |  |  | P |  | ค13/2563 | 242246 | ร้านพีโอ สปอร์ต | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 24000 | 4 | 1963-04-14 | 24000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้าน พีโอ สปร์อต รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 24000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 24000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110151 | แบบจำลองอะตอม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | ชุด | 10500 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10500 | 4 | 1963-03-23 | 10500 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10500 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10500 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110531 | กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 30000 | 4 | 1963-03-23 | 30000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 30000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 30000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 30000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110111 | ถาดคลื่นน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ชุด | 10000 |  |  | P |  | ค14/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 10000 | 4 | 1963-03-23 | 10000 | 7014223226 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 10000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 10000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 10000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110693 | หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | ตัว | 23600 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 23600 | 4 | 1963-03-24 | 23600 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 23600 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23600 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 23600
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110171 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวคู่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110035 | หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 6 | ชุด | 11400 |  |  | P |  | ค15/2563 | 242235 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 19/มี.ค./2563และ 24/มี.ค./2563 | 11400 | 4 | 1963-03-24 | 11400 | 7014221873 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 11400 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 11400 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 11400
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110530 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | ค16/2563 | 242234 | ร้านหนังสือดี | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 18/มี.ค./2563และ 23/มี.ค./2563 | 40000 | 4 | 1963-03-23 | 40000 | 7014222753 | 1963-03-23 | 1963-03-23 | 40000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านหนังสือดี รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 40000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 40000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110034 | เครื่องปั๊มลม ขนาด 165 ลิตร มอเตอร์ 3 แรง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 37000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 37000 | 4 | 1963-03-21 | 37000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 37000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 37000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 37000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110404 | รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | คัน | 15000 |  |  | P |  | ค17/2563 | 242234 | ร้านสิริโลหะภัณฑ์ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 16/มี.ค./2563และ 21/มี.ค./2563 | 15000 | 4 | 1963-03-21 | 15000 | 7014222779 | 1963-03-20 | 1963-03-20 | 15000 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านสิริโลหะภัณฑ์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 15000 | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-13 | 1963-03-16 | 1963-03-19 | 15000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110174 | ชุดควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 307000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 307000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 307000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110526 | ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | ชุด | 100000 |  |  | P |  | ค4/2563 | 242241 | ร้านจันทบุรีแม็ค๙๙๙คลับ | ร้าน | จันทบุรี |  |  | 25/มี.ค./2563และ 30/มี.ค./2563 | 98950 | 4 | 1963-03-30 | 98950 | 7014236077 | 1963-03-30 | 1963-03-30 | 98950 | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านแม็ค999 คลับ รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98950 | 1050 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-20 | 1963-03-23 | 1963-03-26 | 100000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110592 | ชุดหัถตศิลป์ถิ่นบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | สำหรับ | 164000 |  |  | P |  | ค18/2563 |  | ร้านทับทิมพาณิชย์ | ร้าน | ตราด | [11 empty] | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ร้านทับทิมพาณิชย์ รอลงนามในสัญญาซื้อขาย | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 164000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 164000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110749 | Print Server ขนาดต่อเข้ากับเครื่องปริ๊นไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 3 | เครื่อง | 9000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 9000 | 1 | 1963-04-14 | 9000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 9000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 9000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110249 | Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 2 | เครื่อง | 2000 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 2000 | 1 | 1963-04-14 | 2000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 2000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 2000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110669 | Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เครื่อง | 4500 |  |  | P |  | ค19/2563 | 242246 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | บริษัท จำกัด | จันทบุรี |  |  | 30/มี.ค./2563และ 14/เม.ย./2563 | 4500 | 1 | 1963-04-14 | 4500 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด อยู่ในระหว่างส่งมอบพัสดุ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น รอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  |  | 4500 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-03-16 | 1963-03-17 | 1963-03-20 | 4500
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110308 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 23 | เครื่อง | 506000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | X4665G | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 506000 | 1 | 1963-04-24 | 506000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 506000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 506000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110359 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 7 | เครื่อง | 154000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | ACER | Extensa215-51 | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 154000 | 1 | 1963-04-24 | 154000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 154000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 154000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110385 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-T810W | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 78000 | 1 | 1963-04-24 | 78000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 80000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 80000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110668 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | Brother | MFC-L2715DW | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 89000 | 1 | 1963-04-24 | 89000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 89000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 89000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110386 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P |  |  |  | กอ.2/2563 | 242247 | บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด | บริษัท จำกัด | ลำพูน | CLEANLINE | L-850C | 31/มี.ค./2563และ 24/เม.ย./2563 | 50000 | 1 | 1963-04-24 | 50000 |  |  |  |  | ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 50000 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | 1963-04-09 | 1963-04-10 | 1963-04-17 | 50000
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420004 1800843017420003 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 101,895,000 บาท ปี 2561 ตั้งบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,379,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600 บาท | 1 | หลัง | 45827400 | P |  |  |  | กอ.3/2561 | 241569 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) | 3 | สมุทรปราการ |  |  | 01/04/2561และ07/10/2563 | 101895000 | 22 | งวดที่ 1 : 5 ก.ค. 61 งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 27 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 31 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 7 มี.ค. 62 งวดที่ 9 : 11เม.ย. 62 งวดที่ 10 : 21 พ.ค. 62งวดที่ 11 : 30 มิ.ย.62งวดที่ 12 : 9 ส.ค.62 งวดที่ 13 : 18 ก.ย.62งวดที่ 14 : 28 ต.ค.62งวดที่ 15 : 7 ธ.ค. 62งวดที่ 16 : 16 ม.ค. 63งวดที่ 17 : 25 ก.พ. 63งวดที่ 18 : 10 เม.ย. 63งวดที่ 19 : 25 พ.ค. 63งวดที่ 20 : 9 ก.ค. 63งวดที่ 21 : 23 ส.ค. 63งวดที่ 22 : 7 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 งวดที่ 19 : 5,094,750 งวดที่ 20 : 4,075,800 งวดที่ 21 : 4,075,800 งวดที่ 22 : 5,937,000 | 7011385495 | งวดที่ 1 : 9 ส.ค 61งวดที่ 2 :9 ส.ค 61 งวดที่ 3 :13 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 18 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 20 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 18 ม.ค. 61 งวดที่ 8 : 12 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 6 มี.ค. 62 งวดที่ 10 : 19 มิ.ย. 62งวดที่ 11 : 25 ก.ค.62งวดที่ 12 : 25 ก.ค.62งวดที่ 13 : 25 ก.ค.62งวดที่ 14 : 25 ก.ค.62งวดที่ 15 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 16 : 25 ก.ย. 62งวดที่ 17 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 18 : 25 พ.ย. 62งวดที่ 19 : 12 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 15 ส.ค 61งวดที่ 2 :15 ส.ค 61 งวดที่ 3 :20 ก.ย. 61 งวดที่ 4 : 25 ต.ค. 61 งวดที่ 5 : 22 พ.ย. 61 งวดที่ 6 : 25 ธ.ค. 61งวดที่ 7 : 22 ม.ค. 61งวดที่ 8 : 14 ก.พ. 62งวดที่ 9 : 11 มี.ค.62 งวดที่ 10 :1 ก.ค. 62งวดที่ 11 :27 ก.ค.62งวดที่ 12 :27 ก.ค.62งวดที่ 13 :27 ก.ค.62งวดที่ 14 :1 ส.ค.62งวดที่ 15 :7 ต.ค. 62งวดที่ 16 :7 ต.ค. 62งวดที่ 17 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 18 :16 ธ.ค. 62งวดที่ 19 :17 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 4,075,800 งวดที่ 2 : 4,075,800 งวดที่ 3 : 4,075,800 งวดที่ 4 : 4,075,800 งวดที่ 5 : 5,296,800 งวดที่ 6 : 4,075,800 งวดที่ 7 : 4,075,800 งวดที่ 8 : 4,075,800 งวดที่ 9 : 4,075,800 งวดที่ 10 :4,075,800 งวดที่ 11 : 5,094,750 งวดที่ 12 :4,075,800 งวดที่ 13 : 4,050,450 งวดที่ 14 : 5,094,750 งวดที่ 15 : 6,113,700 งวดที่ 16 : 6,113,700 งวดที่ 17 : 5,094,750 งวดที่ 18 : 5,094,750 | ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -18 เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) และผุ้รับจ้างส่งมอบงานในงวดงานที่ 20 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเชิยครธกรรมการมาตรวจรับการจ้าง | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 18 (งวดที่ 19 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) | สถาบันฯ ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน 20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 17-19 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอตัดโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในงวดงานที่ 17 -19 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน |  | 27511650 | 18315750 | 241569 | 1963-03-12 | งวดที่ 17 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 18 วันที่ 25 พ.ย.62 งวดที่ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 18 วันที่ 16 ธ.ค.62 งวดที่ 19 วันที่ 17 ก.พ.62 | งวดที่ 17 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 18 วันที่ 13 มี.ค.63 งวดที่ 19 วันที่ 13 มี.ค.63 | งวดที่ 17 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 18 เป็นเงิน5,094,750 งวดที่ 19 เป็นเงิน5,094,750
วนศ.จันทบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410030 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  |  | กอ.3/2563 | 242250 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลการช่าง | 2 | จันทบุรี |  |  | 03/04/2563และ01/08/2563 | 1800000 | 3 | งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 63 | งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000 |  |  |  |  | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้น่สวนจำกัดพีรพลการช่าง อยุ่ในระหว่างเชิญทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 3 เม.ย..63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 2 มี.ค..63 พิจารณาผลภายใน วันที่ 3 มี.ค..63 และเชิญทำสัญญาภายใน 12 มี.ค.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 1800000 |  | 0 | 1963-03-09 | 1963-03-12 | งวดที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.63 | งวดที่ 1 วันที่ 23 เม.ย.63 งวดที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย.63 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.63 | งวดที่ 1 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 540,000.-บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 720,000.-บาท
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110188 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 11000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110120 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 26000 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 26000 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110700 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 14300 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 14300 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110541 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้นขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 24700 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 24700 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110699 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 28600 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28600 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110165 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 62400 |  |  | P | [17 empty] | ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด COVIC-19 จึงต้องรอระยะเวลาในการเซ็นสัญญา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 62400 | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110417 | กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งมีล้อ ขนาด 120*150 cm วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | แผ่น | 25000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | Tiger Head | 120x150 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 23500 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 23500 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 23500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 23500 | 1500 | [5 empty] | 23500 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110416 | เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 300 | ตัว | 120000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | MODERN | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 114000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 114000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 114000 |  | 6000 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110048 | เก้าอี้ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | U-RODECOR | MOON | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 24000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 24000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110187 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | 22/2563 | 18 มี.ค. 63 | หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน | หจก. | พัทลุง | OA-STAR | WINNER V-T | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 | 25700 | 1 | 21 มี.ค. 63 | 25700 | 7014169703 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 25700 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25700 | 2300 | [5 empty] | 25700 | 2300
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110418 | ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 11900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 11900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110701 | ตู้ไม้โชว์เก็บวัสดุอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 20000 |  |  | P |  | 32/2563 | 31 มี.ค. 63 | นายสมพงค์ ศศิธร | บุคคลธรรมดา | พัทลุง | - | - | 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 | 19900 | 1 | 30 เม.ย. 63 | 19900 | 7014246979 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 19900 |  | 100 |  |  | 30 เม.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 | 5 พ.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110046 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 12000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | LUCKYWORLD | KSG-120-GG | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 11800 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 11800 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11800 |  | 200 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110540 | โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ชุด | 25000 |  |  | P |  | 20/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด | บริษัท | พัทลุง | - | โต๊ะ 9 หน้า 8 | 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 | 25000 | 1 | 23 มี.ค. 63 | 25000 | 7014161994 | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | 25000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110047 | โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 20 | ตัว | 20000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | - | TMSL-M | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 20000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 20000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 20000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110702 | ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประจำห้องเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 237500 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | Stagapas 400BT | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 237500 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 237500 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 237500 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 237500 | 0 | [5 empty] | 237500 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110121 | เครื่องขยายเสียงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | เครื่อง | 340000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 320000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 320000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 320000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 320000 | 20000 | [5 empty] | 320000 | 20000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110049 | เครื่องขยายเสียงซัพเบส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 98000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | PX10 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 98000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 98000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 98000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 98000 | 0 | [5 empty] | 98000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110420 | ชุดไมค์พร้อมสายไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ชุด | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Sennheiser | EW 100G4-865-S | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110703 | ลำโพงกลางแหลม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ตู้ | 360000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CZR15 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 360000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 360000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 360000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 360000 | 0 | [5 empty] | 360000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110419 | ลำโพงชัพ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 320000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | CXS18XLF | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 282000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 282000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 282000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 282000 | 38000 | [5 empty] | 282000 | 38000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110311 | ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 4 | ตู้ | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | YAMAHA | DBR12 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 120000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 120000 | 7014119231 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 120000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 120000 | 0 | [5 empty] | 120000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110051 | กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | ชุด | 375000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Pearl | DECADEMAPLE | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 362250 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 362250 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 362250 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 362250 | 12750 | [5 empty] | 362250 | 12750
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110122 | เครื่องปรุงแต่งเสียงกีต้าร์ (Guitar effect) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 120000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | LINE6 | Helix LT | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 107283 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 107283 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 107283 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 107283 | 12717 | [5 empty] | 107283 | 12717
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110542 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (ชนิดแยกชิ้น)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | ตู้ | 300000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Mesa/Boogie | Boogie Dual Rectifier 100W | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 298801.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 298801.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 298801.5 | 1198.5 | [5 empty] | 298801.5 | 1198.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110565 | ตู้แอมป์กีต้าร์ (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10 | ตู้ | 500000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Orange | Crush Pro 120 Head+Pro 412 (cabinet) | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 500000 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 500000 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 500000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110050 | ตู้แอมป์เบส (สำหรับการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 144000 | P |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 01/2563 | 9 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | Laney | NEXUS-SLS112 | 10 มี.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 1 | 8 พ.ค. 63 | 131665.5 | 7014117961 | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 | 131665.5 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา |  | 131665.5 | 12334.5 | [5 empty] | 131665.5 | 12334.5
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110190 | ชุดเขนลิง เขนยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 16 | คู่ | 128000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 8000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110055 | ชุดพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 250000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 225000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 225000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 225000 |  | 25000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110053 | ชุดพระลอตามไก่ระบำไก่ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 156000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 156000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 156000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 156000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110189 | ชุดฟ้อนอวยพร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | คู่ | 208000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 208000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 208000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 208000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110054 | ชุดม้าลากรถ ชุดราสีห์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คู่ | 80000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 80000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 80000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 80000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110704 | ชุดย่าหรันตามนกยูงระบำมยุราภิรมณ์ 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | ชุด | 168000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 158000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 158000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 158000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110421 | ชุดระบำกินนรร่อนรำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 7 | ชุด | 140000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 140000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 140000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 140000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110543 | ชุดระบำครุฑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 9 | ชุด | 460000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 450000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 450000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 450000 |  | 10000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110422 | ชุดระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 24 | ชุด | 120000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 120000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 120000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 120000 |  | 0 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110052 | ชุดรำประเลง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 12 | ชุด | 900000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 876000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 876000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 876000 |  | 24000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110604 | ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | คัน | 812000 | P |  |  | 26 ธ.ค. 62 | ส04/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด | บริษัท | กรุงเทพฯ | - | - | 16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63 | 800000 | 1 | 18 ส.ค. 63 | 800000 | 7014167236 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็นสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 800000 |  | 12000 |  |  | 18 ส.ค. 63 | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110293 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตู้ | 7000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | SURE | - | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 7000 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 7000 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7000 |  | 0 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110086 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 3 | ตู้ | 24000 |  |  | P |  | 31/2563 | 31 มี.ค. 63 | บริษัทอังคณา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บจก. | พัทลุง | ISO | LKAS-303 | 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 | 22200 | 1 | 7 เม.ย. 63 | 22200 | 7014246942 |  |  |  | รอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 22200 |  | 1800 |  |  | 7 เม.ย. 63 | 7 เม.ย. 63 | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110087 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  | 27/2563 | 26 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | VERTEX | D-1420H | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 35800 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 35800 | 7014222140 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 35800 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 35800 |  | 4200 |  |  |  |  | 10 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110641 | เครื่องเสียงช่วยสอน (ลำโพงบลูทูธ ขนาด 15 นิ้ว 80 วัตต์)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 8 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  | ส03/2563 | 16 มี.ค. 63 | บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด | บริษัท | ภูเก็ต | BIK | USK-15V | 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 | 56000 | 1 | 15 เม.ย. 63 | 56000 | 7014167239 | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | 56000 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 56000 | 0 | [5 empty] | 56000 | -
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110372 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เครื่อง | 19600 |  |  | P |  | 30/2563 | 31 มี.ค. 63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเซ็นเตอร์ | หจก. | พัทลุง | LG | 55UM7290 | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 | 14990 | 1 | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 7014246312 | 1 เม.ย. 63 | 1 เม.ย. 63 | 14990 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 14990 |  | 4610 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 14990 | 4610
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110310 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 150000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Lenove | 30CYSOM700 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 147500 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 147500 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 147500 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 147500 |  | 2500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 147500 | 2500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110482 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2 | เครื่อง | 30000 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | Brother | HL-L6200DW | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 29000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 29000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 29000 |  | 1000 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 29000 | 1000
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110250 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 5 | เครื่อง | 12500 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | CBC | AR-Eco1000 (1000VA 480W) | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 11000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 11000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 11000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 11000 |  | 1500 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 11000 | 1500
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110388 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | ตัว | 5400 |  |  | P |  | ส05/2563 | 25 มี.ค. 63 | บริษัท วอร์คอม พี ที จำกัด | บริษัท | พัทลุง | TP-LINK | EAP225 V3 | 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 | 4000 | 1 | 10 เม.ย. 63 | 4000 | 7014222192 | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 4000 | รอเบิกจ่าย | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้าง | เสนอราคา/พิจารณาผล | 4000 |  | 1400 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 63 | 4000 | 1400
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420007 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 11,700,000 บาท (งวด 1-4) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท (งวด 5) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท (งวด 6-15) | 1 | หลัง | 16879500 | P |  |  |  | 168/2562 | 23 ส.ค. 63 | บจก.ทรัพยาก่อสร้าง | บริษัท | สุราษฎร์ธานี | - | - | 23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63 | ปี 61 = 8,603,130 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =16,879,500 | 4 1 10 | งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600 | 7013872190 7013872198 7014159808 | งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 | งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 | ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานสิ้นเดือนมีนาคม2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVIC-19 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 3 คน ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ วิทยาลัยฯจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเลื่อนการส่งงานออกไปก่อน | อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน | 16879500 |  | 0
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410012 | ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | แห่ง | 2759000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 15 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | ขณะนี้ประกาศเชิญชวนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาผลในวันที่ 28 ก.พ. 63 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 2759000 | 15 เม.ย. 63 | 15 เม.ย. 63
วนศ.พัทลุง | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410010 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 1 | เวที | 1800000 | P | [19 empty] | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเซ็นสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดเซ็นสัญญาในวันที่ 7 เม.ย. 63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักโยธิการและผังเมืองพัทลุง | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 1650000 |  | 150000 | 7 เม.ย. 63 | 1963-04-07
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110494 | เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (เลคเชอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 150 | ตัว | 150000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 150000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110004 | ชั้นเหล็กวางหนังสือ มี 6 ชั้น 2 ด้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | ชุด | 34000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 34000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110236 | ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แบบสองตอน ด้านหน้าติดกระจกใสบานเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 12000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 12000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110510 | ป้ายนิเทศติดผนัง ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ป้าย | 6000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 6000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110511 | รถเข็นอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | คัน | 10000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 10000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110096 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 104000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 104000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110495 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | เครื่อง | 163500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 163500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110140 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 5 | จอ | 65500 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65500 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110512 | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 15000 |  |  | P | [17 empty] | ติดต่อผู้ขายเพื่อเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 15000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | มี.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110097 | ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดับและศีรษะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 59000 | 1 | 22ก.ค.63 | 59000 | 7014199719 |  |  | 59000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 59000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 59000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110021 | ชุดยักษ์ตัวเอก(ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ชุด | 240000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 237000 | 1 | 22ก.ค.63 | 237000 | 7014199719 |  |  | 237000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 237000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 237000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110099 | ชุดสุโขทัยตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | ชุด | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 72000 | 1 | 22ก.ค.63 | 72000 | 7014199719 |  |  | 72000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 72000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 72000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110514 | ชุดสุโขทัยตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 15000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 15000 | 1 | 22ก.ค.63 | 15000 | 7014199719 |  |  | 15000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 15000 |  | 0 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 15000 | -
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110098 | เทริดพระ(ซัดชาตรี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ศีรษะ | 72000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 69000 | 1 | 22ก.ค.63 | 69000 | 7014199719 |  |  | 69000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 69000 |  | 3000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 69000 | 3000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110513 | พญานาคตัวเอกพร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 50000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 49000 | 1 | 22ก.ค.63 | 49000 | 7014199719 |  |  | 49000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 49000 |  | 1000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 49000 | 1000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110680 | ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 | ชุด | 120000 | P |  |  | 8 -15 ม.ค. 2563 | 2/2563 | 24 มี.ค.63 | ร้าน B K บ้านโขน | บุคคลธรรมดา | กรุงเทพมหานคร |  |  | 24 มี.ค. 63-22ก.ค.63 | 116000 | 1 | 22ก.ค.63 | 116000 | 7014199719 |  |  | 116000 | เซ็นต์สัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 รอส่งงานวันที่ 22 ก.ค.63 | อยุ่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 116000 |  | 4000 | 24 มี.ค.63 | 24 มี.ค.63 | 22 ก.ค.63 | 22 ก.ค.63 | ก.ค.63 | 116000 | 4000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | 1800836718110476 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 991000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 991000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63 | มิ.ย.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110288 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 6 | เครื่อง | 282000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 282000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110732 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 40000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110223 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 45000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 45000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110340 | แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แท่น | 26000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 26000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110341 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110639 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 28000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณ วัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 28000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 28000 |  |  |  | 28000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 28000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 28000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110289 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 11000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 11000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 11000 |  |  |  | 11000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 11000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 11000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110638 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เครื่อง | 9500 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 9500 | 1 | 9 เม.ย.63 | 9500 |  |  |  | 9500 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 9500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 9500
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110448 | ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ชุด | 72000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 72000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 72000 |  |  |  | 72000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 72000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 72000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110447 | รถตัดหญ้าแบบเดินตาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | คัน | 18000 |  |  | P |  | ซ.14/2563 | 24 มี.ค.63 | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | บริษัท | สุพรรณบุรี |  |  | 24 มี.ค.63 - 9 เม.ย.63 | 18000 | 1 | 9 เม.ย.63 | 18000 |  |  |  | 18000 | รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 18000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 18000
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110366 | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือe-Board) กระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 210000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 210000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110733 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 41600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 41600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110290 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 65400 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 65400 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | 1800836718110449 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | จอ | 30600 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 30600 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110364 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 60000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 60000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110658 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 75000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 75000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110759 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 440000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 440000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110756 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 300000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110757 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | เครื่อง | 88000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 88000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110363 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 80000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 80000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110394 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110462 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 89000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 89000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110672 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | เครื่อง | 50000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110758 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 25000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนกาจัดทำคุณลักษณะ(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 25000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110255 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตัว | 54000 | P | [19 empty] | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้ขาย | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 54000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค.63 | พ.ค.63 | พ.ค.63
วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410007 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 25 มี.ค.63-1 เม.ย.63 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 63-1 เม.ย.63 | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | ก.ค.63 | ก.ค.63 | ก.ค.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110056 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 139500 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W18G-O-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 128000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 128000 | 7014248882 |  |  | 128000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 139500 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 128000 | 11500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110544 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 251000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W30D-O-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 211000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 211000 | 7014248882 |  |  | 211000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 251000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 211000 | 40000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110423 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 10 | เครื่อง | 616000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.51/2563 | 26 มี.ค.63 | หจก.กิตติเครื่องเย็น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ซัยโจ เด็นกิ | SJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP1 | 27 มี.ค.-25 เม.ย.63 | 452000 | 1 งวด | 25 เม.ย.63 | 452000 | 7014248882 |  |  | 452000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 616000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 452000 | 164000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110123 | ตู้กระจกเก็บเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ใบ | 200000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 188000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 188000 | 7014197373 |  |  | 188000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 188000 |  | 12000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 188000 | 12000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110192 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 4 | ตู้ | 36000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | LK-11 | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 32000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 32000 | 7014197373 |  |  | 32000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 32000 |  | 4000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 32000 | 4000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110193 | ตู้เหล็กเก็บเครื่องดนตรี 118.8x45.7x183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 10 | ตู้ | 150000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ELEGANT | SC3FGL | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 140000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 140000 | 7014197373 |  |  | 140000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 140000 |  | 10000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 140000 | 10000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110191 | ม้านั่งไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 20 | ตัว | 120000 | P |  |  | 25 ก.พ.-3 มี.ค.63 | ซ.47/2563 | 17 มี.ค.63 | หจก.เคจีพี เฟอร์นิเจอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา |  |  | 18 มี.ค.-16 เม.ย.63 | 100000 | 1 งวด | 16 เม.ย.63 | 100000 | 7014197373 |  |  | 100000 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค.2563 | เสนอราคา/พิจารณาผล | 100000 |  | 20000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 100000 | 20000
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110424 | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | เครื่อง | 560000 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM6970PTB | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 327440 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 327440 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 327440 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 327440 |  | 232560
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110124 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 8 | เครื่อง | 149600 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 36000 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 36000 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 36000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 100560 |  | 49040
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110705 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | เครื่อง | 39200 | P |  |  | 5-11 มี.ค.63 | ซ.48/2563 | 23 มี.ค.63 | บ.บี ทู จี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. | บริษัท | นครราชสีมา | LG | UM7290PTD | 24 มี.ค.-22 เม.ย.63 | 100560 | 1 งวด | 22 เม.ย.63 | 100560 | 7014232091 | 30 มี.ค.63 | 30 มี.ค.63 | 100560 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | 36000 |  | 3200
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110057 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 7 | ชุด | 105000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-E4100 | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 104930 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 104930 |  |  |  | 104930 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 105000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 104930 | 70
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110195 | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 5 | เครื่อง | 40000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Proeurotech | KF-15M | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 39500 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 39500 |  |  |  | 39500 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 40000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 39500 | 500
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110194 | โฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ชุด | 50000 |  |  | P | 6-11 มี.ค.63 | ซ.50/2563 | 25 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | Sony | BDV-N9200W | 26 มี.ค.-9 เม.ย.63 | 49980 | 1 งวด | 9 เม.ย.63 | 49980 |  |  |  | 49980 | รอส่งมอบงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 50000 | มี.ค.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | 49980 | 20
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110196 | ปั๊มลม ขนาด 10 ปอนด์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 7000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | ZINSANO | APC13050 | 13-19 มี.ค.63 | 7000 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 7000 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 7000 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 7000 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110605 | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 บาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เครื่อง | 8500 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | ซ.46/2563 | 12 มี.ค.63 | หจก.ไอที.โปรเจค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครราชสีมา | BISON | CS-B38GG | 13-19 มี.ค.63 | 8500 | 1 งวด | 19 มี.ค.63 | 8500 | 7014161360 | 18 มี.ค.63 | 19 มี.ค.63 | 8500 | เบิกจ่ายเงินแล้ว (30 มี.ค.63) | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล |  | 8500 | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110058 | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 50 | ชุด | 250000 |  |  | P | 25-28 ก.พ.63 | จ.45/2563 | 11 มี.ค.63 | ร้าน เฟมัสซ์ ช๊อป | ร้าน | นครราชสีมา |  |  | 12 มี.ค.-10 เม.ย.63 | 250000 | 1 งวด | 10 เม.ย.63 | 250000 | 7014161378 | 27 มี.ค.63 | 31 มี.ค.63 | 250000 | รอการเงินเบิกจ่ายเงิน | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผู้เสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | 250000 |  | 0 | [6 empty] | 0
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420006 | ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 16000000 | P |  |  | 27 มี.ค.-1 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 5 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา (วันที่ 2 เม.ย.63) | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 16000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410014 | ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | เวที | 1800000 | P |  |  | 18-24 มี.ค.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 3 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (อธ.2) ครบกำหนด วันที่ 7 เม.ย.2563 | อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 1800000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410023 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | แห่ง | 9000000 | P |  |  | 31 มี.ค.-3 เม.ย.63 |  |  |  |  | นครราชสีมา |  |  |  |  | 6 งวด | [6 empty] | อยู่ระหว่างขึ้นประกาศวิจารณ์ร่าง TOR (วันที่ 1-3 เม.ย.63) | อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | นัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 63 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 9000000 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63 | เม.ย.63
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110622 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 20600 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20600 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110715 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 2 | เครื่อง | 56000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 56000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110623 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 25000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 25000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110561 | ตู้เก็บกุญแจไม่น้อยกว่า 90 ชุด วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ตู้ | 4000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 4000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110488 | ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 5 | ตู้ | 35000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซีโอแอล จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 35000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110224 | พัดลมโคจร วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 199 | ตัว | 497500 |  |  | P |  |  |  | บ.เอ็ม เมเจอร์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 497500 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110010 | โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 65 | ชุด | 403000 |  |  | P |  |  |  | นายปัญญา เกื้อกูล | 5. อื่นๆ (บุคคลธรรมดา) | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 403000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110225 | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 190000 |  |  | P |  |  |  | บ.กาเอ้ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 190000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110129 | หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 8 | หุ่น | 560000 | P | [19 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนประกาศลงเปไซต์ | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 560000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110391 | เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | เครื่อง | 40000 |  |  | P |  |  |  | บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ. | บจก. | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 40000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410031 | ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1387300 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 2/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1387300 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410024 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1145800 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 3/2563 |  | บ.เอ็น วี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1145800 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ. | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410032 | ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 | แห่ง | 1062000 | P |  |  | 10-17/มี.ค/2563 | 1/2563 |  | บ.หงษ์ทอง การช่าง จ. | บมจ. | [12 empty] | - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17เม.ย.63 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนประกาศลงเว็บไซต์ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1062000 | เม.ย 2563 | เม.ย 2563 | พ.ค 2563 | พ.ค 2563
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110132 | ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | ตู้ | 45000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | SD-024 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 45000 | 1 |  | 45000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 45000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 45000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110014 | ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 6 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 4800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | KIOSK | ELK-6 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 4400 | 1 |  | 4400 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4400 |  | 400 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 4400 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110091 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | ตัว | 9600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-1202 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 9600 | 1 |  | 9600 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 9600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 9600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110677 | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 36000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.6/2563 | 24 มี.ค.63 | อัจฉรา | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Smart Form | 5CF-615 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 36000 | 1 |  | 36000 | 7014199907 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 36000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 36000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110133 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 37400 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.5/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | SONY BRAVIA | KD-49X7000F 4K SDR | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 37400 | 1 |  | 37400 | 7014199761 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 37400 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 37400 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110231 | ชั้นเก็บผลงานภาพสีน้ำมัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ชั้น | 15000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 14000 | 1 |  | 14000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 14000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 15000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110135 | ชุดโคมไฟ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 3600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 3600 | 1 |  | 3600 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 3600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 3600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110678 | ชุดไฟ Softbox 115w วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 4000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 4000 | 1 |  | 4000 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 4000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 4000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110136 | ตู้กันชื้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | ตู้ | 20000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.7/2563 | 24 มี.ค.63 | อายุการ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | Ailite | GP2-120L | 25 มี.ค.63/ 23 เม.ย.63 | 19800 | 1 |  | 19800 | 701419883 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 19800 |  | 200 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 23 เม.ย.63 | 27 เม.ย.63 | 30 เม.ย.63 | 20000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110134 | ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110490 | ตู้เก็บอุปกรณ์ลายรดน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ตู้ | 30000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 30000 | 1 |  | 30000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 30000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 30000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110679 | บอร์ดติดผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | บอร์ด | 26000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.4/2563 | 24 มี.ค.63 | พรศักด์เฟอร์นิเจอร์ | ร้านค้า | สุพรรณบุรี | ทำตามแบบที่กำหนด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 26000 | 1 |  | 26000 | 7014201441 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 26000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 26000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110491 | หุ่นปูนการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 150000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.3/2563 | 24 มี.ค.63 | อินฟินิท คราฟท์ | บริษัท | กรุงเทพฯ | กำหนดรายละเอียด |  | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 114704 | 1 |  | 114704 | 7014198771 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 114704 |  | 35296 | 31 มีค. 63 | 31 มีค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 150000 | 35296
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110671 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | ชุด | 180000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.2/2563 | 24 มี.ค.63 | งามวิเศษ | ร้านค้า | อ่างทอง | Hikvision | HVS-CD1023G0EI-4, HVS-2CD1101-I4 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 179000 | 1 |  | 179000 | 7014194314 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 179000 |  | 1000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 179000 | #VALUE!
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110755 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | เครื่อง | 66000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V530-15ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 66000 | 1 |  | 66000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 66000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 66000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110253 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 10 | เครื่อง | 300000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | V330-14ICB | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 300000 | 1 |  | 300000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 300000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 300000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110670 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 44000 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | Lenovo | Think vision V20-10 | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 44000 | 1 |  | 44000 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 44000 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 44000 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110393 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 8600 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Smart Tank 500 All in one | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 8600 | 1 |  | 8600 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 8600 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 8600 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110254 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | เครื่อง | 17800 |  |  | P | 30 ต.ค.62 | ค.1/2563 | 24 มี.ค.63 | ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น | บริษัท | อ่างทอง | HP | Laser Jet Pro M203dn | 25 มี.ค.63/ 23 พ.ค.63 | 17800 | 1 |  | 17800 | 7014194111 |  |  |  | บริหารสัญญา (การส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้ขายแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 17800 |  | 0 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 22 พ.ค.63 | 26 พ.ค.63 | 28 พ.ค.63 | 17800 | 0
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718420005 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท | 1 | หลัง | 8600000 | P | [19 empty] | 1.ได้รับแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคาแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.63 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จการประเมินราคากลางท้องถิ่น ภายใน 30 วันทำการ 4. และคาดว่าจะจัดทำ TOR แล้วเสร็จไม่เกินวันที่13- 15 พ.ค.63 5.คาดว่าประกาศจัดจ้าง 9 - 12 มิ.ย.63 | อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | รอแบบรูปรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR |  |  | 8600000 | 30 พ.ค. 63 | 30 พ.ค..63
วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410025 | ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 20 ม.ค. 63 | EB.(จ)2/2563 | 31 มี.ค.63 | .ภัทรดิษฐ์ | หจก. | สุพรรณบุรี |  |  | 1 เม.ย.63/ 29 มิ.ย.63 | 750000 | 4 | 29 มิ.ย.63 | งวดที่ 1 37,500 บาท งวดที่ 2 187,500 บาท งวดที่ 3 225,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 300,000 บาท | 7014239321 |  |  |  | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและรอส่งมอบ) | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนามในสัญญา | 750000 |  | 150000 | 31 มีค. 63 | 31 มี.ค. 63 | 29 มิ.ย.63 | 3 ก.ค.63 | 10 ก.ค.63 | 750000 | -750000
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110227 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 215000 |  |  | P | 1963-03-04 | ซ.10/2563 | 1963-03-26 | ร้านณรงค์แอร์ เซอร์วิส | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 | 215000 |  | งวดที่ 1 : 7 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 215,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 215000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 215000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110323 | ตู้เก็บเอกสารติดผนัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 44000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 44000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 44000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110011 | ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตู้ | 70000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.2/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 114000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 114,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 70000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 70000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110489 | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 8000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 7890 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 7,890 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 7890 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 7890 |  | 110 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 8000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110506 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 4 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตู้ | 6400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6390 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,390 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6390 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6390 |  | 10 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 6400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110226 | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 9500 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 9100 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 9,100 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 9100 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 9100 |  | 400 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 95000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110088 | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 | ตัว | 38000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,400 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 36400 |  | 1600 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 38000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110089 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตัว | 7000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 6750 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 6,750 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6750 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 6750 |  | 250 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 7000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110012 | พัดลมอุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | ตัว | 48000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.8/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 47000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 47,000 | 7014243967 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 47000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 47000 |  | 1000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 48000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110507 | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ตัว | 14000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.3/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 14000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 14,000 | 7014244340 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 14000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 14000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 14000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110676 | เครื่องมัลติมีเดียแบบพกพา มีความจุในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 23800 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช | ViewSonic | M1+ | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 23800 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 23,800 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 23800 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 23800 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 23800 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110228 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 75400 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 75400 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 75,400 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 75400 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 75400 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 75400 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110090 | จอทีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 26000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.5/2563 | 1963-03-13 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 26000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 26,000 | 7014217444 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 26000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 26000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 26000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110013 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมโครโฟน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 24000 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.4/2563 | 1963-03-13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 | 24000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 24 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 24,000 | 7014242520 | 1963-03-24 | 27 มี.ค 63 | 24000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล | 24000 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 24000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110130 | ชุดไฟต่อเนื่อง HPUSN Red Head 800 W วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ชุด | 6500 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.7/2563 | 1963-03-19 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 | 6500 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 30 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 6,500 | 7014217463 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 6500 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 6500 |  | 0 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 65000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110131 | เก้าอี้เลคเชอร์ 4 ที่นัง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8 | ชุด | 36000 |  |  | P | 1963-03-02 | ซ.9/2563 | 1963-03-23 | บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 | 36000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 1 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 36,000 | 7014216724 | 1963-03-26 | 27 มี.ค 63 | 36000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | 35120 |  | 880 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 35120 | 880
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110230 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียนหอพัก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 | ชุด | 20000 |  |  | P | 1963-03-01 | ซ.3/2563 | 1963-03-12 | นายดำรงศักดิ์ ราชบุรุษ | บุคคลธรรมดา | นครศรีธรรมราช |  |  | 12 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 | 20000 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 11 เม.ย. 63 | งวดที่ 1 : 20,000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ | อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับครุภัณฑ์/อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 20000 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 20000 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718110229 | หุ่นกล้ามเนื้อจำลองเพศชาย แสดงกล้ามเนื้อ 19 ชิ้น วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | ตัว | 21000 |  |  | P | 1963-03-01 | [16 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | อื่นๆ (ขอเปลี่ยนแปลงรายการ) | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 21000 | [7 empty] | การสืบราคากลางครั้งที่แล้วก่อนส่งงบประมาณ มีสินค้าและราคาตามใบเสนอราคา แต่เมื่องบประมาณที่กำลังจะได้รับจัดสรร ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เสนอราคา ว่าทางโรงงานไม่ผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว วิทยาลัยจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 1800836718110303 | กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 151200 |  |  | P | 1963-03-03 | ซ.6/2563 | 1963-03-18 | บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | นครศรีธรรมราช |  |  | 18 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 | 151200 | 1 งวด | งวดที่ 1 : 27 มี.ค. 63 | งวดที่ 1 : 151,200 | 7014246272 | 1963-03-26 | 1963-03-31 | 151200 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย/ส่งเอกสารการเบิกจ่าย/อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ชนะ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 151200 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-01 | 1963-03-30 | 151200 | 0
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410016 | ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 600000 | P |  |  | 1963-03-05 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 600000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410003 | ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 900000 | P |  |  | 1963-03-04 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 900000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410011 | ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 1600000 | P |  |  | 1963-02-28 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 1600000 | 1963-03-01 | 1963-03-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410001 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 993600 | P |  |  | 1963-03-03 | [16 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 993600 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410027 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 7755000 | P |  |  | 1963-03-01 | [16 empty] | อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญ | เสนอราคา/พิจารณาผล |  |  | 7755000 | 1963-04-01 | 1963-04-01
วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว | กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน | 1800836718410002 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 750000 | P |  |  | 1963-03-06 | [16 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | เสนอราคา/พิจารณาผล | ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง |  |  | 750000 | 1963-03-01 | 1963-03-01

## Sheet2 (hidden)
งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | บริษัทจำกัด (บจก.) | สำนักงานอธิการบดี | กระบี่
เงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์การศึกษา | บริษัทจำกัด (มหาชน) | คุณะศิลปศึกษา | กรุงเทพมหานคร | P | 1
|  | ครุภัณฑ์กีฬา | ร้านค้า | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กาญจนบุรี |  | 2
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | บุคคลธรรมดา | คณะศิลปวิจิตร | กาฬสินธุ์ |  | 3
|  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | วนศ. | กำแพงเพชร |  | 4
|  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กิจการร่วมค้า | วนศ.เชียงใหม่ | ขอนแก่น |  | 5
|  | ครุภัณฑ์ดนตรี | นิติบุคคล | วนศ.นครศรีธรรมราช | จันทบุรี |  | 6
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | อื่นๆ | วนศ.อ่างทอง | ฉะเชิงเทรา |  | 7
|  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  | วนศ.ร้อยเอ็ด | ชลบุรี |  | 8
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | วนศ.สุโขทัย | ชัยนาท |  | 9
|  | ครุภัณฑ์การเกษตร |  | วนศ.กาฬสินธุ์ | ชัยภูมิ |  | 10
|  | ครุภัณฑ์โรงงาน |  | วนศ.ลพบุรี | ชุมพร |  | 11
|  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ |  | วนศ.จันทบุรี | เชียงราย |  | 12
|  | ครุภัณฑ์อื่นๆ |  | วนศ.พัทลุง | เชียงใหม่ |  | 13
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการปีเดียว |  | วนศ.สุพรรณบุรี | ตรัง |  | 14
กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (ใหม่) |  | วนศ.นครราชสีมา | ตราด |  | 15
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รายการผูกผัน (เดิม) |  | วชศ. | ตาก |  | 16
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม |  |  |  | วชศ.สุพรรณบุรี | นครนายก |  | 17
กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน |  |  |  | วชศ.นครศรีธรรมราช | นครปฐม |  | 18
[5 empty] | นครพนม |  | 19
[5 empty] | นครราชสีมา |  | 20
[5 empty] | นครศรีธรรมราช |  | 21
[5 empty] | นครสวรรค์ |  | 22
[5 empty] | นนทบุรี |  | 23
[5 empty] | นราธิวาส |  | 24
[5 empty] | น่าน |  | 25
[5 empty] | บุรีรัมย์ |  | 26
[5 empty] | ปทุมธานี |  | 27
[5 empty] | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 28
[5 empty] | ปราจีนบุรี |  | 29
[5 empty] | ปัตตานี |  | 30
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
เลย
ลำปาง
ลำพูน
ศีรสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

## คู่มือการกรอกข้อมูล (hidden)
ลำดับ | หัวเรื่อง | คำอธิบาย | วิธีการกรอก | หมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไป
(1) | หน่วยงาน/สถานศึกษา | ระบุหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(2) | งบตามพรบ/เงินเหลือจ่าย | ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณที่ท่านได้รับว่าเป็นงบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ เงินเหลือจ่ายที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(3) | ประเภทงบลงทุน | ระบุประเภทของงบลงทุนว่าเป็นครุภัณฑ์ หรือ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีครุภัณฑ์ให้ท่านระบุแยกเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นครุภัณฑ์ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานของสำนักงบประมาณ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(4) | ประเภทของครุภัณฑ์ | ระบุประเภทของครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - กรณีครุภัณฑ์ ให้ระบุว่าอยู่หมวดใด เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น - กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ระบุว่าเป็นรายการปีเดียวหรือรายการผูกงบประมาณ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(5) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS | รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS หน่วยงานไม่ต้องกรอกข้อมูล | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(6) | รายการงบลงทุน | แสดงชื่อรายการงบลงทุนที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรร | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(7) | จำนวน | จำนวนของรายการงบลงทุนที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทางฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ แต่ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(8) | หน่วยนับ | หน่วยในการนับรายการงบทุนที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทางฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ แต่ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(9) | งบประมาณสุทธิที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณสุทธิที่หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีหน่วยเป็น บาท ทางฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ แต่ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่ | ฝ่ายติดามและประเมินผลกรอกข้อมูลให้ | ให้หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอีกทางว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องหรือไม่
(10) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง | หน่วยงาน/สถานศึกษา ทำเครื่องหมาย ü ในช่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้สำหรับรายการงบลงทุนนั้นๆ
(11) | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) | ระบุช่วงระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) ที่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
ข้อมูลตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(12.1) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุเลขที่ของสัญญาที่ที่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯได้ตกลงกับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว เช่น สัญญาเลขที่ 5/2562 เป็นต้น (ในกรณีไม่มีสัญญาให้ระบุเป็นใบสั่งซื้อแทน) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.2) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯเซ็นสัญญากับคู่สัญญา เช่น ทำสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2562 ให้ใส่ 27 มี.ค.2562 เป็นต้น | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.3) | ชื่อคู่สัญญา | ให้ระบุรายชื่อบริษัท/ห้างร้าน/อื่นๆที่เป็นคู่สัญญากับที่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯ
(12.4) | ประเภทของคู่สัญญา | ให้ระบุประเภทของคู่สัญญาที่หน่วยงาน/สถานศึกษาทำสัญญา/ตกลงซื้อขายด้วย ว่าเป็น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ....... | หน่วยงาน/สถานศึกษา เลือกตัวเลือกจาก Drop down list ที่กำหนดให้
(12.5) | จังหวัดที่ทำการซื้อ | ให้ระบุจังหวัดของคู่สัญญาที่หน่วยงานและสถานศึกษาทำการซื้อ | หน่วยงาน/สถานศึกษา เลือกตัวเลือกจาก Drop down list ที่กำหนดให้
(12.6) | ยี่ห้อ (ถ้ามี) | ให้ระบุยี่ห้อของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานและสถานศึกษาทำการซื้อ (ถ้ามี) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.7) | รุ่น (ถ้ามี) | ให้ระบุ รุ่นของครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานและสถานศึกษาทำการซื้อ (ถ้ามี) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.8) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุเป็น วัน/เดือน/ปีพ.ศ.ที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุดในการดำเนินงานตามสัญญา เช่น 14 ก.พ.2562 - 31 มี.ค.2562 | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.9) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุจำนวนเงินตามที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้ทำการตกลงกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง/ผู้ว่าจ้าง (จำนวนเงินตามที่ระบุในสัญญา) (หน่วยเป็นบาท) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.10) | จำนวนงวดงานตามสัญญา | ให้ระบุงวดงานตามที่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯได้มีการตกลงกันกับคู่สัญญา (มีหน่วยเป็นงวด) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.11) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุเป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างเช่น มีการตกลงกันทั้งหมด 3 งวดงานให้ระบุ ดังนี้ งวดที่ 1 : 15 ต.ค.2561 งวดที่ 2 : 24 พ.ย. 2561 งวดที่ 3 : 15 ธ.ค. 2561 | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.12) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ให้ระบุจำนวนเงินตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา ตัวอย่างเช่น มีทั้งหมด 3 งวดงานในสัญญา ให้ระบุจำนวนเงินตามงวดที่ระบุตามสัญญา ดังนี้ งวดที่ 1 : 500,000 บาท งวดที่ 2 : 750,000 บาท งวดที่ 3 : 750,000 บาท | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(12.13) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS | 12. เลขที่ PO ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นเลขที่บ่งบอกว่าหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดได้ทำการจองเงินในระบบแล้ว (ต้องระบุเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้จองเงินในระบบแล้ว) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
ข้อมูลตามการส่งมอบครุภัณฑ์/ส่งมอบงานจริง
(13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) | ให้ระบุวันที่คู่สัญญา ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน โดยระบุเป็น วัน/เดือน/ปี เช่น ส่งมอบงานงวดที่ 1 : 15 พ.ย.2561 เป็นต้น | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(14) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) | ให้ระบุวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างงงานทำการตรวจรับงานที่ทางคู่สัญญา ส่งมอบงานให้ โดยระบุเป็น วัน/เดือน/ปีพ.ศ. เช่น ตรวจรับงานงวดที่ 1 : 28/พ.ย./2561 เป็นต้น | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(15) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) หน่วยเป็น บาท | ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทำการเบิกจ่ายเข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว (กรณีที่ยังทำการเบิกจ่ายในระบบไม่แล้วเสร็จ และข้อมูลยังไม่เข้าระบบ GFMIS ยังไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้) | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(16) | ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด | ให้ระบุความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน โดยระบุสถานะของการดำเนินงานล่าสุดว่าครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร่างในความรับผิดชอบของท่านอยู่ในขั้นตอนไหนของการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแจ้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ตัวอย่าง เช่น - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง - อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ ................... - อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง - อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ .............. - อยู่ในขั้นตอนการจองเงินในระบบ GFMIS คาดว่าจะสามารถจองเงินในระบบได้ภายในวันที่ ................... - อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาไม่เกิน ....... วัน - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ ....... - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ - อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยมีปัญหาและอุปสรรค คือ...................................................................................................................................................................................................................... | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (17)
(17.1) | ใบสั่งซื้อ ณ ... | ข้อมูลการจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ................... | ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ โดยยึดจากระบบ GFMIS
(17.2) | ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ..................... | ผลการเบิกจ่ายจริงยึดจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ................... | ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ โดยยึดจากระบบ GFMIS
(17.2) | งบคงเหลือ ณ ...... | งบคงเหลือ = งบประมาณสุทธิที่หน่วยงานได้รับ - ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - การเบิกจ่าย | ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กรจะกรอกข้อมูลให้ โดยยึดจากระบบ GFMIS
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย (กรณีที่ส่วนกลางต้องการข้อมูลหน่วยงานถึงจะกรอกส่งเข้ามา) (18)
(18.1) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา | กรณีรายการครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้เซ็นต์สัญญาให้ท่านคาดการณ์วัน เดือน ปีที่คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.2) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMIS | ให้ท่านระบุ วัน เดือน ปี ที่ท่านคาดว่าจะสามารถจองเงินระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.3) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ | ให้ท่านระบุ วัน เดือน ปี ที่ท่านคาดว่าคู่สัญญาจะสามารถส่งมอบงาน /ส่งมอบครุภัณฑ์ ได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.4) | วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ | ให้ท่านระบุ วัน เดือน ปี ที่ท่านคาดว่าคณะกรรมการจะสามารถตรวจรับงาน /ตรวจรับครุภัณฑ์ ได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.5) | วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะเบิกจ่าย | ให้ท่านระบุ วัน เดือน ปี ที่ท่านคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.6) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (หน่วย : บาท) | ให้ท่านจำนวนเงิน (หน่วยเป็นบาท) ที่ท่านคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.7) | ระบุวงเงินที่คาดว่าจะเหลือ (หน่วย : บาท) | ให้ท่านจำนวนคงเหลือ (หน่วยเป็นบาท) จากการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล
(18.8) | คำชึ้แจงเพิ่มเติม | สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาระบุเหตุผลอื่นเพิ่มเติม | หน่วยงาน/สถานศึกษากรอกข้อมูล